## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年10月3日-2022年10月30日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周
1 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | 进行中 | 目标1：运行支持 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标1：运行支持 | 目标1：运行支持 | 目标1：运行支持 | 目标1：运行支持
2 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 进行中 | 目标1：第三批流程开发 目标2：项目管理 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标1：第三批流程开发
3 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 | 进行中 | 目标1：运维支持 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标1：运维支持 | 目标1：运维支持 | 目标1：运维支持 | 目标1：运维支持
4 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已完成 | - | 朱苏明 | 符芳恺 | - | - | - | - | - | -
5 | 建设 | 智税平台项目实施 | 进行中 | 目标1：集成接口方案沟通 目标2：集成接口方案设计 | 朱苏明 | 符芳恺 | - | -
9 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 | 进行中 | - | 朱苏明 | 符芳恺 | - | - | - | - | - | -
6 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 进行中 | 目标1：润綦新材料ERP系统财务/成本模块上线（暂缓） 目标2：润綦新材料AAS系统上线（合资公司不上线） 目标3：盈启建材ERP系统全模块系统上线（100%） 目标4：上思骨料ERP系统成本模块上线（配合业务模块） 目标5：五华建材ERP系统成本模块上线（配合业务模块） 目标6：润瀚新材料ERP系统成本模块上线（配合业务模块）（推迟11月） 目标7：肇庆润盛ERP系统成本模块上线（配合业务模块）（11月中旬） 目标8：平南砼平南站ERP系统财务模块上线 目标9：贺州续宝ERP系统财务模块配置（11月30日上线） 目标10：昌江环保(混凝土)ERP系统全模块上线 | 符芳恺 |  |  |  | 目标1：润綦新材料ERP系统财务模块/成本模块上线 | 目标8：平南砼平南站ERP系统财务模块上线 目标9：贺州续宝ERP系统财务模块上线（11月30日） | 目标3：盈启建材ERP系统上线前沟通 目标4：上思骨料ERP系统成本模块上线（用户推迟） 目标6：润瀚新材料ERP系统成本模块上线 目标10：昌江环保(混凝土)ERP系统财务模块配置 | 目标2：润綦新材料AAS系统上线 目标3：盈启建材ERP系统全模块系统上线（白水泥业务） 目标4：上思骨料ERP系统成本模块上线 目标7：肇庆润盛ERP系统成本模块上线 目标10：昌江环保(混凝土)ERP系统成本模块配置
7 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：10+2(已完成未发版) 本周新增：4 本周完成：5 完成进度（5/14） | 本周新增：3 本周完成：3 完成进度（8/17） | 本周新增：3 本周完成：4 完成进度（12/20） | 本周新增：12 本周完成：12 完成进度（24/32）
| 运维 | 进项发票管理 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0）
| 运维 | 会计电子档案 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：3 本周完成：3 完成进度（3/3） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（4/4） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0）
| 运维 | 管理合并系统 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（2/2） | 本周新增：3 本周完成：3 完成进度（5/5） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（6/6） | 本周新增：1 本周完成：0 完成进度（6/7）
| 运维 | 全面预算管理系统 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：11 本周完成：11 完成进度（11/11） | 本周新增：5 本周完成：5 完成进度（16/16） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（17/17） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0）
| 运维 | 资金系统 | 已完成 | UKEY处理、日常优化需求对接 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：3 本周完成：3 完成进度（4/4）
| 运维 | 电子签章 | 已完成 | 电子签章新增及变更 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0）
8 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | bar: 进行中
| 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | bar: 进行中

## 第1周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-09
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01005 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [9 empty] | 1 | 1
2 | BU01009 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
3 | BU01008 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
4 | BU01007 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
5 | BU01011 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [9 empty] | 1 | 1
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 | [9 empty] | 3 | 3 | 6
9 | BU01013 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
7 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 | [9 empty] | 2.5 | 0.5 | 3
| OP03007 | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
| OP03010 | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [10 empty] | 0.5 | 0.5
| OP03009 | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺 | [9 empty] | 1 | 0.5 | 1.5
| OP03011 | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺 | [9 empty] | 2 | 1 | 3
| OP03005 | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
| OP03006 | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | - | [10 empty] | 0
| GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 1.5 | 41.5
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | - | - | - | [10 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 57.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 法定节假日 | 法定节假日 | 法定节假日 | 法定节假日 | 法定节假日 | 任务6：润綦新材料ERP系统财务模块上线确认及补充、良田水泥会计电子档案系统上线邮件通知、盈启建筑基础数据收集答疑 任务7-1：ITSM（WO0000001308149、WO0000001297119）、 任务7-4：OA（2） 任务7-5：OA（11） | 任务1：项目总结报告确认 任务5：销售利润表、资产明细表抽数确认 任务6：润綦新材料成本模块设置、平南砼平南砼ERP系统上线事前沟通、昌江环保(混凝土)ERP上线事前沟通 任务7-1：OA（1） 任务7-4：OA（2） 任务7-5：OA（1） 任务8-2：产品中心月会
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [8 empty] | 任务7-1：OA（2） | 任务6：11月新基地项目计划沟通及排期 任务7-3：电子回单优化初步沟通
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-16
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01005 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  | 6
2 | BU01009 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.51 |  |  | 1.51
3 | BU01008 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4 | BU01007 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
5 | BU01011 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 4
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 5 | 3 | 1.5 | 2 | 5 |  |  | 16.5
9 | BU01013 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
7 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 1.5 |  | 2 |  |  |  |  | 3.5
| OP03007 | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
| OP03010 | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| OP03009 | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1
| OP03011 | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 韶关市粤润商贸有限公司 |  | 1 |  | 0.5 |  |  | 1.5
| OP03005 | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
| OP03006 | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | - | [10 empty] | 0
| GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 5
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | - | - | - | [10 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 9.01 | 0 | 0 | 41.01
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3：资金优化项目月结问题回归会议 任务6：盈启管桩业务沟通会议、贺州续宝ERP系统财务模块配置、润瀚新材料成本模块上线事前沟通 任务7-1：良田水泥销售往来对账单问题答疑 任务7-4：OA（1） 任务7-5：OA（1） | 任务1：收款工作台项目总结汇报会议确认及邮件通知、材料修改 任务2：项目进度跟进 任务6：昌江环保混凝土业务虚拟账套拆分讨论会、 任务8-2：2022年度第一次职工代表大会、午休 | 任务5：资产变动历史信息功能设计编写 任务6：润隆新材料、昌江环保(混凝土)、盈启建材上线数据收集确认 任务7-1：OA（2）、ITSM（WO0000001309749）、良田水泥量差优惠问题答疑 任务7-3：OA（3） 任务7-4：OA（2） 任务7-5：OA（3） | 任务1：项目总结汇报 任务5：智税项目集成沟通 任务6：肇庆润盛ERP上线需求会、盈启管桩业务账套拆分讨论会议协调 任务8-2：午休 | 任务1：重复合同信息数据清理 任务2：第三批流程测试协助 任务6：平南砼平南站ERP系统财务模块上线配置、巫山混装骨料销售方案沟通 任务7-5：OA（1） 任务8-2：双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务7-1：投资公司15亿汇票状态异常问题处理 |  |  |  | 任务8-2：外部顾问成本期初指导
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-23
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01005 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [5 empty] | 1 | 3 |  |  |  | 4
2 | BU01009 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 1 |  |  | 3.5 | 1 |  |  | 5.5
3 | BU01008 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
4 | BU01007 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
5 | BU01011 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 4 | 5 | 2 | 3 | 4.5 | 4 |  | 22.5
9 | BU01013 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
7 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 1.5 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 7.5
| OP03007 | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 | [8 empty] | 1 |  |  | 1
| OP03010 | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.5
| OP03009 | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
| OP03011 | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  |  |  | 1.5
| OP03005 | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
| OP03006 | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | - | [10 empty] | 0
| GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | - | - | - | [10 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 8.5 | 4 | 0 | 47
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：流程挖掘高危漏洞处理 任务6：盈启管桩业务账套拆分讨论会、上思骨料成本核算方案确认 任务7-1：OA取数处理 任务7-3：电子会计档案系统优化沟通 任务7-5：OA（1） | 任务6：昌江环保(混凝土)ERP系统全模块设置&期初模板整理、肇庆润盛成本核算方案沟通、巫山期初数据整理、五华建材成本沟通 任务7-1：OA（1）、ITSM（WO0000001275074）、OA取数核对 任务7-7：ITSM（WO0000001311048） | 任务1：项目总结汇报材料及会议纪要确认 任务6：盈启建材ERP系统配置 任务7-1：金税开票接口咨询答疑、OA（1）、ITSM（WO0000001282980）、上思砼南宁站成本咨询答疑 任务7-5：平南砼预算系统咨询答疑 任务8-2：午休 | 任务2：流程挖掘项目汇报 任务6：巫山中润、巫山中胜应收、应付期初数据核对 任务7-1：ERP系统问题咨询答疑 | 任务2：第三批流程测试环境支持 任务6：巫山中润SIMS系统验真问题处理&ERP系统成本期初数据核对、昌江环保砼成本模块配置 任务7-2：OA（1） 任务7-3：OA（1） 任务8-2：双周计划填写 | 任务6：巫山中润&巫山中胜总账期初数据核对
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 任务1：收款工作台收款导入失败问题处理 | 任务7-4：OA（1）
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 任务1：收款工作台收款导入失败问题处理
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | 任务1：收款工作台收款导入失败问题处理

## 第4周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-30
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01005 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
2 | BU01009 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
3 | BU01008 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
4 | BU01007 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
5 | BU01011 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 3.5 | 5 | 8 | 8 | 1 |  | 1 | 26.5
9 | BU01013 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
7 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 4 |  | 1 | 13.5
| OP03007 | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
| OP03010 | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
| OP03009 | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
| OP03011 | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
| OP03005 | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2
| OP03006 | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺 | [11 empty] | 0
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | - | [10 empty] | 0
| GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 6
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | - | - | - | [10 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 9.5 | 0 | 3 | 49
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务6：宁波砼小港站信息化系统上线需求会、上思骨料成本核算方案确认、巫山中润&巫山中润上线收尾工作 任务7-1：ITSM（WO0000001309365、WO0000001311420、WO0000001309163） 任务7-6：ITSM（WO0000001312479） 任务8-2：午休 | 任务6：上思骨料成本核算方案确认及系统配置 任务7-1：ITSM（WO0000001309830）、优化项测试（573、587） 任务8-2：电子会计档案系统LDAP迁移事项沟通 | 任务6：盈启建材ERP系统财务模块培训 任务7-1：ITSM（WO0000001308148） | 任务6：盈启建材ERP系统财务模块培训 | 任务5：总账余额表ADJ2期间取值事项确认 任务6：定安润丰建筑企业名称变更事项 任务7-1：ITSM（WO0000001321078、WO0000001311703、WO0000001270582） 任务8-2：混凝土租赁生产模式讲解会、双周计划填写 |  | 任务6：盈启建材上线切换计划、期初数据模板确认 任务7-1：ITSM（WO0000001311890、WO0000001287575） 任务8-2：双周、月底计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务6：盈启建材ERP系统财务模块培训计划制定 |  | 任务7-1：ITSM（WO0000001320790、WO0000001309488、WO0000001300111） | 任务7-6：UKEY制作（张莹、王培）
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务6：盈启建材管桩业务采购模式沟通 |  | 任务8-2：团员大会彩排 | 任务7-6：UKEY制作（赵艳丽）
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目 | BU01046
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务 | BU04001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统 | OP02015
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台 | OP11006
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进 | GE07002
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | 信创工作规划与推进 | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 有效投诉 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假