## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年10月3日-2022年10月30日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周
1 | 建设 | 考勤系统4.0升级项目 | 80% | 用户培训，上线签系统配置支持 | 耿凡舒 |  | 85% |  | 十一国庆假期 | 完成西南大区HR关键用户培训 | 完成香港关键用户培训 | 考勤上线前准备工作
2 | 建设 | 人事流程优化项目 | 90% | 一期上线支持，二期社保支付流程需求沟通 | 耿凡舒 |  | 100% |  |  | 人事流程附件模块上线支持，社保支付流程需求确认 | 人事流程附件模块上线支持，社保支付流程需求确认 | 人事流程附件模块上线支持，社保支付流程需求确认
3 | 建设 | 人力资源数据分析 | 15% | 对接人力考勤模块数仓接口事项 | 朱苏明 | 耿凡舒 | 20% |  |  | 对接共享大屏涉及人力及考勤数据指标逻辑 | 对接共享大屏涉及人力及考勤数据指标逻辑 | -
4 | 运维 | 人力资源系统日常运维 | 100% | 日常运维（ITSM运维工单，润工作3.0咨询） | 耿凡舒 |  | 100% |  |  | - | - | -
5 | 运维 | 考勤系统日常运维 | 100% | 日常运维（ITSM运维工单，润工作3.0咨询） | 耿凡舒 |  | 100% |  |  | - | - | -
6 | 运维 | LDAP系统对接工作 | 100% | 日常运维（ITSM运维工单，润工作3.0咨询） | 耿凡舒 |  | 100% |  |  | - | - | -
7 | 运维 | IT权限变更流程处理 | 100% | 日常处理（PS系统IT权限变更流程） | 耿凡舒 |  | 100% |  |  | - | - | -
8 | 通用 | ldap旧集成系统迁移 | 53% | 按照迁移计划推进项目（各别系统迁移时间可能有调整） | 耿凡舒 |  | 60% |  |  | 跟进电子会计及销项系统测试环境对接情况 | 跟进水泥ERP及销项系统测试环境对接情况 | 跟进水泥ERP及销项系统测试环境对接情况
9 | 通用 | 临时会议、其他工作 | 100% | - | 耿凡舒 |  | 100%

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-09
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01015 | 建设 | 考勤升级切换 | 80% | 耿凡舒 |  | 项目周报 | [8 empty] | 3 | 3
2 | BU01016 | 建设 | 人力资源管理系统流程平台优化（1期已上线，2期需求沟通中） | 100% | 耿凡舒 |  | 测试报告 | [8 empty] | 2 | 2
3 | BU01014 | 建设 | 人力资源数据分析（BI）项目 | 15% | 朱苏明 | 耿凡舒 | 需求文档 | [8 empty] | 0 | 0
4 | OP04001 | 运维 | 人力资源系统(PS) | 100% | 耿凡舒 |  | ITSM工单统计，润工作3,0对接记录 | [8 empty] | 3 | 3
5 | OP04002 | 运维 | 考勤系统 | 100% | 耿凡舒 |  | ITSM工单统计，润工作3,0对接记录 | [8 empty] | 1 | 1
6 | OP02004 | 运维 | LDAP | 100% | 耿凡舒 |  | IT权限变更流程，邮件，润工作3,0对接记录 | [8 empty] | 1 | 1
7 | GE07001 | 通用 | 华润集团临时性工作 | 53% | 耿凡舒 |  | 水泥集成系统迁移新一代安全身份管理平台双周报 | [8 empty] | 0 | 0
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 100% | 耿凡舒 | [10 empty] | 2 | 2
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 十一国庆假期 | [5 empty] | 1.考勤系统ITSM工单：5单 2.PS系统ITSM工单：9单 3.LDAP账号审核及问题处理：2个 4.线上咨询服务：13个用户 5.其他： 共享中心PS系统流程配置 考勤系统用户培训资料准备 参加部门月度例会
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-09
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01015 | 建设 | 考勤升级切换 | 80% | 耿凡舒 |  | 项目周报 | 85% |  | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |  |  | 16
2 | BU01016 | 建设 | 人力资源管理系统流程平台优化（1期已上线，2期需求沟通中） | 10% | 耿凡舒 |  | 需求文档，沟通记录 | 15% |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5
3 | BU01014 | 建设 | 人力资源数据分析（BI）项目 | 10% | 朱苏明 | 耿凡舒 | 需求文档，沟通记录 | 15% |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.5
4 | OP04001 | 运维 | 人力资源系统(PS) | 100% | 耿凡舒 |  | ITSM工单统计，润工作3,0对接记录 | 100% |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |  |  | 16
5 | OP04002 | 运维 | 考勤系统 | 100% | 耿凡舒 |  | ITSM工单统计，润工作3,0对接记录 | 100% |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 8
6 | OP02004 | 运维 | LDAP | 100% | 耿凡舒 |  | IT权限变更流程，邮件，润工作3,0对接记录 | 100% |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3.5
7 | GE07001 | 通用 | 华润集团临时性工作 | 55% | 耿凡舒 |  | 水泥集成系统迁移新一代安全身份管理平台双周报 | 60% |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 100% | 耿凡舒 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 11 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0 | 48
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1.考勤系统ITSM工单：7单 2.PS系统ITSM工单：7单 3.LDAP账号审核及问题处理：4个 4.线上咨询服务：11个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：12 6.其他： 考勤4.0系统用户培训 | 1.考勤系统ITSM工单：4单 2.PS系统ITSM工单：5单 3.LDAP账号审核及问题处理：5个 4.线上咨询服务：19个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：11 6.其他： 考勤4.0系统用户培训 | 1.考勤系统ITSM工单：2单 2.PS系统ITSM工单：6单 3.LDAP账号审核及问题处理：2个 4.线上咨询服务：13个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：6 6.其他： 人脸识别系统接入考勤3.0测试环境问题对接 | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：6单 3.LDAP账号审核及问题处理：3个 4.线上咨询服务：11个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：7个 6.其他： 共享流程配置 考勤系统4.0系统配置 | 1.考勤系统ITSM工单：2单 2.PS系统ITSM工单：8单 3.LDAP账号审核及问题处理：5个 4.线上咨询服务：16个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：11个 6.其他： 共享流程配置 考勤系统4.0系统配置
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-09
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01015 | 建设 | 考勤升级切换 | 82% | 耿凡舒 |  | 项目周报 | 85% |  | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 |  |  | 25
2 | BU01016 | 建设 | 人力资源管理系统流程平台优化（1期已上线，2期需求沟通中） | 10% | 耿凡舒 |  | 需求文档，沟通记录 | 15% |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 2
3 | BU01014 | 建设 | 人力资源数据分析（BI）项目 | 10% | 朱苏明 | 耿凡舒 | 需求文档，沟通记录 | 15% |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 1
4 | OP04001 | 运维 | 人力资源系统(PS) | 100% | 耿凡舒 |  | ITSM工单统计，润工作3,0对接记录 | 100% |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 8
5 | OP04002 | 运维 | 考勤系统 | 100% | 耿凡舒 |  | ITSM工单统计，润工作3,0对接记录 | 100% |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 8
6 | OP02004 | 运维 | LDAP | 100% | 耿凡舒 |  | IT权限变更流程，邮件，润工作3,0对接记录 | 100% |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  | 4
7 | GE07001 | 通用 | 华润集团临时性工作 | 55% | 耿凡舒 |  | 水泥集成系统迁移新一代安全身份管理平台双周报 | 60% |  | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  |  | 2
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 100% | 耿凡舒 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 12 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 0 | 0 | 50
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1.考勤系统ITSM工单：7单 2.PS系统ITSM工单：7单 3.LDAP账号审核及问题处理：4个 4.线上咨询服务：11个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：9 6.其他： 考勤4.0系统贵州用户培训 | 1.考勤系统ITSM工单：4单 2.PS系统ITSM工单：5单 3.LDAP账号审核及问题处理：5个 4.线上咨询服务：19个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：8 6.其他： 2023年人力类系统预算编写 考勤4.0系统贵州用户培训 | 1.考勤系统ITSM工单：2单 2.PS系统ITSM工单：6单 3.LDAP账号审核及问题处理：2个 4.线上咨询服务：13个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：8 6.其他： 2023年人力类系统预算编写 考勤系统4.0香港用户线上培训 | 1.考勤系统ITSM工单：4单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：4个 4.线上咨询服务：11个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：9 6.其他：： 2023年人力类系统预算编写 考勤系统4.0香港用户线上培训 | 1.考勤系统ITSM工单：2单 2.PS系统ITSM工单：1单 3.LDAP账号审核及问题处理：2个 4.线上咨询服务：16个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：11 6.其他： 整理2022年考勤3.0维保付款资料 考勤系统4.0系统相关配置 外部账号协助变更所属组织
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-09
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01015 | 建设 | 考勤升级切换 | 82% | 耿凡舒 |  | 项目周报 | 85% |  | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 |  |  | 16
2 | BU01016 | 建设 | 人力资源管理系统流程平台优化（1期已上线，2期需求沟通中） | 10% | 耿凡舒 |  | 需求文档，沟通记录 | 15% |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5
3 | BU01014 | 建设 | 人力资源数据分析（BI）项目 | 10% | 朱苏明 | 耿凡舒 | 需求文档，沟通记录 | 15% |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 1
4 | OP04001 | 运维 | 人力资源系统(PS) | 100% | 耿凡舒 |  | ITSM工单统计，润工作3,0对接记录 | 100% |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |  |  | 10
5 | OP04002 | 运维 | 考勤系统 | 100% | 耿凡舒 |  | ITSM工单统计，润工作3,0对接记录 | 100% |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 7
6 | OP02004 | 运维 | LDAP | 100% | 耿凡舒 |  | IT权限变更流程，邮件，润工作3,0对接记录 | 100% |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  | 4
7 | GE07001 | 通用 | 华润集团临时性工作 | 55% | 耿凡舒 |  | 水泥集成系统迁移新一代安全身份管理平台双周报 | 60% |  | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 5
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 100% | 耿凡舒 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 10 | 10.5 | 5.5 | 10.5 | 9 | 0 | 0 | 45.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1.考勤系统ITSM工单：7单 2.PS系统ITSM工单：7单 3.LDAP账号审核及问题处理：4个 4.线上咨询服务：11个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：9 6.其他： 准备集成系统第八期双周报 组织业务与数科二次沟通社保支付流程需求问题点 | 1.考勤系统ITSM工单：4单 2.PS系统ITSM工单：5单 3.LDAP账号审核及问题处理：5个 4.线上咨询服务：19个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：8 6.其他： 水泥集成系统迁移进度汇报会 编写会议纪要 | 1.考勤系统ITSM工单：2单 2.PS系统ITSM工单：6单 3.LDAP账号审核及问题处理：2个 4.线上咨询服务：13个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：8 6.其他： 检查共享人力流程准确性，发布上线 准备2022年度考勤3,0维保付款申请资料 | 1.考勤系统ITSM工单：4单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：4个 4.线上咨询服务：11个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：9 6.其他：： 编写考勤系统4.0新系统上线操作指引 对接考勤4.0出差接口，ldap切换生产环境工作 | 1.考勤系统ITSM工单：2单 2.PS系统ITSM工单：1单 3.LDAP账号审核及问题处理：2个 4.线上咨询服务：16个用户 5.人力考勤、ldap权限变更流程处理：11 6.其他： 跟进考勤4.0切换润工作及ldap生产环境事项 配置大区/事业部基地一体化ps流程
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目 | BU01046
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务 | BU04001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统 | OP02015
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台 | OP11006
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进 | GE07002
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | 信创工作规划与推进 | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 有效投诉 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假