## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年10月3日-2022年10月30日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 档案管理系统优化 |  | 蓝凌OA接口开发 | 董乐航 | 厂商
2 | 建设 | 审计整改系统优化 |  | 审计整改系统二期优化 | 董乐航 | 数科
3 | 运维 | 水泥官网 |  | 中英文网站新增《清欠信访》栏目 | 董乐航 | 数科
4 | 运维 | OA系统 |  | 1、账号权限处理 2、根据业务部门优化相关流程 3、根据PS系统架构调整OA系统架构 4、根据新建基地要求进行OA系统覆盖 5、数据提取、修复 6、OA插件适配谷歌、火狐等主流浏览器 7、咨询答疑及问题解决 | 董乐航 | 厂商
5 | 运维 | 润工作3.0 |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 3、其他系统对接润工作 | 董乐航 | 数科
6 | 运维 | 综合内网 |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 3、根据业务部门需求做综合内网相关配置 | 董乐航 | 数科
7 | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 | 董乐航 | 数科
8 | 运维 | 公文管理系统 |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 3、与办公室沟通公文管理系统推广工作 | 董乐航 | 数科
9 | 运维 | 智慧审计平台 |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 | 董乐航
10 | 运维 | 党建e站 |  | 咨询答疑及问题解决 | 董乐航 | 数科
11 | 运维 | 档案管理系统 |  | 1、账号权限处理 2、归档问题排查及解决 | 董乐航 | 数科
12 | 运维 | 非现场审计系统 |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 | 董乐航
13 | 运维 | 审计整改跟进系统 |  | 1、账号权限处理 2、咨询答疑及问题解决 | 董乐航
14 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维）
15 | 通用 | 党建
16 | 通用 | 智数材料编制
17 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
18 | 请假 | 请假

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-09
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP02001 | 运维 | OA系统 |  |  |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 目标2：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 目标3：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 目标4：根据新建基地要求进行OA系统覆盖及培训工作 交付件：邮件 目标5：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 目标6：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 目标7：OA系统数据资产盘点 交付件：盘点表 目标8：蓝凌OA归档接口开发 交付件： |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.5 | 11.5
2 | OP02003 | 运维 | 润工作3.0 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：党群工作部运动健康需求沟通 交付件：相关需求梳理 目标3：润工作服务台配置 交付件：…… 目标4：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
3 | OP02002 | 运维 | 综合内网 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | OP02006 | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OP02007 | 运维 | 公文管理系统 |  |  |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | OP02012 | 运维 | 水泥官网 |  |  |  | 目标:：中英文网站新增《清欠信访》栏目 交付件：需求、发布及确认邮件 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | OP02014 | 运维 | 档案管理系统 |  |  |  | 目标：OA归档数据监控 交付件：…… |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
8 | OP02015 | 运维 | 巡察整改系统 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | BU01025 | 运维 | 审计整改系统优化 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | BU01024 | 运维 | 智慧审计平台 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
12 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | GE04001 | 通用 | 智数材料编制 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
小计 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 21
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 销项发票管理系统优化 |  |  |  |  | 1、运维 2、润工作部分账号首页点击无反应问题跟踪排查 3、综合内网招聘平台点击跳转异常处理 4、汽运调度系统接入润工作沟通 5、归档配置 6、2022年付款计划填报 7、对外捐赠流程优化沟通 8、西南大区签报问题修复 | 1、运维 2、共享服务中心加盖印章流程优化沟通 3、综合档案管理系统问题排查 4、产品中心月度会议 5、审计部需求评审会议
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  | ERP系统
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | ERP系统
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | ERP系统
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 行政工作
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 行政工作
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 行政工作
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-16
周总结<2022年10月10日-2022年10月16日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP02001 | 运维 | OA系统 |  |  |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 目标2：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 目标3：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 目标4：根据新建基地要求进行OA系统覆盖及培训工作 交付件：邮件 目标5：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 目标6：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 目标7：OA系统数据资产盘点 交付件：盘点表 目标8：蓝凌OA归档接口开发 交付件： |  |  | 5.5 | 4 | 7 | 7 | 5 |  |  | 28.5
2 | OP02003 | 运维 | 润工作3.0 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：党群工作部运动健康需求沟通 交付件：相关需求梳理 目标3：润工作服务台配置 交付件：…… 目标4：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  |  |  | 0.5 | 1.5 |  |  |  | 2
3 | OP02002 | 运维 | 综合内网 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 | [9 empty] | 0
4 | OP02006 | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 | [9 empty] | 0
5 | OP02007 | 运维 | 公文管理系统 |  |  |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 | [9 empty] | 0
6 | OP02012 | 运维 | 水泥官网 |  |  |  | 目标:：中英文网站新增《清欠信访》栏目 交付件：需求、发布及确认邮件 | [9 empty] | 0
7 | OP02014 | 运维 | 档案管理系统 |  |  |  | 目标：OA归档数据监控 交付件：…… |  |  | 1 | 3 |  | 3 | 4 |  |  | 11
8 | OP02015 | 运维 | 巡察整改系统 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… | [9 empty] | 0
9 | BU01025 | 运维 | 审计整改系统优化 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… |  |  |  | 2.5 | 1.5 |  |  |  |  | 4
10 | BU01024 | 运维 | 智慧审计平台 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… | [9 empty] | 0
11 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1.5 |  | 4.5
12 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | [13 empty] | 0
13 | GE04001 | 通用 | 智数材料编制 | [8 empty] | 0.5 |  | 1 |  |  | 1.5
小计 | [9 empty] | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 10 | 1.5 | 0 | 51.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、处理IT账号与权限变更29个；ITSM单据 5个；用户咨询15 次。 2、法务及办公室评审会 3、档案预算沟通 4、党群签报沟通 5、根据人力资源新增相关架构 | 1、处理IT账号与权限变更10个；ITSM单据 4个；用户咨询9 次。 2、归档问题排查 3、审计整改跟进系统故障处理及沟通 | 1、处理IT账号与权限变更12个；ITSM单据 8个；用户咨询12次。 2、审计整改系统优化人天沟通 3、OA归档配置 4、润工作表情包上线 5、工会相关需求沟通 6、运维数据统计 | 1、处理IT账号与权限变更15个；ITSM单据 0个；用户咨询11 次。 2、OA数据归档问题处理 3、润丰智慧科技内部签报及加盖印章流程配置、表单开发 3 4、办公室流程梳理 5、法律合同流程根据条件知会测试 6、支持掌上考勤4.0对接润工作 | 1、处理IT账号与权限变更18个；ITSM单据 4个；用户咨询18 次。 2、智慧科技流程测试及发布 3、样品送检单优化开发 4、归档配置 5、蓝凌OA归档接口开发周会 6、数据统计 7、对外捐赠流程测试环境配置 | 1、预算编制沟通会 2、党委海报弹窗设置
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:0
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-23
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP02001 | 运维 | OA系统 |  |  |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 目标2：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 目标3：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 目标4：根据新建基地要求进行OA系统覆盖及培训工作 交付件：邮件 目标5：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 目标6：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 目标7：OA系统数据资产盘点 交付件：盘点表 目标8：蓝凌OA归档接口开发 交付件： |  |  | 3.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 3.5 |  |  | 31
2 | OP02003 | 运维 | 润工作3.0 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：党群工作部运动健康需求沟通 交付件：相关需求梳理 目标3：润工作服务台配置 交付件：…… 目标4：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 | [9 empty] | 0
3 | OP02002 | 运维 | 综合内网 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
4 | OP02006 | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 | [9 empty] | 0
5 | OP02007 | 运维 | 公文管理系统 |  |  |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 | [9 empty] | 0
6 | OP02012 | 运维 | 水泥官网 |  |  |  | 目标:：中英文网站新增《清欠信访》栏目 交付件：需求、发布及确认邮件 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
7 | OP02014 | 运维 | 档案管理系统 |  |  |  | 目标：OA归档数据监控 交付件：…… | [6 empty] | 2 |  |  | 2
8 | OP02015 | 运维 | 巡察整改系统 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… | [9 empty] | 0
9 | BU01025 | 运维 | 审计整改系统优化 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… | [6 empty] | 1 |  |  | 1
10 | BU01024 | 运维 | 智慧审计平台 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… | [9 empty] | 0
11 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [13 empty] | 0
12 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | [9 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5
13 | GE04001 | 通用 | 智数材料编制 | [6 empty] | 6 | 2 | 2 |  | 1.5 | 1.5 |  | 13
小计 | [9 empty] | 9.5 | 9 | 13.5 | 10 | 9 | 1.5 | 0 | 52.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、运维 2、预算编制 3、蓝凌OA支持 4、OA架构配置 | 1、运维 2、预算编制 3、廉江水泥架构调整 4、蓝凌OA接口开发支持 5、样品送检表单处理并发布到生产 | 1、运维 2、巫山中胜、中润协同办公培训 3、商业计划编制 4、归档配置 | 1、运维 2、财务重开会计期间/科目调整流程沟通 3、党办签报发布 4、党建动态优化沟通 5、归档配置 6、定安润丰智慧名称变更 7、审计分析项目材料验收 8、安永审计材料提供 9、投资管理系统信创化沟通 | 1、运维 2、审计整改跟进优化沟通 3、蓝凌OA接口开发沟通 4、定安智筑更名 5、业务系统归档接口建设审批流梳理 6、综合内网首页增加视频页面沟通 7、预算编制 8、封开水泥设备部人员调整 9、综合内网通讯录检索问题反馈处理 | 预算编制
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-30
周总结<2022年10月30日-2022年10月30日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP02001 | 运维 | OA系统 |  |  |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 目标2：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 目标3：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 目标4：根据新建基地要求进行OA系统覆盖及培训工作 交付件：邮件 目标5：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 目标6：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 目标7：OA系统数据资产盘点 交付件：盘点表 目标8：蓝凌OA归档接口开发 交付件： |  |  | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 5.5 |  |  | 29.5
2 | OP02003 | 运维 | 润工作3.0 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：党群工作部运动健康需求沟通 交付件：相关需求梳理 目标3：润工作服务台配置 交付件：…… 目标4：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 6
3 | OP02002 | 运维 | 综合内网 |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 | [9 empty] | 0
4 | OP02006 | 运维 | 知识库管理系统（K-cool） |  |  |  | 目标1：特殊账号权限开通 交付件：IT账号与权限变更流程 目标2：咨询答疑及问题解决 交付件：ITSM单据及润工作服务台 | [9 empty] | 0
5 | OP02007 | 运维 | 公文管理系统 |  |  |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 | [9 empty] | 0
6 | OP02012 | 运维 | 水泥官网 |  |  |  | 目标:：中英文网站新增《清欠信访》栏目 交付件：需求、发布及确认邮件 | [9 empty] | 0
7 | OP02014 | 运维 | 档案管理系统 |  |  |  | 目标：OA归档数据监控 交付件：…… |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 4
8 | OP02015 | 运维 | 巡察整改系统 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… | [9 empty] | 0
9 | BU01025 | 运维 | 审计整改系统优化 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 4
10 | BU01024 | 运维 | 智慧审计平台 |  |  |  | 目标：运维 交付件：…… | [9 empty] | 0
11 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | [13 empty] | 0
12 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
13 | GE04001 | 通用 | 智数材料编制 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 6
小计 | [9 empty] | 11 | 10.5 | 11 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 51.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、运维 2、审计整改跟进系统才测试环境处理 3、蓝凌OA归档接口协助 4、预算编制确认 5、OA商务付款材料整理及流程发起 6、商业计划编制 | 1、运维 2、LDAP会议，润工作证书沟通会议 3、审计整改跟进系统 4、商业计划材料编写 5、审计材料修改 6、合同流程优化梳理 | 1、运维 2、合同审批梳理支持 3、考勤4.0接入润工作支持 4、ERP重开会计区间及科目新增申请模块增加 5、档案系统沟通及前三项内容验收 6、审计整改系统管理建议书原型沟通 | 1、运维 2、合同沟通 3、配置ERP重开会计期间及科目新增申请 4、归档配置 5、考勤4.0对接润工作支持 6、OA组织架构新增及人员调整 7、OA例行停机维护 | 1、运维 2、合同审批流沟通 3、OA归档数据处理 4、蓝凌归档接口周会 5、数据归档支持 6、华润水泥润阅号管理员处理 7、掌上考勤4.0对接润工作支持
10:00 ~ 11:0
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目 | BU01046
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务 | BU04001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统 | OP02015
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台 | OP11006
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进 | GE07002
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | 信创工作规划与推进 | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 有效投诉 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假