## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年10月3日-2022年10月30日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 销项发票管理系统优化
2 | 运维 | ERP系统
3 | 运维 | 党建
4 | 请假 | 请假
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-09
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 集团临时项目建设任务 |  | 邱文杰 |  | 信创双周报 | [7 empty] | 3 | 2
2 |  | 运维 | 信息安全相关运维 |  | 邱文杰 |  | 安全告警闭环 | 6个 | 6个 | [5 empty] | 1 | 1
3 |  | 运维 | 信息安全相关运维 |  | 邱文杰 |  | 高危漏洞修复推进 | [7 empty] | 2 | 0
4 |  | 建设 | 总部会议系统升级及维保 |  | 邱文杰 |  | 内部项目评审 | [7 empty] | 1
5 |  | 建设 | 集团临时项目建设任务 |  | 邱文杰 |  | 信创过渡方案对比 | [7 empty] | 1 | 3
6 |  | 通用 | 华润集团临时工作 |  | 邱文杰 |  | 预算编制 | [8 empty] | 2
|  | 通用 | 部门会议 |  | 邱文杰 |  | 产品中心月会 | [8 empty] | 1
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 | [8 empty] | 收集下属单位信创推进情况，并完善第四期信创双周报 | 处置3起安全告警事件
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [9 empty] | 完善双周报
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [8 empty] | 处置3起安全告警事件 | 预算编制
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [8 empty] | 整理水泥系统高危漏洞情况，分析数据，并邮件通报全公司 | 部门月会
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [9 empty] | 与部室、厂商沟通十四五过渡方案资源以及资金投入
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [8 empty] | 整理前期商务材料及项目评审结果
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [8 empty] | 行政工作
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-16
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 集团临时项目建设任务 |  | 邱文杰 |  | 信创双周报 |  |  |  |  | 1 |  | 1
2 |  | 运维 | 信息安全相关运维 |  | 邱文杰 |  | 安全告警闭环 | 9个 | 9个 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
3 |  | 运维 | 信息安全相关运维 |  | 邱文杰 |  | 高危漏洞修复推进 |  |  |  |  | 1
4 |  | 建设 | 总部会议系统升级及维保 |  | 邱文杰 |  | 内部项目评审
5 |  | 建设 | 集团临时项目建设任务 |  | 邱文杰 |  | 信创过渡方案对比 |  |  | 3 | 3 | 1 | 2
6 |  | 通用 | 华润集团临时工作 |  | 邱文杰 |  | 预算编制 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 2
7 |  | 通用 | 部门会议 |  | 邱文杰 |  | 产品中心月会
8 |  | 建设 | 信创兼容性方案 |  | 邱文杰 |  | 方案评审材料 | [5 empty] | 3 | 2
|  | 运维 | 临时工作 |  | 邱文杰 |  | 20楼bi室测试 | [6 empty] | 1 | 2
|  | 运维 | 华润集团临时工作 |  | 邱文杰 |  | 二十大重保值守 | [8 empty] | 8
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 信创过渡方案硬件、软件资源评估及对比 | 处理2起安全告警事件 | 完善信创双周报 | 处理2起安全告警事件 | 周日二十大会议测试 |  | 二十大重保值守
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 编写信创过渡方案-项目评审材料 | 新增8个高危漏洞，并与集团、系统负责人开会讨论解决方案 | 编写信创兼容性方案市场调研报告 | 编写信创兼容性方案市场调研报告
[6 empty] | 11:00 ~ 12:0 | [5 empty] | 编写信创过渡方案项目评审材料
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 整理水泥下属单位预算编制情况 | 整理结构建材智数类预算 | 处理2起安全告警事件 | 整理水泥控股总部及科技公司预算编制 | 整理水泥控股总部及科技公司预算编制
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 整理水泥下属单位预算，并给出建议
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 处置2起安全告警事件 |  |  |  | 处置1起安全告警事件 | 测试二十大集中观看的视频会议
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | 与深信服厂商开会讨论过渡方案 | 完善并邮件通报信创双周报
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-23
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 集团临时项目建设任务 |  | 邱文杰 |  | 信创双周报
2 |  | 运维 | 信息安全相关运维 |  | 邱文杰 |  | 安全告警闭环 | 2个 | 2个 | 1 | 1 | 1 | 1
3 |  | 运维 | 信息安全相关运维 |  | 邱文杰 |  | 高危漏洞修复推进 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
4 |  | 建设 | 总部会议系统升级及维保 |  | 邱文杰 |  | 内部项目评审
5 |  | 建设 | 集团临时项目建设任务 |  | 邱文杰 |  | 信创过渡方案对比 | [5 empty] | 2
6 |  | 通用 | 华润集团临时工作 |  | 邱文杰 |  | 预算编制 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 1
7 |  | 通用 | 部门会议 |  | 邱文杰 |  | 产品中心月会
8 |  | 建设 | 信创兼容性方案 |  | 邱文杰 |  | 方案评审材料 |  |  |  | 3 | 3
9 |  | 运维 | 华润集团临时工作 |  | 邱文杰 |  | 20楼bi室测试 |  |  | 1 | 1 | 1
10 |  | 运维 | 华润集团临时工作 |  | 邱文杰 |  | 二十大重保值守 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 8
11 |  | 运维 | 华润集团临时工作 |  | 邱文杰 |  | 战略部临时会议 |  |  | 3 |  |  |  | 2
|  | 运维 | 桌面运维 |  | 邱文杰 |  | 处置总部30楼桌面事宜 | [6 empty] | 3
12 |  | 运维 | 华润集团临时工作 |  | 邱文杰 |  | 集团商业秘密培训会议 |  |  | 3
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 支持保障集团战略部会议 | 与深信服原厂沟通兼容性方案事宜 | 与部室开会讨论明年预算编制事宜 | 结合部里预算，编制科技公司信创以及信息安全预算 | 处理桌面故障2起，领导笔记本以及用户会议 | 二十大闭幕重保值守
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [7 empty] | 支持保障董事局会议
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 处置2起安全告警事件 |  | 处理2起弱口令事件
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 参加集团召开的培训 | 与厂商处理bi展厅花屏 | 完善过渡方案市场调研报告 | 处置2起安全告警事件 | 完善兼容性方案市场调研报告
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 协助总部编制预算 |  | 集团临时高危漏洞通报，水泥组织会议，并按要求通知相关单位开展排查以及处置 | 配合部室完成23年商业计划
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 申请钓鱼邮件测试，并设计钓鱼邮件模板 |  |  | 与下属单位布置并安排二十大闭幕工作以及西门子高危漏洞修复推进
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 完善信创兼容方案市场调研报告 | 处理2起安全告警事件及2个高危漏洞修复 | 整理ldap账号，并根据负责人反馈信息，禁用闲置账号 | 完善兼容性方案市场调研报告
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-30
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 总部会议系统升级及维保 |  |  |  | 商务推进 |  |  |  | 2 | 2 | 5
|  | 运维 | 信息安全相关运维 |  | 邱文杰 |  | 1、处置安全告警、高危漏洞、安全风险 2、升级探针高危漏洞 3、大策略防火墙梳理 |  |  | 5 | 3 | 2 | 2
|  | 建设 | 集团临时项目建设任务 |  | 邱文杰 |  | 1、信创兼容性方案 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 通用 | 华润集团临时工作 |  |  |  | 二十大重保总结 |  |  |  |  | 1
|  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 邱文杰 |  | 1、原厂交流 2、控股及科技公司预算编制 |  |  |  | 1 | 1
2 |  | 运维 | 桌面设施 |  | 邱文杰 |  | 测试会议 |  |  | 1
3 |  | 通用
4 |  | 请假 | 请假 | [10 empty] | 8
5
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 完善兼容性方案市场调研报告 | 处置1起安全告警事件，以及推进审计平台测试环境17个高危漏洞修复 | 处置2起安全告警 | 完善兼容性方案 | 休假
[6 empty] | 10:00 ~ 11:0 | [5 empty] | 处置并闭环4起弱口令事件 | 处置2起安全告警
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 处置1起安全告警事件 | 宝利通原厂交流 | 与采购公司沟通交流视频扩容市场调研报告 | 升级总部探针高危漏洞
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 升级总部探针高危漏洞 | 与科技公司、采购公司、财务部沟通扩容项目采购事宜 | 完善兼容性方案 | 与采购公司沟通交流视频扩容市场调研报告
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 整理水泥高危漏洞，分析情况，并通过邮件通报全公司
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 完善兼容性方案，并与部室领导开会沟通 | 二十大重保总结
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 协助测试谭颖总与集团的会议 |  | 科技公司商业计划
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | 有效投诉
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | 信创工作规划与推进 | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 有效投诉 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假