## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年10月3日-2022年10月30日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 目标1：石材ERP项目商务招采、调研、方案设计 交付件：合同、调用报告、解决方案 | 黎庆奋 |  |  |  | 目标1：石材ERP项目商务招采、调研 交付件：合同、调用报告 | 目标1：石材ERP项目商务招采、调研 交付件：合同、调用报告 | 目标1：石材ERP项目商务招采、调研、方案设计 交付件：合同、调用报告、解决方案 | 目标1：石材ERP项目商务招采、调研、方案设计 交付件：合同、调用报告、解决方案
2 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 |  | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、优化评估、问题清单 | 黎庆奋 |  |  |  | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、优化评估、问题清单 | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、优化评估、问题清单 | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、优化评估、问题清单 | 目标1：周例会、系统优化 交付件：周报、优化评估、问题清单
3 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标1：新基地系统配置、用户培训 交付件：配置文档、培训材料 | 许伟兴 | 黎庆奋 |  |  | 目标1：新基地上线系统配置 交付件：配置文档 | 目标1：新基地上线系统配置 交付件：配置文档 | 目标1：新基地上线用户培训 交付件：培训材料 | 目标1：新基地上线支持、月结支持 交付件：培训教材、问题清单
4 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | 黄国杰 | 黎庆奋 |  |  |  |  | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档
5 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 |  | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | 陈其达 | 黎庆奋 |  |  | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档
6 | 运维 | ERP系统 |  | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理交付件：功能设计文档、问题清单 | 许伟兴 | 黎庆奋 |  |  | 目标1：月结问题处理 交付件：问题清单 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：问题清单 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：问题清单 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：问题清单
7 | 运维 | 电商 |  | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理交付件：功能设计文档、问题清单 | 谭文辉 | 黎庆奋 |  |  | 目标1：ERP接口优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：ERP接口优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：ERP接口优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：ERP接口优化及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单
8 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 黎庆奋 |  |  |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项
9 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 黎庆奋 |  |  |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-30
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目合同签署、解决方案、启动会 交付件：项目合同、解决方案、启动会材料 | 80% | 延迟 | [5 empty] | 3 | 4 | 7
2 | BU01038 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 已上线 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、项目推广工作 交付件：周报、推广计划、问题清单 | 100% | 完成 | [5 empty] | 2 |  | 2
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | 100% | 完成 | [7 empty] | 0
4 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 进行中 | 黄国杰 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | 100% | 完成 | [6 empty] | 1 | 1
5 | BU01040 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | 进行中 | 陈其达 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | [9 empty] | 0
6 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成 | [6 empty] | 1 | 1
7 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | 谭文辉 | 黎庆奋 | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成 | [5 empty] | 1 |  | 1
8 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 完成 | [5 empty] | 2 | 2 | 4
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 完成 | [7 empty] | 0
10 | GE04001 | 通用 | 智数材料编制 | 进行中 | 黎庆奋 | 黎庆奋 | 目标1：科技公司2022年战略检讨报告 交付件：战略检讨报告材料 | 100% | 完成 | [7 empty] | 0
11 | VA01001 | 建设 | 请假 |  | 黎庆奋 |  | 请假申请 | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 | [8 empty] | 任务1：石材EPR项目早会，节后一周工作计划及开发人员资源协调沟通 | 任务9：数科ERP资源订单合并整理（ERP技术、功能实施）
[6 empty] | 10:00 ~ 11:0 | [8 empty] | 任务8：标准化项目管理方案-项目预算编制&预算执行材料整理（月会介绍） | 任务4：装配式建筑项目，ERP资源面试及进场安排（销售实施）
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [9 empty] | 任务1：石材ERP项目，合同审批问题沟通（蒋敏娟、强艳、林先）
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [8 empty] | 任务1：石材EPR项目，启动会材料整理初稿讨论 | 任务1：2022年度预算评审，功能建材事业部需求；石材ERP二期、CRM二期
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [9 empty] | 任务6：关于海南销售区域名称修改需求及影响范围的沟通（华南大区市场部 潘永华）
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [8 empty] | 任务7：关于电商平台事事前调价业务优化方案讨论 | 任务9：产品中心月度会议
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [8 empty] | 任务2：CRM系统功能简介材料整理，功能建材事业部预算评审会议介绍用 | 任务1：石材ERP项目，总体解决方案及主业务流程讨论
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-16
周总结<2022年10月10日-2022年10月16日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目合同签署、解决方案、启动会 交付件：项目合同、解决方案、启动会材料 | 80% | 延迟 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 8 | 合同签署未完成
2 | BU01038 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 已上线 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、项目推广工作 交付件：周报、推广计划、问题清单 | 100% | 完成 | 1 | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 8
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | 100% | 完成 | 3 | 2 | [5 empty] | 5
4 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 进行中 | 黄国杰 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | 100% | 完成 | [7 empty] | 0
5 | BU01040 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | 进行中 | 陈其达 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | [9 empty] | 0
6 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成 | [7 empty] | 0
7 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | 谭文辉 | 黎庆奋 | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
8 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 完成 |  |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 6
10 | GE04001 | 通用 | 智数材料编制 | 进行中 | 黎庆奋 | 黎庆奋 | 目标1：科技公司2022年战略检讨报告 交付件：战略检讨报告材料 | 100% | 完成 |  |  | 5 | 6 | 4 |  |  | 15
11 | VA01001 | 建设 | 请假 |  | 黎庆奋 |  | 请假申请 | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 46
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3：德庆盈启信息化需求沟通会议 | 任务2：整理CRM混凝土信控系统上线及推广情况，提供林先 | 任务1：石材ERP项目周例会 | 任务10：科技公司2022年战略检讨报告初稿调整 | 任务10：科技公司2022年战略检讨报告第二版调整
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 任务7：电商订单占用客户余额问题，配合技术开发进行具体原因分析 | 任务10：科技公司2022年战略检讨报告任务分派及报告内容整理讨论 | 任务6：巫山骨料船运混装业务发运方案讨论 | 任务10：科技公司2022年战略检讨报告汇报及二次修改讨论 | 任务9：2023年度智数化预算编制的工作安排会议
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务3：新材料人造石销售业务，订单单价小数位沟通，财务端仅允许2位小数 | 任务1：石材ERP项目，与东莞厂沟通，收集业务单据样板 | 任务10：科技公司2022年战略检讨报告初稿编写 | 任务10：外部人员账号梳理（关停或继续使用） | 任务1：石材EPR项目合同审批问题沟通
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：石材EPR项目，山东润赫调研安排初步沟通并了解山东疫情管控政策 | 任务2：关于石材CRM项目预算，与功能建材事业部沟通并安排后续产品交流事项 | 任务10：科技公司2022年战略检讨报告初稿编写 | 任务1：石材ERP项目，合同管理方案讨论（基于东莞常平提供合同单据样板及管理流程） | 任务10：科技公司2022年战略检讨报告第三版修改
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务2：2022年度预算评审，控股市场部需求，CRM优化升级、ERP优化 | 任务2：2022年度预算评审，结构建材事业部，CRM信控系统优化升级、混凝土基地一卡通推广 | 任务9：与数科交流科技公司业务、财务、信息系统等事项 ，了解信息化项目管理工具
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：石材EPR项目，启动会材料、解决方案思路讨论（根据领导要求调整） |  |  | 任务10：科技公司2022年战略检讨报告初稿汇报及修改讨论 | 任务9：2023年度项目预算评审会议
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 任务2：CRM优化升级工作安排及石材ERP产品交流安排，与德勤项目负责人沟通 |  | 任务2：CRM混凝土信控优化升级，德勤项目组工作安排沟通 | 任务2：CRM混凝土信控二阶段人天评估讨论（针对德勤提供人天需求）
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务7：电商订单占用客户余额问题，原因分析（个别客户占用金额较大，影响发货） | 任务3：结合新业务产品结算单位及发运方式，ERP优化方案初步讨论 | 任务10：科技公司2022年战略检讨报告初稿编写 | 任务10：科技公司2022年战略检讨报告第二版编写 | 任务8：个人工作周报整理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-23
周总结<2022年10月17日-2022年10月23日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目合同签署、解决方案、启动会 交付件：项目合同、解决方案、启动会材料 | 80% | 延迟 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 |  |  | 17
2 | BU01038 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 已上线 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、项目推广工作 交付件：周报、推广计划、问题清单 | 100% | 完成 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | 100% | 完成 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
4 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 进行中 | 黄国杰 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | [9 empty] | 0
5 | BU01040 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | 进行中 | 陈其达 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | [9 empty] | 0
6 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | [9 empty] | 0
7 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | 谭文辉 | 黎庆奋 | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
8 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% | 完成 |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  | 6
10 | GE04001 | 通用 | 智数材料编制 | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：2023年度项目预算编制 交付件：2023年度预算明细表 | 100% | 完成 | 7 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 12
小计 | [9 empty] | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务10：2023年度预算编制，销售物流项目建设预算明细表编制 | 任务10：2023年度销售物流项目建设预算明细表调整 | 任务10：科技公司2022年战略检讨报告汇报及第三次修改讨论 | 任务9：与相关项目负责人沟通专利申请、软著申请材料补充问题 | 任务2：CRM混凝土信控，与德勤及审计部沟通系统优化工作安排
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 任务1：石材ERP项目，销售一体化主流程及解决方案与德勤项目组讨论 | 任务10：科技公司2022年战略检讨报告，项目管理内容修改 | 任务1：石材ERP项目，常平公司管理层方案汇报（线上参加） | 任务6：ERP系统，协助许伟兴分析配送订单流向错误原因分析
[6 empty] | 11:00 ~ 12:0 | [5 empty] | 任务1：石材ERP项目，与来宾公司关键用户沟通项目计划安排（林先、方亮、来宾公司业务骨干） |  | 任务9：与数科联系，沟通装配式项目生产顾问离职及重新安排资源事项
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务10：2023年度预算编制，销售物流项目建设预算明细表编制 | 任务1：石材ERP项目，收集整理外部人员信息，办公场地及相关权限申请 | 任务1：石材ERP项目，与常平公司联系解决方案汇报及详细讨论事项安排计划 | 任务10：协助付华核对2023年科技公司整体预算明细信息 | 任务9：毕业生面试
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 任务1：石材ERP项目，石材系统蓝图方案初稿讨论（德勤项目组，陈林先） | 任务1：石材ERP项目，周例会
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 任务7：电商项目，已退货订单执行事后调价（退货订单不应执行），造成应收事务错误问题，应对解决方案讨论 | 任务1：石材ERP项目，整理合同审批说明，并与强总、谢总确认 | 任务1：石材ERP，东莞常平公司对系统解决方案修改意见&补充需求进行讨论
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | 任务3：石材业务ERP系统客户账期临时延长无法提交问题处理。
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：石材ERP项目，补充协议初稿讨论（德勤项目组） | 任务2：新业务智数化支持汇报材料，补充CRM项目材料 | 任务9：应届毕业生简历筛选 | 任务1：石材ERP项目，2023年商业计划石材项目材料编写 | 任务8：个人工作周报整理
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务2：CRM项目，与供应商沟通准备石材CRM项目产品交流材料 |  | 任务9：与怡宝交流会准备，预览交流材料
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [5 empty] | 任务1：石材ERP项目，商务招采问题沟通（强总、谢总、强艳）

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-10-30
周总结<2022年10月24日-2022年10月30日> | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目合同签署、解决方案、启动会 交付件：项目合同、解决方案、启动会材料 | 80% | 延迟 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 18
2 | BU01038 | 建设 | CRM客户关系管理系统一期项目 | 已上线 | 黎庆奋 |  | 目标1：周例会、项目推广工作 交付件：周报、推广计划、问题清单 | 100% | 完成 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
3 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | 100% | 完成 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
4 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 进行中 | 黄国杰 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | [9 empty] | 0
5 | BU01040 | 建设 | 华润化学材料智慧物流项目 | 进行中 | 陈其达 | 黎庆奋 | 目标1：ERP集成方案 交付件：ERP集成方案文档 | [9 empty] | 0
6 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 许伟兴 | 黎庆奋 | 目标1：ERP功能优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
7 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | 谭文辉 | 黎庆奋 | 目标1：ERP接口优化、日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% | 完成 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 7
8 | GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
9 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | [9 empty] | 0
10 | GE04001 | 通用 | 智数材料编制 | 进行中 | 黎庆奋 |  | 目标1：2023年度商业计划编制 交付件：2023年度商业计划材料 | 100% | 完成 | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  | 10
小计 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 44
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：CRM优化工作与审计部沟通、同时联系市场部与德勤项目组，组织线上会议 | 任务7：电商项目，电商来源订单，配送计划下发至ERP系统关联流向地址信息错误接口优化功能设计文档编写 | 任务10：科技商业计划编写，根据领导要求修改2022年工作回顾中高效运营内容，量化相关成效数据 | 任务6：ERP系统优化需求，与控股财务部、封开公司财务、财务共享中心相关人员讨论内部交易结算规则调整可行性 | 任务1：石材ERP项目组内部周例会
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务7：电商项目，电商来源订单ERP配送计划关联流向地址错误，ERP系统接口优化调整逻辑讨论 |  |  |  | 任务2：CRM产品交流，控股市场部陆总、功能建材销售相关人员参会
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务1：石材ERP系统详细解决方案，项目组内部讨论（销售重点方案） | 任务7：电商项目，电商来源配送计划流向信息关联测试验证60% | 任务1：石材ERP项目，与控股财务部钟景强详细沟通系统解决方案
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务10：科技公司商业计划编写研讨会及分工安排 | 任务1：石材ERP系统详细解决方案，项目组内部讨论（采购、生产重点方案） | 任务7：电商项目，电商来源配送计划流向信息关联测试验证100%，并整理测试报告 | 任务1：石材ERP项目，与控股财务部钟景强详细沟通系统解决方案，包括前端业务方案、财务结算方案（应收、应付、成本、固定资产、总账）等 | 任务1：石材ERP项目，与功能建材事业部财务骨干详细沟通系统解决方案。事业部财务总监、财务结算相关人员、博瑞格财务经理参会
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务10：科技公司商业计划编写，2022年战略检讨内容调整，主要涉及服务与产品打造、高效运营；2023年销售物流相关项目战略举措等
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 任务3：西南大区统销7月完成切换，剩余未切换重大客户11月1日切换应注意事项沟通 | 任务1：石材ERP系统详细解决方案，项目组内部讨论（财务重点方案），包括生产成本、应收、应付、固定资产、总账等
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务2：CRM系统优化工作安排沟通会，市场部、审计部、德勤项目参会 | 任务10：科技公司商业计划汇总版初稿，强总点评需补充调整内容
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务10：科技公司商业计划编写，2022年战略检讨内容调整（产品打造与高效运营内容合并调整） | 任务10：根据强总要求对相关内容进行补充、调整 | 任务1：结合已制定的系统解决方案，梳理水泥现有ERP系统通用功能需优化调整功能清单 | 任务3：西南大区统销7月完成切换，剩余未切换重大客户11月1日切换，客户数据迁移至新统销平台后影响原统销平台发货问题处理 | 任务1：石材ERP项目，与功能建材事业部财务骨干详细沟通系统解决方案
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [7 empty] | 任务8：个人周报整理
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目 | BU01046
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务 | BU04001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统 | OP02015
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | OP11004
|  |  |  | 005 | 有效投诉 | OP11005
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台 | OP11006
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进 | GE07002
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | 信创工作规划与推进 | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 有效投诉 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假