## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年10月31日-2022年11月27日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 运维 | 主数据运维 |  | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉 | 江忠
2 | 运维 | 主数据运维 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉
3 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 | 帅泉泉
4 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 | 帅泉泉 | 冯求四
5 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标3：项目支持：指导德庆盈启清理物料主数据。 交付件：清单 | 帅泉泉 | 许伟兴
6 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件： | 帅泉泉
7 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标3：IT推广项目 交付件：参会 | 帅泉泉 | 许伟兴
8 | 建设 | 怡宝主数据治理项目 |  | 目标1：现状调研 交付件：调研报告 | 帅泉泉 | 吕光源 | 100% |  | 目标1：现状调研 交付件：调研记录 | 目标1：现状调研 交付件：调研记录 | 目标1：现状调研 交付件：调研记录 | 目标1：现状调研 交付件：调研记录
9 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉
10 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉
11 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-11-06 | [6 empty] | 90 | [5 empty] | 90
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一（2022年10月31日） | 星期二（2022年11月1日） | 星期三（2022年11月2日） | 星期四（2022年11月3日） | 星期五（2022年11月4日） | 星期六（2022年11月5日） | 星期日
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  |  | 0.5
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 0.1
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：项目支持：指导德庆盈启清理物料主数据。 交付件：清单 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件：
7 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：IT推广项目专题研讨会 交付件：参会
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 |  | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：现状调研 交付件：调研报告 |  |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 6
9 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
10 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
11 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
小计（每天工作7小时）
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 华润怡宝数据治理项目&报表线上化访谈 | 华润怡宝数据治理项目访谈：主数据，冯莉。 | 华润怡宝数据治理项目访谈：设备管理系统EAM，陈文武。 | 审核物料数据。 | 华润怡宝数据治理项目访谈：供应商关系管理系统SRM，杨凡星。
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [6 empty] | 审核物料数据。 |  | 员工IT系统权限自动申请：1
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [6 empty] | 审核物料数据。
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 审核物料数据。 WO0000001321507 | 整理访谈记录。 | 整理访谈文件。 审核物料数据。 | WO0000001323180 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 华润怡宝数据治理项目&报表线上化访谈 | 审核物料数据。 | 审核物料数据 | 华润怡宝数据治理项目访谈：原料管理系统PET，杨凡星。 | 华润怡宝数据治理项目访谈：评标专家库管理系统EEMS，陈文武。
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 华润怡宝数据治理项目访谈：主数据，冯莉。 | 批量处理员工供应商：20+
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 统计运维数据。 批量导入员工供应商数据：19+ | WO0000001322947 WO0000001322957 单据编号： ITZH20221101031 单据编号： ITZH20221102050 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 项目支持：为德庆盈启初始化供应商基础数据。 | WO0000001322207 WO0000001321945 (REQ000000489264) WO0000001322080 (REQ000000489385) | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 单据编号： ITZH20221103082 单据编号： ITZH20221101021 单据编号： ITZH20221102039 WO0000001323017 | 审核物料数据。 WO0000001323528 批量处理员工供应商：8+ 员工IT系统权限自动申请：33
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 单据编号： ITZH20221031618 单据编号： ITZH20221019350 单据编号： ITZH20221031606 WO0000001321903 WO0000001321358 WO0000001321925 | WO0000001322314 (REQ000000489721) WO0000001322080 (REQ000000489385) WO0000001322294 (REQ000000489701) |  | 批量处理员工供应商：7+ 员工IT系统权限自动申请：35
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 审核物料数据。 单据编号： ITZH20221101012 单据编号： ITZH20221101014 单据编号： GDJC20221101001

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-11-13
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一（2022年11月7日） | 星期二（2022年11月8日） | 星期三（2022年11月9日） | 星期四（2022年11月10日） | 星期五（2022年11月11日） | 星期六（2022年11月12日） | 星期日（2022年11月14日）
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 |  | 1
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：项目支持：指导德庆盈启清理物料主数据。 交付件：清单
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件： | [6 empty] | 1
7 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：IT推广项目专题研讨会 交付件：参会
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 |  | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：现状调研 交付件：调研报告 |  |  | 5 | 3 | 2 | 5 | 7
9 | MT01001 | 营销 | 营销支持 |  | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1： 交付件： |  |  |  | 2 | 3
10 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
11 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 华润怡宝数据治理项目访谈：PTS。 | 批量处理员工供应商数据11+ | 协调MDM平台测试环境单点登录配置 | 审核物料数据。 | 华润怡宝数据治理项目访谈：DMS
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 华润怡宝数据治理项目访谈：预约时间 单据编号： GZJC20221108001 | WO0000001324096 批量处理员工供应商：34+ | 审核物料数据。 |  | 审核物料数据 | 审核物料数据
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 协调MDM平台测试环境单点登录配置 | 协调MDM平台测试环境单点登录配置 | 审核物料数据。 |  | 审核物料数据 | 审核物料数据
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 华润怡宝数据治理项目访谈：财务模块。 协调MDM平台单点登录安装。 | 协调MDM平台测试环境单点登录配置 | 协调MDM平台测试环境单点登录配置 | 协同更名：佛山华润顺安混凝土有限公司 更名为 华润混凝土(佛山顺德)有限公司 | 华润怡宝数据治理项目访谈：设备技术部 | 审核物料数据 | 审核物料数据
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 协调MDM平台测试环境单点登录配置 | 华润怡宝数据治理项目访谈：总部采购 | 华润怡宝数据治理项目访谈：生产管理部 华润怡宝数据治理项目访谈：销售系统。 |  | 审核物料数据 | 审核物料数据
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 华润怡宝数据治理项目访谈：预约时间 | 参会：工厂报表线上化汇报 |  |  | 审核物料数据 | 审核物料数据
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | TAS000000091709 | 审核物料数据。
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 单据编号： ITZH20221107132 单据编号： ITZH20221107139 | 协调MDM平台测试环境单点登录配置 | 审核物料数据。 供应商数据治理：44+ | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 项目支持：初始化德庆盈启供应商数据 |  | 批量处理员工供应商：19+
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | WO0000001324117 WO0000001324116 WO0000001323671 |  | WO0000001324720 WO0000001324614 WO0000001324084 WO0000001324561 | WO0000001325005 | WO0000001325162 WO0000001325171 |  | 审核物料数据
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 批量处理员工供应商：5+ 员工IT系统权限自动申请：8 审核物料数据。 |  | 单据编号： ITZH20221109182 单据编号： GDJC20221109002 单据编号： KGJC20221108002 单据编号： KGJC20221108001 单据编号： ITZH20221108157 员工IT系统权限自动申请：15 |  | 单据编号： ITZH20221111231 单据编号： SJWH20221111002

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-11-20
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三（2022年11月16日） | 星期四（2022年11月17日） | 星期五（2022年11月18日） | 星期六（2022年11月19日） | 星期日
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：项目支持：指导德庆盈启清理物料主数据。 交付件：清单
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件：
7 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：IT推广项目专题研讨会 交付件：参会 | [6 empty] | 2
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 |  | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：现状调研 交付件：调研报告 |  |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 3
9 | MT01001 | 营销 | 营销支持 |  | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1： 交付件：
10 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： | [6 empty] | 1
11 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 华润怡宝数据治理项目访谈：ERP、MEM、 | 华润怡宝数据治理项目访谈：总部采购、工厂采购 | 项目实施：整理怡宝数据治理咨询项目调研资料。 | 项目实施：整理怡宝数据治理咨询项目调研资料。 | 项目实施：整理怡宝数据治理咨询项目调研资料。 | 审核物料数据。
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [6 empty] | 审核物料数据。 | 项目支持：参加装配式建筑项目方案讨论会议。 | 单据编号： ITZH20221118397
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [8 empty] | 员工IT系统权限自动申请：7
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [6 empty] | WO0000001326492 WO0000001326499 WO0000001326509 单据编号： ITZH20221116338
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | 单据编号： ITZH20221116333 单据编号： ITZH20221116332 单据编号：GDJC20221117005 WO0000001326631 | 参加怡宝办公地消防演练。
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 审核物料数据。 WO0000001325563 WO0000001325320 WO0000001325382 WO0000001325482 | 批量处理员工供应商数据：342+ 单据编号： GDJC20221115003 单据编号： SJWH20221114002 员工IT系统权限自动申请：26 |  | 单据编号： KGJC20221116003 审核物料数据。 | 批量处理员工供应商：35+ 审核物料数据。
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 项目协同：盈启管桩配置业务实体、库存组织。 项目协同：肇庆润盛采购类供应商初始化检查。 |  |  |  | 单据编号： ITZH20221118404 单据编号： KGJC20221117004 员工IT系统权限自动申请：13
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 单据编号： ITZH20221114289 单据编号： ITZH20221114266 单据编号： ITZH20221114264 |  |  |  | WO0000001326737 WO0000001324003

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-11-27
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一（2022年11月21日） | 星期二（2022年11月22日） | 星期三（2022年11月23日） | 星期四（2022年11月24日） | 星期五（2022年11月25日） | 星期六 | 星期日
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 2
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：项目支持：指导德庆盈启清理物料主数据。 交付件：清单 |  |  |  | 1 | 1
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件： |  |  |  |  | 1
7 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：IT推广项目 交付件：配置 | [6 empty] | 1
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 |  | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：现状调研 交付件：调研报告 |  |  | 6 | 6 | 4 | 3 | 4
9 | MT01001 | 营销 | 营销支持 |  | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1： 交付件：
10 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
11 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 编写怡宝数据治理咨询报告材料。 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料。 | 审核物料数据。 | 数据管理交流。 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料
10:00 ~ 11:0
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 项目支持：装配式建筑产品物料解决方案。 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料。 | 华润怡宝数据治理咨询项目访谈：营销中心-数据管理 | 华润怡宝数据治理咨询项目访谈：营销中心-数据管理
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 项目支持： “贺州续宝矿业投资有限公司”在MDM平台配置业务实体， |  |  |  | WO0000001327405 (REQ000000494563)
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 单据编号： ITZH20221121412 WO0000001327043 | 沟通怡宝数据治理咨询报告材料。 | 项目支持：EHS系统订阅数据。 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 批量处理员工供应商：13+ | WO0000001327667 WO0000001327549 WO0000001327284 WO0000001327277 WO0000001327406 WO0000001327013 WO0000001326916 | 单据编号： ITZH20221123478 单据编号： ITZH20221123469 员工IT系统权限自动申请：16 | WO0000001328388 审核物料数据。 | 审核物料数据。 批量处理员工供应商7+ 项目支持：水泥MDM平台已增加田阳骨料库存组织、武宣骨料库存组织
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 单据编号： ITZH20221121430 单据编号： ITZH20221122433 单据编号： SJWH20221121001 单据编号： ITZH20221121412 单据编号： FJJC20221121001 单据编号： GXJC20221122001 | 批量处理员工供应商数据13+ | 单据编号： ITZH20221124497 | WO0000001328710 WO0000001328605
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 批量处理员工供应商：24+ 项目支持：德庆盈启管桩初始化供应商数据。 | 审核物料数据。 | 协调MDM平台单点登录切换至新的LDAP。 | 单据编号： ITZH20221125541 单据编号： ITZH20221125534 单据编号： ITZH20221125523 单据编号： KGJC20221125005 单据编号： GZJC20221125002 员工IT系统权限自动申请：11

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  |  |  | 047 | 怡宝主数据治理项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | 有效投诉
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
怡宝主数据治理项目 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 有效投诉 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假