## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年10月31日-2022年11月27日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 80% | 亚信防病毒软件一年维保 | 王超 |  | 100% | 95% | 目标1：首付款付款完成 交付件：首付款付款材料（100%） | 目标1：首付款付款完成 交付件：首付款付款材料（100%） | 目标1：首付款付款完成 交付件：首付款付款材料（100%） | 目标1：首付款付款完成 交付件：首付款付款材料（100%） | 目标1：首付款付款完成 交付件：首付款付款材料（100%）
2 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 50% | 微软软件新购及续费，三年期 | 王超 |  | 100% | 90% | 目标1：完成产品交付 交付件：授权及设备验收单（50%） | 目标1：完成产品交付 交付件：授权及设备验收单（100%） | 目标1：首付款付款完成 交付件：首付款付款材料（30%） | 目标1：首付款付款完成 交付件：首付款付款材料（50%） | 目标1：首付款付款完成 交付件：首付款付款材料（80%）
3 | 运维 | 基础设施运维 | 按需 | 运维包括邮箱、上网、VPN、防火墙、VDI、DHCP、DNS、OS、AVAYA、文件共享等基础运维管理 | 王超 |  | 100% | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
4 | 运维 | 其他 | 按需 | 包含会议、厂商沟通、材料编写等其他非运维类工作 | 王超 |  | 100% | 个 | 目标：日常工作 交付件：按需完成 | 目标：日常工作 交付件：按需完成 | 目标：日常工作 交付件：按需完成 | 目标：日常工作 交付件：按需完成 | 目标：日常工作 交付件：按需完成
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-11-06
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU02005 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 王超 |  | 1、签收单 2、授权单 | 100% | 80% | 1
2 | BU02006 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 50% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 95%
3 | BU02007 | 建设 | 终端安全维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100% |  | 0.5 |  | 1
4 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 1 | 1 |  | 1
5 | OP09002 | 运维 | 网络 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2
6 | OP09003 | 运维 | 主机系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 1
7 | OP09004 | 运维 | AD活动目录 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5
8 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 0.5 |  | 0.5
9 | OP09006 | 运维 | 邮箱 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 1 | 2
10 | OP09007 | 运维 | 亚信防病毒平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 1 |  | 0.5
11 | OP09008 | 运维 | IT安全运维管理系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
12 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
13 | GE01001 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 |  |  |  | 1
14 | GE05001 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 1 |  | 1 | 1
15 | GE04001 | 请假 | 智数材料编制 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  |  | 0.5
16 | VA01001 | 请假 | 请假 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
小计（每天工作7小时）
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OP09002：防火墙开放（2单） GE05001：月会材料准备 OP09003：账号解锁 OP09004：平台健康检查 OP09001：终端杀毒软件安装 | OP09002：VPN权限开通（2单） OP09006：开通邮箱（2单） OP09002：防火墙开放（2单） GE05001：科技公司准入材料编制 OP09003：红水河DHCP网段调整 OP09004：上网权限开通（1单) OP09005：开通堡垒机权限（1单） | OP09004：湛江AD服务器补丁安装 OP09002：VPN权限开通（3单） OP09006：开通邮箱（4单） OP09004：上网权限开通（2单) OP09003：用户无法访问共享目录 | OP09004：上网权限开通（2单) OP09002：VPN权限开通（2单） OP09006：调整邮箱显示名称 OP09006：开通邮箱（1单） OP09002：用户无法收到短信 OP09008：终端安全平台信息汇总 GE05001：科技公司项目准备 | OP09002：防火墙开放（4单） OP09003：ERP跳转机无法访问 GE04001：科技公司商业计划材料编写 OP09002：VPN权限开通（1单） OP09004：DNS解析
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OP09006：开通邮箱（2单） OP09004：上网权限开通（2单) OP09002：VPN权限开通（2单） OP09002：防火墙开放（5单） OP09002：VPN访问开通 BU02005：微软授权权限调整 GE01001：供应商交流监控运维平台 OP09004：用户账号权限异常 | OP09006：开通邮箱（1单） OP09004：上网权限开通（1单) OP09002：VPN权限开通（2单） OP09001：电脑故障排查 OP09002：防火墙开放（1单） OP09001：大会议室投屏故障 OP09006：调整账号管理员信息 BU02007：同厂商沟通终端安全信创建设 | OP09002：VPN权限开通（1单） OP09004：安全补丁安装 OP09001：机房空调异常 OP09006：开通邮箱（2单） OP09002：防火墙开放（1单） OP09002：IP地址申请 OP09007：防病毒客户端升级 | OP09002：调整电话号码显示 OP09006：公文邮箱显示错误名称 OP09002：VPN已重新账号延期 OP09005：OSM平台账号已重新延期 OP09002：防火墙开放（2单） OP09006：邮箱权限调整 | OP09002：田阳VPN账号无法使用 GE01001：同厂商沟通AD运维服务 OP09002：防火墙开放（3单） OP09003：能管跳转机无法访问 GE05001：集团已经修订反馈 OP09001：电脑故障排查 GE05001：讨论总部视频扩容项目采购方案
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | OP09006：开通邮箱（2单） OP09004：上网权限开通（1单) | OP09004：安全补丁安装 |  |  | OP09007：平台权限调整及客户端管控策略调整
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-11-13
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU02005 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 王超 |  | 1、签收单 2、授权单 | 100% | 80% | 1
2 | BU02006 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 50% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 95%
3 | BU02007 | 建设 | 终端安全维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100%
4 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
5 | OP09002 | 运维 | 网络 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.5
6 | OP09003 | 运维 | 主机系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1
7 | OP09004 | 运维 | AD活动目录 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1.5
8 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 0.5
9 | OP09006 | 运维 | 邮箱 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1
10 | OP09007 | 运维 | 亚信防病毒平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
11 | OP09008 | 运维 | IT安全运维管理系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
12 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 0.5
13 | GE01001 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 1 | 2
14 | GE05001 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1.5 | 1 | 1.·5 | 1 | 1
15 | GE04001 | 请假 | 智数材料编制 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  | 1 | 0.5
16 | VA01001 | 请假 | 请假 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OP09004：上网权限开通（2单) OP09002：VPN权限开通（1单） OP09006：开通邮箱（1单） OP09006：通讯录调整 OP09002：防火墙开放（1单） OP09004：用户修改密码后依然无法登入 | OP09003：office365平台推送 OP09004：上网权限开通（1单) OP09002：VPN权限开通（1单） OP09006：开通邮箱（1单） GE05001：2022年网络安全合规自查 GE01001：上思云资源评估 | OP09004：上网权限开通（1单) OP09002：互联网端口映射 OP09002：防火墙开放（1单） GE01001：监控厂商沟通 GE01001：华润历史学习会 | OP09002：防火墙开放（2单） OP09006：开通邮箱（1单） OP09002：VPN权限开通（1单） GE05001：数据中心温控智能化项目材料准备 OP09004：科创部咨询如何申请外部顾问权限 OP09002：人力资源电话号码配置 OP09006：用户邮箱无法收到邮件 | GE04001：自查材料及合规检查材料 OP09002：VPN权限开通（1单） OP09002：防火墙开放（2单） GE05001：上思公司骨料MES申请华润云资源 OP09002：配合集团战略协同信息系统IP地址切换
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:0
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OP09002：防火墙开放（2单） OP09006：邮件系统重复发送邮件 GE05001：配合开展总部视频扩容项目 GE05001：2022年网络安全合规自查 OP09003：考勤DNS解析故障 BU02005：微软产品验收 GE05001：设备采购项目讨论 | OP09002：修改共享中心电话显示名称 GE05001：众志天成采购项目讨论 OP09004：LDAP账号组织信息不同步 GE01001：监控厂商讨论 OP09005：财务外部顾问账号无法登入 OP09006：开通邮箱（2单） OP09004：上网权限开通（1单) OP09002：VPN权限开通（1单） | OP09002：防火墙开放（8单） OP09006：开通邮箱（3单） OP09003：主机系统无法登入 OP09002：VPN权限开通（3单） OP09004：上网权限开通（1单) GE01001：二十大精神学习会议 | GE04001：商业计划材料内容编写 GE05001：数据中心温控智能化项目材料准备 OP09004：上网权限开通（3单) OP09006：开通邮箱（2单） OP09002：VPN权限开通（3单） OP09002：防火墙开放（3单） | OP09004：上网权限开通（3单) OP09006：开通邮箱（3单） OP09002：VPN权限开通（3单） OP09002：防火墙开放（1单）
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [7 empty] | VA01001:休假
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | OP09002：VPN服务器补丁安装 | OP09003：金江DHCP密码忘记 | GE05001：设备采购项目讨论 | OP09006：邮箱通讯录架构调整
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-11-20
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU02005 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 王超 |  | 1、签收单 2、授权单 | 100% | 80%
2 | BU02006 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 50% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 95% | 0.5
3 | BU02007 | 建设 | 终端安全维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100% |  |  |  | 1
4 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 0.5 |  | 0.5
5 | OP09002 | 运维 | 网络 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5
6 | OP09003 | 运维 | 主机系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  |  | 1
7 | OP09004 | 运维 | AD活动目录 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2
8 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
9 | OP09006 | 运维 | 邮箱 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1
10 | OP09007 | 运维 | 亚信防病毒平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
11 | OP09008 | 运维 | IT安全运维管理系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
12 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
13 | GE01001 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 |  | 2 | 1 | 1
14 | GE05001 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 2 | 0.5 |  | 0.5
15 | GE04001 | 请假 | 智数材料编制 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1.5 |  | 1 | 1
16 | VA01001 | 请假 | 请假 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OP09002：防火墙开放（4单） OP09004：上网权限开通（1单) OP09006：开通邮箱（2单） OP09002：VPN权限开通（1单） GE05001：温控智能化项目技术参数准备 OP09002：用户VPN无法访问（2单） OP09002：互联网IP地址申请 | OP09002：VPN权限开通（1单） OP09005：移动门户服务器资源推送 OP09002：申请联通人员进深汕机房排查设备问题 GE05001：推进田阳智能制造APP移动应用 OP09006：开通邮箱（1单） OP09004：上网权限开通（2单) GE05001：温控项目采购沟通 | OP09001：南宁水泥视频会议支持 OP09002：德庆盈启管桩公司VPN无法连接 OP09002：VPN权限开通（2单） OP09002：开通管理系统互联网映射 OP09006：开通邮箱（1单） GE04001：融合创新专项建设情况汇报材料 | OP09002：VPN权限开通（3单） OP09004：上网权限开通（3单) OP09006：开通邮箱（2单） OP09002：取消珠海砼用户VPN账号权限 OP09006：共享中心用户无法收到QQ邮件 OP09002：防火墙开放（2单） OP09001：外部董事电脑免认证上网 | OP09002：VPN权限开通（2单） OP09004：上网权限开通（1单) OP09005：堡垒机权限推送（2单） GE05001：沟通ITSM使用方法 OP09003：测试远程修改主机密码 OP09001：战略部开通共享 OP09006：修改武平矿业公文邮箱显示信息
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OP09002：VPN权限开通（3单） OP09002：贸易公司电话号码调整 OP09002：防火墙开放（1单） OP09006：开通邮箱（1单） OP09004：上网权限开通（2单) OP09005：权限推送（1单） GE01001：终端安全沟通会议 BU02006：亚信杀毒费用报账 GE04001：2022年合规自查材料准备 | OP09002：贸易公司人员出差无法使用VPN OP09006：人力资源沟通外部问卷星系统配置邮箱发送 OP09006：开通邮箱（2单） OP09004：上网权限开通（1单) OP09002：VPN权限开通（2单） OP09002：共享中心人员账号维护 OP09002：防火墙开放（2单） OP09006：法律部用户邮箱无法登入 | GE04001：融合创新专项建设情况汇报材料 GE01001：集团信创工作总体实施方案研讨会 OP09002：VPN权限开通（2单） OP09004：AD平台安全补丁安装 OP09004：上网权限开通（2单) OP09006：开通邮箱（2单） GE01001：深信服信创沟通 | OP09002：VPN权限开通（2单） OP09005：用户账号推送 OP09004：上网权限开通（1单) GE01001：AD运维沟通交流 OP09006：开通邮箱（2单） OP09002：防火墙开放（3单） BU02007：终端安全平台信创沟通 | OP09003：调整应用账号为root权限（4单） OP09002：VPN权限开通（2单） OP09004：上网权限开通（1单) OP09006：开通邮箱（1单） GE01001：驻场供应商人员管理宣贯会议 OP09004：AD系统被攻击处理 GE05001：采购视频扩容项目沟通 OP09003：DNS域名解析
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | GE04001：2022年合规自查材料沟通 | OP09004：11月份补丁测试安装 | GE05001:温控项目设备采购材料准备 | GE04001：智数材料编写 | GE05001：上思公司骨料MES评估 OP09006：珠海砼用户邮箱关闭
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-11-27
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU02005 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 王超 |  | 1、签收单 2、授权单 | 100% | 80% |  |  | 1 | 0.5
2 | BU02006 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 50% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 95%
3 | BU02007 | 建设 | 终端安全维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100%
4 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5 | 1
5 | OP09002 | 运维 | 网络 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2
6 | OP09003 | 运维 | 主机系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 1.5 | 1 | 1 | 1
7 | OP09004 | 运维 | AD活动目录 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 2
8 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
9 | OP09006 | 运维 | 邮箱 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
10 | OP09007 | 运维 | 亚信防病毒平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
11 | OP09008 | 运维 | IT安全运维管理系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 |  |  | 0.5
12 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 0.5
13 | GE01001 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 3 |  | 1 | 0.5
14 | GE05001 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 2 | 1 | 1
15 | GE04001 | 请假 | 智数材料编制 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  |  | 1
16 | VA01001 | 请假 | 请假 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OP09006：批量关停珠海砼用户邮箱 OP09006：开通邮箱（3单） OP09002：VPN权限开通（2单） OP09004：上网权限开通（2单) OP09008：新建单位弱密码修改 | OP09002：防火墙开放（2单） OP09002：VPN权限及资源访问处理 OP09006：开通邮箱（1单） GE05001：信创工作统筹 OP09002：VPN权限开通（1单） OP09002：调整电话号码显示 | OP09006：开通邮箱（3单） OP09003：人力用户共享目录访问权限 OP09002：防火墙开放（2单） GE01001：邮箱自动化运维沟通会 OP09003：DNS域名解析 | OP09006：共享中心邮件通讯录调整 OP09002：肇庆人员机房进入申请 GE01001：沙河灾备中心搬迁评估会 OP09001：保军总账号密码同步异常 | OP09002：VPN权限开通（1单） OP09006：开通邮箱（1单） OP09002：防火墙开放（1单） OP09003：越德基地DNS解析联调 OP09002：联通联调人员进入机房联调协助 OP09004：上网权限开通（1单)
10:00 ~ 11:0
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OP09002：VPN权限开通（2单） OP09006：开通邮箱（1单） OP09001：IP地址固定 GE04001：沙河灾备中心搬迁方案研讨会议 | OP09002：VPN权限开通（2单） OP09006：开通邮箱（1单） OP09002：公网IP申请 OP09003：配置文件共享文件夹 GE05001：集团信创工作底账填报 OP09003：配置DNS解析 OP09009：桌面云系统安装及用户账号权限调整 | OP09002：开通VPN访问权限 OP09004：上网权限开通（2单) OP09002：VPN权限开通（3单） GE01001：护网整改会议 GE05001：灾备机房搬迁 OP09006：开通邮箱（1单） BU02006：微软设备合同报账沟通 | OP09008：解锁用户远程电脑 OP09004：上网权限开通（3单) OP09002：VPN权限开通（2单） OP09006：开通邮箱（2单） GE05001：功能建材事业部人造石卓越运营管理评价细则 OP09003：越德基地无法访问ERP系统 OP09002：防火墙开放（2单） | GE04001：华润水泥卓越工程师评选 OP09006：开通邮箱（2单） OP09004：账号密码和LDAP密码不同步 OP09002：VPN权限调整（2单） OP09006：关停邮箱（1单） OP09004：上网权限调整（2单) OP09002：VPN无法登入 OP09002：防火墙开放（2单）
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | OP09002：防火墙开放（2单） | OP09001：保军总账号无法认证故障排查 | BU02005：微软产品付款材料准备 | OP09002：防火墙开放（2单）
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | 有效投诉
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 有效投诉 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假