## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年10月31日-2022年11月27日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周
1 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | 进行中 | 目标1：运行支持 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标1：运行支持 | 目标1：运行支持 | 目标1：运行支持 | 目标1：运行支持
2 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 进行中 | 目标1：第三批流程开发 目标2：项目管理 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标1：第三批流程开发 | 目标1：第三批流程开发 | 目标1：第三批流程开发 | 目标1：第三批流程开发
3 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 | 进行中 | 目标1：运维支持 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标1：运维支持 | 目标1：运维支持 | 目标1：运维支持 | 目标1：运维支持
4 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已完成 | - | 朱苏明 | 符芳恺 | - | - | - | - | - | -
5 | 建设 | 智税平台项目实施 | 进行中 | 目标1：集成接口方案沟通 目标2：集成接口方案设计 | 朱苏明 | 符芳恺 | - | -
9 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 | 进行中 | - | 朱苏明 | 符芳恺 | - | - | - | - | - | -
6 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 进行中 | 目标1：盈启建材ERP系统全模块系统上线 目标2：昌江环保(混凝土)ERP系统全模块上线 目标3：润瀚新材料ERP系统成本模块上线（配合业务模块） 目标4：肇庆润盛ERP系统成本模块上线（配合业务模块） 目标5：贵港润隆新材料ERP系统财务模块上线 目标6：贺州续宝ERP系统财务模块上线 目标7：五华建材ERP系统成本模块上线（配合业务模块） 目标8：盈启管桩ERP系统财务模块上线 目标9：新上线基地月结支持 目标10：田阳骨料成本模块上线 目标11：武宣骨料成本模块上线 | 符芳恺 |  |  |  | 目标9：新上线基地月结支持 | 目标1：盈启建材ERP系统财务期初数据导入 目标2：：昌江环保(混凝土ERP系统财务期初数据导入 目标5：贵港润隆新材料ERP系统财务模块上线 | 目标3：润瀚新材料ERP系统成本模块上线 目标4：肇庆润盛ERP系统成本模块上线 目标5：贵港润隆新材料ERP系统财务模块上线 | 目标3：润瀚新材料ERP系统成本模块上线 目标4：肇庆润盛ERP系统成本模块上线 目标6：贺州续宝ERP系统财务模块上线 目标7：五华建材ERP系统成本模块上线 目标8：盈启管桩ERP系统财务期初数据导入
7 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：8 本周新增：0 本周完成：4 完成进度（4/8） | 本周新增：3 本周完成：2 完成进度（6/11） | 本周新增：5 本周完成：3 完成进度（9/16） | 本周新增：7 本周完成：5 完成进度（14/23）
| 运维 | 进项发票管理 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（1/1）
| 运维 | 会计电子档案 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：5 本周完成：5 完成进度（5/5） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：3 本周完成：3 完成进度（8/8） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（8/8）
| 运维 | 管理合并系统 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：1 本周新增：2 本周完成：3 完成进度（3/3） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（4/4） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（4/4）
| 运维 | 全面预算管理系统 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（3/3） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（3/3）
| 运维 | 资金系统 | 已完成 | UKEY处理、日常优化需求对接 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（2/2） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（4/4） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（6/6）
| 运维 | 电子签章 | 已完成 | 电子签章新增及变更 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（2/2）
8 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | -
| 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | -

## 第1周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-11-06
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明
2 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 1
3 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明
4 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺
5 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  | 0.5
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2.5
9 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [7 empty] | 1
7-1 |  | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 4 | 3 | 4.5 | 1 | 2
7-2 |  | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 | [7 empty] | 0.5
7-3 |  | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 1 | 2 | 1.5
7-4 |  | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 1
7-5 |  | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺
7-6 |  | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺
7-7 |  | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 0.5
8 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | -
|  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - | [5 empty] | 3 |  | 1
9 |  | 请假 | 请假 | - | - | -
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：测试环境问题协调及处理 任务5：智税项目总账余额与资产变动需求沟通 任务6：盈启建材上线切换启动会 任务7-1：ITSM（WO0000001309163、WO0000001309107） | 任务6：巫山中润&巫山中胜成本设置、铜川润鑫新材料还原设置、昌江环保砼成本分摊设置 任务7-1：财务月结支持 任务7-3：OA（5） 任务7-5：OA（1） | 任务7-1：财务月结支持 任务7-3：会计电子档案系统迁移LDAP测试 任务8-2：第一次团员大会 | 任务6：巫山中润资产月结支持、盈启建材应收期初数据整理、昌江环保砼应收应付期初数据整理 任务7-1：ITSM（WO0000001309830、WO0000001312065） 任务7-2：OA（1） 任务7-3：会计电子档案系统迁移LDAP生产环境验证 | 任务6：巫山中胜&巫山中润月结支持、定安润丰智慧企业更名事项、盈启建材期初数据收集、昌江环保期初数据收集 任务7-1：财务月结支持 任务8-2：双周计划填写 任务9：共享大屏与收款平台对接 | 任务6：巫山中胜成本月结支持（10:30-13:00）
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务7-4：OA（2）、ITSM（WO0000001321319） | 任务7-1：财务月结支持 |  | 任务6：巫山中胜&巫山中润月结支持
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务7-7：OA（1） | 任务7-1：财务月结支持
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [5 empty] | 任务7-1：财务月结支持
[6 empty] | 22:30 ~ 23:30 |  |  |  |  | 任务7-1：财务月结支持 | 任务6：巫山中润应收月结支持 | 任务6：巫山中润应收月结支持
[6 empty] | 23:30 ~ 00:30 | [5 empty] | 任务6：巫山中胜资产月结支持 |  | 任务6：巫山中润月结支持
[6 empty] | 00:30~02:30 | [7 empty] | 任务6：巫山中润月结支持

## BneLog (hidden)
Date | Time | Log Level | Source | Description | Action
2022-11-23 | 0.46689 | Error | BneRemoveOracleMenu | Error: 5 无效的过程调用或参数
2022-11-23 | 0.46722 | Error | BneRemoveOracleMenu | Error: 5 无效的过程调用或参数
2022-11-23 | 0.46462 | Error | BneRemoveOracleMenu | Error: 5 无效的过程调用或参数
2022-11-23 | 0.46483 | Error | BneRemoveOracleMenu | Error: 5 无效的过程调用或参数

## 第2周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-11-13
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  |  | 0.5
2 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 1.5 | 1 | 1 |  | 1
3 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明
4 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺
5 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 4 | 6.5 | 3 | 3 | 3
9 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明
7-1 |  | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 1 |  | 2.5 | 1
7-2 |  | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺
7-3 |  | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.5
7-4 |  | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5
7-5 |  | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺
7-6 |  | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺 | [8 empty] | 1
7-7 |  | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺
8 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | -
|  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - | [5 empty] | 3 | 1 | 1
10 |  | 请假 | 请假 | - | - | -
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：报账环境克隆事项沟通 任务6：上思骨料成本还原设置、昌江环保砼期初数据整理、盈启建材期初反馈进度跟进、巫山中胜薪酬接口&现金流量表问题处理 任务7-3：润鑫科技、共享中心电子会计档案系统上线沟通 任务7-4：MCS系统用户权限清单整理 | 任务1：收款工作台备注字段拓展测试事项跟进 任务2：报账系统克隆事项跟进、RPA项目延期情况整理及确认 任务6：盈启建材期初数据整理、昌江环保砼期初数据整理、润瀚新材料成本模块上线事前沟通、贺州续宝财务模块上线事前沟通、结构建材事业部虚拟帐套设立事前沟通 任务7-1：共享取数需求沟通（蓝丹）、砼结算单导入ERP报错问题 | 任务2：RPA运维总结会议 任务6：盈启管桩ERP系统财务模块配置 任务8-2：《华润历史与文化》课程宣讲、二十大精神宣讲 | 任务6：盈启建材资产期初数据整理核对及导入 任务7-1：昌江水泥背书定安矿业付票方为空问题、巫山中润汇票网银补录咨询处理、发版验证 任务7-3：OA（1） 任务8-2：面试 | 任务2：报账uat环境克隆申请 任务6：盈启建材应收期初数据验证及导入 任务7-1：ITSM（WO0000001324351、WO0000001324308） 任务7-6：ITSM（WO0000001324083、WO0000001325207） 任务8-2：双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务6：盈启建材报账系统培训需求沟通
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务6：盈启建材资产期初整理
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-11-20
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [5 empty] | 0.5
2 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明
3 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明
4 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺
5 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 6.5 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 3
9 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明
7-1 |  | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 1.5 |  | 4 | 3 | 2.5
7-2 |  | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺
7-3 |  | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 1 |  | 0.5
7-4 |  | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 0.5
7-5 |  | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5
7-6 |  | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
7-7 |  | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺
8 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | -
|  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - | [7 empty] | 1.5
9 |  | 请假 | 请假 | - | - | -
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务6：盈启管桩应付期初数据整理、盈启管桩资产期初数据整理、盈启建材成本期初数据沟通及确认（原材料盘盈盘亏问题）、贵港润隆新材料财务模块上线前沟通 任务7-1：OA（1）、现金流量表优化评估 | 任务6：盈启管桩成本模块配置、盈启建材收款工作台培训 任务7-3：OA（2） 任务7-4：OA（1） 任务7-5：OA（1） 任务7-6：ITSM（WO0000001325933） | 任务1：运维交接事项 任务6：盈启管桩期初数据沟通 任务7-1：昌江环保砼OPM问题处理、测试开发项616 任务7-6：制作ukey（席甜甜） | 任务6：盈启管桩资产期初数据确认 任务7-1：OPM程序bug问题跟进、定安智筑简称变更事项、贺州续宝期初数据模板修改 任务7-3：OA（1） 任务7-5：OA（1） 任务7-6：ITSM（WO0000001326525） | 任务6：润瀚新材料成本核算方案沟通、盈启建材成本期初数据确认 任务7-1：OA（SJWH20221111001）、ITSM（WO0000001326537） 任务8-2：加强润丰智慧外部驻场供应商人员管理宣贯会议、双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务6：昌江环保砼成本期初问题查看
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30
20:30 ~ 21:30
[6 empty] | 21:30 ~ 22:30 |  |  |  | 盈启管桩应付期初数据导入

## 第4周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-11-27
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明
2 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 0.5 | 0.5
3 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明
4 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺
5 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | [6 empty] | 0.5
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 6 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5
9 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明
7-1 |  | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5
7-2 |  | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺
7-3 |  | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺
7-4 |  | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺
7-5 |  | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺
7-6 |  | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.5
7-7 |  | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺 | [6 empty] | 1
8 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | -
|  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - | [7 empty] | 1
9 |  | 请假 | 请假 | - | - | -
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：项目进度跟进 任务6：肇庆润盛成本模块上线跟进、盈启建材成本期初数据跟进、盈启管桩资产期初数据导入及调整 任务7-1：OA（SJWH20221117006） | 任务2：RPA服务器问题处理 任务6：田阳骨料&武宣骨料上线前沟通会、盈启管桩应收&资产期初数据整理、盈启建材成本期初数据导入(辅材) 任务7-1：ITSM（WO0000001285303）、OA（1） | 任务6：盈启管桩应付&应收期初数据整理及导入、肇庆润盛成本核算方案确认 任务7-1：ITSM（WO0000001327406） 任务7-6：ITSM（WO0000001327998） 任务7-7：顺安砼名称变更、OA（1） | 任务5：收发存报表取数需求确认（熟料、粘土、剥离土等） 任务6：肇庆润盛成本模块配置、巫山骨料基地水洗骨料销售扣重解决方案沟通会议 任务7-1：ERP系统账号权限管控宣贯会议、彩丽总取数需求 | 任务6：田阳骨料&润瀚新材料成本模块配置、润鑫科技&共享中心电子会计档案系统上线、盈启建材&盈启管桩总账期初数据核对 任务7-1：运维问题咨询答疑、ITSM（WO0000001328258） 任务7-6：ITSM（WO0000001328555） 任务8-2：双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | 有效投诉
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | 信创工作规划与推进 | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 有效投诉 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假