## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年11月28日-2023年1月1日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 |  |  | 刘攀 | 何远
2 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） |  |  | 刘攀 | 何远 |  |  | 处理10项运维问题 | 处理6项运维问题 | 处理6项运维问题 | 处理7项运维问题 | 处理6项运维问题
3 | 建设 | SRM升级项目 |  |  | 徐勇 | 何远 |  |  | 周会、前端公共服务登录认证改造 | 周会、公共服务搭建、数据库设计评审、永中office辅助部署 | 周会、蓝图汇报 | 周会、永中office部署、技术支持 | 周会、生产环境永中office部署、基础环境搭建、基础服务部署
4 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） |  |  | 卢绍松、徐勇 | 何远 |  |  | 处理8项运维问题 | 处理15项运维问题、安全漏洞问题处理 | 处理14项运维问题 | 处理15项运维问题、一项需求开发 | 处理12项运维问题、一项需求开发
5 | 运维 | 污染物排放在线监控平台（EPM） |  |  |  | 何远 |  |  |  | 鹤庆水泥数据采集问题处理、EPM系统发版
6 | 运维 | 人民币报表 |  |  |  | 何远 |  |  |  | 系统发版 |  |  | 角色配置问题处理
7 | 运维 | 公务车辆管理系统 |  |  |  | 何远 |  |  |  |  | 公务车辆管理系统-页面不可用问题排查 |  | 触发多次查询问题排查
8 | 运维 | 审计整改跟进系统 |  |  |  | 何远 |  |  |  |  | 系统发布
9 | 通用 | 通用 | [7 empty] | 关于学习贯彻党的二十大精神主题党日活动暨控股智能与数字化工作会议
10 | 请假 | 请假 |  |  |  | 何远

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-12-04
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01031 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 |  | 刘攀 | 何远 | [10 empty] | 0
2 | OP05001 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） |  | 刘攀 | 何远 |  | 处理10项运维问题 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 |  |  | 4.3
3 | BU01032 | 建设 | SRM升级项目 |  | 徐勇 | 何远 |  | 周会、前端公共服务登录认证改造 |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 6.5 |  |  | 24.5
4 | OP05002 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） |  | 卢绍松、徐勇 | 何远 |  | 处理8项运维问题 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.4 |  |  | 6.4
5 | OP08008 | 运维 | 污染物排放在线监控平台（EPM） |  |  | 何远 | [10 empty] | 0
6 | OP08004 | 运维 | 人民币报表 |  |  | 何远 | [7 empty] | 0.3 |  |  | 0.3
7 | VA01001 | 运维 | 请假 |  |  | 何远 | [10 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 35.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | SRM升级项目-前端公共服务登录认证改造 | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理，入库单退货 GR20202202210398 问题排查、领料申请单 IA302022110100015 问题排查 | SRM升级项目-前端公共服务登录认证改造、后台认证改造 | SRM升级项目-前端公共服务登录认证改造、后台认证改造、用户中心服务nacos改造 | SRM升级项目-周例会
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 供应商关系管理系统（SRM）-S2130720221000005 寻源单接收评标接口异常
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | SRM升级项目-前端公共服务登录认证改造
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [5 empty] | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理 |  | 人民币报表-创建期间的定时任务失效问题排查、供应商关系管理系统（SRM）-审批角色导入，辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 供应商关系管理系统（SRM）-资格预审重复问题处理、已阅的事前申请无法打开的问题处理 |  | SRM升级项目-网关服务部署及配置
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理，退货单完成失败问题处理 |  | 供应商关系管理系统（SRM）-安全漏洞修复 | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 供应商关系管理系统（SRM）-寻源同步守正接口问题处理 |  |  | 供应商关系管理系统（SRM）-安全漏洞修复
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | =第1周工作计划!sdate+7
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01031 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 |  | 刘攀 | 何远 | [10 empty] | 0
2 | OP05001 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） | 处理6项运维问题 | 刘攀 | 何远 | [5 empty] | 1 | 2 | 1 |  |  | 4
3 | BU01032 | 建设 | SRM升级项目 | 周会、公共服务搭建、数据库设计评审、永中office辅助部署 | 徐勇 | 何远 |  |  |  |  | 7 | 4 | 6 | 1 |  |  | 18
4 | OP05002 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） | 处理15项运维问题、安全漏洞问题处理 | 卢绍松、徐勇 | 何远 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 5 |  |  | 9
5 | OP08008 | 运维 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 鹤庆水泥数据采集问题处理、EPM系统发版 |  | 何远 |  |  |  | 4 | 1 |  | 0.5
6 | OP08004 | 运维 | 人民币报表 | 系统发版 |  | 何远 | [6 empty] | 0.5
7 | VA01001 | 运维 | 请假 |  |  | 何远 | [10 empty] | 0
8 |  | 通用 |  | 关于学习贯彻党的二十大精神主题党日活动暨控股智能与数字化工作会议 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 34
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 污染物排放在线监控平台（EPM）-鹤庆水泥数据问题排查 | SRM升级项目-讨论系统架构会议 | SRM升级项目-技术站立会、原系统上传行云 | SRM升级项目-部署永中文档在线编辑工具 | 供应商关系管理系统（SRM）-新版Apache配置问题处理
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [5 empty] | 供应商关系管理系统（SRM）-安全漏洞修复 |  | SRM升级项目-周例会
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 供应商关系管理系统（SRM）-11月份推送国资委异常数据处理 | 污染物排放在线监控平台（EPM）-鹤庆水泥数据问题排查；报表导入异常问题排查 |  |  | 供应商关系管理系统（SRM）-浙江天益塑业有限公司-供应商发票匹配报错问题排查
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 关于学习贯彻党的二十大精神主题党日活动暨控股智能与数字化工作会议 | SRM升级项目-合同模块的数据库设计评审 |  | SRM升级项目-部署永中文档在线编辑工具、合同模块需求串讲
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | SRM升级项目-用户服务搭建 | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理、ITSM单WO0000001330375处理 |  | 供应商关系管理系统（SRM）-新版Apache配置问题处理、初始化表数据LMS表数据处理同步问题
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | SRM升级项目-基础服务部署 | 供应商关系管理系统（SRM）、辅材备件共享系统（SISC）-运维问题处理
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 污染物排放在线监控平台（EPM）-鹤庆水泥数据问题排查 |  |  |  | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 污染物排放在线监控平台（EPM）\人民币报表-发布版本
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 供应商关系管理系统（SRM）-发布版本修复apache漏洞
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | =第2周工作计划!sdate+7
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01031 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 |  | 刘攀 | 何远 | [10 empty] | 0
2 | OP05001 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） |  | 刘攀 | 何远 | 处理6项运维问题 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 4.5
3 | BU01032 | 建设 | SRM升级项目 |  | 徐勇 | 何远 | 周会、蓝图汇报 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 7
4 | OP05002 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） |  | 卢绍松、徐勇 | 何远 | 处理14项运维问题 |  |  | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |  |  | 18
5 | OP08008 | 运维 | 污染物排放在线监控平台（EPM） |  |  | 何远 | [10 empty] | 0
6 | OP02016 | 运维 | 公务车辆管理系统 |  |  | 何远 | 公务车辆管理系统-页面不可用问题排查 |  |  | 3 |  | 2 |  | 0.5 |  |  | 5.5
7 | OP02009 | 运维 | 审计整改跟进系统 |  |  | 何远 | 系统发布 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
小计 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 36
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 供应商关系管理系统（SRM）-LMS数据同步失败问题处理、数据问题处理 | SRM升级项目-端拉取nacos配置改造、例会 | 供应商关系管理系统（SRM）-发票匹配失败排查、资格预审重推 | SRM升级项目-晨会 | SRM升级项目-技术晨会、周例会
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 供应商关系管理系统（SRM）-LMS数据同步失败问题处理、国资委推数失败问题处理 | SRM升级项目-项目蓝图汇报 | 供应商关系管理系统（SRM）-发票匹配失败排查、供应商准入审批流程错误排查、流程图配置知会节点报错排查
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | SRM升级项目-晨会、协助处理单独登录问题 |  |  |  | 供应商关系管理系统（SRM）-定标流程缺少参数问题排查
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理 | 辅材备件共享系统（SISC）-ITSM单WO0000001339053处理 | 数据处理平台-人员组织修改 | 供应商关系管理系统（SRM）-10.0.79.55、10.0.79.56安装apache
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 公务车辆管理系统-页面不可用问题排查 | 供应商关系管理系统（SRM）-LMS数据同步失败问题处理
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 供应商关系管理系统（SRM）-资格预审重推
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理 | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理、RM60202212120012-汇总报错失败问题排查 | 审计整改跟进系统-执行脚本，重新发布附件服务器，辅材备件共享系统（SISC）-数据处理
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 数据处理平台、审计整改项目发布
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | =第3周工作计划!sdate+7
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01031 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 |  | 刘攀 | 何远 | [10 empty] | 0
2 | OP05001 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） |  | 刘攀 | 何远 | 处理7项运维问题 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
3 | BU01032 | 建设 | SRM升级项目 |  | 徐勇 | 何远 | 周会、永中office部署、技术支持 |  |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  | 11
4 | OP05002 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） |  | 卢绍松、徐勇 | 何远 | 处理15项运维问题、一项需求开发 |  |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  | 19
5 | OP08008 | 运维 | 污染物排放在线监控平台（EPM） |  |  | 何远 | [10 empty] | 0
6 | OP08004 | 运维 | 人民币报表 |  |  | 何远 | [10 empty] | 0
7 | VA01001 | 运维 | 请假 |  |  | 何远 | [10 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理 | SRM升级项目-晨会 | 供应商关系管理系统（SRM）-上思水泥骨料业务审批权限配置 | 供应商关系管理系统（SRM）-ID83守正对接非招增加延长报名、报价、提前结束报价接口 | SRM升级项目-周会、永中office问题讨论及处理
[6 empty] | 10:00 ~ 11:0 |  |  |  | 供应商关系管理系统（SRM）-数据问题处理、资格预审审批结果重推、发票推送ERP排查、定标审批问题排查 | 供应商关系管理系统（SRM）-数据问题处理、上思水泥、武宣水泥审批权限配置、国资委推送数据处理 | SRM升级项目-晨会、人员组织树配置修改
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 辅材备件共享系统（SISC）-出库数量不正确问题排查
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | SRM升级项目-永中office问题讨论、基础服务不可用问题排查、晨会 |  | SRM升级项目-永中office问题讨论 | SRM升级项目-永中office文档对比服务部署 | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 供应商关系管理系统（SRM）-ID83守正对接非招增加延长报名、报价、提前结束报价接口 |  | 供应商关系管理系统（SRM）-守正同步失败单据处理、ID83守正对接非招增加延长报名、报价、提前结束报价接口
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 供应商关系管理系统（SRM）-ID83守正对接非招增加延长报名、报价、提前结束报价接口
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理 |  | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周日 |  |  | =第4周工作计划!sdate+7
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01031 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 |  | 刘攀 | 何远 | [10 empty] | 0
2 | OP05001 | 运维 | 辅材备件共享系统（SISC） |  | 刘攀 | 何远 | 处理6项运维问题 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
3 | BU01032 | 建设 | SRM升级项目 |  | 徐勇 | 何远 | 周会、生产环境永中office部署、基础环境搭建、基础服务部署 |  |  | 1.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 4 |  |  | 20.5
4 | OP05002 | 运维 | 供应商关系管理系统（SRM） |  | 卢绍松、徐勇 | 何远 | 处理12项运维问题、一项需求开发 |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9
5 | #N/A | 运维 | 数据处理平台 |  |  | 何远 | 角色配置问题处理 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
6 | OP02016 | 运维 | 公务车辆管理系统 |  |  | 何远 | 触发多次查询问题排查 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
7 | VA01001 | 运维 | 请假 |  |  | 何远 | [10 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 36.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 供应商关系管理系统（SRM）-守正重推、ID83-守正对接非招增加延长报名、报价、提前结束报价接口 | SRM升级项目-晨会、生产环境准备 | SRM升级项目-晨会、永中office问题讨论、生产环境准备 | SRM升级项目-晨会、永中office生产环境部署 | SRM升级项目-周会、系统上线问题处理
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 辅材备件共享系统（SISC）-富川 10133558取消共享、运维数据处理
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | SRM升级项目-永中office问题讨论 | 供应商关系管理系统（SRM）-CB202212209913审批报错问题排查
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 供应商关系管理系统（SRM）-守正重推、ID83-守正对接非招增加延长报名、报价、提前结束报价接口 | 公务车辆管理系统-触发多次查询问题排查 | 供应商关系管理系统（SRM）-寻源推送守正接口异常处理 |  | 供应商关系管理系统（SRM）-寻源推送守正接口异常处理
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | SRM升级项目-生产环境准备 | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理 | 供应商关系管理系统（SRM）-寻源推送守正接口异常处理 | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | SRM升级项目-生产环境准备 | 辅材备件共享系统（SISC）-数据问题处理 | 数据处理平台-角色配置问题处理
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 辅材备件共享系统（SISC）-WO0000001344953 ITSM单处理 |  |  | SRM升级项目-生产环境部署 | SRM升级项目-系统上线问题处理
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | SRM升级项目-生产环境准备 | SRM升级项目-生产环境准备 |  | SRM升级项目-生产环境部署
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目 | BU01046
|  |  |  | 047 | 怡宝主数据治理项目 | BU01047
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务 | BU04001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统 | OP02015
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统 | OP02016
|  |  |  | 017 | 华润水泥投资管理系统 | OP02017
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | OP11004
|  |  |  | 005 | PMO运维 | OP11005
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台 | OP11006
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
怡宝主数据治理项目 | 华润水泥投资管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | PMO运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假