## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年11月28日-2023年1月1日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 运维 | 主数据运维 |  | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉 | 江忠
2 | 运维 | 主数据运维 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉
3 | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 | 帅泉泉
4 | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据 | 帅泉泉 | 冯求四
5 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标3：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 | 帅泉泉 | 许伟兴
6 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件： | 帅泉泉
7 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 目标3： 交付件： | 帅泉泉
8 | 建设 | 怡宝主数据治理项目 |  | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 | 帅泉泉 | 吕光源 | 100% |  | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告
9 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉
10 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉
11 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 目标1： 交付件： | 帅泉泉

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-12-04
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二（2022年11月29日） | 星期三（2022年11月30日） | 星期四（2022年12月01日） | 星期五（2022年12月2日） | 星期六（2022年12月03日） | 星期日（2022年12月04日）
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 1
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 |  |  |  | 1
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件： |  |  |  | 1
7 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3： 交付件：
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 |  | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 |  |  | 6 |  | 4 | 8 | 6
9 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
10 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：编写任职答辩材料 交付件： |  |  |  | 2
11 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 单据编号： KGJC20221128006 单据编号： ITZH20221128577 WO0000001328827 | WO0000001329455 单据编号：ITZH20221129624 WO0000001329571 单据编号: KGJC20221129007 | 编写怡宝数据治理咨询报告。 | 编写怡宝数据治理咨询报告。
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 单据编号： ITZH20221123492 | 审核物料数据。 | 单据编号： ITZH20221129610 单据编号：KGJC20221130008 单据编号： GXJC20221130002 | 编写怡宝数据治理咨询报告。 | 编写怡宝数据治理咨询报告。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 处理员工供应商数据：1+ 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 编写怡宝数据治理咨询报告。 | 编写怡宝数据治理咨询报告。
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | WO0000001329320 (REQ000000496643) WO0000001328956 (REQ000000496265) 参会：石材ERP项目系统集成方案讨论会 | 审核物料数据。 | 编写怡宝数据治理咨询报告。 | 编写怡宝数据治理咨询报告。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | WO0000001329312 (REQ000000496635) 批量处理员工供应商8+ 单据编号： ITZH20221129598 | 编写怡宝数据治理咨询报告。 | 编写怡宝数据治理咨询报告。 | 编写怡宝数据治理咨询报告。 审核物料数据。
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 怡宝数据治理咨询报告沟通。 | 单据编号： ITZH20221129602 单据编号： ITZH20221129607 | 编写怡宝数据治理咨询报告。 | 编写怡宝数据治理咨询报告。 | 编写怡宝数据治理咨询报告。 审核物料数据。 整理MDM平台元数据。
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 审核物料数据。 | 编写怡宝数据治理咨询报告。 | 编写怡宝数据治理咨询报告。 | 编写怡宝数据治理咨询报告。 整理MDM平台元数据。
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 准备任职答辩材料 |  | WO0000001329715 | 审核物料数据 | 批量处理员工供应商数据26+ 员工IT系统权限自动申请：78 单据编号： GZJC20221125003 |  | 审核物料数据。 批量处理员工供应商。
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | 单据编号： ITZH20221130652 单据编号： ITZH20221130651 | 单据编号：KGJC20221130009 单据编号:FJJC20221201001 | WO0000001330356 WO0000001330198
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [7 empty] | 审核物料数据。

## 第2周工作计划
填报日期-周日
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二（2022年12月06日） | 星期三（2022年12月07日） | 星期四（2022年12月08日） | 星期五（2022年12月09日） | 星期六（2022年12月10日） | 星期日（2022年12月11日）
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 4 |  | 2
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.5
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 |  |  |  |  | 2 | 0.5 | 1
6 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：配合各系统测试订阅数据。 交付件：
7 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3： 交付件：
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 |  | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 4
9 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：集体学习 交付件： |  |  | 2.5
10 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件： |  |  |  | 1
11 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 审核物料数据 | 怡宝数据治理咨询补充调研。 | 审核物料数据。 | 答疑用户 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 单据编号： ITZH20221205087 | WO0000001335186 单据编号： GDJC20221206001 | 怡宝数据治理咨询项目访谈 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 单据编号： GXJC20221205001 审核物料数据。 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 补充调研数据治理现状。 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 答疑用户 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 集体学习二十大精神 |  |  | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [6 empty] | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 参会：产品中心月会。 | 怡宝数据治理咨询报告沟通 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 报表线上化方案材料沟通。
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 |  |  | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 报表线上化方案材料沟通。 审核物料数据。
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | WO0000001330676 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 项目支持：石材项目方案沟通 单据编号： ITZH20221207115 单据编号： GDJC20221207002 员工IT系统权限自动申请：9 | 批量处理员工供应商7+ 将广东省润丰科技投资有限公司做为结构建材事业部的平台公司并更名为华润智筑科技投资有限公司（以下简称“智筑科技公司”） | 审核物料数据。 批量处理员工供应商数据34+ WO0000001336874 WO0000001337422 项目支持：MDM平台已配置阳江润嘉新材料库存组织 |  | 审核物料数据。 批量处理员工供应商。
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 单据编号： ITZH20221205078 单据编号： ITZH20221201026 员工IT系统权限自动申请：10 |  | 批量处理员工供应商12+ WO0000001335682 WO0000001335588 | 答疑用户 审核物料数据。 | 单据编号：ITZH20221209175 单据编号：ITZH20221209189 单据编号：ITZH20221208151 单据编号： ITZH20221208152 单据编号：ITZH20221207121
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 审核物料数据。 |  | 审核物料数据。 |  | 单据编号： GZJC20221208001 单据编号： KGJC20221209001 员工IT系统权限自动申请：15

## 第3周工作计划
填报日期-周日
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二（2022年12月13日） | 星期三（2022年12月14日） | 星期四（2022年12月15日） | 星期五（2022年12月16日） | 星期六（2022年12月17日） | 星期日
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 2 | 2 | 4 | 5 | 3
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 2
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
6 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件： |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.5
7 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件： | [5 empty] | 1 | 1
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 |  | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2
9 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：集体学习 交付件： | [6 empty] | 3
10 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
11 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 补充调研怡宝数据治理咨询项目ERP（供应商、客户、产品、原材料） | WO0000001340461 | 项目支持：配合处理数据订阅接口 | 星光班学习
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 补充调研怡宝数据治理咨询项目PET |  | 项目支持：来宾石材项目数据接口沟通。 | 单据编号： ITZH20221213242 单据编号： ITZH20221212207
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | WO0000001338577 (REQ000000500107) |  |  | 批量处理员工供应商36+ WO0000001340681 (REQ000000501037) WO0000001340630 (REQ000000500885) WO0000001340724 (REQ000000501080) WO0000001340905 (REQ000000501169) | 沟通怡宝数据治理咨询报告材料
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 补充调研怡宝数据治理咨询项目华南大区财务 |  | 怡宝数据治理咨询项目：分析供应商数据。 | 单据编号： ITZH20221214270 单据编号： ITZH20221212207 单据编号： KGJC20221214002 | 星光班学习
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 补充调研怡宝数据治理咨询项目MDM |  |  | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 参会_石材ERP项目一期周会 星光班学习
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 审核物料数据。
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | WO0000001338671 单据编号： ITZH20221212210 单据编号： ITZH20221212201 |  |  | 项目支持：石材项目生产物料数据方案沟通。
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 项目支持：贺州续保供应商数据初始化。 | 审核物料数据。 批量处理员工供应商9+ 单据编号： ITZH20221212217 单据编号： ITZH20221212215 单据编号： ITZH20221212221 单据编号： ITZH20221212197 单据编号： YNJC20221213001 单据编号： GDJC20221213003 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 单据编号： ITZH20221215306 | 单据编号： ITZH20221216320 审核物料数据。 批量处理员工供应商60+ 单据编号： ITZH20221216340 单据编号： ITZH20221216334 WO0000001343610 | 审核物料数据。 批量处理员工供应商28+
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 完成机构代码为HBGT0，广东省润丰科技投资有限公司正式更名为华润智筑科技投资有限公司。 |  |  | 员工IT系统权限自动申请：24
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 水泥MDM平台已完成配置“4175，B09_LYDM0_华润智筑，华润智筑科技投资有限公司(结构建材事业部)”，具备接收供应商数据的条件，请知悉！

## 第4周工作计划
填报日期-周日
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二（2022年12月20日） | 星期三（2022年12月21日） | 星期四（2022年12月22日） | 星期五（2022年12月23日） | 星期六（2022年12月24日） | 星期日（2022年12月25日）
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 3 | 1 | 2 | 5 |  |  | 1
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 2 | 2 | 4 | 3 |  |  | 2
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统
6 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件：
7 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件：
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 |  | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 |  |  | 3 | 5 | 1 | 1
9 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：集体学习 交付件：
10 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
11 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 怡宝数据治理咨询远程补充调研。 | 单据编号： KGJC20221220003 | 审核物料数据。 | 休假：发热
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 怡宝数据治理咨询远程补充调研。 答疑用户。 | 审核物料数据 WO0000001344167 | 审核物料数据。
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。修正物料数据。
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料。 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。完善物料数据模型。 |  |  | 审核物料数据。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 审核物料数据。 怡宝数据治理咨询远程补充调研。 | WO0000001344089 (REQ000000502094) WO0000001343979 (REQ000000501962) WO0000001343976 (REQ000000501959) | WO0000001344340 | 审核物料数据。完善物料数据模型。 |  |  | 批量处理员工供应商数据39+
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 答疑用户 | 批量更新银行网点信息。 | 审核物料数据。完善物料数据模型。
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 答疑用户 | 员工IT系统权限自动申请：2 | 审核物料数据。完善物料数据模型。 |  |  | 单据编号： ITZH20221222446 WO0000001344545
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 单据编号： ITZH20221218347 单据编号： ITZH20221219362 单据编号： GDJC20221217004 员工IT系统权限自动申请：1 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料。 | 批量维护员工基本信息。 | 沟通编写怡宝数据治理咨询报告材料 |  |  | WO0000001339474 单据编号：ITZH20221219370 单据编号： GZJC20221222002 单据编号： KGJC20221222004
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | WO0000001343857 | 审核物料数据。 |  |  |  |  | 单据编号： GDJC20221223005 员工IT系统权限自动申请：9
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 审核物料数据。

## 第5周工作计划
填报日期-周日
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二（2022年12月27日） | 星期三（2022年12月28日） | 星期四（2022年12月29日） | 星期五（2022年12月30日） | 星期六（2022年12月31日） | 星期日（2023年01月01日）
1 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.5
2 |  | 运维 | 主数据运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 |  | 运维 | 主数据系统（MDM） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
4 |  | 运维 | 基地报表线上化系统 |  | 帅泉泉 | 冯求四 | 目标1：报表线上化运维 交付件：运维单据
5 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标1：IT推广项目 交付件：参会及配置系统
6 | BU01041 | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 帅泉泉 |  | 目标2：装配式主数据实施及接口调试。 交付件： |  |  | 1 | 2 | 2 | 2
7 | BU01044 | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 帅泉泉 | 许伟兴 | 目标3：石材主数据实施及接口调试 交付件：
8 |  | 建设 | 怡宝主数据治理项目 |  | 帅泉泉 | 吕光源 | 目标1：补充调研及报告编写 交付件：咨询报告 |  |  | 2 |  |  | 2 | 3
9 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1：集体学习 交付件：
10 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
11 |  | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  | 帅泉泉 |  | 目标1： 交付件：
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 答疑用户。 审核物料数据。 | 项目支持：支持装配式建筑订阅使用数据、测试。 审核物料数据。 | 审核物料数据。 单据编号： ITZH20221228511 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | WO0000001339474 员工IT系统权限自动申请：3 | 审核物料数据。 WO0000001345131 WO0000001345155 WO0000001345167 员工IT系统权限自动申请：1 | 审核物料数据。 | 项目支持：支持装配式建筑订阅使用数据、测试。 | 批量处理员工供应商10+ WO0000001346137
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 项目支持：支持装配式建筑订阅使用数据、测试。 | 批量处理员工供应商31+ | 审核物料数据。 | 单据编号： ITZH20221227495 WO0000001345362 WO0000001345368 WO0000001345853 WO0000001345421 WO0000001345348 | 审核物料数据。
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 审核物料数据 | 单据编号： ITZH20221227493 | 员工IT系统权限自动申请：6 | 员工IT系统权限自动申请：6 | 审核物料数据。
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 审核物料数据 | 审核物料数据。 |  | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 项目支持：支持装配式建筑订阅使用数据、测试。 审核物料数据。 答疑用户。 | 审核物料数据。 | 项目支持：支持装配式建筑订阅使用数据、测试。 | 沟通编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 审核物料数据
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | WO0000001344954 员工IT系统权限自动申请：1 整理员工职务信息。 | 审核物料数据。 | 批量处理员工供应商26+ 审核物料数据。 | 沟通编写怡宝数据治理咨询报告材料 | 编写怡宝数据治理咨询报告材料 审核物料数据
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 审核物料数据。 |  | 单据编号： KGJC20221231006 | WO0000001346690
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | WO0000001345496 |  | 员工IT系统权限自动申请：21 | 单据编号：GDJC20230101001
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | 单据编号： KGJC20221229005 员工IT系统权限自动申请：11 |  | 审核物料数据。 批量处理员工供应商：14+ | 审核物料数据。 批量处理员工供应商：21+

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  |  |  | 047 | 怡宝主数据治理项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统
|  |  |  | 017 | 华润水泥投资管理系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | PMO运维
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
怡宝主数据治理项目 | 华润水泥投资管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | PMO运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假