## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年11月28日-2023年1月1日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 运维 | 电商 | 进行中 | 1. 迭代迭代2.4.7、2.4.8、2.4.9、2.5.0需求澄清和待处理需求澄清沟通、运营UAT沟通支持、迭代发布后功能宣贯等 2. 迭代2.4.8发布冒烟支持 3. 下单优化问题梳理、原型构思、设计和内部沟通及修改、评审 4. 网商银行网络货运方案讨论、开发需求澄清跟进 5. 混凝土现有需求梳理、现金单、空载费问题沟通及方案确认及测试等 6. 微信自动登录方案讨论 7. 客户系统对接电商发货数据事宜沟通 8. 运营问题支持 9. 一卡通汽运调度-ERP接口沟通会议 10. 其他学习：事件管理分享会议、学习贯彻党的二十大精神主题党日活动暨控股智能与数字化工作会议 |  |  |  |  | 1. 迭代需求澄清和待处理需求澄清沟通 2. 下单优化问题梳理 4. 网商银行网络货运方案 5. 运营问题支持 6. 一卡通汽运调度-ERP接口沟通会议 8. 混凝土现有需求梳理 9. 电商技术组内部会议 10. 事件管理分享会议 11. 迭代2.4.7冒烟及问题跟踪 12. 共享中心需求沟通会议 | 1. 电商项目工作会议 2. 学习贯彻党的二十大精神主题党日活动暨控股智能与数字化工作会议 3. 迭代需求澄清和待处理需求澄清沟通 4. 迭代发布后功能宣贯 5. 下单优化原型构思、设计和内部沟通及修改 6. 迭代开发阶段 - 产品需求验证 7. 客户系统对接电商发货数据事宜沟通 8. 运营问题支持 9. 产品中心月度会议 | 1. 迭代需求澄清和待处理需求澄清沟通 2. 迭代开发阶段 - 产品需求验证 3. 运营问题支持 4. 电商项目工作会议 5. 下单优化原型沟通及修改（客户、开发） 6. 混凝土现金单、空载费问题沟通及方案确认及测试等 7. 迭代2.4.8 运营UAT沟通支持 8. 迭代2.5.0需求任务排期 9. 迭代2.4.8发布冒烟支持 10. 微信自动登录方案讨论 | 1. 迭代需求澄清和待处理需求澄清沟通 2. 迭代开发阶段 - 产品需求验证 3. 运营问题支持 4. 电商项目工作会议 5. 微信自动登录方案讨论 6. 迭代发布后功能宣贯 | 1. 迭代需求澄清和待处理需求澄清沟通 2. 迭代开发阶段 - 产品需求验证 3. 运营问题支持
2
3
4
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-12-04
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 1. 迭代需求澄清和待处理需求澄清沟通 |  |  | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |  |  | 12
2 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 2. 下单优化问题梳理 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
4 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 4. 网商银行网络货运方案 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
5 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 5. 运营问题支持 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 6
6 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 6. 一卡通汽运调度-ERP接口沟通会议 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
8 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 8. 混凝土现有需求梳理 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
9 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 9. 电商技术组内部会议 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 2
10 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 10. 事件管理分享会议 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
11 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 11. 迭代2.4.7冒烟及问题跟踪 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 3
12 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 12. 共享中心需求沟通会议 | [6 empty] | 2 |  |  | 2
小计 | [9 empty] | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4 | 任务5 | 任务1 | 任务1 | 任务9
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1 | 任务8 |  | 任务5 | 任务11
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务6 |  | 任务9 | 任务5
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务2 | 任务1 | 任务5 | 任务10 | 任务1
14:30 ~ 15:30
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 任务4 | 任务11 | 任务12
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务5
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | =第1周工作计划!sdate+7
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 1. 电商项目工作会议 |  |  | 2.5 |  |  | 1 |  |  |  | 3.5
2 |  | 通用 | 临时会议 | 进行中 |  |  | 2. 学习贯彻党的二十大精神主题党日活动暨控股智能与数字化工作会议 |  |  | 2.5 | [6 empty] | 2.5
3 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 3. 迭代需求澄清和待处理需求澄清沟通 |  |  | 0.5 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  | 12.5
4 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 4. 迭代发布后功能宣贯 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
5 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 5. 下单优化原型构思、设计和内部沟通及修改 |  |  |  | 1.5 | 4.5 | 3 | 3 |  |  | 12
6 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 6. 迭代开发阶段 - 产品需求验证 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3
7 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 7. 客户系统对接电商发货数据事宜沟通 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
8 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 8. 运营问题支持 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
9 |  | 通用 | 临时会议 | 进行中 |  |  | 9. 产品中心月度会议 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
小计 | [9 empty] | 7 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 39
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1 | 任务3 | 任务3 | 任务3 | 任务3
10:00 ~ 11:00
[6 empty] | 11:00 ~ 12:0 |  |  |  | 任务1、任务3 |  |  |  | 任务5
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务2、任务4 |  | 任务5 | 任务1
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务2 | 任务8 |  | 任务5
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 任务9 |  |  | 任务6
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务6 | 任务5
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务7 | 任务8 | 任务7
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务5 | 任务5
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | =第2周工作计划!sdate+7
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 1. 迭代需求澄清和待处理需求澄清沟通 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8.5
2 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 2. 迭代开发阶段 - 产品需求验证 |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 6
3 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 3. 运营问题支持 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 4
4 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 4. 电商项目工作会议 | [9 empty] | 0
5 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 5. 下单优化原型沟通及修改（客户、开发） |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 6
6 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 6. 混凝土现金单、空载费问题沟通及方案确认及测试等 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 9
7 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 7. 迭代2.4.8 运营UAT沟通支持 |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 5
8 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 8. 迭代2.5.0需求任务排期 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
9 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 9. 迭代2.4.8发布冒烟支持 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5
10 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 10. 微信自动登录方案讨论 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
11 | [16 empty] | 0
0
小计 | [9 empty] | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 8 | 0 | 0 | 44
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1 | 任务7 | 任务1 | 任务1 | 任务1
10:00 ~ 11:00
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务2 |  | 任务2 | 任务3 | 任务3
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 任务5 | 任务6 | 任务6 | 任务5
14:30 ~ 15:30
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 任务6
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 任务7 | 任务10
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务3 |  |  |  | 任务3
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务1 | 任务8 | 任务9
19:30 ~ 20:30
20:30 ~ 21:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | =第3周工作计划!sdate+7
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 1. 迭代需求澄清和待处理需求澄清沟通 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 14
2 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 2. 迭代开发阶段 - 产品需求验证 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8
3 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 3. 运营问题支持 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 9
4 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 4. 电商项目工作会议 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
5 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 5. 微信自动登录方案讨论 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
6 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 6. 迭代发布后功能宣贯 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
7 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | [12 empty] | 0
8 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | [12 empty] | 0
9 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | [12 empty] | 0
10 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | [12 empty] | 0
11 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | [12 empty] | 0
12 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | [12 empty] | 0
13 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | [12 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1 | 任务1 | 任务1 | 任务1 | 任务1
10:00 ~ 11:0
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务3
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4 | 任务2 | 任务2 | 任务2 | 任务2
14:30 ~ 15:30
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务5 | 任务3 | 任务3 | 任务3 | 任务3
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务6
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周日 |  |  | =第4周工作计划!sdate+7
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 1. 迭代需求澄清和待处理需求澄清沟通 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15
2 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 2. 迭代开发阶段 - 产品需求验证 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 10
3 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 3. 运营问题支持 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 10
4 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 4. 电商项目工作会议 | [9 empty] | 0
5 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 5. 微信自动登录方案讨论 | [9 empty] | 0
6 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 |  |  | 6. 迭代发布后功能宣贯 | [9 empty] | 0
7 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | [12 empty] | 0
8 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | [12 empty] | 0
9 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | [12 empty] | 0
10 | OP12001 | 运维 | 电商 | 进行中 | [12 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1 | 任务1 | 任务1 | 任务1 | 任务1
10:00 ~ 11:0
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务2 | 任务2 | 任务2 | 任务2 | 任务2
14:30 ~ 15:30
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3 | 任务3 | 任务3 | 任务3 | 任务3
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目 | BU01046
|  |  |  | 047 | 怡宝主数据治理项目 | BU01047
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务 | BU04001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统 | OP02015
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统 | OP02016
|  |  |  | 017 | 华润水泥投资管理系统 | OP02017
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | OP11004
|  |  |  | 005 | PMO运维 | OP11005
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台 | OP11006
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
怡宝主数据治理项目 | 华润水泥投资管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | PMO运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假