## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年11月28日-2023年1月1日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 目标1：系统实现 交付件：功能文档、技术开发、测试 目标2：二阶段方案汇报、SIT、UAT测试 交付件：方案、sit、UAT测试报告 目标3：上线切换 交付件：上线通知 | 朱苏明 |  |  |  | 目标1：系统实现-(UAT问题解决及需求开发&二阶段开发 50%) 交付件：功能文档、技术开发、测试 目标2：蓝图及二阶段方案及汇报（50%） 交付件：方案 | 目标1：系统实现-(UAT问题解决及需求开发&二阶段开发 100%) 交付件：功能文档、技术开发、测试 目标2：蓝图及二阶段方案及汇报（100%） 交付件：方案 目标三：二阶段sit、UAT测试 交付件：sit、UAT测试报告 | 目标1：二阶段sit、UAT测试 交付件：sit、UAT测试报告 目标2：生产环境搭建（50%） 交付件：生产环境 | 目标1：生产环境搭建（100%） 交付件：生产环境 | 目标1：上线准备 交付件：上线通知
2 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 目标1：上线切换准备 交付件：上线方案及上线通知 | 朱苏明 |  |  |  |  | 交付件：方案、sit、UAT测试报告
3 | 建设 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 |  | 目标1：上线切换及验证 交付件：上线切换 目标2：上线并行（5-6月） 交付件：月结及问题清单 | 朱苏明
4 | 建设 | 数字化报表自助分析 |  | 目标1：合同签订 交付件：合同及SOW 目标2：项目启动 交付件：项目启动会，主计划等启动会材料 目标3：需求调研 交付件：调研报告 目标4：方案 交付件：方案设计 目标5：财务部分上线 交付件：上线通知 | 朱苏明 |  |  |  | 目标1：合同签订 交付件：合同及SOW 目标2：项目启动 交付件：项目启动会，主计划等启动会材料 | 目标1：合同签订 交付件：合同及SOW 目标3：需求调研 交付件：调研报告 | 目标1：合同签订 交付件：合同及SOW 目标2：需求调研 交付件：调研报告 目标4：方案 交付件：方案设计 | 目标2：需求调研 交付件：调研报告 目标4：方案 交付件：方案设计 | 目标1：财务部分上线切换 目标2：方案-人力 交付件：方案设计
5 | 建设 | 全面预算系统优化（财务及人力） |  | 目标1：2023年预算编制运营 交付件：2023年预算编制 | 朱苏明 |  |  |  | 目标1：2023年预算编制运营 交付件：2023年预算编制 | 目标1：2023年预算编制运营 交付件：2023年预算编制 | 目标1：2023年预算编制运营 交付件：2023年预算编制 | 目标1：2023年预算编制运营 交付件：2023年预算编制 | 目标1：2023年预算编制运营 交付件：2023年预算编制
6 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 目标1：上线运营 交付件：问题清单 | 朱苏明 |  |  |  | 目标1：上线运营 交付件：问题清单 | 目标1：上线运营 交付件：问题清单 | 目标1：上线运营 交付件：问题清单 | 目标1：上线运营 交付件：问题清单 | 目标1：上线运营 交付件：问题清单
7 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） |  |  | 朱苏明

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-12-04
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  |  | 4 |  | 6 | 2 |  |  | 12
2 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
3 |  | 建设 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
4 |  | 建设 | 数字化报表自助分析 | 招采 | 朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  | 13
5 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
6 |  | 建设 | 全面预算系统优化（财务及人力） | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
7 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
8 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
9 |  | 建设 | 非现场审计系统 |  | 吕光源 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
10 |  | 建设 | 研发项目管理 |  | 刘攀 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
11 |  | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 陈林先、黄国杰 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
12 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴、朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
13 |  | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 黎庆奋 | 朱苏明 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
14 |  | 运维 | 销项发票管理系统 |  | 朱苏明 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 11
15 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 朱苏明 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
16 |  | 通用 | 智数材料编制 |  | 朱苏明 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
17 |  | 通用 | 党建 | [13 empty] | 0
18 |  | 营销 | 营销支持 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
19 |  | 建设 | 一卡通系统推广 |  | 付华 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
20 |  | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 50
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务14：灾备迁移财务系统验证 | 任务1：正式环境部署准备 | 任务14：财务月结ERP系统慢问题验证 | 任务4：项目启动会准备（主持人搞&发言稿） | 任务2：报账漏洞处理
[6 empty] | 10:00 ~ 11:0 |  |  |  | 任务14：销项发票系统接口问题处理 | 任务1：项目周会 | 任务19：智能物流评标 | 任务4：项目启动会 | 任务1：管报表及驾驶舱专题会
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务4：共享现场调研总结 | 任务1：项目周会 | 任务18：华创报表线上项目报价沟通 | 任务4：项目启动会 | 任务1：管报表及驾驶舱专题会
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4：共享现场调研总结 | 任务13：石材ERP系统与外围系统专题会 | 任务4：启动会材料修改编制 | 任务1：UAT遗留问题专题 | 任务15：月会材料更新
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务14：财务系统2021年服务目录确认 | 任务13：石材ERP系统与外围系统专题会 | 任务16：商业计划修改 | 任务1：UAT遗留问题专题 | 任务4：项目周会 |  | 任务14：月结支持
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务15：项目组外部顾问现场排班及远程安排 | 任务4：人力资源指标调研 | 任务16：商业计划修改 | 任务1：二阶段方案材料专题会议 | 任务4：项目周会 | 任务14：月结支持 | 任务14：月结支持
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务12：信息化覆盖自查处理 | 任务14：财务月结ERP系统慢问题沟通 | 任务16：商业计划修改 | 任务1：二阶段方案材料专题会议 | 任务4：数字化分析指标沟通 | 任务14：月结支持
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务12：信息化覆盖自查处理 | 任务14：财务月结ERP系统慢问题沟通 | 任务4：启动会准备 | 任务1：业务蓝图方案专题 | 任务4：数字化分析指标沟通
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 任务1：业务蓝图方案专题 | 任务14：月结支持
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 任务4：启动会材料编制 | 任务16：商业计划修改
[6 empty] | 20:30 ~ 21:30 |  |  |  |  | 任务1：周报及邮件 | 任务16：商业计划修改
21:30 ~ 22:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | #NAME?
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：系统实现-(UAT问题解决及需求开发&二阶段开发 100%) 交付件：功能文档、技术开发、测试 目标2：蓝图及二阶段方案及汇报（100%） 交付件：方案 目标三：sit、UAT测试 交付件：sit、UAT测试报告 | 100% | 100% |  | 4 | 1 |  | 2 |  |  | 7
2 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
3 |  | 建设 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
4 |  | 建设 | 数字化报表自助分析 | 招采 | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：合同签订 交付件：合同及SOW 目标3：需求调研 交付件：调研报告 | 100% | 100% |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 5
5 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
6 |  | 建设 | 全面预算系统优化（财务及人力） | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：2023年预算编制运营 交付件：2023年预算编制 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
7 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
8 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | 目标1：上线运营 交付件：问题清单 | 100% | 100% | [7 empty] | 1
9 |  | 建设 | 非现场审计系统 |  | 吕光源 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
10 |  | 建设 | 研发项目管理 |  | 刘攀 | 朱苏明 | [6 empty] | 10 | 1 |  |  | 11
11 |  | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 陈林先、黄国杰 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
12 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴、朱苏明 | 符芳恺 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
13 |  | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 黎庆奋 | 朱苏明 | [5 empty] | 3 |  | 1 |  |  | 4
14 |  | 运维 | 销项发票管理系统 |  | 朱苏明 |  |  |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | 6
15 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 朱苏明 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | 4
16 |  | 通用 | 智数材料编制 |  | 朱苏明 | [6 empty] | 4 |  | 2 |  |  | 6
17 |  | 通用 | 党建 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
18 |  | 营销 | 营销支持 | [13 empty] | 0
19 |  | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 51
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务15：智数部工作会议 | 任务4：数字化分析人力分析 | 任务13：石材ERP方案汇报 | 任务10：项目管理招采开标 | 任务10：招采评分
[6 empty] | 10:00 ~ 11:0 |  |  |  | 任务15：智数部工作会议 | 任务4：数字化分析财务体系化指标沟通 | 任务13：石材ERP方案汇报 | 任务10：项目管理招采-供应商讲标 | 任务13：石材ERP系统与管理合并系统专业会准备
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务15：智数部工作会议 | 任务14：新增基地电子签章需求控股财务部沟通 | 任务13：石材ERP上线计划研讨 | 任务10：项目管理招采-供应商讲标 | 任务1：智税报账系统接口部署沟通
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务17：学习贯彻党的二十大精神 | 任务1：智税管理系统二阶段方案及蓝图规划汇报 | 任务12：博耀投资信息化系统上线交流 | 任务10：项目管理招采-供应商讲标 | 任务1：正式环境部署准备-堡垒机申请、防火墙申请、DNS域名解析
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务17：学习贯彻党的二十大精神 | 任务1：智税管理系统二阶段方案及蓝图规划汇报 | 任务1：智税权限收集专题研讨会议 | 任务10：项目管理招采-供应商讲标 | 任务4：数字化分析周会
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务17：学习贯彻党的二十大精神 | 任务1：智税管理系统周会 | 任务5：RPA技术开法与共享沟通专题会 | 任务10：项目管理招采-评标 | 任务4：数字化分析周会 |  | 任务15：华润水泥数字化转型直播观看
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务17：学习贯彻党的二十大精神 | 任务1：智税管理系统周会 | 任务5：流程挖掘产品选型沟通 | 任务10：项目管理招采-评标 | 任务4：数字化BI基础培训
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务14：销项运维单据处理 | 任务14：华润水泥元数据盘点表整理 | 任务16：卓越工程师申报材料准备 | 任务10：项目管理招采-评标 | 任务16：内控材料准备
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | 任务16：卓越工程师申报材料准备 | 任务10：项目管理招采-评标 | 任务16：内控材料准备
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 任务14：华润水泥元数据盘点表整理 | 任务16：卓越工程师申报材料准备
[6 empty] | 20:30 ~ 21:30 |  |  |  |  | 任务14：华润水泥元数据盘点表整理 | 任务16：卓越工程师申报材料准备
[6 empty] | 21:30 ~ 22:30 |  |  |  |  | 任务14：华润水泥元数据盘点表整理

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | #NAME?
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：二阶段sit、UAT测试 交付件：sit、UAT测试报告 目标2：生产环境搭建（50%） 交付件：生产环境 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8
2 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
3 |  | 建设 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
4 |  | 建设 | 数字化报表自助分析 | 方案 | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：合同签订 交付件：合同及SOW 目标2：需求调研 交付件：调研报告 目标4：方案 交付件：方案设计 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |  |  | 14
5 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
6 |  | 建设 | 全面预算系统优化（财务及人力） | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：2023年预算编制运营 交付件：2023年预算编制 | [9 empty] | 0
7 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
8 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | 目标1：上线运营 交付件：问题清单 | [9 empty] | 0
9 |  | 建设 | 非现场审计系统 |  | 吕光源 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
10 |  | 建设 | 研发项目管理 |  | 刘攀 | 朱苏明 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3
11 |  | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 陈林先、黄国杰 | 朱苏明 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
12 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴、朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
13 |  | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 黎庆奋 | 朱苏明 | [6 empty] | 4 | 1 |  |  | 5
14 |  | 运维 | 销项发票管理系统 |  | 朱苏明 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 2
15 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 朱苏明 |  |  |  |  | 5 | 4 |  | 1 |  |  |  | 10
16 |  | 通用 | 智数材料编制 |  | 朱苏明 | [11 empty] | 0
17 |  | 通用 | 党建 | [13 empty] | 0
18 |  | 营销 | 营销支持 | [13 empty] | 0
19 |  | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 46
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：智税防火墙 | 任务1：正式环境部署问题沟通 | 任务4：人力指标财务相关数据沟通 | 任务14：月结驻场沟通 | 任务1：销项与智税ECSB注册
[6 empty] | 10:00 ~ 11:0 |  |  |  | 任务15：IT审计材料 | 任务12：阳江站税改切换沟通 | 任务4：人力指标财务相关数据沟通 | 任务4：人力资源数据授权交流 | 任务5：进项发版框架变化影响沟通
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务15：IT审计材料 | 任务15：2023年资源编制模板准备 | 任务4：人力指标财务相关数据沟通 | 任务10：研发项目招采评分 | 任务10：研发项目说明
[6 empty] | 12:00 ~ 13:00 |  |  |  |  | 任务15：2023年资源编制模板准备
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务15：启动会纪要 | 任务15：2023年资源编制说明会 | 任务4：报表门户沟通 | 任务13：23年资源编制组内说明 | 任务4：周会
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务15：方案汇报纪要 | 任务15：2023年资源编制说明会 | 任务4：财务指标业务汇报 | 任务13：石材管理合并分析专题研讨会 | 任务4：周会
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务11：装配式建筑磨具专题研讨会 | 任务4：财务指标业务汇报 | 任务13：石材管理合并分析专题研讨会 | 任务4：人力数据对接研讨
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务11：装配式建筑磨具专题研讨会 | 任务4：石材ERP财务模块水泥方案交流 | 任务13：现金流量表优化需求沟通 | 任务15：内控材料
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务15：IT审计材料 | 任务10：招采评分系统录入 | 任务4：石材ERP财务模块水泥方案交流 | 任务15：面试 | 任务14：销项运维处理
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务1：周报及邮件 | 任务4：方案汇报会议纪要 | 任务1：方案汇报会议纪要 | 任务1：销项与智税接口发版
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 任务4：周报及邮件
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | #NAME?
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标2：生产环境搭建（100%） 交付件：生产环境 |  |  | 3 | 2 |  | 3 |  |  |  | 8
2 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
3 |  | 建设 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
4 |  | 建设 | 数字化报表自助分析 | 招采 | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：方案 交付件：方案设计 目标2：UAT测试-财务 交付件：测试报告 | [9 empty] | 0
5 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  | 8
6 |  | 建设 | 全面预算系统优化（财务及人力） | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：2023年预算编制运营 交付件：2023年预算编制 | [9 empty] | 0
7 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
8 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | 目标1：上线运营 交付件：问题清单 | [9 empty] | 0
9 |  | 建设 | 非现场审计系统 |  | 吕光源 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
10 |  | 建设 | 研发项目管理 |  | 刘攀 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
11 |  | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 陈林先、黄国杰 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
12 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴、朱苏明 | 符芳恺 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
13 |  | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 黎庆奋 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
14 |  | 运维 | 销项发票管理系统 |  | 朱苏明 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
15 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 朱苏明 |  |  |  |  | 3 | 6 | 5 |  |  |  |  | 14
16 |  | 通用 | 智数材料编制 |  | 朱苏明 | [11 empty] | 0
17 |  | 通用 | 党建 | [13 empty] | 0
18 |  | 营销 | 营销支持 | [13 empty] | 0
19 |  | 请假 | 请假 | [8 empty] | 2 | 3 | 3 |  |  | 8
小计 | [9 empty] | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 41
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务15：2023年资源编制组内整理 | 任务1：智税生产环境部署 | 任务15：2022年度非量化指标实际完成情况 | 任务19：请假 | 任务19：请假
[6 empty] | 10:00 ~ 11:0 |  |  |  | 任务15：2023年资源编制组内整理 | 任务1：智税生产环境部署-ESCB注册 | 任务15：2022年度非量化指标实际完成情况 | 任务19：请假 | 任务19：请假
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务15：2023年资源编制组内整理 | 任务15：2022年度非量化指标实际完成情况 | 任务15：2022年度非量化指标实际完成情况 | 任务19：请假 | 任务19：请假
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务5：进项税系统升级与RPA影响讨论会 | 任务15：2022年度非量化指标实际完成情况 | 任务19：请假 | 任务12：香港事业部QCC 无纸化及ERP优化项目 | 任务5：数字化分析利润快报UAT测试
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务5：进项税系统升级与RPA影响讨论会 | 任务15：2022年度非量化指标实际完成情况 | 任务19：请假 | 任务12：香港事业部QCC 无纸化及ERP优化项目 | 任务5：数字化分析利润快报UAT测试
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务15：2022年度非量化指标实际完成情况 | 任务15：智能物流项目评标会议 | 任务5：数字化分析uaT环境准备 | 任务5：数字化分析利润快报UAT测试
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务15：2022年度非量化指标实际完成情况 | 任务15：智能物流项目评标会议 | 任务5：数字化分析uaT环境准备 | 任务5：数字化分析利润快报UAT测试
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：智税周报 | 任务15：2022年度非量化指标实际完成情况 |  | 任务1：智能税务-ERP接口程序发布及验证
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务14：销项运维 |  |  | 任务1：智能税务-ERP接口程序发布及验证
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | 任务1：智能税务-ERP接口程序发布及验证
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30

## 第5周工作计划
填报日期-周日 |  |  | #NAME?
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 |  | 建设 | 智税平台项目实施 | 进行中 | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：上线准备 交付件：上线通知 | 50% | 50% | 3 | 5 |  | 2 | 3 |  |  | 13
2 |  | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
3 |  | 建设 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | [10 empty] | 0
4 |  | 建设 | 数字化报表自助分析 | 进行中 | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：财务部分上线切换 目标2：方案-人力 交付件：方案设计 | 50% | 50% | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 |  |  | 17
5 |  | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 已上线 | 符芳恺 | 朱苏明 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
6 |  | 建设 | 全面预算系统优化（财务及人力） | 已上线 | 朱苏明 | 符芳恺 | 目标1：2023年预算编制运营 交付件：2023年预算编制 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
7 |  | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 | 已上线 | 符芳恺 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
8 |  | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 | 已上线 | 符芳恺 | 朱苏明 | 目标1：上线运营 交付件：问题清单 | 100% | 100% | [7 empty] | 1
9 |  | 建设 | 非现场审计系统 |  | 吕光源 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
10 |  | 建设 | 研发项目管理 |  | 刘攀 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
11 |  | 建设 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 |  | 陈林先、黄国杰 | 朱苏明 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
12 |  | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 许伟兴、朱苏明 | 符芳恺 | [7 empty] | 2 |  |  | 2
13 |  | 建设 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） |  | 黎庆奋 | 朱苏明 | [10 empty] | 0
14 |  | 运维 | 销项发票管理系统 |  | 朱苏明 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 7
15 |  | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） |  | 朱苏明 | [11 empty] | 0
16 |  | 通用 | 智数材料编制 |  | 朱苏明 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2
17 |  | 通用 | 党建 | [13 empty] | 0
18 |  | 营销 | 营销支持 | [13 empty] | 0
19 |  | 请假 | 请假 | [13 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 46
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4：人力指标与集团对接专题 | 任务1：智税与MDM正式环境接口验证 | 任务4：上线准备-服务器申请 | 任务1：上线通知编写 | 任务1：上线切换准备方案编制
[6 empty] | 10:00 ~ 11:0 |  |  |  | 任务4：人力指标与集团对接专题 | 任务1：智税与报账正式环境接口验证 | 任务4：集团Hrbi数据对接专题 | 任务1：上线通知编写 | 任务1：上线切换准备方案编制
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务4：人力指标与集团对接专题 | 任务1：智税与LDAP正式环境接口验证 | 任务4：集团Hrbi数据对接专题 | 任务4：数字化分析用户权限收集整理 | 任务1：上线切换准备方案编制
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4：数字化分析周会 | 任务1：智税与销项正式环境接口验证 | 任务4：代码评审会 | 任务4：数字化分析用户权限收集整理 | 任务12：博耀投资上线沟通
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务4：数字化分析周会 | 任务1：智税与进项正式环境接口验证 | 任务4：代码评审会 | 任务11：装配式信息化项目详细方案汇报会 | 任务12：博耀投资上线沟通 | 任务14：成本月结支持
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务4：数字化分析用户权限收集 | 任务5：RPA监控平台新功能培训 | 任务11：装配式信息化项目详细方案汇报会 | 任务4：数字化分析门户发布培训 | 任务14：成本月结支持
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务4：数字化分析用户权限收集 | 任务5：RPA监控平台新功能培训 | 任务16：部门绩效与业务部门沟通确认 | 任务4：数字化分析门户发布培训
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：智税周报 |  | 任务14：运维单据处理 | 任务16：部门绩效与业务部门沟通确认更新 | 任务14：成本月结支持
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务4：数字化分析周报 | [5 empty] | 任务14：成本月结支持
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [9 empty] | 任务14：成本月结支持
[6 empty] | 20:30 ~ 21:30 | [9 empty] | 任务14：成本月结支持
21:30 ~ 22:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目 | BU01046
|  |  |  | 047 | 怡宝主数据治理项目 | BU01047
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务 | BU04001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统 | OP02015
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统 | OP02016
|  |  |  | 017 | 华润水泥投资管理系统 | OP02017
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | OP11004
|  |  |  | 005 | PMO运维 | OP11005
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台 | OP11006
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
怡宝主数据治理项目 | 华润水泥投资管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | PMO运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假