## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年11月28日-2023年1月1日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 80% | 微软软件新购及续费，三年期 | 王超 |  | 100% | 90% | 目标1：首付款付款完成 交付件：首付款付款材料（80%） | 目标1：首付款付款完成 交付件：首付款付款材料（100%） | 目标1：首付款付款完成 交付件：首付款付款材料（100%） | 目标1：首付款付款完成 交付件：首付款付款材料（100%） | 目标1：首付款付款完成 交付件：首付款付款材料（80%）
2 | 建设 | 沙河机房搬迁 | 20% | 灾备中心机房搬迁 | 王超 |  | 100% | 20%% | 目标1：灾备机房设备搬迁 交付件：设备搬迁完成（80%） | 目标1：灾备机房设备搬迁 交付件：灾备系统恢复（100%） | 目标1：灾备机房设备搬迁 交付件：灾备系统恢复（100%） | 目标1：灾备机房设备搬迁 交付件：灾备系统恢复（100%）
3 | 运维 | 基础设施运维 | 按需 | 运维包括邮箱、上网、VPN、防火墙、VDI、DHCP、DNS、OS、AVAYA、文件共享等基础运维管理 | 王超 |  | 100% | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
4 | 运维 | 其他 | 按需 | 包含会议、厂商沟通、材料编写等其他非运维类工作 | 王超 |  | 100% | 个 | 目标：日常工作 交付件：按需完成 | 目标：日常工作 交付件：按需完成 | 目标：日常工作 交付件：按需完成 | 目标：日常工作 交付件：按需完成 | 目标：日常工作 交付件：按需完成
5 | 建设
6
5

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-12-04
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU02005 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 90% | [7 empty] | 0
2 | BU02006 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 50% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 90% | [7 empty] | 0
3 | BU02007 | 建设 | 终端安全维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
4 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3
5 | OP09002 | 运维 | 网络 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5
6 | OP09003 | 运维 | 主机系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 0.5 |  |  | 1
7 | OP09004 | 运维 | AD活动目录 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1.5 | 1 | 1 |  | 1.5
8 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 1
9 | OP09006 | 运维 | 邮箱 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.5
10 | OP09007 | 运维 | 亚信防病毒平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 0.5
11 | OP09008 | 运维 | IT安全运维管理系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
12 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
13 | GE01001 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 1.5 |  | 3
14 | GE05001 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 1
15 | GE04001 | 请假 | 智数材料编制 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  | 0.5
16 | VA01001 | 请假 | 请假 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
17 | BU02008 | 建设 | 沙河机房搬迁 | / | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100% | 1
小计 | [9 empty] | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 37.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OP09002：VPN权限调整（3单） OP09006：开通邮箱（3单） OP09006：人力资源用户无法发送邮件 OP09003：总部文件共享服务器调试 BU02008：灾备机房搬迁 | OP09002：防火墙开放（1单） OP09002：VPN权限调整（3单） OP09006：开通邮箱（3单） OP09004：上网权限调整（1单) OP09001：处理大会议室视频问题 OP09004：用户账号显示名称有误 OP09002：防火墙开放（1单） | GE05001：智数部特殊邮箱梳理 GE05001：传统资源池JMS堡垒机组件升级变更 OP09006：开通邮箱（1单） OP09006：邮箱自动化平台沟通 OP09001：桌面电脑杀毒 | OP09002：防火墙开放（2单） OP09002：VPN权限调整（2单） OP09006：开通邮箱（1单） OP09002：巫山中润无法访问内网 OP09006：香港用户由其他BU调入水泥配置邮箱 OP09006：智数部名下邮件梳理 GE01001：监控平台沟通 | OP09006：开通邮箱（2单） OP09002：VPN权限调整（1单） OP09004：上网权限调整（1单) OP09006：outlook日历导出 OP09001：20楼大会议室音频设备故障
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OP09006：共享用户邮件发送乱码 OP09002：VPN访问资源调整（2单） OP09004：AD系统健康检查 OP09004：调整用户账号显示名称 OP09002：防火墙开放（2单） OP09006：开通邮箱（2单） GE01001：设备智能运维项目二期远程诊断系统华润云资源申请讨论 | OP09001：党员活动室视频问题 OP09002：VPN权限调整（3单） OP09006：开通邮箱（2单） OP09004：上网权限调整（3单) OP09002：船运GPS公网IPV6映射 OP09003：研发中心服务器资源咨询 OP09002：用户手机收不到短信 GE01001：ldap单点登录异常事件讨论 | OP09002：防火墙开放（3单） OP09004：新一代LDAP平台对接权限沟通 OP09007：亚信防病毒平台日志调整 OP09006：网页版邮箱无法登入 OP09004：用户VPN无法登入 OP09006：用户邮箱名称显示不对 OP09006：调整邮箱通讯录 OP09005：新增服务器访问权限 | OP09006：调整邮箱显示名称 OP09002：防火墙开放（2单） OP09002：电话号码调整（4单） OP09002：VPN访问资源权限调整 GE01001：骨料项目智能制造方案优化研讨会 OP09006：开通邮箱（1单） OP09002：装配式外部顾问账号延期 | OP09006：邮箱推送（3单） OP09002：VPN权限调整（3单） OP09003：福建DNS解析问题 OP09002：VPN访问权限咨询 OP09002：防火墙开放（4单） OP09004：AD系统信息数量
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | GE01001：设备智能运维项目二期远程诊断系统华润云资源申请讨论 | OP09006：智数部特殊邮箱整理 |  | OP09002：法律部开通vpn资源访问 GE04001：2022年部门任务表填写 | OP09002：防火墙开放（2单） OP09002：VPN访问资源调整
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | #NAME?
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU02005 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 90% | [7 empty] | 0
2 | BU02006 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 50% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 90% | [7 empty] | 0
3 | BU02008 | 建设 | 沙河机房搬迁 | / | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100% |  |  | 3
4 | BU02007 | 建设 | 终端安全维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
5 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
6 | OP09002 | 运维 | 网络 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2
7 | OP09003 | 运维 | 主机系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 0.5 |  | 1 | 0.5
8 | OP09004 | 运维 | AD活动目录 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 2.5 |  | 1
9 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 1 | 1 | 0.5
10 | OP09006 | 运维 | 邮箱 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1
11 | OP09007 | 运维 | 亚信防病毒平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 0.5
12 | OP09008 | 运维 | IT安全运维管理系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 |  |  | 4.5
13 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
14 | GE01001 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 4.5 | 1 |  |  | 1
15 | GE05001 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
16 | GE04001 | 请假 | 智数材料编制 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
17 | VA01001 | 请假 | 请假 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
小计 | [9 empty] | 8 | 7.5 | 7 | 11.5 | 5 | 0 | 0 | 0
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OP09002：VPN权限调整（3单） OP09006：邮箱推送（2单） OP09004：上网权限调整（1单) OP09002：IP地址申请 GE01001：智能与数字化工作会议 | OP09002：VPN权限调整（2单） OP09006：邮箱推送（2单） OP09004：上网权限调整（1单) OP09004：EPM基地DNS域名解析 OP09002：调整保军总上网认证 OP09007：防病毒平台补丁导入 | OP09002：防火墙开放（2单） OP09002：VPN权限调整（1单） OP09006：邮箱推送（1单） OP09002：防火墙开放（2单） OP09006：邮件无法登入 | OP09002：VPN权限调整（5单） OP09006：邮箱推送（3单） OP09004：上网权限调整（3单) OP09005：堡垒机平台日志导出 OP09002：共享中心电话修复 OP09002：防火墙开放（1单） | OP09002：VPN权限调整（4单） OP09006：邮箱推送（3单） OP09004：上网权限调整（2单) OP09002：VPN资源权限推送 OP09002：防火墙开放（1单） OP09005：推送OSM账号权限 GE01001：集团自动化邮箱沟通会
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:0
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OP09004：共享用户无法上网 OP09004：用户账号密码不同步 GE01001：学习贯彻党的二十大精神主题党日活动 OP09008：用户动态口令绑定 | OP09002：VPN权限调整（1单） OP09006：邮箱推送（21单） OP09004：上网权限调整（1单) OP09003：新材料域名解析 OP09002：调整保军总上网免认证故障 OP09002：防火墙开放（2单） GE01001：产品中心月度会议 | OP09005：行云堡垒机审计故障处理 BU02008：灾备机房搬迁物理场地验收 | OP09002：VPN权限调整（3单） OP09006：邮箱推送（2单） OP09004：上网权限调整（2单) OP09006：关停邮箱 OP09002：防火墙开放（3单） OP09002：VPN资源权限推送 OP09002：VPN频繁掉线 OP09003：共享用户无法上网 OP09006：邮箱通讯录权限调整 OP09006：香港用户邮箱被拦截 | VA01001:休假
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | OP09002：VPN权限调整（4单） OP09006：邮箱推送（5单） OP09004：上网权限调整（3单) OP09004：福建服务器DNS无法解析 OP09002：防火墙开放（1单） | OP09004：AD平台巡检及补丁安装 OP09004：用户账号密码错误锁定 |  | OP09007:杀毒软件版本升级 | OP09002：防火墙开放（2单） OP09002：汽运公网地址映射 OP09006：邮箱推送（2单） OP09003：DNS域名解析
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30
20:30 ~ 22:00

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | #NAME?
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU02005 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 90% |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
2 | BU02006 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 50% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 90% | [7 empty] | 0
3 | BU02008 | 建设 | 沙河机房搬迁 | / | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
4 | BU02007 | 建设 | 终端安全维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100%
5 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 1 |  | 1.5
6 | OP09002 | 运维 | 网络 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5
7 | OP09003 | 运维 | 主机系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 0.5 | 1
8 | OP09004 | 运维 | AD活动目录 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
9 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
10 | OP09006 | 运维 | 邮箱 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1.5 | 2 | 1 | 2.5 | 1
11 | OP09007 | 运维 | 亚信防病毒平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
12 | OP09008 | 运维 | IT安全运维管理系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
13 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
14 | GE01001 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 | 1
15 | GE05001 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
16 | GE04001 | 请假 | 智数材料编制 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  |  | 1
17 | VA01001 | 请假 | 请假 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 3 |  | 4
小计 | [9 empty] | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.5
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OP09002：VPN权限调整（2单） OP09006：邮箱推送（3单） OP09004：上网权限调整（2单) OP09002：防火墙开放（1单） OP09002：智税系统DNS解析 OP09004：AD测试环境降级测试 | OP09002：防火墙开放（3单） OP09001：视频扩容商务谈判 OP09002：东莞水泥SG上网认证调整 OP09006：邮件自动被删除 OP09004：惠州用户账号推送 | VA01001：请假 | OP09002：VPN权限调整（3单） OP09006：邮箱推送（3单） OP09004：上网权限调整（1单) OP09006：董办公文邮箱收件人扩容 OP09004：共享用户上网权限异常 | OP09002：VPN权限调整（2单） GE04001：项目资源需求计划 OP09004：AD降级沟通 OP09004：用户LDAP账号密码不同步 OP09006：功能建成公文邮箱无法发送邮件 OP09004：总部用户账号无法登入
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OP09002：防火墙开放（3单） OP09005：推送行云账号权限 OP09006：邮箱推送（2单） OP09004：上网权限调整（2单) OP09002：VPN权限调整（1单） OP09002：内外网IP端口映射 GE01001：应用系统网络安全管理宣贯会议 | OP09002：防火墙开放（4单） GE01001：人天预算编制沟通会议 OP09006：网页邮箱无法登入 OP09006：邮箱配置后显示个人邮箱地址 OP09006：邮箱自动化平台更新讨论 OP09002：VPN权限调整（1单） | OP09002：防火墙开放（1单） OP09002：VPN权限调整（4单） OP09006：邮箱推送（2单） OP09006：共享用户邮箱无法登入 OP09005：2021年维保尾款 BU02005：微软项目付款材料准备 OP09004：上网权限调整（1单) | OP09006：邮箱推送（2单） OP09004：AD降级沟通 OP09002：VPN权限调整（2单） OP09006：邮箱推送（2单） OP09006：水泥邮件通讯录结构调整 OP09004：上网权限调整（1单) OP09003：田阳基地端口不通 OP09001：outlook日历共享 | VA01001：请假 OP09002：VPN权限调整（2单） OP09006：变更管理员信息
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | OP09004：DNS区调整 OP09002：防火墙开放（1单） | OP09004：东莞和惠州AD系统降级 | OP09003：东莞电脑无法加域 | OP09001：outlook日历共享 OP09006：共享招聘邮箱无法收到外部邮件 | OP09006：邮箱推送（1单） OP09003：文件共享目录权限调整
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | #NAME?
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU02005 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 90% | [7 empty] | 0
2 | BU02006 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 50% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 90% | [7 empty] | 0
3 | BU02008 | 建设 | 沙河机房搬迁 | / | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100% | [7 empty] | 0
4 | BU02007 | 建设 | 终端安全维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100%
5 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
6 | OP09002 | 运维 | 网络 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2.5
7 | OP09003 | 运维 | 主机系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1
8 | OP09004 | 运维 | AD活动目录 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2
9 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5
10 | OP09006 | 运维 | 邮箱 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5
11 | OP09007 | 运维 | 亚信防病毒平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
12 | OP09008 | 运维 | IT安全运维管理系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
13 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
14 | GE01001 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  | 1
15 | GE05001 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 0.5
16 | GE04001 | 请假 | 智数材料编制 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
17 | VA01001 | 请假 | 请假 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
小计 | [9 empty] | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OP09006：停用邮箱通讯录（1单） OP09002：VPN权限调整（3单） OP09006：邮箱调整（1单） OP09002：防火墙开放（1单） OP09003：应用IPV6地址解析 | OP09005：堡垒机资源推送 OP09002：VPN权限调整（3单） OP09006：邮箱调整（1单） OP09004：贵港润合无法认证 OP09002：防火墙开放（2单） OP09002：财务部用户VPN无法访问 OP09004：推送上网认证权限（1单） | OP09002：VPN权限调整（6单） OP09006：邮箱调整（2单） OP09003：dashuni地址无法访问 OP09002：共享中心桌面云无法登入 OP09002：数字化分析项目VPN无法访问 GE05001：分发防疫物资 | OP09006：邮箱调整（1单） OP09002：VPN权限调整（1单） OP09004：上网权限调整（1单) GE01001：QCC 无纸化及ERP优化项目方案沟通汇报会 OP09002：功能建材互联网IP申请 | OP09002：VPN权限调整（2单） OP09002：防火墙开放（1单） OP09006：邮箱调整（1单） OP09003:长治无法无法启动
10:00 ~ 11:0
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OP09004：AD降级路由策略调整 OP09002：粤群砼用户VPN无法访问应用 OP09002：SG配置策略新增 OP09002：防火墙开放（1单） OP09005：OSM权限推送 | OP09006：办公室邮箱共享测试 OP09002：VPN权限调整（2单） OP09003：应用IPV6地址解析 OP09002：田阳基地应用上线调整沟通 OP09004：4家水泥单位AD降级 | OP09006：邮箱调整（3单） OP09002：VPN权限调整（3单） OP09006：邮箱通讯录调整 OP09004：推送上网认证权限（1单） OP09004：5家水泥单位AD降级 | OP09002：VPN权限调整（4单） OP09002：功能建材应用映射 OP09006：邮箱调整（1单） OP09004：上网权限调整（1单) OP09006：主席邮箱调整 | OP09002：VPN权限调整（2单） OP09004:重置账号密码 OP09002：防火墙开放（1单） OP09002：VPN访问资源权限调整 GE01001：骨料项目智能制造方案优化研讨会 OP09006：开通邮箱（1单）
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | OP09004：4家水泥单位AD系统降级 | OP09004：4家水泥单位AD降级 |  |  |  | OP09003：OA信创系统上线
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周日 |  |  | #NAME?
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU02005 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 10% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 90% | [7 empty] | 0
2 | BU02006 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 50% | 王超 |  | 1、付款申请 | 100% | 90% | [7 empty] | 0
3 | BU02008 | 建设 | 沙河机房搬迁 | / | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100%
4 | BU02007 | 建设 | 终端安全维保 | 50% | 王超 |  | 维保交付授权 | 100% | 100%
5 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  | 1
6 | OP09002 | 运维 | 网络 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
7 | OP09003 | 运维 | 主机系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  | 1.5 | 1 | 1
8 | OP09004 | 运维 | AD活动目录 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.5
9 | OP09005 | 运维 | IT基础设施管理平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
10 | OP09006 | 运维 | 邮箱 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
11 | OP09007 | 运维 | 亚信防病毒平台 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
12 | OP09008 | 运维 | IT安全运维管理系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
13 | OP09009 | 运维 | 桌面云系统 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
14 | GE01001 | 运维 | 临时会议（非项目建设、运维） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% |  |  |  | 1 | 1
15 | GE05001 | 运维 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100% | 2
16 | GE04001 | 请假 | 智数材料编制 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
17 | VA01001 | 请假 | 请假 | / | 王超 |  | ITSM/OA单 | 100% | 100%
小计 | [9 empty] | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 0
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | OP09002：防火墙开放（2单） OP09006：邮箱调整（2单） OP09002：VPN权限调整（1单） OP09004：昌江桌面云无法查找用户 OP09004：上网权限调整（2单) | OP09002：VPN权限调整（3单） OP09006：邮箱调整（1单） OP09006：封开板材组织架构调整 OP09004：安全补丁安装 OP09002：防火墙开放（1单） OP09002：IP地址申请 | OP09002：VPN权限调整（2单） OP09002：防火墙开放（2单） OP09003：共享桌面云资源 OP09003：SRM升级项目沟通 | OP09002：VPN权限调整（3单） OP09006：邮箱调整（2单） OP09004：上网权限调整（1单) OP09005：用户动态码绑定 OP09006：调整公文邮箱名称 | OP09002：VPN权限调整（2单） OP09006：邮箱调整（3单） GE04001：基础设施材料编写 OP09002：防火墙开放（1单）
10:00 ~ 11:0
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | OP09002：VPN权限调整（2单） OP09006：邮箱调整（2单） GE05001：参与项目人员清单、社保、简历编写 OP09002：防火墙开放（2单） OP09002：集团ecsb防火墙开放 OP09004：上网权限调整（1单) | OP09003：ITSM系统操作指引 OP09004：旧OA系统账号重置 OP09006：邮箱调整（3单） OP09004：上网权限调整（2单) OP09002：VPN权限调整（1单） OP09002：防火墙开放（1单） | OP09004：旧AD重置密码 OP09002：VPN权限调整（1单） OP09006：邮箱调整（2单） OP09002：防火墙开放（1单） OP09001：视频扩容评审 | OP09003：封开工业互联网DNS解析 OP09002：VPN权限调整（2单）OP09006：邮箱调整（1单） GE01001：基础设施材料讨论 OP09002：防火墙开放（3单） OP09004：上网权限调整（1单) OP09004：5家水泥单位AD降级 | GE04001：基础设施材料编写 OP09002：VPN权限调整（1单） OP09004：4家水泥单位AD降级 OP09006：特殊邮件处理 OP09006：邮箱调整（1单） OP09004：上网权限调整（1单)
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | OP09006：邮箱重新启用 OP09003：DNS域名开通 |  | OP09004：5家水泥单位AD降级 | GE04001：基础设施材料编写
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目 | BU01046
|  |  |  | 047 | 怡宝主数据治理项目 | BU01047
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007 | BU02008
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务 | BU04001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统 | OP02015
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统 | OP02016
|  |  |  | 017 | 华润水泥投资管理系统 | OP02017
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | OP11004
|  |  |  | 005 | PMO运维 | OP11005
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台 | OP11006
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
怡宝主数据治理项目 | 华润水泥投资管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | PMO运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假