## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年10月31日-2022年11月27日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | 已完成 | - | 符芳恺 | 朱苏明
2 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 进行中 | 目标1：第三批流程开发 目标2：项目管理 | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标1：第三批流程开发 | 目标1：第三批流程开发 | 目标1：第三批流程开发 | 目标1：第三批流程开发 | 目标1：第三批流程上线
3 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 | 已完成 | - | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  | 目标1：运维支持
4 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 已完成 | - | 朱苏明 | 符芳恺 | - | - | - | - | - | - | -
5 | 建设 | 智税平台项目实施 | 进行中 | - | 朱苏明 | 符芳恺 | - | -
9 | 建设 | 数字化报表自助分析 |  | - | 朱苏明 | 符芳恺 | - | - | - | - | - | - | -
6 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 | 进行中 | 目标1：贺州续宝ERP系统财务模块期初数据导入 目标2：华润智筑ERP系统财务模块上线 目标3：田阳骨料成本模块上线 目标4：武宣骨料成本模块上线 目标5：润嘉新材料成本模块上线 目标6：润瀚新材料ERP系统成本模块上线 目标7：肇庆润盛ERP系统成本模块上线 目标8：新上线基地月结支持 | 符芳恺 |  |  |  | 目标8：新上线基地月结支持 | 目标3：田阳骨料成本模块上线 目标5：润嘉新材料成本模块上线 目标7：肇庆润盛ERP系统成本模块上线 | 目标1：贺州续宝ERP系统财务模块期初数据导入 目标2：华润智筑ERP系统财务模块上线 目标6：润瀚新材料ERP系统成本模块上线 |  | 目标1：贺州续宝ERP系统财务模块期初数据导入 目标4：武宣骨料成本模块上线
7 | 运维 | ERP系统 | 进行中 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：9 本周新增：6 本周完成：5 完成进度（5/14） | 本周新增：2 本周完成：6 完成进度（11/16） | 本周新增：5 本周完成：3 完成进度（14/21） | 本周新增：2 本周完成：0 完成进度（14/23） | 本周新增：13 本周完成：16 完成进度（30/36）
| 运维 | 进项发票管理 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：5 本周完成：5 完成进度（6/6） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（6/6） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（6/6） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（7/7）
| 运维 | 会计电子档案 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（2/2） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（4/4） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（4/4） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（4/4）
| 运维 | 管理合并系统 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（1/1） | 本周新增：3 本周完成：2 完成进度（3/4）
| 运维 | 全面预算管理系统 | 已完成 | 处理日常运维问题 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：2 本周完成：2 完成进度（2/2） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（2/2） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（2/2） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（2/2）
| 运维 | 资金系统 | 已完成 | UKEY处理、日常优化需求对接 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：1 本周完成：1 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（1/1） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（1/1） | 本周新增：3 本周完成：3 完成进度（4/4）
| 运维 | 电子签章 | 已完成 | 电子签章新增及变更 | 符芳恺 |  |  |  | 历史遗留：0 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0） | 本周新增：0 本周完成：0 完成进度（0/0）
8 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | -
| 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | [5 empty] | 目标1：任职答辩

## 第1周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-12-04
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01005 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明
2 | BU01009 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [5 empty] | 0.5
3 | BU01008 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明
4 | BU01007 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺
5 | BU01011 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 3 | 4.5 | 6.5 | 1 | 4.5 | 1
9 | BU01013 | 建设 | 数字化报表自助分析 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [6 empty] | 1
7-1 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 3.5 | 1 | 5
7-2 | OP03007 | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 | [9 empty] | 0.5
7-3 | OP03010 | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [6 empty] | 1 | 0.5
7-4 | OP03009 | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺 | [7 empty] | 1 |  | 1
7-5 | OP03011 | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺
7-6 | OP03005 | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺
7-7 | OP03006 | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | -
| GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - |  |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 1.5
10 | VA01001 | 请假 | 请假 | - | - | -
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务6：盈启首月月结沟通会、盈启建材&盈启管桩总账期初数据确认 任务8-2：任职答辩材料准备 | 任务6：盈启管桩资产期初数据导入、盈启建材成本期初导入 任务7-1：ITSM（WO0000001329424） 任务8-2：任职答辩材料准备 | 任务2：流程挖掘高危漏洞修复事项协调 任务6：盈启建材成本模块配置、昌江环保混凝土帐套切分讨论、盈启建材总账期初导入 任务7-1：ITSM（WO0000001329086） 任务7-3：系统信创邮箱切换发版申请 任务8-2：任职答辩 | 任务9：数字化分析项目启动会 任务6：润鑫科技&共享中心电子会计档案系统上线 任务7-1：OA（1）、ITSM（WO0000001330121）、财务月结支持 任务7-3：OA（1） 任务7-4：MCS系统数据资产信息收集 | 任务6：贺州续宝资产期初数据确认及导入、巫山月结支持、盈启月结支持 任务7-1：ITSM（WO0000001284320） 任务8-2：双周计划填写 | 任务7-1：财务月结支持 任务7-2：OA（1） 任务7-4：ITSM（WO0000001329466）
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务6：盈启建材成本期初导入 | 任务6：盈启管桩总账期初导入
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务6：盈启建材成本期初导入 | 任务6：盈启管桩总账期初导入
[6 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [5 empty] | 任务6：盈启管桩总账期初导入
[6 empty] | 20:30 ~21:30 | [8 empty] | 任务7-1：财务月结支持
[6 empty] | 21:30 ~ 22:30 | [8 empty] | 任务6：盈启建材月结支持
[6 empty] | 22:30~00:30 | [8 empty] | 任务7-1：财务月结支持

## BneLog (hidden)
Date | Time | Log Level | Source | Description | Action
2022-12-27 | 0.61959 | Error | BneRemoveOracleMenu | Error: 5 无效的过程调用或参数
2022-12-27 | 0.62045 | Error | BneRemoveOracleMenu | Error: 5 无效的过程调用或参数

## 第2周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-12-11
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01005 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 |  |  |  |  | 1
2 | BU01009 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [7 empty] | 0.5
3 | BU01008 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明
4 | BU01007 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺
5 | BU01011 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 1 |  | 1.5 | 3 | 1.5
9 | BU01013 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明
7-1 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 2.5 | 5 | 3 | 4.5
7-2 | OP03007 | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
7-3 | OP03010 | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 0.5
7-4 | OP03009 | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 1
7-5 | OP03011 | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺 | [7 empty] | 0.5
7-6 | OP03005 | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺 | [6 empty] | 0.5
7-7 | OP03006 | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | -
| GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - |  |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 1
10 | VA01001 | 请假 | 请假 | - | - | - |  |  |  | 3
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务6：润嘉新材料成本模块上线确认、华润智筑基础数据确认 任务8-2：学习贯彻党的二十大精神主题党日活动 任务10：请假 | 任务1：运维交接会议 任务7-1：ITSM（WO0000001324510）、管理合并系统传递报错处理 任务7-2：OA（3） 任务7-3：OA（1） 任务7-4：MCS系统数据资产信息收集 任务8-2：产品中心月度会议 | 任务6：田阳骨料成本配置完善上线 任务7-1：OA（1）、ITSM（WO0000001325508、WO0000001321658、WO0000001273423）、运维项提单及查询（309、310） 任务7-6：ITSM（WO0000001335674） | 任务6：武宣骨料成本核算方案确认、润隆新材料进项发票系统上线、贺州续宝期初数咨询答疑 任务7-1：集团核算COA变更、管理合并传递问题处理 任务7-2：OA（2） 任务7-5：OA（2） | 任务6：武宣骨料成本核算方案再确认 任务7-1：ITSM（WO0000001325083）、报账单导入ERP报错问题查询 任务8-2：双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务7-2：ITSM（WO0000001330607） |  |  |  | 任务2：项目周报发送
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-12-18
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01005 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明
2 | BU01009 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [7 empty] | 1
3 | BU01008 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明
4 | BU01007 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺
5 | BU01011 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 4.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3
9 | BU01013 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明
7-1 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1
7-2 | OP03007 | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺
7-3 | OP03010 | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [6 empty] | 2 |  | 0.5
7-4 | OP03009 | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺
7-5 | OP03011 | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺
7-6 | OP03005 | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺
7-7 | OP03006 | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | -
| GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - | [6 empty] | 3.5 | 1.5
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | - | - | -
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务6：华润智筑ERP系统财务模块上线、封开环保板材生产业务前期沟通 任务7-1：ITSM（WO0000001336929、WO0000001283207）、集团程序优化申报 | 任务5：智税接口开发项流程推进 任务6：贺州续宝应付&应收期初数据调整、润嘉新材料成本模块上线 任务7-1：开发项测试(ID：626)、昌江环保砼管理合并传递问题处理 | 任务5：开发项流程推进 任务6：石材项目收款平台&票据平台方案讲解、阳江砼税务变更咨询 任务7-1：开发项测试(ID：626) 任务7-3：MIHN0&OSVQ0历史期间档案补充、常规发版申请沟通、OA（1） | 任务6：石材ERP系统与管理合并对接专项讨论 任务7-1：FSSC01接口逻辑确认 任务8-2：2023年资源计划填写说明会、控股团委班子（扩大）会暨团青条线党的二十大精神宣讲会 | 任务2：RPA三期项目进度跟进及周报发送 任务6：盈启建材应付问题答疑、贺州续宝期初导入沟通、石材项目问题答疑 任务7-1：ITSM（WO0000001335065） 任务7-3：OA（1） 任务8-2：双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 任务6：石材项目收款平台&票据平台方案讲解
[6 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | 任务6：石材项目收款平台&票据平台方案讲解
19:30 ~ 20:30
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30

## 第4周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-12-25
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01005 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明
2 | BU01009 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明
3 | BU01008 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明
4 | BU01007 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺
5 | BU01011 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
9 | BU01013 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明
7-1 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺
7-2 | OP03007 | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺
7-3 | OP03010 | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺
7-4 | OP03009 | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺
7-5 | OP03011 | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺
7-6 | OP03005 | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺
7-7 | OP03006 | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | -
| GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - |  |  |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 6
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | - | - | -
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务6：润瀚新材料成本核算方案沟通 任务8-2：居家隔离 | 任务6：盈启管桩应付发票问题处理 任务8-2：居家隔离 | 任务8-2：居家隔离 | 任务8-2：居家隔离、2023年预算资源计划填写 | 任务6：盈启管桩应收收款数据补充 任务8-2：居家隔离、双周计划填写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作总结
填报日期-周日 |  |  | 2022-01-01
[17 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01005 | 建设 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明
2 | BU01009 | 建设 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | [5 empty] | 1
3 | BU01008 | 建设 | 财务系统优化：资金系统优化 |  | 符芳恺 | 朱苏明
4 | BU01007 | 建设 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 |  | 朱苏明 | 符芳恺
5 | BU01011 | 建设 | 智税平台项目实施 |  | 朱苏明 | 符芳恺
6 | BU01042 | 建设 | 新业态基础信息化系统推广项目 |  | 符芳恺 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
9 | BU01013 | 建设 | 共享运营指标及大屏展示 |  | 符芳恺 | 朱苏明
7-1 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2 | 10
7-2 | OP03007 | 运维 | 进项发票管理 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 1 |  | 0.5
7-3 | OP03010 | 运维 | 会计电子档案 | - | 符芳恺 | [7 empty] | 0.5
7-4 | OP03009 | 运维 | 管理合并系统 | - | 符芳恺 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
7-5 | OP03011 | 运维 | 全面预算管理系统 | - | 符芳恺
7-6 | OP03005 | 运维 | 资金系统 | - | 符芳恺 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 1
7-7 | OP03006 | 运维 | 电子签章 | - | 符芳恺
8 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | - | - | -
| GE05001 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | - | - | - | [7 empty] | 2
9 | VA01001 | 请假 | 请假 | - | - | -
小计
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务6：贺州续宝应付应收期初数据整理及核对 任务7-1：ITSM（WO0000001344580）、OA（1） 任务7-2：来宾环球经典&昌江环保砼发票验真问题处理 任务7-6：ITSM（WO0000001344768） | 任务6：贺州续宝应收期初数据导入、贺州续宝总账期初数据导入、安顺混凝土上线事宜咨询 任务7-1：ITSM（WO0000001345021、WO0000001338515、WO0000001334864、WO0000001341687） 任务7-4：OA（1） | 任务2：服务器漏洞修复沟通 任务6：贺州续宝总帐期初数据核对及导入 任务7-1：ITSM（WO0000001337385、WO0000001340507）、核算COA说明性弹性域交易参考非必选变更、开发项测试（651） | 任务6：博耀投资信息系统上线沟通、武宣骨料成本核算方案确认及成本设置、肇庆润盛成本上线设置 任务7-1：ITSM（WO0000001340663）、运维项处理（318）、OA（1） | 任务7-1：ITSM（WO0000001346039、WO0000001345375）、运维项处理（318） 任务7-6：ITSM（WO0000001346318） 任务8-2：双周计划填写 | 任务7-1：ITSM（WO0000001346210、WO0000001346383、WO0000001346434） | 任务7-1：ITSM（WO0000001346496、WO0000001345901、WO0000001346286） 任务7-6：ITSM（WO0000001346551）
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务7-1：广东统销自动开票报错问题处理 | 任务7-2：OA（1） 任务7-4：OA（1） | 任务7-1：封开水泥应收票据贴现异常问题处理 任务7-3：OA（1）
18:30 ~ 19:30
[6 empty] | 21:30 ~ 22:30 |  |  |  |  | 任务6：贺州续宝应付期初数据导入 | 任务6：贺州续宝应付期初数据导入

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化
|  |  |  | 003 | ERP财务优化
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力）
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广
|  |  |  | 022 | 中文网站优化
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目
|  |  |  | 032 | SRM升级项目
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目
|  |  |  | 034 | 研发项目管理
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化）
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA）
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保
|  |  |  | 007 | 终端安全维保
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统
|  |  |  | 002 | 综合内网
|  |  |  | 003 | 润工作3.0
|  |  |  | 004 | LDAP
|  |  |  | 005 | 智能客服系统
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool）
|  |  |  | 007 | 公文管理系统
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统
|  |  |  | 011 | 商旅平台
|  |  |  | 012 | 水泥官网
|  |  |  | 013 | 党建e站
|  |  |  | 014 | 档案管理系统
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台
|  |  |  | 003 | RPA机器人
|  |  |  | 004 | 电票平台
|  |  |  | 005 | 资金系统
|  |  |  | 006 | 电子签章
|  |  |  | 007 | 进项发票管理
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统
|  |  |  | 009 | 管理合并系统
|  |  |  | 010 | 会计电子档案
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM）
|  |  |  | 013 | 税务管理系统
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS)
|  |  |  | 002 | 考勤系统
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC）
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM）
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统
|  |  |  | 003 | 销售移动APP
|  |  |  | 004 | 汽运GPS
|  |  |  | 005 | CRM
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统
|  |  |  | 002 | 质量管理系统
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI）
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM）
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统
|  |  |  | 004 | 人民币报表
|  |  |  | 005 | 上报资料表
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM）
|  |  |  | 009 | 主数据运维
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施
|  |  |  | 002 | 网络
|  |  |  | 003 | 主机系统
|  |  |  | 004 | AD活动目录
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台
|  |  |  | 006 | 邮箱
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统
|  |  |  | 009 | 桌面云系统
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台
|  |  |  | 002 | 容器云
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB）
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB）
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM）
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访）
|  |  |  | 005 | 有效投诉
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维）
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项）
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报）
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作
|  |  |  | 002 | 信创工作规划与推进
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | 信创工作规划与推进 | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 有效投诉 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假