## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年11月28日-2023年1月1日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第五周
1 | 建设 | 销项发票管理系统优化
2 | 运维 | ERP系统
3 | 运维 | 党建
4 | 请假 | 请假
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周日 |  |  | 2022-12-04
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 任务/交付件 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP09010 | 运维 | 信息安全相关运维 | 进行中 | 邱文杰 |  | 1、水泥信创底稿 2、安全告警处置 3、高危漏洞推进 4、软件正版化 |  |  | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 |  |  | 19
2 | BU02001 | 通用 | 总部会议系统升级及维保 | 进行中 | 邱文杰 |  | 市场调研报告 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
3 | BU04001 | 建设 | 集团临时项目建设任务 | 进行中 | 邱文杰 |  | 集团软件正版化工作 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3
4 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | 进行中 | 邱文杰 |  | 总部30楼桌面设施 | [5 empty] | 5 | 4 |  |  | 9
5 | [16 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 完善水泥信创底稿，以及上报集团信创数据采集系统 | 收集水泥软件正版化信息，并上报控股 | 完善水泥2022年软件采购及软件升级情况，形成表格上报控股 | 协助处置30楼桌面设施故障（员工电脑故障、上网故障等） | 协助处置30楼桌面设施故障（员工电脑故障、上网故障等
10:00 ~ 11:00
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 完善市场调研报告 | 与原厂、采购前置沟通商务谈判事宜 | 处置8起安全告警事件
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 处置4起安全告警事件，并在集团后台闭环处置 | 推进高危漏洞修复工作，并形成邮件通报全公司 | 推进修复基地40个高危漏洞 | 保障主席外部会议召开
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 分析并处置水泥应用系统高危漏洞 | 处置安全告警7起 | 集团小护网整改 |  | 完善软件正版化工作，并提报控股，反馈集团
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 完善信息安全周报 | 处置集团小护网整改事宜 |  | 关于召开控股党委理论学习中心组专题学习党的二十大精神（扩大）会议的通知测试 | 处置3起安全告警事件
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 安全风险整改3起
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 营销支持工作
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周日 |  |  | =第1周工作计划!sdate+7
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP09010 | 运维 | 信息安全相关运维 | 进行中 | 邱文杰 |  | 1、水泥信创底稿 2、安全告警处置 3、高危漏洞推进 4、软件正版化 |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |  |  | 17
2 | BU02001 | 通用 | 总部会议系统升级及维保 | 进行中 | 邱文杰 |  | 市场调研报告 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
3 | BU04001 | 建设 | 集团临时项目建设任务 | 进行中 | 邱文杰 |  | 1、集团软件正版化工作 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
4 | GE04001 | 通用 | 智数材料编制 | 进行中 | 邱文杰 |  | 公司内控自评 |  |  |  |  | 3 | 3
5 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | 进行中 | 邱文杰 |  | 总部30楼桌面设施 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 3
6 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 已完成 | 邱文杰 |  | 公司内部会议 |  |  | 4 | 3 | [5 empty] | 7
小计 | [9 empty] | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 处置3起弱口令安全告警事件 | 集中观看缅怀领导人 | 完成内部控制自评，并提供举证材料 | 完成内部控制自评，并协调应用、数据库相关同事完成 | 处置集团小护网整改事宜并复测
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 处置并验证2起集团内部护网整改
[6 empty] | 11:00 ~ 12:0 |  |  |  | 推进高危漏洞修复4起 |  |  |  | 欧阳总邮箱备份
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 党二十大精神扩大会议 | 完善前期谈判商务材料 | 完成水泥软件正版化工作，并上报集团 | 完成2起安全告警事件 | 处置5起安全告警事件，其中包含4起弱口令
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 处置2起安全告警事件 | 与CRM、德勤讨论护网整改方案 | 协助处置多功能会议室故障排查 | 协助复测财务报账20起高危漏洞
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 收集并分析水泥高危漏洞，并形成邮件通报全公司 | 讨论投资管理系统信创改造方案 | 安排处置基地高危漏洞修复并复测，在后台闭环管理 | 配合厂商搭建国产软件服务器，并安排安顺基地安装客户端开展测试工作
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 处置4起安全告警，包含2起弱口令事件 | 配合陈亮完成20楼设备资产盘点
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 上报控股水泥2022年软件正版化工作
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周日 |  |  | =第2周工作计划!sdate+7
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP09010 | 运维 | 信息安全相关运维 | 进行中 | 邱文杰 |  | 1、水泥信创底稿 2、安全告警处置 3、高危漏洞推进 4、软件正版化 |  |  | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 16
2 | BU02001 | 通用 | 总部会议系统升级及维保 | 进行中 | 邱文杰 |  | 市场调研报告 |  |  | 2 | 3 |  | 1 |  |  |  | 6
3 | BU04001 | 建设 | 集团临时项目建设任务 | 进行中 | 邱文杰 |  | 1、集团软件正版化工作 | [9 empty] | 0
4 | GE04001 | 通用 | 智数材料编制 | 进行中 | 邱文杰 |  | 公司内控自评 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6
5 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | 进行中 | 邱文杰 |  | 总部30楼桌面设施
6 | #N/A | 请假 | 调休 | 已完成 | 邱文杰 | [8 empty] | 7
7 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 已完成 | 邱文杰 |  | 公司内部会议 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
小计 | [9 empty] | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 项目谈判事宜准备 | 项目谈判 | 处置2起安全告警事件 | 完善控股及科技公司内控评价补充材料
[6 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [5 empty] | 推进基地高危漏洞修复
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 处置2起安全告警事件 |  | 补充内控评价举证材料
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 处置2起安全风险，并在集团平台闭环管理 | 中望cad环境部署完毕，并分派2个基地进行测试 |  | 处置2起安全告警
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 部门内部安全意识宣贯 | 收集、分析水泥高危漏洞，并全公司通报 |  | 完成视频扩容商务谈判
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 中望CAD环境部署 |  |  | 完成1起水泥资产认领以及2起资产完成，并在集团平台闭环管理
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 供应商内部安全自查 | 提供第三方外部厂商自查手段及方法，并要求系统负责人反馈相关信息 | 2023年人天投入估算 | 继续扩大中望cad测试范围，并联合原厂解答安顺、共享中心测试答疑
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周日 |  |  | =第3周工作计划!sdate+7
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | OP09010 | 运维 | 信息安全相关运维 | 进行中 | 邱文杰 |  | 1、水泥信创底稿 2、安全告警处置 3、高危漏洞推进 4、软件正版化 |  |  | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |  | 20
2 | BU02001 | 通用 | 总部会议系统升级及维保 | 进行中 | 邱文杰 |  | 市场调研报告 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3 | BU04001 | 建设 | 集团临时项目建设任务 | 进行中 | 邱文杰 |  | 1、集团软件正版化工作 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
4 | GE04001 | 通用 | 智数材料编制 | 进行中 | 邱文杰 |  | 公司内控自评 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
5 | OP09001 | 运维 | 桌面设施 | 进行中 | 邱文杰 |  | 总部30楼桌面设施 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
6 | #N/A | 请假 | 调休 | 已完成 | 邱文杰
7 | GE01001 | 通用 | 临时会议（非项目建设、运维） | 已完成 | 邱文杰 |  | 公司内部会议 | [9 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 处置4起安全告警事件以及2起风险整改 | 处置2起安全告警事件 | 处置1起安全告警事件 | 协助基地修复高危漏洞 | 协助同事解决VPN登录事宜（3起）
[6 empty] | 10:00 ~ 11:0 |  |  |  |  | 完善补充内控自评举证材料 | 总部30楼桌面故障处理及视频会议支持 | 总部30楼桌面故障处理及视频会议支持 | 总部30楼桌面故障处理及视频会议支持
[6 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 开通防火墙以及分发15个授权至基地测试中望cad | 协助基地完成漏洞复测
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 科技公司外部厂商内部自查材料收集、整理 | 制作中望cad测试报告以及用户体验报告
[6 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 视频扩容谈判材料文件签署以及后续工作事宜讨论 | 收集水泥高危漏洞，并分析以及通报全公司
[6 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 集团通报风险预警，组织安排测试，后续制作指引分发下属单位参照执行 |  | 分发中望cad授权并完成测试报告 | 应用信创讨论
[6 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 处置1起安全风险告警事件，并在集团平台闭环处置 | 应用信创试点上线 |  | 协助控股领导备份文件
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周日 |  |  | =第4周工作计划!sdate+7
#REF! | [16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | code | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | BU01002 | 建设 | 销项发票管理系统优化 | [13 empty] | 0
2 | OP01001 | 运维 | ERP系统 | [13 empty] | 0
3 | GE02001 | 通用 | 党建 | [13 empty] | 0
4 | #N/A | 请假 | [14 empty] | 0
5 | #N/A | [15 empty] | 0
小计 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
任务完成情况 |  |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:0
11:00 ~ 12:00
|  |  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  |  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 附表-1
说明: 项目CODE由 2位大类+ 2位中类+ 3位小类组成，示例：BU01001 大类：BU-建设，OP-运维，营销MT,GE-通用， VA-请假
项目/任务CODE
大类 | 说明 | 中类 | 说明 | 小类 | 说明 | CODE代码
BU | 建设 | 01 | 经营治理 | 001 | BI人民币报表优化 | BU01001
|  |  |  | 002 | 销项发票管理系统优化 | BU01002
|  |  |  | 003 | ERP财务优化 | BU01003
|  |  |  | 004 | 财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | BU01004
|  |  |  | 005 | 财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | BU01005
|  |  |  | 006 | 财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | BU01006
|  |  |  | 007 | 财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | BU01007
|  |  |  | 008 | 财务系统优化：资金系统优化 | BU01008
|  |  |  | 009 | 财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | BU01009
|  |  |  | 010 | 全面预算系统优化（财务及人力） | BU01010
|  |  |  | 011 | 智税平台项目实施 | BU01011
|  |  |  | 012 | 数字化报表自助分析 | BU01012
|  |  |  | 013 | 共享运营指标及大屏展示 | BU01013
|  |  |  | 014 | 人力资源数据分析（BI）项目 | BU01014
|  |  |  | 015 | 考勤升级切换 | BU01015
|  |  |  | 016 | 人力资源管理系统流程平台优化 | BU01016
|  |  |  | 017 | 组织架构管理优化 | BU01017
|  |  |  | 018 | 培训管理模块优化 | BU01018
|  |  |  | 019 | 招聘管理平台优化 | BU01019
|  |  |  | 020 | 档案管理系统优化 | BU01020
|  |  |  | 021 | 集团督办系统推广 | BU01021
|  |  |  | 022 | 中文网站优化 | BU01022
|  |  |  | 023 | 非现场审计系统 | BU01023
|  |  |  | 024 | 智慧审计平台 | BU01024
|  |  |  | 025 | 审计整改系统优化 | BU01025
|  |  |  | 026 | 集团数据定期采集报送 | BU01026
|  |  |  | 027 | 数据标准化项目 | BU01027
|  |  |  | 028 | 现场数字化管理 | BU01028
|  |  |  | 029 | 数字化大屏二期 | BU01029
|  |  |  | 030 | 基地报表线上化推广三期项目 | BU01030
|  |  |  | 031 | 辅材备件共享平台优化项目 | BU01031
|  |  |  | 032 | SRM升级项目 | BU01032
|  |  |  | 033 | SRM与守正对接项目 | BU01033
|  |  |  | 034 | 研发项目管理 | BU01034
|  |  |  | 035 | 一卡通系统推广 | BU01035
|  |  |  | 036 | 一卡通系统迭代优化 | BU01036
|  |  |  | 037 | 汽运调度管理系统升级项目 | BU01037
|  |  |  | 038 | CRM客户关系管理系统一期项目 | BU01038
|  |  |  | 039 | CRM客户关系管理系统二期项目 | BU01039
|  |  |  | 040 | 华润化学材料智慧物流项目 | BU01040
|  |  |  | 041 | 装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | BU01041
|  |  |  | 042 | 新业态基础信息化系统推广项目 | BU01042
|  |  |  | 043 | 新业态基础信息化系统改造 | BU01043
|  |  |  | 044 | 石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | BU01044
|  |  |  | 045 | 华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | BU01045
|  |  |  | 046 | 巡察整改系统项目 | BU01046
|  |  |  | 047 | 怡宝主数据治理项目 | BU01047
|  | 02 | 通用服务 | 001 | 总部会议系统升级及维保 | BU02001
|  |  |  | 002 | 总部桌面云建设 | BU02002
|  |  |  | 003 | 2022年网络、服务器硬件第三方维保 | BU02003
|  |  |  | 004 | 系统迁移上云 | BU02004
|  |  |  | 005 | 微软软件采购（EA） | BU02005
|  |  |  | 006 | 亚信防病毒软件维保 | BU02006
|  |  |  | 007 | 终端安全维保 | BU02007
|  |  |  | 008 | 沙河机房搬迁 | BU02008
|  |  |  | 009 | IOT对接-超融合试点 | BU02009
|  | 03 | 智能制造 | 001 | 智能制造 | BU03001
|  | 04 | 华润集团临时 | 001 | 集团临时项目建设任务 | BU04001
OP | 运维 | 01 | 经营类 | 001 | ERP系统 | OP01001
|  | 02 | 办公类 | 001 | OA系统 | OP02001
|  |  |  | 002 | 综合内网 | OP02002
|  |  |  | 003 | 润工作3.0 | OP02003
|  |  |  | 004 | LDAP | OP02004
|  |  |  | 005 | 智能客服系统 | OP02005
|  |  |  | 006 | 知识库管理系统（K-cool） | OP02006
|  |  |  | 007 | 公文管理系统 | OP02007
|  |  |  | 008 | 智慧审计平台 | OP02008
|  |  |  | 009 | 审计整改跟进系统 | OP02009
|  |  |  | 010 | 非现场审计系统 | OP02010
|  |  |  | 011 | 商旅平台 | OP02011
|  |  |  | 012 | 水泥官网 | OP02012
|  |  |  | 013 | 党建e站 | OP02013
|  |  |  | 014 | 档案管理系统 | OP02014
|  |  |  | 015 | 巡察整改系统 | OP02015
|  |  |  | 016 | 公务车辆管理系统 | OP02016
|  |  |  | 017 | 华润水泥投资管理系统 | OP02017
|  | 03 | 财务类 | 001 | 报账系统 | OP03001
|  |  |  | 002 | 报账系统-收款工作台 | OP03002
|  |  |  | 003 | RPA机器人 | OP03003
|  |  |  | 004 | 电票平台 | OP03004
|  |  |  | 005 | 资金系统 | OP03005
|  |  |  | 006 | 电子签章 | OP03006
|  |  |  | 007 | 进项发票管理 | OP03007
|  |  |  | 008 | 销项发票管理系统 | OP03008
|  |  |  | 009 | 管理合并系统 | OP03009
|  |  |  | 010 | 会计电子档案 | OP03010
|  |  |  | 011 | 全面预算管理系统 | OP03011
|  |  |  | 012 | 财务合并系统（HFM） | OP03012
|  |  |  | 013 | 税务管理系统 | OP03013
|  | 04 | 人力类 | 001 | 人力资源系统(PS) | OP04001
|  |  |  | 002 | 考勤系统 | OP04002
|  |  |  | 003 | 集团电子学习系统 | OP04003
|  |  |  | 004 | 招聘管理系统 | OP04004
|  |  |  | 005 | 人力资源数据挖掘 | OP04005
|  | 05 | 供应生产 | 001 | 辅材备件共享系统（SISC） | OP05001
|  |  |  | 002 | 供应商关系管理系统（SRM） | OP05002
|  | 06 | 销售物流 | 001 | 一卡通发运 | OP06001
|  |  |  | 002 | 客户关系管理系统 | OP06002
|  |  |  | 003 | 销售移动APP | OP06003
|  |  |  | 004 | 汽运GPS | OP06004
|  |  |  | 005 | CRM | OP06005
|  | 07 | 智能制造 | 001 | 水泥全流程先进控制系统 | OP07001
|  |  |  | 002 | 质量管理系统 | OP07002
|  | 08 | 数据应用 | 001 | 商业智能平台（BI） | OP08001
|  |  |  | 002 | 主数据系统（MDM） | OP08002
|  |  |  | 003 | 生产月报管理系统 | OP08003
|  |  |  | 004 | 人民币报表 | OP08004
|  |  |  | 005 | 上报资料表 | OP08005
|  |  |  | 006 | 基地报表线上化系统 | OP08006
|  |  |  | 007 | 控股数字化大屏 | OP08007
|  |  |  | 008 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | OP08008
|  |  |  | 009 | 主数据运维 | OP08009
|  | 09 | 基础设施及桌面 | 001 | 桌面设施 | OP09001
|  |  |  | 002 | 网络 | OP09002
|  |  |  | 003 | 主机系统 | OP09003
|  |  |  | 004 | AD活动目录 | OP09004
|  |  |  | 005 | IT基础设施管理平台 | OP09005
|  |  |  | 006 | 邮箱 | OP09006
|  |  |  | 007 | 亚信防病毒平台 | OP09007
|  |  |  | 008 | IT安全运维管理系统 | OP09008
|  |  |  | 009 | 桌面云系统 | OP09009
|  |  |  | 010 | 信息安全相关运维 | OP09010
|  | 10 | 通用技术平台 | 001 | 数字化中台 | OP10001
|  |  |  | 002 | 容器云 | OP10002
|  |  |  | 003 | 企业云服务总线（ECSB） | OP10003
|  |  |  | 004 | 企业服务总线（ESB） | OP10004
|  |  |  | 005 | 数据库运维服务 | OP10005
|  | 11 | 其他 | 001 | 创新平台小程序 | OP11001
|  |  |  | 002 | 现场数字化管理平台 | OP11002
|  |  |  | 003 | IT服务管理系统（ITSM） | OP11003
|  |  |  | 004 | 运维服务（热线咨询，用户回访） | OP11004
|  |  |  | 005 | PMO运维 | OP11005
|  |  |  | 006 | 华润电力污泥运输管理平台 | OP11006
|  | 12 | 电商 | 001 | 电商 | OP12001
| 营销 | 01 | 营销 | 001 | 营销支持 | MT01001
GE | 通用 | 01 | 临时会议 | 001 | 临时会议（非项目建设、运维） | GE01001
|  | 02 | 党建 | 001 | 党建 | GE02001
|  | 03 | 行政工作 | 001 | 行政工作 | GE03001
|  | 04 | 智数材料编制 | 001 | 智数材料编制 | GE04001
|  | 05 | 其他工作 | 001 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | GE05001
|  | 06 | PMO | 001 | PMO（工作周报、管理月报） | GE06001
|  | 07 | 集团工作 | 001 | 华润集团临时工作 | GE07001
VA | 请假 | 01 | 请假 | 001 | 请假 | VA01001

## 附表-2
建设 | 运维 | 营销 | 通用 | 请假
BI人民币报表优化 | ERP系统 | 营销支持 | 临时会议（非项目建设、运维） | 请假
销项发票管理系统优化 | OA系统 | 营销支持 | 党建 | 请假
ERP财务优化 | 综合内网 | 营销支持 | 行政工作 | 请假
财务系统优化：报账系统组织架构调整项目 | 润工作3.0 | 营销支持 | 智数材料编制 | 请假
财务系统优化：报账系统收款平台建设项目 | LDAP | 营销支持 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | 请假
财务系统优化：管理合并系统架构调整、应用升级及上云项目 | 智能客服系统 | 营销支持 | 华润集团临时工作 | 请假
财务系统优化：报账系统上云及数据库升级 | 知识库管理系统（K-cool） | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：资金系统优化 | 公文管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
财务系统优化：RPA机器人三期及流程挖掘项目 | 智慧审计平台 | 营销支持 | ---- | 请假
全面预算系统优化（财务及人力） | 审计整改跟进系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智税平台项目实施 | 非现场审计系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化报表自助分析 | 商旅平台 | 营销支持 | ---- | 请假
共享运营指标及大屏展示 | 水泥官网 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源数据分析（BI）项目 | 党建e站 | 营销支持 | ---- | 请假
考勤升级切换 | 档案管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
人力资源管理系统流程平台优化 | 报账系统 | 营销支持 | ---- | 请假
组织架构管理优化 | 报账系统-收款工作台 | 营销支持 | ---- | 请假
培训管理模块优化 | RPA机器人 | 营销支持 | ---- | 请假
招聘管理平台优化 | 电票平台 | 营销支持 | ---- | 请假
档案管理系统优化 | 资金系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团督办系统推广 | 电子签章 | 营销支持 | ---- | 请假
中文网站优化 | 进项发票管理 | 营销支持 | ---- | 请假
非现场审计系统 | 销项发票管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
智慧审计平台 | 管理合并系统 | 营销支持 | ---- | 请假
审计整改系统优化 | 会计电子档案 | 营销支持 | ---- | 请假
集团数据定期采集报送 | 全面预算管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数据标准化项目 | 财务合并系统（HFM） | 营销支持 | ---- | 请假
现场数字化管理 | 税务管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
数字化大屏二期 | 人力资源系统(PS) | 营销支持 | ---- | 请假
基地报表线上化推广三期项目 | 考勤系统 | 营销支持 | ---- | 请假
辅材备件共享平台优化项目 | 集团电子学习系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM升级项目 | 招聘管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
SRM与守正对接项目 | 人力资源数据挖掘 | 营销支持 | ---- | 请假
研发项目管理 | 辅材备件共享系统（SISC） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统推广 | 供应商关系管理系统（SRM） | 营销支持 | ---- | 请假
一卡通系统迭代优化 | 一卡通发运 | 营销支持 | ---- | 请假
汽运调度管理系统升级项目 | 客户关系管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统一期项目 | 销售移动APP | 营销支持 | ---- | 请假
CRM客户关系管理系统二期项目 | 汽运GPS | 营销支持 | ---- | 请假
华润化学材料智慧物流项目 | CRM | 营销支持 | ---- | 请假
装配式生产管理系统推广及系统集成项目 | 水泥全流程先进控制系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统推广项目 | 质量管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
新业态基础信息化系统改造 | 商业智能平台（BI） | 营销支持 | ---- | 请假
石材ERP一期建设项目（石材工厂ERP和石材销售一体化） | 主数据系统（MDM） | 营销支持 | ---- | 请假
华润电力粉煤灰挂牌销售管理系统项目 | 生产月报管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
巡察整改系统项目 | 人民币报表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部会议系统升级及维保 | 上报资料表 | 营销支持 | ---- | 请假
总部桌面云建设 | 基地报表线上化系统 | 营销支持 | ---- | 请假
2022年网络、服务器硬件第三方维保 | 控股数字化大屏 | 营销支持 | ---- | 请假
系统迁移上云 | 污染物排放在线监控平台（EPM） | 营销支持 | ---- | 请假
微软软件采购（EA） | 主数据运维 | 营销支持 | ---- | 请假
亚信防病毒软件维保 | 桌面设施 | 营销支持 | ---- | 请假
终端安全维保 | 网络 | 营销支持 | ---- | 请假
沙河机房搬迁 | 主机系统 | 营销支持 | ---- | 请假
IOT对接-超融合试点 | AD活动目录 | 营销支持 | ---- | 请假
智能制造 | 公务车辆管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
怡宝主数据治理项目 | 华润水泥投资管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
集团临时项目建设任务 | IT基础设施管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 邮箱 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 亚信防病毒平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT安全运维管理系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 桌面云系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数字化中台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 容器云 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业云服务总线（ECSB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 企业服务总线（ESB） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 信息安全相关运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 数据库运维服务 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 创新平台小程序 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 现场数字化管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | IT服务管理系统（ITSM） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 运维服务（热线咨询，用户回访） | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 华润电力污泥运输管理平台 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 巡察整改系统 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | PMO运维 | 营销支持 | ---- | 请假
---- | 电商 | 营销支持 | ---- | 请假