## 本月计划性工作要点
月度计划性工作<2022年05月02日-2022年06月02日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 月度工作目标 | 目标完成率 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | SRM系统与守正对接 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成对接详细方案设计与接口设计 交付件：功能设计文档、接口设计文档 | 80% |  | 休假 | 目标：完成对接方案设计 交付件：方案文档 | 目标：完成对接详细方案设计 交付件：功能设计文档 | 目标：接口设计 交付件：接口设计文档 | 目标：完成对接详细方案设计与接口设计评审 交付件：功能设计文档、接口设计文档
2 | SRM系统升级项目 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成招标资格预审 交付件：招标材料、资格预审报告 | 100% |  |  | 目标：完成采购方案讨论 交付件：讨论记录 | 目标：完成商务内部评审 交付件：评审报告 | 目标：完成第一阶段招标方案提交 交付件：系统公告 | 目标：完成招标资格预审 交付件：资格预审报告
3 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 运维 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% |  |  | 目标：日常系统运维与零星优化，完成西南大区流程调整 交付件：运维问题清单/ITSM | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM
4 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 建设 | 徐勇
5 | 其他：临时任务 | 通用 | 徐勇 |  | 目标：完成物资供应产品顶层规划 交付件：顶层规划材料 |  |  |  | 目标：完成物资供应产品顶层规划 交付件：顶层规划材料 | 目标：完成物资供应产品顶层规划初版评审 交付件：顶层规划材料
6
7
8

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-06
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | [11 empty] | 0
2 | 运维 | [11 empty] | 0
3 | 通用 | [11 empty] | 0
4 | [12 empty] | 0
5 | [12 empty] | 0
小计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 休假 | 休假 | 休假 | 休假 | 休假
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-13
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | SRM系统与守正对接 | 徐勇 |  | 目标：完成对接方案设计 交付件：方案文档 | 50% |  |  | 3 |  | 2.5 |  | 5.5
2 | 建设 | SRM系统升级项目 | 徐勇 |  | 目标：完成采购方案讨论 交付件：评审报告 | 50% | [6 empty] | 0
3 | 运维 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化，完成西南大区流程调整 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% |  | 3 | 7 | 9 | 7 |  | 26
4 | 建设 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 徐勇 | [9 empty] | 0
5 | 通用 | 其他：临时任务 | 徐勇 |  | 目标：完成物资供应产品顶层规划初版 交付件：顶层规划材料 | 100% |  | 6 |  |  |  | 8 | 14
小计 | [7 empty] | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 8 | 45.5
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 西南大区流程调整 | 与美云智数交流SRM升级事项 | 零星优化需求测试验证 | 西南大区流程调整测试 | 物资供应产品规划讨论与修改
10:00 ~ 11:00
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 物资供应产品规划讨论 |  | 西南大区流程调整与测试 | 汽运调度招标项目开标异常位题处理
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 西南大区与基地非职能部门流程调整
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 辅材备件现场管理方案讨论 |  |  | SRM升级工作小组讨论招采方式与需求
15:30 ~ 16:30
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 石材ERP招标报名延期讨论 |  | 混凝土大宗材料结算SRM变化点与方案材料编写
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | SRM例行发版与上线验证
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-27
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | SRM系统与守正对接 | 徐勇 |  | 目标：完成对接方案设计 交付件：方案文档 | 70% |  | 6 |  |  | 5 | 4 | 15
2 | 建设 | SRM系统升级项目 | 徐勇 |  | 目标：完成商务内部评审 交付件：评审报告 | 70% |  |  | 5 | 5 |  |  | 10
3 | 运维 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化，完成西南大区流程调整测试跟进 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% |  |  | 4 |  |  | 2 | 6
4 | 建设 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 徐勇 | [9 empty] | 0
5 | 通用 | 其他：临时任务 | 徐勇 |  | 目标：完成物资供应产品顶层规划初版评审、石材ERP招标相关工作 交付件：顶层规划材料 | 100% |  | 2 |  | 4 | 4 | 2 | 12
小计 | [7 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 43
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | SRM与守正对接详细方案设计与讲解 | SRM混凝土项目验收付款材料整理 | SRM升级德勤现场调研 | SRM与守正接口方案讨论 | 科技人才申报材料准备
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 | [6 empty] | 参与石材ERP开评标
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 国资委附件上传加密方式调整 |  | SRM与守正接口方案与接口字段讨论 | 西南大区流程调整UAT测试支持与跟进
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | SRM招标工作小组讨论商务材料评审与讨论 | 支持报账系统升级UAT测试
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | SRM升级市场调研报告修改 | 支持报账系统升级UAT测试 | SRM与守正对接相关事宜讨论与跟进
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 建设组双周会议 | 与润联交流SRM升级事宜 |  | 参与石材ERP评标
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 物资供应产品顶层规划材料修改 | SRM升级招标方案讨论 | 支持石材ERP招标相关工作 | SRM与守正接口方案与接口字段讨论
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-06
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | SRM系统与守正对接 | 徐勇 |  | 目标：完成对接方案设计 交付件：方案文档 | 100% |  | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 22
2 | 建设 | SRM系统升级项目 | 徐勇 |  | 目标：完成第一阶段招标方案提交 交付件：招标商务材料 | 70% |  |  | 3 | 3 | 4 |  | 10
3 | 运维 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 3
4 | 建设 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 徐勇 | [9 empty] | 0
5 | 通用 | 其他：临时任务 | 徐勇 |  |  | 100% |  | 1 | 3 |  | 2 | 2 | 8
小计 | [7 empty] | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 43
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | SRM与守正对接字段调修改 | SRM与守正对接字段内部讨论与修改 | SRM升级第一阶段招标材料修改 | 与华为交流SRM系统方案 | 物料编码增加润丰品牌字样方案评估与风险分析
10:00 ~ 11:00
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 科技人才申报材料修改 |  | 处理供应商报价异常等1个运维问题 |  | SRM与守正对接问题整理； SRM对接方案与进度沟通
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 与守正项目团队评审对接方案与对接字段 | SRM升级第一阶段招标材料讨论与修改 | SRM升级第一阶段招标材料修改 | 物料编码增加润丰品牌字样事宜沟通跟进
14:30 ~ 15:30
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 与守正项目团队评审对接方案与对接字段 | 与守正项目团队评审进行招标方案研讨
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 处理历史合同变更异常等2个运维问题 | 协助运营组采购人员研讨工业互联网平台升级项目招采策略 |  | 处理供应商淘汰异常等1个运维问题
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30