## 本月计划性工作要点
月度计划性工作<2022年05月02日-2022年06月02日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 月度工作目标 | 目标完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 装配式建筑二阶段 | 建设 | 陈林先 | 张壮坤、黄国杰、朱苏明、付华及基地人员 | 完成集成方案编制并汇报 |  |  | 休假 | 系统集成需求调研 交付件：集成需求调研报告及方案（销售储运） | 系统集成需求调研 交付件：集成需求调研报告及方案（财务管理） | 系统集成方案及汇报 交付件：集成方案、汇报PPT、纪要 | 系统集成方案及汇报 交付件：集成方案、汇报PPT、纪要
2 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 建设 | 陈林先 | 强强、谢斌、黎庆奋、朱苏明、帅泉泉及功能建材事业部、基地相关成员 | 完成招采并召开启动会议 |  |  | 休假 | 石材ERP招采 交付件：资格预审结果 | 石材ERP招采 交付件：开标 | 石材ERP招采 交付件：评标结果 | 石材ERP启动会议 交付件：会议材料、纪要
3 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 建设 | 陈林先 | 黄国杰、朱苏明、黎庆奋、帅泉泉、韦庆生、廖美联及基地相关成员 | 完成钙业、武平、田阳江安等4家ERP上线 |  |  | 休假 | 上线基础数据收集 交付件：通知邮件、数据模板 | 上线基础数据整理 交付件：数据清单 | 上线配置 交付件：配置清单 | 上线切换 交付件：上线通知
4 | 数据标准化（部门） | 建设 | 陈林先 | 吕光源、冯求四、翁圳滨、帅泉泉等 | 完成数据标准化工作梳理，启动数据标准制度修订 |  |  | 休假 | 编制数据标准化工作计划 交付件：工作计划 | 组织开展数据标准化成果梳理 交付件：数据标准化工作成果 | 组织开展数据标准化成果梳理 交付件：数据标准化工作成果 | 数据标准化成果梳理结果报批 交付件：数据标准化工作成果
5 | 审计、内控专项工作 | 建设 | 陈林先 | 汪飞、强强、谢斌、黄国杰、陆小兰等 | 完成库龄报表、错误数据修复整改项，推进混凝土质量结算功能开发 |  |  | 休假 | 整改 交付件：功能设计文档、测试报告 | 整改 交付件：功能设计文档、测试报告 | 整改 交付件：功能设计文档、测试报告 | 整改 交付件：功能设计文档、测试报告
6 | 其他：临时任务 | 通用 | 陈林先 |  | 按要求完成相关交办工作 |  |  | 休假 | 按要求完成相关交办工作 | 按要求完成相关交办工作 | 按要求完成相关交办工作 | 按要求完成相关交办工作

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-06
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 装配式建筑二阶段 | 陈林先 | 黄国杰 | 集成需求调研报告及方案（销售储运） | 0% | [6 empty] | 0
2 | 建设 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 陈林先 | 黎庆奋 | 资格预审结果 | 0% | [6 empty] | 0
3 | 建设 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 陈林先 | 朱苏明、黎庆奋等 | 通知邮件、数据模板 | 0% | [6 empty] | 0
4 | 建设 | 数据标准化（部门） | 陈林先 | 翁圳滨 | 工作计划 | 0% | [6 empty] | 0
5 | 建设 | 审计、内控专项工作 | 陈林先 | 黄国杰、陆小兰等 | 功能设计文档、测试报告 | 0% | [6 empty] | 0
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 陈林先 |  | 工作任务交付件 | 0%
小计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 休假 | 休假 | 休假 | 休假 | 休假
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-13
周总结<2022年05月09日-2022年05月13日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 装配式建筑二阶段 | 陈林先 | 黄国杰 | 集成需求调研报告及方案（销售储运+财务） | 60% | 完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 建设 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 陈林先 | 黎庆奋 | 资格预审结果及需求澄清 | 100% | 完成 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
3 | 建设 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 陈林先 | 朱苏明、黎庆奋等 | 通知邮件、数据模板 | 100% | 完成 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
4 | 建设 | 数据标准化（部门） | 陈林先 | 翁圳滨 | 工作计划 | 100% | 延迟 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3
5 | 建设 | 审计、内控专项工作 | 陈林先 | 黄国杰、陆小兰等 | 功能设计文档、测试报告 | 50% | 完成 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 陈林先 |  | 工作任务交付件 | 100% | 延迟 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25
小计 | [7 empty] | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 41
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、组织开展钙业、田阳江安需求沟通会议 交付件：纪要 2、推进石材ERP报名供应商资格预审工作 交付件：资格预审结果 3、建材标准研讨 交付件：建材标准 | 1、跟进装配式集成需求调研工作推进 交付件：工作进度 2、拟定并发出钙业、田阳江安等基础数据收集通知 交付件：通知 3、推进石材ERP报名供应商资格预审工作 交付件：资格预审结果 4、与数梦工厂 交付件：工作计划 5、跟进ERP整改进度 交付件：整改方案计划进度 | 1、中央企业数字化转型数据补充填报跟进 交付件：补充材料 2、推进石材ERP报名供应商资格预审工作 交付件：资格预审结果 3、跟进ERP整改进度及其他临时工作项 交付件：整改方案计划进度 | 1、中央企业数字化转型数据补充填报跟进 交付件：补充材料 2、推进石材ERP报名供应商资格预审工作 交付件：资格预审结果 | 1、推进石材ERP报名供应商资格预审工作 交付件：资格预审结果 2、部门双周会议材料准备与会议 交付件：纪要 3、润丰贸易商业计划批复意见调整 交付件：调整意见
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-27
周总结<2022年05月16日-2022年05月20日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 装配式建筑二阶段 | 陈林先 | 黄国杰 | 集成需求调研报告及方案（销售储运+财务） | 80% |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | 建设 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 陈林先 | 黎庆奋 | 开标 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
3 | 建设 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 陈林先 | 朱苏明、黎庆奋等 | 通知邮件、数据模板 | 100% |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
4 | 建设 | 数据标准化（部门） | 陈林先 | 翁圳滨 | 数据成果梳理 | 20% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 建设 | 审计、内控专项工作 | 陈林先 | 黄国杰、陆小兰等 | 功能设计文档、测试报告 | 50% |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 陈林先 |  | 工作任务交付件 | 100% |  | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 31
小计 | [7 empty] | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、装配式建筑PCMOM与ERP系统集成阶段方案汇报及湛江润阳在线调研 交付件：交流材料 2、中央企业数字化转型材料提报 交付件：材料 3、推进石材ERP项目供调研应商投标 交付件：投标文件 4、星空班培训学员确认 交付件：星空班学员清单 | 1、景总所需材料提纲整理 交付件：材料提纲 2、推进石材ERP项目供应商投标 交付件：投标文件 3、组织讨论数据标准化工作推进计划 交付件：工作计划 4、跟进ERP整改进度 交付件：整改方案计划进度 5、星空、星火培训准备工作 | 1、新基地ERP上线计划编制与沟通 交付件：5月上线计划（含良田水泥调研安排） 2、推进石材ERP项目供应商投标 交付件：投标文件 3、星空、星火培训准备工作 | 星空、星火培训准备工作 | 1、跟进ERP整改进度及其他临时工作项 交付件：整改方案计划进度 2、景总所需材料提交 交付件：材料 3、星空、星火培训准备工作
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 5、星空、星火培训工作部署讨论会议及相关材料准备
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-06
周总结<2022年05月22日-2022年05月27日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 装配式建筑二阶段 | 陈林先 | 黄国杰 | 集成需求调研报告及方案（销售储运+财务） | 80% |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2 | 建设 | 石材工厂ERP系统建设项目 | 陈林先 | 黎庆奋 | 开标 | 100% |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 建设 | 新业务、新基地基础信息化系统覆盖 | 陈林先 | 朱苏明、黎庆奋等 | 通知邮件、数据模板 | 100% |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
4 | 建设 | 数据标准化（部门） | 陈林先 | 翁圳滨 | 数据成果梳理 | 20% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 建设 | 审计、内控专项工作 | 陈林先 | 黄国杰、陆小兰等 | 功能设计文档、测试报告 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 陈林先 |  | 工作任务交付件 | 100% |  | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 35
小计 | [7 empty] | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 45
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、参加星火班培训 2、完成培训相关会务工作 | 1、参加星火班培训 2、完成培训相关会务工作 | 培训工作收尾及返程 | 1、部门需求对接管控表及需求对接流程初稿编制 | 1、部门需求对接管控表及需求对接流程初稿沟通
10:00 ~ 11:00
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 1、“建材产品追溯体系”及“水泥数字化工厂”团体标准建设项目服务合同条款修订与沟通 2、良田水泥工作安排沟通 |  | 2、ERP内控审计整改方案调整与进度跟进
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [6 empty] | 2、5.18结构建材事业部交流会议纪要修订 3、装配式生产管理系统与GPS接口沟通
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 | [7 empty] | 窑磨先进控制系统AI模型专利事项沟通与对接
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30