## 本月计划性工作要点
月度计划性工作<2022年05月02日-2022年06月02日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 月度工作目标 | 目标完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 辅材备件推广（需求及运维支持） | 运维 | 刘攀 |  | 目标:运维时间处理100%，紧急需求处理 交付件：运维事件，需求设计、测试报告 | 100% | 1、总共处理7项生产环境事件 2、处理7项紧急需求设计、测试及上线 | 目标:运维时间处理100%，紧急需求处理 交付件：处理生产环境事件2件 | 目标:运维时间处理100%，紧急需求处理 交付件：处理生产环境事件5件，处理紧急需求设计、测试及上线7项 | 目标:运维时间处理100%，紧急需求处理 交付件：处理生产环境事件5件 | 目标:运维时间处理100%，紧急需求处理 交付件：处理生产环境事件6件
2 | 辅材备件库存共享方案输出 | 通用 | 刘攀 |  | 目标：完善的共享制度 交付件：共享调拨制度完善、收集意见及整理 | 100% | 完成共享调拨方案33家水泥基地收集意见及整理 |  | 目标：完善的共享制度 交付件：收集意见及整理
3 | 辅材备件项目一阶段汇报材料 | 通用 | 陈林先 | 刘攀 | 目标：完成一阶段总计 交付件：一阶段总结及2022年规划材料 | 100% | 正在修改 | 目标：完成一阶段总计 交付件：一阶段总结及2022年规划材料 | 目标：完成一阶段总计 交付件：一阶段总结及2022年规划材料 | 目标：完成一阶段总计 交付件：一阶段总结及2022年规划材料 | 目标：完成一阶段总计 交付件：一阶段总结及2022年规划材料
4 | 研发项目管理商务准备 | 建设 | 刘攀 | 朱苏明 | 目标：完成研发项目招采 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 100% | 完成招采资料初版、本周继续评审及发业务确认 | 目标：完成研发项目招采 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 目标：完成研发项目招采 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 目标：完成研发项目招采 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 目标：完成研发项目招采 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准）
5 | 采购合同档案集成推广 | 运维 | 刘攀 |  | 目标：完成SRM采购合同档案集成推广 交付件：数据准备、上线配置、历史数据初始化 | 100% | 1、完成需求初步的沟通； 2、本周需要完成需求设计、及数据整理 |  | 目标：完成SRM采购合同档案集成推广 交付件：需求沟通、需求文档 | 目标：完成SRM采购合同档案集成推广 交付件：需求沟通、测试环境配、SIT测试 | 目标：完成SRM采购合同档案集成推广 交付件：需求沟通、测试环境配、SIT测试
6 | 采购供应产品规划材料 | 通用 | 徐勇、刘攀 |  | 目标：完成采购供应产品规划 交付件：规划材料 | 100% | 完成产品设计初稿 | 目标：完成采购供应产品规划 交付件：规划材料 | 目标：完成采购供应产品规划 交付件：规划材料 | 目标：完成采购供应产品规划 交付件：规划材料 | 目标：完成采购供应产品规划 交付件：规划材料
7
8

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-06
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [13 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
1 | 运维 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广 | 刘攀 |  | 运维问题 | 100% | [7 empty] | 0
2 | 运维 | 采购优化项目---采购合同条款嵌入优化 | 刘攀 |  | 运营数据、问题单 | 100% | [7 empty] | 0
3 | 运维 | 辅材备件运维 |  |  | 运维问题、需求清单、测试报告 | 100% |  |  |  |  | 4 |  | 2 | 6
4 | 通用 | 辅材备件总结材料 | 陈林先 | 刘攀 | 总结材料 | 100% | [7 empty] | 0
5 | 通用 | 辅材备件库存共享方案 | 刘攀 |  | 共享方案，流程图，邮件 | 100% | [6 empty] | 2 | 2
6 | 建设 | 研发项目管理商务准备 | 刘攀 | 朱苏明 | 招标文件，需求清单、市场调研报告 | 100% |  |  |  |  | 4 | 8 | 4 | 16
7 | 通用 | 其他（材料准备、会议） | 刘攀 | [9 empty] | 1 | 1
小计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 25
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 | [6 empty] | 辅材备件福建调拨问题沟通及处理 | 项目管理招标文件编写 工程项目管理需求组内沟通处理 | 项目管理招标文件修改及编写 与采购沟通辅材备件调拨数据及方案问题
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 | [6 empty] | 辅材备件福建调拨问题沟通及处理 | 项目管理招标文件编写 工程项目管理需求组内沟通处理 | 项目管理招标文件修改及编写
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 | [6 empty] | 辅材备件福建调拨问题沟通及处理 | 项目管理招标文件编写 工程项目管理需求组内沟通处理 | 项目管理招标文件修改及编写 辅材备件需求UAT测试--手动调用接口的时候不更新改服务的最后调用时间
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 | [6 empty] | 工程项目管理需求组内沟通处理 设备管理系统与辅材备件对接需求设计、工作量评估、开发计划处理 | 项目管理招标文件组内评审 项目管理招标文件编写 | 项目管理招标文件修改及编写 辅材备件需求UAT测试--审批工作流优化
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [6 empty] | 工程项目管理需求组内沟通处理 | 项目管理招标文件组内评审 | 项目管理招标文件修改及编写 组内例会
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 | [6 empty] | 工程项目管理需求组内沟通处理 | 项目管理招标文件组内评审 | 项目管理招标文件修改及编写 辅材备件需求UAT测试--所有涉及导入ERP的数据查询页面，增加ERP导入状态查询筛选条件
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | 工程项目管理需求组内沟通处理 处理南宁水泥辅材备件领料流程问题 | 项目管理招标文件组内评审 | 项目管理招标文件修改及编写
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-13
周总结<2022年05月09日-2022年05月13日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 运维 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广 | 刘攀 |  | 运维问题 | 100% | 完成 |  |  |  | 1 |  | 1
2 | 运维 | 采购优化项目---采购合同条款嵌入优化 | 刘攀 |  | 运营数据、问题单 | 100% | 完成 | [5 empty] | 0
3 | 运维 | 辅材备件运维 |  |  | 运维问题、需求清单、测试报告 | 100% | 完成 |  | 6 | 8 | 9 | 3 | 26
4 | 通用 | 辅材备件总结材料 | 陈林先 | 刘攀 | 总结材料 | 80% | 延迟 |  | 2 |  |  |  | 2
5 | 通用 | 辅材备件库存共享方案 | 刘攀 |  | 共享方案，流程图，邮件 | 100% | 完成 | 2 |  |  |  |  | 2
6 | 建设 | 研发项目管理商务准备 | 刘攀 | 朱苏明 | 招标文件，需求清单、市场调研报告 | 100% | 完成 | 1 |  |  |  |  | 1
7 | 通用 | 其他（材料准备、会议） | 刘攀 |  | 采购供应规划材料 | 50% |  | 5 |  |  |  | 5 | 10
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 42
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 项目管理招标文件组内评审及修改 辅材备件共享调拨制度意见收集整理 | 辅材备件需求UAT测试--所有涉及导入ERP的数据查询页面，增加ERP导入状态查询筛选条件 | PO取消同步给辅材备件全流程拉通UAT测试 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司数据配置 UAT测试 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司SIT测试 处理封开水泥PO无法验收的问题
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 项目管理招标文件组内评审及修改 | 辅材备件需求UAT测试--手动调用接口的时候不更新改服务的最后调用时间 | PO取消同步给辅材备件全流程拉通UAT测试 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司数据配置 UAT测试 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司SIT测试 采购供应产品规划
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 项目管理招标文件组内评审及修改 采购供应产品规划材料 | 辅材备件需求UAT测试--审批工作流优化 | PO取消同步给辅材备件全流程拉通UAT测试 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司数据配置 UAT测试 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司SIT测试 采购供应产品规划
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 项目管理招标文件组内评审及修改 采购供应产品规划材料 | 辅材备件总结材料修改 处理金沙审批权限的问题 | 辅材备件总结材料修改 辅材备件周四上线需求UAT测试及推广材料准备 | 辅材备件总结材料评审 账龄报表需求沟通及整理 | 项目管理招标文件组内评审及修改 采购供应产品规划
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 项目管理招标文件组内评审及修改 辅材备件现场使用记录线上化方案讨论 | 辅材备件总结材料修改 处理贵港用户权限的问题 | 辅材备件总结材料修改 辅材备件周四上线需求UAT测试及推广材料准备 | 辅材备件总结材料评审 账龄报表需求沟通及整理 | 项目管理招标文件组内评审及修改 采购供应产品规划
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 项目管理招标文件组内评审及修改 辅材备件现场使用记录线上化方案讨论 | 辅材备件总结材料修改 | 辅材备件总结材料修改 辅材备件周四上线需求UAT测试及推广材料准备 | 辅材备件总结材料评审 档案管理需求沟通 | 项目管理招标文件组内评审及修改 采购供应产品规划
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 项目管理招标文件组内评审及修改 辅材备件现场使用记录线上化方案讨论 | 辅材备件总结材料修改 | 辅材备件总结材料修改 辅材备件周四上线需求UAT测试及推广材料准备 | 辅材备件总结材料评审 | 项目管理招标文件组内评审及修改 处理罗定水泥出库导入ERP失败的问题 处理湛江水泥项目导入的问题
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 辅材备件版本发布
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 辅材备件版本发布
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-20
周总结<2022年05月16日-2022年05月20日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 运维 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广 | 刘攀 |  | 运维问题 | 100% |  | 1 |  |  |  | 5 | 6
2 | 运维 | 采购优化项目---采购合同条款嵌入优化 | 刘攀 |  | 运营数据、问题单 | 100% | [6 empty] | 0
3 | 运维 | 辅材备件运维 |  |  | 运维问题、需求清单、测试报告 | 100% |  | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 10
4 | 通用 | 辅材备件总结材料 | 陈林先 | 刘攀 | 总结材料 | 100% |  |  | 7 |  | 3 |  | 10
5 | 通用 | 辅材备件库存共享方案 | 刘攀 |  | 共享方案，流程图，邮件 | 100% | [6 empty] | 0
6 | 建设 | 研发项目管理商务准备 | 刘攀 | 朱苏明 | 招标文件，需求清单、市场调研报告 | 100% |  | 2 |  | 4 | 2 |  | 8
7 | 通用 | 其他（材料准备、会议） | 刘攀 |  | 采购供应产品规划材料 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 7
小计 | [7 empty] | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 41
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 辅材备件总结材料修改 处理长治水泥编码同步的问题； 处理长治水泥库存数量同步的问题； | 辅材备件二期规划与供应商沟通 | 研发项目管理招采材料组内评审及修改 | 与设备管理系统对接SIT测试 辅材备件一期总结材料修改 | 辅材备件总结材料修改 处理鹤庆水泥订单无法同步的问题
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 辅材备件总结材料修改 辅材备件需求整理及设计 | 辅材备件二期规划与供应商沟通 | 研发项目管理招采材料组内评审及修改 | 与设备管理系统对接SIT测试 辅材备件一期总结材料修改 | 辅材备件总结材料修改 处理合同档案对接测试环境的问题
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 辅材备件总结材料修改 采购供应数字化产品建设方案 | 辅材备件二期规划与供应商沟通 | 研发项目管理招采材料发业务确认 辅材备件一期总结材料问题整理 | 与设备管理系统对接SIT测试 辅材备件一期总结材料修改 | 辅材备件总结材料修改
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 研发项目管理招采材料组内评审及修改 SRM合同档案集成周会 | 辅材备件账龄报表需求设计 辅材备件一期总结材料数据提取与准备 | 辅材备件需求--库存查询优化UAT 辅材备件一期总结材料问题整理 | 与设备管理系统对接SIT测试 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司需求确认及设计
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 研发项目管理招采材料组内评审及修改 | 与设备管理系统对接需求设计 辅材备件一期总结材料数据提取与准备 | 辅材备件需求--库存查询优化UAT | 采购供应产品规划材料修改 辅材备件库存查询预留数量显示被占用的计划 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司需求确认及设计 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司测试环境配置
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 应用建设组会议 | 与设备管理系统对接需求设计 辅材备件一期总结材料数据提取与准备 采购数字化与供应商沟通 | 采购供应产品规划材料修改 | 采购供应产品规划材料修改 库存账龄报表需求沟通 处理金沙水泥基地物料编码不同步的问题 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司需求确认及设计 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司测试环境测试
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 研发项目管理招采材料组内评审及修改 | 与设备管理系统对接需求设计 辅材备件一期总结材料数据提取与准备 | 采购供应产品规划材料修改 | 采购供应产品规划材料修改 研发项目管理商务文件修改 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司需求确认及设计
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 处理山西长治水泥编码同步的问题
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-27
周总结<2022年05月23日-2022年05月27日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 运维 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广 | 刘攀 |  | 运维问题 | 100% |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 7
2 | 运维 | 采购优化项目---采购合同条款嵌入优化 | 刘攀 |  | 运营数据、问题单 | 100% | [6 empty] | 0
3 | 运维 | 辅材备件运维 |  |  | 运维问题、需求清单、测试报告 | 100% |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 20
4 | 通用 | 辅材备件总结材料 | 陈林先 | 刘攀 | 总结材料 | 100% |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 4
5 | 通用 | 辅材备件库存共享方案 | 刘攀 |  | 共享方案，流程图，邮件 | 100% | [6 empty] | 0
6 | 建设 | 研发项目管理商务准备 | 刘攀 | 朱苏明 | 招标文件，需求清单、市场调研报告 | 100% |  | 2 |  |  |  |  | 2
7 | 通用 | 其他（材料准备、会议） | 刘攀 |  | 采购供应产品规划材料 |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 7
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 研发项目管理招采材料整理及发业务确认 | 辅材备件一期总结材料评审 处理罗定水泥出库单导入ERP失败的问题 | 辅材备件一期总结材料修改 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司测试环境测试 | 辅材备件紧急需求测试--订单集成优化UAT 陆川水泥订单查询不到问题处理 | 辅材备件紧急需求测试--库存查询优化UAT 处理湛江水泥库存调拨不成功的问题
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 研发项目管理招采材料整理及发业务确认 | 辅材备件一期总结材料评审 | 辅材备件一期总结材料修改 辅材备件与用友公司交流 | 辅材备件紧急需求测试--订单集成优化UAT 采购数字化与华为沟通 | 辅材备件紧急需求测试--库存查询优化UAT
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 辅材备件一期总结材料修改 | 辅材备件一期总结材料评审 | 辅材备件一期总结材料修改 罗定--封开水泥调拨单处理 | 采购数字化与华为沟通 | 项目管理商务材料回复跟进
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司测试环境测试 处理合浦水泥领料单审批节点下发不对的问题 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司测试环境测试 辅材备件与汉得交流 | 采购供应产品规划材料修改 处理富川水泥请购单产生失败的问题 | 辅材备件紧急需求测试--设备管理库存集成UAT | 辅材备件与供应商沟通
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司测试环境测试 辅材备件需求清单整理 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司测试环境测试 处理金沙水泥计划导入ERP错误的问题 | 采购供应产品规划材料修改 辅材备件需求--账龄报表测试 | 辅材备件紧急需求测试--设备管理库存集成UAT | 辅材备件与供应商沟通
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司测试环境测试 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司测试环境测试 | 采购供应产品规划材料修改 | 辅材备件紧急需求测试--设备管理计划集成UAT | 辅材备件与供应商沟通 SRM档案集成周会
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司测试环境测试 | 采购优化项目---SRM合同档案对接推广全公司测试环境测试 | 采购供应产品规划材料修改 | 辅材备件紧急需求测试--设备管理计划集成UAT | 辅材备件与供应商沟通 SRM档案集成周会
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30