## 本月计划性工作要点
月度计划性工作<2022年05月02日-2022年06月02日> | [11 empty] | 备注
任务编号 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 月度工作目标 | 目标完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周
1 | 报表线上化 | 建设 |  | 翁圳滨
2 | 现场数字化 | 建设 |  | 翁圳滨
3 | 数据标准 | 建设 |  | 翁圳滨
4 | PMO | 通用 |  | 翁圳滨
5 | 其他 | 通用 | 翁圳滨
6
7
8

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-08
周总结<2022年05月04日-2022年05月08日> | [13 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
1 | 建设 | 报表线上化 |  | 翁圳滨 | [9 empty] | 0
2 | 建设 | 现场数字化 |  | 翁圳滨 | [8 empty] | 4 | 0
3 | 建设 | 数据标准 |  | 翁圳滨 | [9 empty] | 0
4 | 通用 | PMO |  | 翁圳滨 | [7 empty] | 5 | 5 | 5
5 | 通用 | 其他 | 翁圳滨 | [7 empty] | 8 | 4 | 2 | 12
小计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 17
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 | [6 empty] | 任务4：srm梳理 数据流图 | 任务4：srm梳理 数据流图 | 任务3：PMO 应用建设组月报
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 | [7 empty] | 任务3：PMO 小组成员周报资料汇总
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [8 empty] | 任务3：应用建设组月会
15:30 ~ 16:30
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 | [8 empty] | 任务2：现场数字化项目 场景模板研讨
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## Sheet2
kkjhkk

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-15
周总结<2022年05月11日-2022年05月15日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 报表线上化 |  | 翁圳滨 |  |  |  | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 33
2 | 建设 | 现场数字化 |  | 翁圳滨 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
3 | 建设 | 数据标准 |  | 翁圳滨 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 6
4 | 通用 | PMO |  | 翁圳滨 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
5 | 通用 | 其他 | 翁圳滨 | [9 empty] | 0
小计 | [7 empty] | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 46
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：出差事宜 | 任务1：出差事宜 | 任务1：田阳出差 | 任务3：数据标准梳理 | 任务1：田阳基地中控学习
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 | [6 empty] | 任务1：基地报表线上化一期总结会 | 任务1：基地报表线上化启动前置事项讨论
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务2：现场数字化与辅材备件srm接口对接实现对报废流程督促的讨论 |  |  | 任务1：田阳基地培训
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务2：现场数字化系统优化清单讨论 | 任务3：数据标准-与数梦对接 | 任务4：PMO数据更新
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | 任务3：数据标准-数梦资料对接
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-22
周总结<2022年05月18日-2022年05月22日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 报表线上化 | 吕光源 | 翁圳滨 |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39
2 | 建设 | 现场数字化 |  | 翁圳滨 | [8 empty] | 0
3 | 建设 | 数据标准 |  | 翁圳滨 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
4 | 通用 | PMO |  | 翁圳滨 | [8 empty] | 0
5 | 通用 | 其他 | 翁圳滨 | [9 empty] | 0
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1 报表线上化： 质量数据培训 | 任务1 报表线上化： 矿山系统调研 | 任务3 数据标准：整理集团数据治理任务 | 任务1 报表线上化： DCS对接 西门子对接会议 | 任务1 报表线上化： DCS对接
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 | [5 empty] | 任务1 报表线上化： DCS对接
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-29
周总结<2022年05月25日-2022年05月29日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 报表线上化 |  | 翁圳滨 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 4 |  | 28
2 | 建设 | 现场数字化 |  | 翁圳滨 | [8 empty] | 0
3 | 建设 | 数据标准 |  | 翁圳滨 | [8 empty] | 0
4 | 通用 | PMO |  | 翁圳滨 | [8 empty] | 0
5 | 通用 | 其他 | 翁圳滨 | [7 empty] | 4 | 8 | 12
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1 报表线上化： DCS对接 | 任务1 报表线上化： DCS对接 | 任务1 报表线上化： 智能制造与报表线上化接口沟通 | 任务1 报表线上化： 会议纪要 | 任务5：党支部会议
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 | [6 empty] | 任务5：党支部会议： 润泥先锋队青年代表发言稿 | 任务5：报表线上化周会
14:30 ~ 15:30
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 | [7 empty] | 任务5：线上化周会纪要
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30