## 月度计划性工作要点
月度计划性工作<2022年04月05日-2022年04月30日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务名称 | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 月度工作目标 | 目标 完成率 | 实际 完成率 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 智能税务平台 | 建设 | 朱苏明 |  | 目标1：合同签订 交付件：合同 目标2：项目启动会 交付件：启动会材料及纪要 目标3：第一轮详细业务调研 交付件：调研文档 | 100% 100% 60% | 100% 90% 100% | 目标1：合同签订及SOW编写 交付件：合同及SOW(60%) 目标2：项目启动会准备 交付件：项目章程、主计划、组织架构图确定(100%) | 目标1：合同签订及SOW编写 交付件：合同及SOW (80%) 目标2：项目启动会召开 交付件：会议纪要(50%) | 目标1：合同签订及SOW编写 交付件：合同及SOW (100%) 目标2：项目启动会召开 交付件：会议纪要(100%) 目标3：第一轮调研 交付件：调研文档 | 目标2：项目启动会召开 交付件：会议纪要(90%) 目标3：第一轮调研 交付件：调研文档
2 | 财务系统优化-报账系统上云及数据库升级19C | 建设 | 朱苏明 |  | 目标1：SIT测试 交付件：SIT测试报告 目标2：UAT测试 交付件：UAT测试报告 | 100% 100% | 100% 100% | 目标1：开始SIT测试 交付件：SIT测试报告（70%） | 目标1：开始SIT测试 交付件：SIT测试报告（100%） | 目标2：开始UAT测试 交付件：UAT测试报告（80%） | 目标2：开始UAT测试 交付件：UAT测试报告（100%）
3 | 财务系统优化-管理合并组织架构调整、升级及上云 | 建设 | 朱苏明 |  | 目标1：完成测试环境上云 交付件：云测试环境 目标2：SIT测试 交付件：SIT测试报告 | 100% 100% | 100% 100% | 目标2：完成云测试环境搭建 交付件：云测试环境（100%） | 目标2：SIT测试 交付件：SIT测试报告（50%） | 目标2：SIT测试 交付件：SIT测试报告（100%） | 目标1：SIT测试问题处理及UAT准备 交付件：SIT问题清单及UAT测试材料
5 | 其他重要事务 | 建设 | 朱苏明 |  |  | 100% | 100% | 目标1：双碳材料 交付件：双碳材料 目标2：：巡视回头看1季度覆盖统计 交付件：：巡视回头看1季度覆盖统计邮件报送 | 目标1：标杆项目申报 交付件：标杆项目申报表 目标2：水泥行业数字化工厂评价标准制定 交付件：水泥行业数字化工厂评价标准 | 目标1：IPV6填报 交付件：IPV6填报 | 目标1：双碳材料 交付件：双碳材料 任务2：科技公司定价 交付件：科技公司定价材料

## 第一周工作总结
填报日期-周五 |  | 2022-05-06
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 智能税务平台 | 朱苏明 |  | 目标1：完成招标标书发布，开始供应商投标 交付件：标书发布 | 100% | 100% | 进行中 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3
2 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 朱苏明 |  | 目标1：测试环境准备 交付件：云服务器申请及防火墙开通 | 100% | 100% | 进行中 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 4
|  |  |  | 目标2：上云方案 交付件：方案设计材料 | 100% | 100% | 进行中
3 | 财务系统优化-管理合并调 整应用升级及上云 | 朱苏明 |  | 目标1：完成方案 交付件：方案设计材料 | 50% | 50% | 进行中 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
4 | 其他重要事务 | 朱苏明 |  | 目标1：双碳材料 交付件：双碳材料 目标2：：巡视回头看1季度覆盖统计 交付件：：巡视回头看1季度覆盖统计邮件报送 | 80% | 80% | 进行中 |  |  | 2 | 6 | 8 |  |  | 16
小计（小时） | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 |  |  | 26 | 0
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 | [5 empty] | 任务1：招标标书发布 | 任务1：智税招标后续安排沟通会及供应商答疑 | 任务4：领英、领青课题讨论
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 | [5 empty] | 任务2：云服务器申请及防火墙开通 | 任务4：干基报表沟通会 | 任务4：来宾环球MES专题讨论会（总体）
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 任务3：管理合并现有接口逻辑沟通摸排 | 任务4：预算风险处置及报账系统漏洞修复 | 任务4：来宾环球MES专题讨论会（总体）
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 | [5 empty] | 任务4：非现场审计数据对接沟通会 | 任务2：报账上云及数据库升级方案沟通 | 任务2：双周会
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 任务4：巡视回头看2022一季度填报（并邮件沟通财务部） | 任务2：报账上云及数据库升级方案沟通 | 任务4：来宾环球MES专题讨论会（成本） |  |  |  |  | ZX
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 任务3：管理合并组织架构调整、应用升级及 上云方案沟通 | 任务4：组织职责优化沟通会 | 任务4：来宾环球MES专题讨论会（成本）
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 任务3：管理合并组织架构调整、应用升级及 上云方案沟通 | 任务4：研发项目需求沟通确认会 | 任务4：来宾环球MES专题讨论会（成本）
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 任务1：供应商投标技术答疑 | 任务4：组织职责优化修改 | 任务4：双碳材料编写
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 任务4：组织职责优化修改 | 任务4：双碳材料编写
19:30 ~ 20:30
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30
22:30 ~ 23:30

## 第二周工作总结
周计划<2022年05月09日-2022年05月13日> | [14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 智能税务平台 | 朱苏明 |  | 目标1：项目启动会 交付件：启动会材料及会议纪要 | 80% | 80% | 进行中 | 5 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 10
|  |  |  | 目标2：调研准备 交付件：调研计划及材料 | 100% | 100% | 完成
2 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 朱苏明 |  | 目标1：开始SIT测试 交付件：SIT测试报告 | 100% | 100% | 完成 |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | 6
|  |  |  | 目标2：UAT测试安排 交付件：UAT测试计划及文档 | 100% | 100% | 完成
3 | 财务系统优化-管理合并调 整升级上云 | 朱苏明 |  | 目标1：SIT测试 交付件：测试报告 | 50% | 50% | 完成 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
4 | 其他重要事务 | 朱苏明 |  | 目标1：双碳材料 交付件：双碳材料 目标2：标杆项目申报 交付件：标杆项目申报表 目标3：水泥行业数字化工厂评价标准制定 交付件：水泥行业数字化工厂评价标准 | 100% | 100% | 进行中 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  | 24
小计（小时） | [7 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |  |  | 43
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：启动会主持人编写及景总发言稿 | 任务1：合同流程跟进 | 任务4：资金系统优化需求沟通 | 任务1：会议纪要编写初稿 | 任务4：部门上周会周报填写 |  |  | 0
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：SIT测试启动及培训 | 任务3：SIT测试进度跟进及问题研讨 | 任务4：销项发票问题运维 | 任务4：润丰智慧科技定价沟通会 | 任务4：中港QCC及ERP优化沟通会
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1：SIT测试启动及培训 | 任务4：稳增长工作情况汇报编写 | 任务4：润丰智慧流程报账系统流程填报 | 任务4：HW预算系统攻击处置 | 任务4：中港QCC及ERP优化沟通会
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4：财务企业年度报告与智数部口径不一致处理 | 任务4：润丰智慧科技反向服务目录沟通会 | 任务2：报账系统上云UAT测试沟通会 | 任务4：水泥行业数字化工厂评价标准更新修改 | 任务4：京东能碳云沟通会
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：项目启动会材料打印、桌牌等会议室准备 | 任务4：润丰智慧科技反向服务目录沟通会 | 任务2：报账系统上云UAT测试沟通会 | 任务4：水泥标杆项目申报编写 | 任务4：京东能碳云沟通会 | 0 | 0 | 0 |  | ZX
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：项目启动会 | 任务4：华润电力润碳交流会 | 任务3：SIT测试问题处理 | 任务2：UAT测试脚步及测试计划沟通会 | 任务1：周会及调研详细安排会
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务4：水泥行业数字化工厂评价标准沟通会 | 任务4：华润电力润碳交流会任务 | 任务4：SRM审计整改问题沟通 | 任务3：SIT测试进度复核及问题跟进 | 任务1：周会及调研详细安排会
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务2：管理合并SIT测试问题沟通 | 任务4：漏洞修复及发版申请 | 任务4：科技人才推荐填报 | 任务4：集团合并软件许可付款沟通
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务4：研发项目招投标材料编写 | 任务2：报账系统收款平台上线通知复核 | 任务4：漏掉修复发版及验证 | 任务2：UAT集中测试邮件通知编写及发送
|  |  |  | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | 任务1：调研邮件编写及发送
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30
22:30 ~ 23:30

## 第3周工作总结
周计划<2022年05月16日-2022年05月20日> | [14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 智能税务平台 | 朱苏明 |  | 目标1：项目启动会 交付件：启动会材料及会议纪要 | 100% | 90% | 进行中 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 |  |  | 37
|  |  |  | 目标2：第一轮调研 交付件：调研文档 | 70% | 70% | 已完成
2 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 朱苏明 |  | 目标1：UAT测试 交付件：UAT测试报告 | 50% | 50% | 已完成 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 5
3 | 财务系统优化-管理合并调 整升级上云 | 朱苏明 |  | 目标1：SIT测试 交付件：测试报告 | 100% | 100% | 已完成 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
4 | 其他重要事务 | 朱苏明 |  | 目标1：双碳材料 交付件：双碳材料 目标1：IPV6填报 交付件：IPV6填报 | 100% | 80% | 进行中 |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | 6
小计（小时） | [7 empty] | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 50
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：第一批调研启动及计划说明会 | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务1：预算系统2022年需求沟通会 | 任务1：共享用户集中调研 | 任务3：管理合并问题专题研讨-共享
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务2：UAT测试启动会及培训 | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务1：共享用户集中调研 | 任务4：系统支持IPV6填报
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务1：共享用户集中调研 | 任务1：共享用户集中调研
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务1：共享用户集中调研 | 任务1：共享用户集中调研
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务4：研发项目招标材料复核修改 | 任务1：项目周会 |  |  |  |  | ZX
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务4：部门周会 | 任务1：启动会纪要邮件发送 | 任务1：共享用户集中调研 | 任务2：项目周会-UAT测试
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务1：广西抽选基地用户集中调研 | 任务4：装配式建设MDM及业务方案沟通 | 任务3：管理合并SIT项目进度及问题专题研讨 | 任务3：管理合并SIT测试周会
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：调研日总结会议 | 任务1：调研日总结会议 | 任务4：装配式建设MDM及业务方案沟通 | 任务1：调研日总结会议
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务2：UAT测试日总结会 | 任务2：UAT测试日总结会 | 任务4：装配式建设MDM及业务方案沟通 | 任务2：UAT测试总结会
|  |  |  | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 任务1：启动会纪要修改 | 任务1：启动会纪要修改
|  |  |  | 20:30 ~ 21:30 |  |  |  |  | 任务1：启动会纪要修改
21:30 ~ 22:30
22:30 ~ 23:30

## 第4周工作计划
周计划<2022年05月23日-2022年05月27日> | [14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 智能税务平台 | 朱苏明 |  | 目标1：项目启动会 交付件：启动会材料及会议纪要 | 100% | 90% |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  | 11
|  |  |  | 目标2：第一轮调研 交付件：调研文档 | 100% | 100% | [8 empty] | 0
2 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 朱苏明 |  | 目标1：UAT测试 交付件：UAT测试报告 | 100% | 100% |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 4
3 | 财务系统优化-管理合并调 整升级上云 | 朱苏明 |  | 目标1：SIT测试问题处理及UAT准备 交付件：SIT问题清单及UAT测试材料 | 100% | 100% |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 6
4 | 其他重要事务 | 朱苏明 |  | 目标1：双碳材料 交付件：双碳材料 任务2：科技公司定价 交付件：科技公司定价材料 | 100% | 100% | 进行中 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 |  |  | 26
小计（小时） | [7 empty] | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 |  |  | 47
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4：RPA机器人试点验收 | 任务3：管理合并SIT环境克隆 | 任务1：第一轮调研报告编写 | 任务4：销项系统平台升级研讨会 | 任务4：党支部大会
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务4：科技人员申报材料编写 | 任务3：SIT测试总结 | 任务4：知识产权风险梳理排查 | 任务4：集团合并付款申请审批 | 任务4：党支部大会
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务3：周会及UAT总结 | 任务4：科技人员申报材料编写 | 任务1：第二轮调研范围研讨 | 任务4：RPA标杆项目与HR沟通及邮件发送 | 任务4：党支部大会
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4：段总各系统权限调整 | 任务1：共享中心调研结果确认会 | 任务1：调研投资公司汇算清缴 | 任务4：双碳材料研讨沟通 | 任务1：周报编写及复核
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：共享中心调研结果确认会 | 任务1：基地调研结果确认会 | 任务4：预算组织架构图及优化人天评估沟通 | 任务2：报账上云上线方案研讨 | 任务4：科技公司定价研讨会 |  |  |  |  | ZX
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：共享中心调研结果确认会及周会 | 任务1：基地调研结果确认会 | 任务4：双碳材料修改 | 任务2：报账上云上线方案研讨 | 任务4：科技公司定价研讨会
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务4：科技公司定价研讨 | 任务4：产品中心人员沟通及确认 | 任务4：双碳材料修改 | 任务1：第二轮调研计划研讨 | 任务3：UAT测试准备
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：周报审批及邮件发送 | 任务2：报账系统正式环境数据克隆 | 任务4：装配式建设ERP对接方案编写 | 任务4：党支部大会学习心得准备 | 任务3：管理合并SIT问题及UAT测试研讨会
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务2：周报审核及邮件发送 |  | 任务4：装配式建设ERP对接方案编写 | 任务4：党支部大会学习心得准备 | 任务3：管理合并SIT问题及UAT测试研讨会
|  |  |  | 19:30 ~ 20:30 | [5 empty] | 任务4：装配式建设ERP对接方案编写 | 任务4：党支部大会学习心得准备
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30
22:30 ~ 23:30