## 本月计划性工作要点
月度计划性工作<2022年05月02日-2022年06月02日> | [11 empty] | 备注
任务编号 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 月度工作目标 | 目标完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周
1 | 财务系统优化-收款工作台项目 | 建设 | 符芳恺 |  | 目标1：UAT测试-问题处理、测试总结 交付件：UAT测试报告 | 100% | 100% | 目标：UAT测试-问题处理、测试总结100% 交付件：UAT测试报告
[5 empty] | 目标2：上线准备 交付件：用户培训手册、系统期初数据、上线计划 | 100% | 100% |  | 目标：上线准备-用户培训 交付件：培训手册、培训视频 目标：上线准备-期初数据准备 交付件：系统期初数据 | 目标：上线准备-用户培训 交付件：培训手册、培训视频
[5 empty] | 目标3：上线切换及运维支持 交付件：上线切换方案、应急预案、切换公告、问题清单 | 100% | 90% |  |  | 目标：上线切换 交付件：上线切换方案、应急预案、切换公告 | 目标：运维支持 交付件：问题清单
[5 empty] | 目标4：项目管理 交付件：双周报 | 100% | 75% | 目标：双周会 交付件：双周报
2 | 新基地财务系统上线推广 | 建设 | 符芳恺 |  | 目标1：新基地ERP系统财务模块上线 交付件：上线通知邮件、ERP系统财务模块基础数据收集清单 | 100% | - |  |  |  | 目标：武平矿业生产库上线 交付件：无 目标：江安石业ERP系统财务模块上线 交付件：ERP系统财务模块基础数据收集清单、上线通知邮件
3 | 日常财务运维事项 | 运维 | 符芳恺 |  | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 100% | 65% | 目标：财务月结支持、日常运维支持 交付件：问题清单（OA:12/ITSM:8/Rwork:21） 完成进度：34/41 | 目标：财务月结支持、日常运维支持 交付件：问题清单（OA:10/ITSM:5/Rwork:0） 完成进度：52/56 | 目标：财务月结支持、日常运维支持 交付件：问题清单（OA:3/ITSM:4/Rwork:4） 完成进度：63/67 | 目标：财务月结支持、日常运维支持 交付件：问题清单（OA:/ITSM:/Rwork:）
4 | 其他：会议、临时任务、个人计划等 | 通用 | 符芳恺 |  | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 75% | 目标：双周计划材料整理 交付件：周报 | 目标：双周计划材料整理 交付件：周报 | 目标：双周计划材料整理 交付件：周报 | 目标：双周计划材料整理 交付件：周报
[5 empty] | 目标2：临时任务 交付件：无 | 100% | 100% | 目标：oracle一体机补丁安装测试验证 交付件：确认邮件 | 目标：oracle一体机补丁安装测试验证 交付件：确认邮件 目标：会计信息质量专项审计项目取数沟通 交付件：无 | 目标：会计信息质量专项审计项目取数 交付件：数据清单 目标：报账系统上云UAT测试 交付件：无 目标：管理合并系统上云测试 交付件：无

## 第1周工作总结
填报日期-周五 |  | 2022-05-07
周总结<2022年05月01日-2022年05月07日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 任务状态 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
1 | 建设 | 财务系统优化-收款工作台项目 | 符芳恺 |  | 目标1：UAT测试-问题处理、测试总结 交付件：UAT测试报告 | 100% | 100% | 完成 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | 目标2：上线准备 交付件：用户培训手册、系统期初数据、上线计划 | - | 10% | [5 empty] | 1 | 1.5 | 4 | 6.5
[5 empty] | 目标3：上线切换 交付件：上线切换方案、应急预案、切换公告 | - | - | [8 empty] | 0
[5 empty] | 目标4：项目管理 交付件：双周报 | 25% | 25% | 完成 | [5 empty] | 2 | 0.5 | 2.5
2 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 符芳恺 |  | 目标1：新基地ERP系统财务模块上线 交付件：上线通知邮件、ERP系统财务模块基础数据收集清单 | - | - | [8 empty] | 0
3 | 运维 | 日常财务运维事项 | 符芳恺 |  | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 25% | 20% | 延迟 | 10.5 | 8 |  |  | 3 | 4.5 | 2 | 28
4 | 通用 | 其他：会议、临时任务、个人计划等 | 符芳恺 |  | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 25% | 25% | 完成 |  |  |  |  | 1 |  | 2.5 | 3.5
[5 empty] | 目标2：临时任务 交付件：无 | 25% | 0% | 延迟 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
小计 | [8 empty] | 11.5 | 9 |  |  | 8 | 9 | 10 | 47.5
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 任务3-1：财务月结支持 财务运维问题处理-OA（4） 财务运维问题处理-ITSM（2） 财务运维问题处理-润工作（10） | 任务3-1：财务月结支持 财务运维问题处理-OA（1） 财务运维问题处理-润工作（9） | 法定节假日 |  | 任务3-1：财务运维问题处理-润工作（2） | 任务3-1：财务运维问题处理-OA（1） | 任务3-1：财务运维问题处理-OA（1）
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 | [8 empty] | 任务3-1：月结支持问题整理 | 任务3-1：财务运维问题处理-OA（3） | 任务1-2：LDAP白名单申请
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 | [8 empty] | 任务1-1：UAT测试报告确认 | 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM（3） | 任务3-1：销项发票系统测试、财务运维问题处理-行云（203）
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 | [8 empty] | 任务1-2：上线准备计划沟通 | 任务1-4：项目双周会 | 任务1-2：收款工作台生产环境相关防火墙申请
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [8 empty] | 任务4-2：整理一季度新基地上线情况 | 任务1-4：项目双周会 | 任务1-2：上线准备工作沟通
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 | [8 empty] | 任务4-1：月度计划、双周计划更新 | 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM（2） | 任务4-1：应用建设组双周会议
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 | [8 empty] | 任务3-1：财务运维问题处理-OA（2） | 任务1-2：ERP应收接口ECSB配置邮件沟通 | 任务1-2：服务注册、服务授权及NAS挂载申请
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [9 empty] | 任务1-2：收款工作台生产环境相关防火墙申请 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM（1） | 任务4-1：双周计划填写
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 | [10 empty] | 任务1-4：周报邮件推送 任务4-1：双周计划填写
19:30 ~ 20:30
20:30 ~ 21:30

## 第2周工作总结
填报日期-周五 |  | 2022-05-13
周总结<2022年05月09日-2022年05月13日> | [13 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 任务状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 财务系统优化-收款工作台项目 | 符芳恺 |  | 目标1：UAT测试-问题处理、测试总结 交付件：UAT测试报告 | 100% | 100% | 完成 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 目标2：上线准备 交付件：用户培训手册、系统期初数据、上线计划 | 100% | 90% | 延迟 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 10.5
[5 empty] | 目标3：上线切换 交付件：上线切换方案、应急预案、切换公告 | - | [7 empty] | 0
[5 empty] | 目标4：项目管理 交付件：双周报 | 50% | 50% | 完成 |  |  |  |  | 1 | 1
2 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 符芳恺 |  | 目标1：新基地ERP系统财务模块上线 交付件：上线通知邮件、ERP系统财务模块基础数据收集清单 | - |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 3
3 | 运维 | 日常财务运维事项 | 符芳恺 |  | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 50% | 45% | 延迟 | 1 | 5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 16
4 | 通用 | 其他：会议、临时任务、个人计划等 | 符芳恺 |  | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 50% | 50% | 完成 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
[5 empty] | 目标2：临时任务 交付件：无 | 30% | 30% | 完成 | 2 |  | 1 |  | 1 | 4
小计 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 任务3-1：财务运维问题处理-OA（1）、财务运维问题处理-ITSM（1） | 任务3-1：财务运维问题处理-OA（1） | 任务3-1：财务运维问题处理-OA（1） 任务4-2：2022年档案工作会议 | 任务3-1：财务运维问题处理-OA（2） | 任务3-1：财务运维问题处理-OA（1）
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 任务2-1：肇庆润盛、临高建材进项发票系统上线事项跟进（委托书盖章） | 任务3-1：财务运维问题处理-行云（203）问题重现及测试 | 任务3-1：财务运维问题处理-OA（2） | 任务1-2：跟进服务注册、授权以及NAS挂载进度 | 任务1-4：差旅申请确认
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务2-1：江安石业ERP系统上线需求沟通会议 | 任务3-1：财务运维问题处理-行云（203）问题重现及测试 | 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM（1） | 任务3-1：财务运维问题处理-行云（464）测试 | 任务1-2：销售协议初始化数据导出
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 任务4-2：oracle一体机补丁安装测试验证及邮件反馈 | 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM（1） | 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM（1） | 任务3-1：财务运维问题处理-行云（464）测试 | 任务3-1：资金ukey制作
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 任务1-2：跟进服务注册、授权以及NAS挂载进度 | 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM（-） | 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM 任务1-2：ERP应收接口程序准备 | 任务3-1：财务运维问题处理-OA（1） | 任务2-1：肇庆润盛、临高建材进项发票系统上线事项沟通
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 任务1-2：销售协议初始化数据导出 任务1-2：上线通知修改 | 任务1-2：项目上线准备工作沟通（银行账号、防火墙） | 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM 任务1-2：上线通知确认 | 任务1-2：ERP应收接口程序发布及测试验证 | 任务4-2：会计信息质量专项审计项目取数沟通
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 任务1-2：防火墙开通后验证及检查 任务4-2：管理合并系统上云测试协助 | 任务1-2：项目上线准备工作沟通（银行账号、防火墙） | 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM 任务1-2：防火墙申请 任务4-2：报账、管理合并上云服务器防火墙申请 | 任务1-2：上线通知审批及公章加盖 | 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM（1）、财务运维问题处理-OA（1） 任务4-1：双周计划填写
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [8 empty] | 任务4-1：双周计划填写
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作总结
填报日期-周五 |  | 2022-05-20
周总结<2022年05月16日-2022年05月20日> | [13 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 任务状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 财务系统优化-收款工作台项目 | 符芳恺 |  | 目标1：UAT测试-问题处理、测试总结 交付件：UAT测试报告 | 100% | 100% | 完成 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 目标2：上线准备 交付件：用户培训手册、系统期初数据、上线计划 | 100% | 100% | 完成 | 1 | 3.5 | 2 |  |  | 6.5
[5 empty] | 目标3：上线切换及运维支持 交付件：上线切换方案、应急预案、切换公告 | 90% | 90% | 完成 |  |  |  | 10.5 | 2 | 12.5
[5 empty] | 目标4：项目管理 交付件：双周报 | 75% | 75% | 完成 | [5 empty] | 0
2 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 符芳恺 |  | 目标1：新基地ERP系统财务模块上线 交付件：上线通知邮件、ERP系统财务模块基础数据收集清单 | - | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5
3 | 运维 | 日常财务运维事项 | 符芳恺 |  | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 75% | 65% | 延迟 |  |  | 2.5 | 3 | 1 | 6.5
4 | 通用 | 其他：会议、临时任务、个人计划等 | 符芳恺 |  | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 75% | 75% | 完成 | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 目标2：临时任务 交付件：无 | 100% | 100% | 完成 | 5 | 3.5 | 4.5 |  |  | 13
小计 | [8 empty] | 8 | 8 | 10 | 15 | 4 | 45
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 任务1-2：收款工作台电子档案ECSB生产服务接口订阅 | 任务1-2：开展财务报账系统收款平台用户培训 | 任务3-1：财务运维问题处理-OA 任务4-2：会计信息质量专项审计项目取数 | 任务3-1：财务运维问题处理-OA（1） | 任务3-1：财务运维问题处理-OA 任务1-3：收款工作台上线运维支持
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 任务4-2：管理合并系统上云测试映射沟通 任务4-2：报账系统上云测试 | 任务1-2：开展财务报账系统收款平台用户培训 | 任务1-2：项目相关程序发布流程推进 | 任务1-3：ERP系统系统配置 | 任务3-1：财务运维问题处理-润工作（1）
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务4-2：管理合并系统上云测试映射沟通 | 任务1-2：开展财务报账系统收款平台用户培训 | 任务4-2：会计信息质量专项审计项目取数、管理合并系统上云测试 | 任务1-3：项目上线切换准备 | 出差返程
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 任务4-2：报账系统上云测试 | 任务4-2：报账系统上云测试及防火墙开通 | 任务4-2：会计信息质量专项审计项目取数 | 任务1-3：项目上线切换准备 | 出差返程
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 任务4-2：报账系统上云测试 任务4-2：会计信息质量专项审计项目取数 | 任务1-2：上线准备工作-华润云堡垒机权限申请(田帅) 任务4-2：会计信息质量专项审计项目取数 | 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM（1） 任务4-2：会计信息质量专项审计项目取数 | 任务3-1：财务运维问题处理-润工作（1） | 出差返程
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 任务4-1：应用建设组双周会议 | 任务4-2：管理合并系统上云测试 | 任务4-2：会计信息质量专项审计项目取数 | 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM（1） | 出差返程
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 任务4-2：报账系统上云测试 | 任务4-2：报账系统上云测试 | 任务3-1：财务运维问题处理-润工作（2）、财务运维问题处理-OA（2） | 任务1-3：上线切换安排确认 任务2-1：武平矿业生产库上线沟通 | 任务1-3：收款工作台上线运维支持（问题修复发版沟通）
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 任务1-2：上线发布申请 | 任务1-3：项目上线切换
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 | [7 empty] | 任务1-3：项目上线切换
|  |  |  | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | 任务3-1：财务运维问题处理-ITSM（2） | 任务1-3：项目上线切换
|  |  |  | 20:30 ~ 21:30 | [7 empty] | 任务1-3：项目上线切换
|  |  |  | 21:30 ~ 22:30 | [7 empty] | 任务1-3：项目上线切换
|  |  |  | 22:30 ~ 23:30 | [7 empty] | 任务1-3：项目上线切换
|  |  |  | 23:30 ~ 00:30 | [7 empty] | 任务1-3：项目上线切换

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-27
周总结<2022年05月23日-2022年05月27日> | [13 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 任务状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 财务系统优化-收款工作台项目 | 符芳恺 |  | 目标1：UAT测试-问题处理、测试总结 交付件：UAT测试报告 | 100% | 100% | 完成 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 目标2：上线准备 交付件：用户培训手册、系统期初数据、上线计划 | 100% | 100% | 完成 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 目标3：上线切换及运维支持 交付件：问题清单 | 100% | [7 empty] | 0
[5 empty] | 目标4：项目管理 交付件：双周报 | 100% | [7 empty] | 0
2 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 符芳恺 |  | 目标1：新基地ERP系统财务模块上线 交付件：上线通知邮件、ERP系统财务模块基础数据收集清单 | 100% | [7 empty] | 0
3 | 运维 | 日常财务运维事项 | 符芳恺 |  | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 100% | [7 empty] | 0
4 | 通用 | 其他：会议、临时任务、个人计划等 | 符芳恺 |  | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | [7 empty] | 0
[5 empty] | 目标2：临时任务 交付件：无 | 100% | 100% | 完成 | [5 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 任务3-1：财务运维问题处理-OA | 任务3-1：财务运维问题处理-OA | 任务3-1：财务运维问题处理-OA | 任务3-1：财务运维问题处理-OA | 任务3-1：财务运维问题处理-OA
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 任务2-1：武平矿业生产库上线沟通 | 任务2-1：江安石业ERP系统财务模块上线沟通
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 任务2-1：武平矿业生产库上线配置 | 任务2-1：江安石业ERP系统财务模块上线
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 任务2-1：武平矿业生产库上线配置 | 任务2-1：江安石业ERP系统财务模块上线
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 任务2-1：江安石业ERP系统财务模块上线
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30