## 本月计划性工作要点
月度计划性工作<2022年05月02日-2022年06月02日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 月度工作目标 | 目标完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 运维 | 廖武燊 | 许伟兴 | 系统日常运维问题处理（OA\ITSM\润工作\电话） |  |  | 处理工单10+10 | 系统版本V2.8.0测试及发布 处理工单10+4 | 系统版本V2.8.0更新共计5家基地（罗定、长治、阳春、南宁、富川）， 处理工单5+7
2 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 建设 | 廖武燊 | 付华 | 4家混凝土站点设备安装100%，软件实施50% |  |  | 南宁两家合同流程100% 广东两家合同流程30% | 南宁两家施工队进场， 广东两家合同流程60%，施工队进场， | 4家基地均完成设备到货，其中两家完成施工进度50%。合同签署情况：江门鹤山镇100%，其余3家进度50%。
3 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 建设 | 廖武燊 | 付华 | 2家骨料基地设备安装100%，软件实施100%，人员培训50% |  |  | 昌江环保施工进度40% 武平基地施工进度30% | 昌江环保施工进度80%，完成第一轮用户培训， 武平基地施工进度70%，网络专线进度延迟（关注） | 昌江环保施工进度90%，完成第二轮用户培训， 武平基地施工进度70%，网络专线连通。本周开始地磅垫层铺设，关注设备地点通电进度。
4 | 混凝土ERP运维支持 | 运维 | 陆小兰 | 廖武燊 | ERP混凝土系统日常运维问题处理（OA\ITSM\润工作\电话） |  |  | 江门砼对接电商平台混凝土合同加价项目ID问题处理完成100% | 江门砼对接电商平台混凝土订单关闭接口优化50% | 江门砼对接电商平台混凝土订单关闭接口优化80%（等待推流程，发布生产环境）
5 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） | 通用 | 廖武燊 |  | 南平骨料项目招标事项100%（招标文件技术指标，报价等） |  |  | 初步报价评审 | 拆解功能模块及开发人天评估 | 南平项目资格预审和评分标准整理给汤春南，等待反馈
6
7
8

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-06
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [13 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 廖武燊 | 许伟兴 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | 10+10 |  | 休假 | 休假 | 休假 | 5 | 5 | 5 | 15
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | 南宁100%+广东30% | [5 empty] | 1 |  | 1
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | 昌江40%+武平30% | [6 empty] | 2 | 2
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 陆小兰 | 廖武燊 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | 1单 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） | 廖武燊 |  | 招标文档 | [6 empty] | 1 |  | 1
小计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 | [6 empty] | 一卡通运维优化问题开发讨论&分配（张劢） | 组织基地用户测试离线模式（平南8081环境，郭洁雅、黄丽婵） | ITSM工单处理2单，OA工单处理6单 组织基地用户测试离线模式（平南8081环境，郭洁雅、黄丽婵）
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 | [7 empty] | 润工作武宣空车出厂参数问题处理（添加到知识库） 汕头基地装车效率统计问题回复
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 | [6 empty] | 龙岩基地打印问题处理（门岗读卡器问题引起） | ITSM防城港新增物料发货及出厂编号问题处理 惠州基地合格证打印问题处理 | ITSM工单龙岩基地矿山设备添加设置
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 | [6 empty] | 一卡通运维优化问题开发讨论&分配（张劢、陈戈、杨秋萍） | 混凝土项目周会（黄国杰、孙涛、4家基地接口人） | 骨料项目实施情况与供应商沟通（谭林、廖展刚）
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [6 empty] | 混凝土ERP对接电商平台存在问题讨论（黄国杰、陆小兰、王可珂、胡志忠） | 封开加气砖项目武汉院宣讲会（武汉院、基地、付华、张劢） | 骨料项目周会（杨华伟、2家基地接口人）
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 | [6 empty] | 混凝土ERP合同加价项目ID变更单执行完毕，界面个性化设置完毕，通知用户验证。 | 组织基地用户测试离线模式（平南8081环境，郭洁雅、黄丽婵） | 组内周会
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | 组织基地用户测试离线模式（平南8081环境，郭洁雅、黄丽婵） | OA处理2单 | 处理OA工单2单
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-15
周总结<2022年05月11日-2022年05月15日> | [13 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 廖武燊 | 许伟兴 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | 10+4 |  | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 25
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | 60% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | 75% |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 陆小兰 | 廖武燊 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | 1单 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） ERP系统支持 | 廖武燊 |  | 招标文档 |  |  | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 11
小计 | [7 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 40
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：处理运维工单OA工单4单 | 任务2：一卡通混凝土推广项目基地采购流程沟通 | 任务1：润工作惠州问题回复处理，用户离线测试跟进 | 任务1：处理运维工单OA工单2单 | 任务1：田阳基地散装自动装车（山东矩阵）对接一卡通系统方案讨论（电话梁宇） | 0:00-1:00 电话，远程处理罗定基地服务器卡顿，影响基地发货业务
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：富川基地云托盘创新项目对接一卡通系统需求方案与基地讨论 | 任务3：昌江环保项目对接散装装车方案讨论（张劢、陈戈、廖展刚） | 任务1：水泥特殊物资数据回传接口方案设计文档及开发项提交，任务488。 | 任务5：南平骨料项目功能设计模块划分，与汤春南沟通甲方办公会项目最高价评估情况 | 任务5：ERP系统支持，中港QCC业务需求会议（江开放、陈林先、朱苏明、中港IT及QCC人员） | 2:30-6:00电话，远程处理罗定基地服务器卡顿，判断新增硬盘Raid同步数据导致，先将硬盘拔下，恢复业务正常。后续再做新增硬盘处理
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务5：田阳江安石业对接ERP系统业务方案讨论（陈林先） | 任务1：金沙基地离线数据回传处理及用户疑问解答 | 任务4：混凝土过磅数据重复回传，ERP逻辑优化处理477任务流程推动
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：处理运维工单ITSM工单1单 | 任务1：处理运维工单OA工单3单,ITSM工单2单 | 任务1：龙岩基地新增矿山地磅对接系统 | 任务1：一卡通V2.8.0版本更新阳春基地 | 任务1：ITSM流程处理1单，OA工单1单
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：田阳基地散装自动装车（山东矩阵）对接一卡通系统方案讨论（张劢、陈戈、梁宇、供应商） | 任务1：富川基地云托盘创新项目对接一卡通系统需求方案与基地讨论 | 任务1：一卡通V2.8.0版本SIT测试（10+个优化项） | 任务1：阳春基地版本更新后，影响袋装装车电脑不计数问题处理 | 任务3：一卡通骨料项目周会（杨华伟、2家基地接口人）
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务5：混凝土一卡通系统项目方案优化讨论，南平骨料项目方案设计讨论及开发人天评估 | 任务1：润工作东莞基地固定卡船转车业务问题处理及用户解答 |  | 任务5：南平骨料项目开发划分版本及开发人天讨论 | 任务1：下周一卡通V2.8.0版本更新基地安排（南宁、罗定、长治、富川）
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 任务5：一卡通系统软硬件服务招标文件讨论 | 任务5：南平骨料项目开发划分版本及开发人天讨论 |  | 任务1：润工作平南基地服务异常处理
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-20
周总结<2022年05月16日-2022年05月20日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 廖武燊 | 许伟兴 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | 5+7 |  | 6.5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 20.5
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | [7 empty] | 0
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 |  |  | 0.5 |  | 2 |  |  | 2.5
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 陆小兰 | 廖武燊 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） 骨料新基地对接 | 廖武燊 |  | 招标文档 | [5 empty] | 3 | 2 | 5
小计 | [7 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 安排基地更新V2.8.0版本 富川、长治、罗定，更新出现问题处理。 | 处理OA工单1单，罗定袋装弹框问题，南宁自动装车异常问题对接，龙岩基地矿山新增设备对接调试。 | 罗定基地生产环境切离线，验证版本。存在问题，待开发查处。 | 陆川基地合格证打印报错，检查服务器office过期，待IT激活。Windows一并激活处理 | OA流程处理2单
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 | [6 empty] | 参与陈林先组织骨料新产线一卡通系统规划会议，武汉院总包方 | 补签合同内容拟定——昌江环保&福建武平矿业
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 | [6 empty] | 龙岩地磅远程调试问题处理，弥渡基地需求对接——煤炭自动取样对接（新供应商），散装自助装车对接
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 长治更新问题处理，准备再次更新 | 处理OA工单2单，富川基地装车计数问题对接，龙岩基地矿山新增设备对接打印机，门岗读卡器调试 | 骨料项目系统架构讨论（张劢、陈戈、杨秋萍） | 南平项目评分标准讨论 | 休假半天
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 喷码识别故障需求讨论 廉江&罗定 |  |  | 离线挂牌价功能配置
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 安排基地更新V2.8.0版本 南宁基地 | 一卡通对接ERP系统接口慢，找ERP技术和DBA处理。 | 电商关闭订单传ERP接口测试验证 | 和新增骨料基地对接一卡通系统沟通（肇庆润信-黄韬）
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 长治更新问题处理，再次更新。武平专线跟进（基地IT钟伟豪，在调试，预计3日完成连通） | 处理ITSM工单2单 |  | OA流程处理2单 ITSM流程处理1单
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-06
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 廖武燊 | 许伟兴 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | [7 empty] | 0
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | [7 empty] | 0
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 廖武燊 | 付华 | 项目周报 | [7 empty] | 0
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 陆小兰 | 廖武燊 | 工单数统计（OA\ITSM\润工作\电话） | [7 empty] | 0
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） | 廖武燊 |  | 招标文档 | [7 empty] | 0
小计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30