## 本月计划性工作要点
月度计划性工作<2022年05月02日-2022年06月02日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 月度工作目标 | 目标完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 现场数字化管理项目推进-运行支持及迭代功能上线 | 建设 | 陈其达 |  | 完成所有功能迭代上线 |  |  | 完成功能迭代 | 完成功能迭代 | 完成迭代功能培训 | 运行支持 | 项目回访 回访需求收集
2 | 现场数字化管理项目推进-二期项目及产品规划 | 建设 | 陈其达 |  | 完成招标文件 |  |  | 目标：产品规划沟通 交付件：ppt及会议 | 产品规划细化及调研 | 目标：采购文件准备完毕 交付件：市场调研、采购文件、评分标准 | 招标准备： 供应商联系 | 准备发起流程： 跟领导沟通是否可以发起本项工作
3 | 协助先进控制系统推广项准备 | 通用 | 陈其达 | 汪飞 胡要林 邓承熹 | 完成销售合同及硬件采购文件 |  |  | 完成销售合同模板邮件f发出 | 硬件采购文件准备完毕 | 跟进硬件采购流程 反馈进度 | 跟进硬件采购流程 反馈进度
4 | 海丰电厂销售管理平台项目 | 通用 | 陈其达 |  | 跟进项目进展 |  |  | 跟进项目进展 | 跟进项目进展 | 跟进项目进展 提前规划项目方案及功能 | 跟进项目进展 提前规划项目方案及功能 | 准备合同签订
5 | 华润化学材料项目实施-项目方案实施 | 建设 | 陈其达 | 付华 | 完成调研及方案设计 |  |  |  | 出差调研 | 详细解决方案编写（50%） | 详细解决方案编写（90%）
6 | 汽运调度管理系统升级-协助完成招标工作 | 建设 | 陈其达 | 付华 | 完成评标 | [5 empty] | 协助完成评标
7 | 大排矿事项跟进-跟进合同变更情况 | 建设 | 陈其达 |  | 跟进合同变更 |  |  | 跟进合同变更进度 | 跟进合同变更进度 | 跟进合同变更进度 | 跟进合同变更进度 | 跟进合同变更进度
8 | IPV6改造 | 通用 | 陈其达 |  | 完成信息反馈 |  |  | 收集表发出 | 邮件反馈收集表
9

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-07
周总结<2022年05月03日-2022年05月07日> | [13 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 任务状态 | 星期一 |  | 星期四 | 星期五 | 星期六
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 陈其达 |  | 目标1：运行支持与迭代： 1、迭代功能-目录功能 2、 迭代功能-计划管理功能上线 3、迭代功能-模板库 4、总管理后台部署发布 5、主页功能 6、多级审核功能 7、数据分析 8、样式库 华润水泥现场数字化管理创新项目系统迭代规划日报 | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、50% 6、100% 7、20% 8、50% | 1、100% 2、98% 3、98% 4、100% 5、50%% 6、99% 7、20% 8、50% | 延迟 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品规划汇报会议 交付件：产品规划ppt及会议汇报（强总参会） | 100% | 100% | 完成 |  |  | 0.5 | 3 | 7 | 10.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品采购准备 交付件：采购文件材料（ppt\word） | 100% | 80% | 延迟 |  |  | 2.5 | 1 | 0 | 3.5
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 陈其达 |  | 问题清单 | 持续 | 持续 | 进行中 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0% | 0% | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 陈其达 |  | 目标：海丰项目立项及采购进展 交付件：进度反馈（临时新增编写项目建议书） | 100% | 100% | 完成 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
5 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标：徐州采购进度跟进 交付件：进度反馈（仍处于延迟状态） | 0% | 0% | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 陈其达 |  | 目标2：创新竞赛报名运维支持 交付件问题清单 润科创小程序运维支持跟踪列表V1.0 | 100% | 100% | 完成 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 1.5
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0% | 0% | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 建设 | 临时任务 | 陈其达 |  | 创新项目推广计划跟进： 1、于4 月、7 月、10 月、次年1月的6日前反馈附件2至科创部公文邮箱； 2、推广结果确认单 3、推广总结 | 0% | 0% | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 通用 |  | 陈其达 |  | PC构件柔性工厂方案组织编写 1、项目团队组建 2、方案编写 | 100% | 30% | 延迟 |  |  | 1 | 1 | 0 | 2
11 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标2：大排矿一卡通项目跟进 交付件：跟进合同变更进度 | 100% |  | 进行中 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
12 | 营销 |  | 陈其达 |  | 目标：光大水泥智能制造项目进度跟进 交付件：ppt | 0% | 0% | 进行中 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
13 | 营销 |  | 陈其达 | 胡要林 | 全流程先进控制系统项目推广 目标：合同模板制定、硬件采购文件编写 交付件：word及ppt及邮件发送 | 100% | 80% | 进行中 |  |  | 3 | 2 | 0.5 | 5.5
14 | 通用 |  | 陈其达 |  | IPv6改造事项(组织系统信息收集) 交付件：邮件反馈 | 100% | 0% | 进行中 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1
15 | 通用 |  | 陈其达 |  | 办公室管理 |  |  | 完成
16 | 通用 | 双周会议 | 陈其达 |  | 更新周报（周会） | 100% | 100% | 进行中 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
小计 | [8 empty] | 0 | 0 | 11 | 10.5 | 9 | 30.5
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 | [6 empty] | 现场数字化迭代进度跟进 柔性工厂事项与陈老师跟进是否与邓博士沟通 会议沟通（供应商） | 外部顾问管理（人员登记监督） 外采项目需求清单沟通（胡要林确认全流程控制项目明天的家数） | 现场数字化迭代进度跟进 ipv6改造事项跟进 创新竞赛运维支持
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 | [6 empty] | 预约强总本周时间（休假） 跟毛裕清沟通过磅数据问题 现场数字化二期采购文件准备 协助处理行政事项（物资搬运、办公室整理） | 现场数字化产品材料完善 确认陈老师与邓博士沟通沟通情况 营销制度初步沟通（董克奇） | 现场数字化二期规划会议沟通
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 | [6 empty] | 现场数字化二期采购文件准备 协助处理行政事项（物资搬运、办公室整理） | 现场数字化产品材料完善 | 现场数字化二期规划会议沟通
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 | [6 empty] | 现场数字化二期采购文件准备（初版完成） 协助处理行政事项（物资搬运、办公室整理） | 现场数字化产品材料完善（初版完成） 现场数字化采购文件修改 营销事项跟进： 1、合资公司清单获取 2、越德事项跟进（发票、组织会议） | 现场数字化采购文件定稿 海丰电厂问题修改情况跟进
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [6 empty] | 先进控制合同模板发送罗凌锋 硬件采购文件进度跟进、 | 与胡要林沟通合并后的版本 | 先进控制系统硬件采购事项推进 跟进邓承熹（拟出采购文件） 与强总沟通圳滨加入现场数字化项目 给圳滨介绍现场数字化项目
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 | [6 empty] | 完成需外采项目需求整理 | 根据沟通进行调整 汇报汪总 | 先进控制系统硬件采购事项推进 跟进邓承熹（拟出采购文件） 介绍现场数字化系统（圳滨）
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | 先进控制系统合同文件修改 | 合同模板邮件发送 硬件采购文件进度跟进 | 介绍现场数字化系统（圳滨） 现场数字化采购文件沟通（跟采购部）
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 先进控制系统合同文件初版修改100% |  | 现场数字化采购需求讨论
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 | [8 empty] | 现场数字化采购需求讨论
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-16
周总结<2022年05月12日-2022年05月16日> | [13 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 任务状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 陈其达 |  | 目标1：运行支持与迭代： 1、迭代功能-目录功能 2、 迭代功能-计划管理功能上线 3、迭代功能-模板库 4、总管理后台部署发布 5、主页功能 6、多级审核功能 7、数据分析 8、样式库 华润水泥现场数字化管理创新项目系统迭代规划日报 | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、50% 6、100% 7、20% 8、50% | 1、100% 2、98% 3、98% 4、100% 5、50%% 6、99% 7、20% 8、50% | 延迟 | 0.5 |  | 1 | 0 | 0 | 1.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品规划 交付件：需求清单 | 100% | 100% | 完成 | 4 |  | 0.5 | 0 | 0 | 4.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品采购准备 交付件：采购文件材料（ppt\word） | 100% | 80% | 延迟 | 2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 4.5
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 陈其达 |  | 问题清单 | 持续 | 持续 | 进行中 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0% | 0% | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 陈其达 |  | 目标：海丰项目立项及采购进展 交付件：进度反馈（临时新增编写项目建议书） ppt前往电力总部与运营部沟通 | 100% | 0% | 未开始 |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 7
5 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标：徐州采购进度跟进 交付件：进度反馈（仍处于延迟状态） | 0% | 0% | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 陈其达 |  | 目标2：创新竞赛报名运维支持 交付件问题清单 润科创小程序运维支持跟踪列表V1.0 | 100% | 100% | 完成 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 1.5
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0% | 0% | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
8 | 建设 | 临时任务 | 陈其达 |  | 创新项目推广计划跟进： 1、于4 月、7 月、10 月、次年1月的6日前反馈附件2至科创部公文邮箱； 2、推广结果确认单 3、推广总结 | 0% | 0% | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 通用 |  | 陈其达 |  | PC构件柔性工厂方案组织编写 1、项目团队组建 2、方案编写 | 100% | 30% | 延迟 |  |  | 1 | 0 | 1 | 2
10 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标2：大排矿一卡通项目跟进 交付件：跟进合同变更进度 | 100% | 100% | 进行中 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1
11 | 营销 |  | 陈其达 |  | 目标：光大水泥智能制造项目进度跟进 交付件：反馈项目预算 | 100% | 1000% | 完成 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 营销 |  | 陈其达 | 胡要林 | 全流程先进控制系统项目推广 目标：合同模板制定、硬件采购文件编写 交付件：word及ppt及邮件发送 | 100% | 90% | 进行中 | 2.5 |  | 3 | 0 | 0.5 | 6
13 | 通用 |  | 陈其达 |  | IPv6改造事项(组织系统信息收集) 交付件：反馈模板给卞易翔 | 100% | 100% | 完成 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
14 | 营销 |  | 陈其达 |  | 信润富联交流 交付件：出差学习 | [6 empty] | 3.5 | 0 | 3.5
15 | 营销 |  | 陈其达 |  | 越德智能制造会议 |  |  |  |  | 1 | 2.5 |  |  | 3.5
16 | 营销 |  | 董克奇 | 陈其达 | 协助董克奇完成营销制度材料 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
17 | 通用 |  | 陈其达 |  | 集团北斗接入事项沟通 | [6 empty] | 1.5 |  | 1.5
18 | 通用 |  | 陈其达 |  | 办公室管理 |  |  | 完成 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 1
19 | 通用 | 双周会议 | 陈其达 |  | 更新周报（周会） | 100% | 100% | 进行中 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
小计 | [8 empty] | 9.5 | 7.5 | 12.5 | 10.5 | 8 | 48
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 全流程先进控制系统项目合同文档修改 （合并要林技术部分） | 越德智能制造交流准备 | 前往华润电力沟通副产品营销管理平台事项 | 营销制度沟通（董克奇） 创新平台小程序运维支持（下载问题、列表问题） | 出差前往常州华润化学材料 沟通装配式工厂柔性工厂事项
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 全流程先进控制系统项目合同文档修改 （合并要林技术部分） | 电力副产品信息平台材料修改 | 前往华润电力沟通副产品营销管理平台事项 | 北斗物流TMS事项沟通（数科） | 出差前往常州华润化学材料
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 全流程先进控制系统项目合同文档修改-邮件发出 办公室前台事项 | 电力副产品信息平台材料修改 | 前往华润电力沟通副产品营销管理平台事项 | 现场数字化产品材料完善 北斗物流TMS事项沟通（数科） | 出差前往常州华润化学材料
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 全流程先进控制系统商务事项沟通 现场数字化需求沟通 （敬代弘、刘攀、徐勇） | 营销制度编写沟通（董克奇） | 越德水泥智能制造系统交流会议（材料调整） | 现场数字化产品材料完善（初版完成） 现场数字化采购文件修改 公出前往信润富联 | 出差前往常州华润化学材料
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 现场数字化需求沟通 （敬代弘、刘攀、徐勇） | 电力副产品信息平台材料修改 | 越德水泥智能制造系统交流会议 | 公出信润富联交流 | 沟通pc柔性工厂事项（确定与广西装配式联合）
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 现场数字化需求沟通 （敬代弘、刘攀、徐勇） | 营销制度编写沟通（董克奇）修改版 | 越德水泥智能制造系统交流会议 | 公出信润富联交流 | 沟通华润化学材料后续项目安排
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 二期功能规划清单梳理 | 电力副产品信息平台材料修改 | 越德水泥智能制造系统交流会议 华润化学材料事项沟通 | 返回公司 大排矿项目预算沟通 | 沟通华润化学材料后续项目后续安排
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 二期功能规划清单梳理 |  | IPV6事项沟通表格反馈给卞易翔和邓承熹（滕兆悟） | 华润电力技术说明书修改并发送给电力
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 二期功能规划清单梳理 |  | 海丰电厂技术上说明书质保内容沟通（修改硬件维保条款）
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-20
周总结<2022年05月16日-2022年05月20日> | [13 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 任务状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 陈其达 |  | 目标1：运行支持与迭代： 1、迭代功能-目录功能 2、 迭代功能-计划管理功能上线 3、迭代功能-模板库 4、总管理后台部署发布 5、主页功能 6、多级审核功能 7、数据分析 8、样式库 华润水泥现场数字化管理创新项目系统迭代规划日报 | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、50% 6、100% 7、20% 8、50% | 1、100% 2、98% 3、98% 4、100% 5、50%% 6、99% 7、20% 8、50% | 延迟 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品规划 交付件：需求清单 | 100% | 100% | 完成 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品采购准备 交付件：采购文件材料（ppt\word） | 100% | 80% | 延迟 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 陈其达 |  | 问题清单 | 持续 | 持续 | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0% | 0% | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 陈其达 |  | 目标：海丰项目立项及采购进展 交付件：进度反馈（临时新增编写项目建议书） ppt前往电力总部与运营部沟通 | 100% | 0% | 未开始 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4
5 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标：徐州采购进度跟进 交付件：进度反馈（仍处于延迟状态） | 0% | 0% | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 陈其达 |  | 目标2：创新竞赛报名运维支持 交付件问题清单 润科创小程序运维支持跟踪列表V1.0 | 100% | 100% | 完成 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0% | 0% | 未开始 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
8 | 建设 | 临时任务 | 陈其达 |  | 创新项目推广计划跟进： 1、于4 月、7 月、10 月、次年1月的6日前反馈附件2至科创部公文邮箱； 2、推广结果确认单 3、推广总结 | 0% | 0% | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 通用 |  | 陈其达 |  | PC构件柔性工厂方案组织编写 1、项目团队组建 2、方案编写 | 100% | 30% | 延迟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5
10 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标2：大排矿一卡通项目跟进 交付件：跟进合同变更进度 | 100% | 100% | 进行中 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
11 | 营销 |  | 陈其达 |  | 目标：光大水泥智能制造项目进度跟进 交付件：反馈项目预算 | 100% | 1000% | 完成 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 营销 |  | 陈其达 | 胡要林 | 全流程先进控制系统项目推广 目标：合同模板制定、硬件采购文件编写 交付件：word及ppt及邮件发送 | 100% | 90% | 进行中 | 0.5 |  |  | 0 | 0.5 | 1
13 | 通用 |  | 陈其达 |  | IPv6改造事项(组织系统信息收集) 交付件：反馈模板给卞易翔 | 100% | 100% | 完成 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 营销 |  | 董克奇 | 陈其达 | 协助董克奇完成营销制度材料 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18 | 通用 |  | 陈其达 |  | 办公室管理 |  |  | 完成 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0.5
19 | 通用 | 双周会议 | 陈其达 |  | 更新周报（周会） | 100% | 100% | 进行中 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
小计 | [8 empty] | 10 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 41.5
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 前往华润化学材料驻场准备工作 | 华润化学材料项目调研--IT同事沟通调研（erp） | 华润化学材料项目调研-导入会议 | 华润化学材料项目调研-营销中心业务员 | 华润化学材料项目调研-物流调度
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 华润化学材料初步交流 pc柔性工厂 | 华润化学材料项目调研--IT同事沟通调研（erp） | 华润化学材料项目调研-导入会议 | 华润化学材料项目调研-营销中心业务员 | 华润化学材料项目调研-物流调度
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 华润化学材料初步交流 现场数字化需求清单 | 华润化学材料项目调研--IT同事沟通调研（erp） | 华润化学材料项目调研-导入会议 | 华润化学材料项目调研-营销中心业务员 | 华润化学材料项目调研-物流调度 大屏复盘会议沟通
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 华润化学材料初步交流 | 华润化学材料项目调研-导入会议材料准备+环境准备 | 华润化学材料项目调研-调研计划沟通安排 | 华润化学材料项目调研-营销中心业务员 | 华润化学材料项目调研-周会
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 调研材料准备 | 华润化学材料项目调研-导入会议材料准备+环境准备 | 华润化学材料项目调研-调研计划沟通安排 | 华润化学材料项目调研-市场计划部、内情 | 华润化学材料项目调研-仓储地磅
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 调研准备 | 华润化学材料项目调研-导入会议材料准备+环境准备 | 华润化学材料项目调研-调研材料准备 | 华润化学材料项目调研-市场计划部、内情 | 华润化学材料项目调研-仓储地磅
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 调研准备 | 华润化学材料项目调研-导入会议材料准备+环境准备 | 华润化学材料项目调研-调研材料准备 | 华润化学材料项目调研-市场计划部、内情 | 华润化学材料项目调研-仓储地磅
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-20
周总结<2022年05月16日-2022年05月20日> | [13 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 任务状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 陈其达 |  | 目标1：运行支持与迭代： 1、迭代功能-目录功能 2、 迭代功能-计划管理功能上线 3、迭代功能-模板库 4、总管理后台部署发布 5、主页功能 6、多级审核功能 7、数据分析 8、样式库 华润水泥现场数字化管理创新项目系统迭代规划日报 | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、50% 6、100% 7、20% 8、50% | 1、100% 2、98% 3、98% 4、100% 5、50%% 6、99% 7、20% 8、50% | 延迟 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品规划 交付件：需求清单 | 100% | 100% | 完成 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品采购准备 交付件：采购文件材料（ppt\word） | 100% | 80% | 延迟 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 陈其达 |  | 问题清单 | 持续 | 持续 | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0% | 0% | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 陈其达 |  | 目标：海丰项目立项及采购进展 交付件：进度反馈（临时新增编写项目建议书） ppt前往电力总部与运营部沟通 | 100% | 0% | 未开始 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.5 | 11.5
5 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标：徐州采购进度跟进 交付件：进度反馈（仍处于延迟状态） | 0% | 0% | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 陈其达 |  | 目标2：创新竞赛报名运维支持 交付件问题清单 润科创小程序运维支持跟踪列表V1.0 | 100% | 100% | 完成 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0% | 0% | 未开始 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
8 | 建设 | 临时任务 | 陈其达 |  | 创新项目推广计划跟进： 1、于4 月、7 月、10 月、次年1月的6日前反馈附件2至科创部公文邮箱； 2、推广结果确认单 3、推广总结 | 0% | 0% | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 通用 |  | 陈其达 |  | PC构件柔性工厂方案组织编写 1、项目团队组建 2、方案编写 | 100% | 30% | 延迟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5
10 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标2：大排矿一卡通项目跟进 交付件：跟进合同变更进度 | 100% | 100% | 进行中 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
11 | 营销 |  | 陈其达 |  | 目标：光大水泥智能制造项目进度跟进 交付件：反馈项目预算 | 100% | 1000% | 完成 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 营销 |  | 陈其达 | 胡要林 | 全流程先进控制系统项目推广 目标：合同模板制定、硬件采购文件编写 交付件：word及ppt及邮件发送 | 100% | 90% | 进行中 | 0.5 |  |  | 0 | 0.5 | 1
13 | 通用 |  | 陈其达 |  | IPv6改造事项(组织系统信息收集) 交付件：反馈模板给卞易翔 | 100% | 100% | 完成 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 营销 |  | 董克奇 | 陈其达 | 协助董克奇完成营销制度材料 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18 | 通用 |  | 陈其达 |  | 办公室管理 |  |  | 完成 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0.5
19 | 通用 | 双周会议 | 陈其达 |  | 更新周报（周会） | 100% | 100% | 进行中 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
小计 | [8 empty] | 13 | 12 | 7.5 | 9 | 7.5 | 49
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 电力总部副产品信息平台材料修改 | 华润化学材料项目特殊物资调研 | 调研梳理 | 调研梳理 | 调研梳理
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 华润化学材料项目工厂现场调研 | 调研梳理 | 营销中心现场调研 | 物流部经理沟通 | 调研梳理
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 华润化学材料项目工厂现场调研 | 调研梳理 | 营销中心现场调研 | 调研梳理 | 电厂技术说明书修改
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 华润化学材料项目原材料调研 | 外贸物流调度调研 | 外贸物流调度调研 | 周玉峰沟通 | 滕总沟通
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 华润化学材料项目原材料调研 | 外贸物流调度调研 | 外贸物流调度调研 | 调研梳理 | 调研梳理
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 电力总部副产品信息平台材料修改 | 电力总部副产品信息平台材料修改 | 外贸物流调度调研 | 调研梳理 | 调研梳理
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 电力总部副产品信息平台材料修改 | 电力总部副产品信息平台材料修改 | 调研梳理 | 电厂技术说明书修改 | 调研梳理
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 电力总部副产品信息平台材料修改 | 电力总部副产品信息平台材料修改
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 电力总部副产品信息平台材料修改 | 电力总部副产品信息平台材料修改
|  |  |  | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 电力总部副产品信息平台材料修改 | 电力总部副产品信息平台材料修改