## 本月计划性工作要点
月度计划性工作<2022年05月02日-2022年06月02日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 月度工作目标 | 目标完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | PMO管理 | 通用 | 黎庆奋 |  | 目标1：周报、标准化项目管理方案 交付件：双周报、标准化项目管理方案 | 100% |  | 目标1：周报材料整理、标准化项目管理方案编写 交付件：双周报、标准化项目管理方案 | 目标1：周报材料整理、标准化项目管理方案编写 交付件：双周报、标准化项目管理方案 | 目标1：周报材料整理、标准化项目管理方案整理 交付件：双周报、标准化项目管理方案材料 | 目标1：周报材料整理 交付件：双周报
[5 empty] | 目标2：周报、月报材料整理、 交付件：月度工作方案、管理事项 | 100% |  | 目标2：周报、月报材料整理、 交付件：月度工作方案、管理事项
2 | CRM客户关系管理系统项目 | 建设 | 黎庆奋 |  | 目标1：客户信息分析，运维支持及系统优化 交付件：问题跟踪表、功能设计、测试报告 | 100% |  | 目标1：客户信息分析运维支持及系统优化 交付件：问题跟踪表、功能设计、测试报告 | 目标1：护网安全漏洞修复（弱口令、远程代码漏洞） 交付件：测试报告 | 目标1：周例会 交付件：周报 | 目标1：周例会、系统安全漏洞升级 交付件：周报
[5 empty] | 目标2：混凝土信控运维支持及系统优化 交付件：问题跟踪表、功能设计、测试报告 | 100% |  | 目标2：混凝土信控运维支持及系统优化 交付件：问题跟踪表、功能设计、测试报告 | 目标1：护网安全漏洞修复（弱口令、远程代码漏洞） 交付件：测试报告
[5 empty] | 目标3：混凝土信控，专利申请、软件著作权、创新大赛等材料整理 交付件：申请文档、创新大赛PPT | 100%
3 | 瓷砖胶激励政策项目 | 运维 | 黎庆奋 |  | 目标1：新需求方案、月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 100% |  | 目标1：日常运维支持 交付件：问题清单 | 目标1：日常运维支持（无） 交付件：问题清单
4 | 电商平台接口方案 | 运维 | 黎庆奋 |  | 目标1：接口优化、功能迁移及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 100% |  | 目标1：接口优化、功能迁移及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：接口优化、功能迁移及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单 | 目标1：运输路线创建与更新接口优化 交付件：功能设计文档、测试报告 | 目标1：接口优化、功能迁移及日常问题处理 交付件：功能设计文档、问题清单
5 | 新基地新业务信息化覆盖 | 建设 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档 | 100% |  | 目标1：石材ERP项目商务招采工作（资格预审） 交付件：招标材料 | 目标1：石材ERP项目商务招采工作（资格预审） 交付件：招标材料 | 目标1：石材ERP项目商务招采工作（开标） 交付件：招标材料 | 目标1：石材ERP项目商务招采工作 交付件：招标材料
|  | 建设 |  |  | 目标2：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | 100% |  |  | 目标2：华南大区重点客户余额共享，系统逻辑讨论及初步测试 交付件：功能设计、测试报告 | 目标2：武平矿业ERP系统配置；华南大区余额共享测试 交付件：系统配置文档、测试报告 | 目标2：武平矿业ERP系统上线支持；华南大区余额共享测试 交付件：系统配置文档、测试报告
|  | 运维 |  |  | 目标3：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | 100% |  | 目标3：新基地日常运维支持 交付件：问题清单 | 目标3：新基地日常运维支持 交付件：问题清单 | 目标3：新基地日常运维支持 交付件：问题清单 | 目标3：新基地月结支持 交付件：问题清单
6 | 其他：临时任务 | 通用 | 黎庆奋 |  | 目标1：销售物流系统方案分享 交付件：培训教材 | 100% |  |  | 目标1：ERP与销售APP对接业务流程分享（未开展） 交付件：培训教材 |  | 目标1：销售移动APP系统及业务流程分享 交付件：培训教材
[5 empty] | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（12个） | 9个 |  |  | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） |  | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（4个）
[5 empty] | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 100% |  | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标3：水泥行业评价指标修改、科技人才填报等 交付件：会议通知等 | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等 | 目标3：临时会议、其他临时事项 交付件：会议通知等

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-06
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 通用 | PMO管理 | 黎庆奋 |  | 目标1：个人周报更新、标准化项目管理方案修改 交付件：个人双周报 | 100% | 完成 |  |  | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0
[5 empty] | 目标2：月度材料更新 交付件：月度工作方案、管理事项 | 100% | 完成 | [5 empty] | 0.0
2 | 建设 | CRM客户关系管理系统项目 | 黎庆奋 |  | 目标1：水泥业务客户信息分析，运维支持及系统优化 交付件：问题跟踪表、功能设计、测试报告 | 100% | 完成 |  |  | 1.0 |  | 3.0 | 4.0
[5 empty] | 目标2：项目周例会 交付件：周报 | 100% | 完成 | [5 empty] | 0.0
[5 empty] | 目标3：混凝土信控日常问题处理 交付件：问题跟踪表 | 100% | 完成 |  |  | 1 |  |  | 1.0
3 | 运维 | 瓷砖胶激励政策项目 | 黎庆奋 |  | 暂无 | [7 empty] | 0.0
4 | 运维 | 电商平台接口方案 | 黎庆奋 |  | 目标1：ERP接口功能设计文档、验证测试 交付件：功能设计文档、测试报告 | [7 empty] | 2.0
| 运维 |  |  |  | 目标2：日常问题支持 交付件：问题跟踪表 | 100% | 完成 |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 0.0
5 | 建设 | 新基地新业务信息化覆盖 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采资格预审 交付件：采购招标文档 | 100% | 完成 |  |  | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0
| 运维 |  |  |  | 目标1：新业务支持（华南大区重点客户余额共享） 交付件：培训教材、系统配置文档、功能设计文档 | 100% | 完成 |  |  | 2.0 |  |  | 2.0
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 黎庆奋 |  | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 0 | [6 empty] | 0.0
[5 empty] | 目标3：其他临时工作（会议、材料填报等） 交付件：会议通知、填报文档 | [7 empty] | 0.0
小计 | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 | [5 empty] | 任务1：月度工作方案、管理事项更新 | 任务1：标准化项目管理方案修改 | 任务4：电商平台，船运开仓错误问题沟通及处理方案（谭文辉）
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 | [5 empty] | 任务5：石材ERP项目招采工作，供应商报名情况跟进 | 任务5：石材ERP项目招采工作，供应商报名问题沟通处理，广州尧典变更材料，系统撤回并重新提交 | 任务5：石材ERP项目招采资格预审材料核对（谢斌总、林先、强艳、敬代弘）
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 任务2：客户信息分析试点区域运行情况沟通（德勤项目组、张思鹏） | 任务5：石材ERP项目招采工作，供应商报名情况跟进（IBM、润联尚未报名）
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 | [5 empty] | 任务5：石材ERP项目招采工作，广州尧典报名上传资格预审材料核对 | 任务1：标准化项目管理方案修改 | 任务2：CRM系统网络安全漏洞问题处理沟通，容器集群弱口令（德勤技术负责）
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 任务5：华南大区重点客户余额共享方案沟通（技术开发：胡志忠） | 任务4：电商平台，船运业务运输路线同步至ERP对接方案沟通（谭文辉） | 任务2：客户信息分析周例会（德勤团队、张思鹏）
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 任务2：混凝土信用管理，佛山砼用户权限变更申请处理 | 任务5：石材ERP项目招采工作，润联报名上传资格预审材料核对 | 任务1：应用建设组周例会
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 任务5：石材ERP项目招采工作，德勤报名上传资格预审材料核对 | 任务5：石材ERP项目招采工作，IBM报名上传资格预审材料核对 | 任务2：CRM系统网络安全漏洞问题处理进度沟通（德勤技术负责）
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 任务5：华南大区重点客户余额共享，SIT环境配置（技术开发用） | 任务1：标准化项目管理方案修改100% | 任务1：双周报填写
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-13
周总结<2022年05月09日-2022年05月13日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 通用 | PMO管理 | 黎庆奋 |  | 目标1：个人周报更新、标准化项目管理方案修改 交付件：个人双周报 | 100% | 完成 |  |  |  | 3 | 2 | 5
[5 empty] | 目标2：月度材料更新 交付件：月度工作方案、管理事项 | [7 empty] | 0
2 | 建设 | CRM客户关系管理系统项目 | 黎庆奋 |  | 目标1：水泥业务客户信息分析，运维支持及系统优化 交付件：问题跟踪表、功能设计、测试报告 | 100% | 完成 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
[5 empty] | 目标2：项目周例会 交付件：周报 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 目标3：混凝土信控日常问题处理 交付件：问题跟踪表 | 100% | 完成 |  |  | 1 |  |  | 1
3 | 运维 | 瓷砖胶激励政策项目 | 黎庆奋 |  | 暂无 | [7 empty] | 0
4 | 运维 | 电商平台接口方案 | 黎庆奋 |  | 目标1：ERP接口功能设计文档、验证测试 交付件：功能设计文档、测试报告 | [7 empty] | 0
| 运维 |  |  |  | 目标2：日常问题支持 交付件：问题跟踪表 | 100% | 完成 |  | 2 |  |  |  | 2
5 | 建设 | 新基地新业务信息化覆盖 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采资格预审 交付件：采购招标文档 | 100% | 完成 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8
| 运维 |  |  |  | 目标1：新业务支持 交付件：培训教材、系统配置文档、功能设计文档 | 100% | 完成 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 黎庆奋 |  | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 3 | 完成 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 目标3：其他临时工作（会议、材料填报等） 交付件：会议通知、填报文档 | 100% | 完成 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务5：石材ERP项目，供应商报名情况沟通 | 任务5：关于石材ERP项目延期情况与各供应商沟通 | 任务5：关于石材ERP项目延期申请审批及供应商补充材料跟进 | 任务2：CRM混凝土信控上线付款流程重新提交 | 任务2：CRM项目周例会（张思鹏、德勤项目组）
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务6：科技公司运营定价沟通会 | 任务6：科技公司运营定价，ERP系统各基地实际用户数统计 |  | 任务5：关于石材ERP项目资格预审申请审批流程进度跟踪 | 任务5：石材ERP项目资格预审申请审批进度跟踪
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务5：江安石业ERP系统上线需求沟通会 |  | 任务2：CRM安全漏洞修复，UAT测试验证。确保不影响正常业务 |  | 任务5：重点客户余额共享需求，合同附加信息、基地汽运开票SIT 测试（未通过、待技术调整）
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务6：水泥行业数字化工厂评价指标讨论（开放总组织） | 任务4：电商项目开仓卸货问题沟通及处理方案讨论 | 任务2：CRM安全漏洞修复，UAT测试验证。确保不影响正常业务 | 任务6：华润水泥科技人员申报工作及个人信息填报 | 任务5：重点客户余额共享需求，合同附加信息、基地汽运开票SIT 测试（未通过、待技术调整）
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 任务5：贸易公司煤炭外销，ERP系统发货库存扣减未能指定批次号造成亏吨问题处理方案讨论（绍建辉、韦庆生） | 任务1：建设组月报材料及科技公司月报材料修改沟通 | 任务1：标准化项目管理方案修改
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 任务5：华南大区重点客户余额共享需求，系统逻辑细节沟通（技术开发） |  | 任务1：部门双周报工作进度填报跟进及CRM工作进展填报 | 任务6：ERP系统集成接口整理（配送需求下发）
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务5：石材ERP项目，供应商延期报名讨论（林先、敬代弘、潘子燕、强艳） | 任务6：控股市场部关于骨料、混凝土产品增加品牌说明，系统批量更新可行性沟通（朱亚慧、梁绮玲） | 任务6：科技公司运营定价沟通例会 | 任务1：项目评审议题收集跟进 | 任务6：ERP系统集成接口整理（配送需求关闭）
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务6：ERP系统集成接口整理（提货计划延期接口） | 任务2：CRM漏洞修复讨论（德勤技术团队） | 任务6：泥行业数字化工厂评价指标更新（销售、物流） | 任务5：重点客户余额共享需求，SIT测试数据准备（客户、合同、价目表、销售计划等） | 任务1：个人双周工作情况填报
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-20
周总结<2022年05月16日-2022年05月20日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 通用 | PMO管理 | 黎庆奋 |  | 目标1：个人周报更新、标准化项目管理方案修改 交付件：个人双周报 | 100% | 完成 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3
[5 empty] | 目标2：月度材料更新 交付件：月度工作方案、管理事项 | [7 empty] | 0
2 | 建设 | CRM客户关系管理系统项目 | 黎庆奋 |  | 目标1：水泥业务客户信息分析，运维支持及系统优化 交付件：问题跟踪表、功能设计、测试报告 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 目标2：项目周例会 交付件：周报 | 100% | 完成 |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 目标3：混凝土信控日常问题处理 交付件：问题跟踪表 | [7 empty] | 0
3 | 运维 | 瓷砖胶激励政策项目 | 黎庆奋 |  | 暂无 | [7 empty] | 0
4 | 运维 | 电商平台接口方案 | 黎庆奋 |  | 目标1：ERP接口功能设计文档、验证测试 交付件：功能设计文档、测试报告 | 100% | 完成 | 2 | 1 |  |  |  | 3
| 运维 |  |  |  | 目标2：日常问题支持 交付件：问题跟踪表 | [7 empty] | 0
5 | 建设 | 新基地新业务信息化覆盖 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采开标 交付件：技术评分 | 100% | 完成 | 2 | 5 | 5 | 8 |  | 20
| 运维 |  |  |  | 目标1：新业务支持 交付件：培训教材、系统配置文档、功能设计文档 | 100% | 完成 | 2 |  | 2 |  | 6 | 10
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 黎庆奋 |  | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 目标3：其他临时工作（会议、材料填报等） 交付件：会议通知、填报文档 | 100% | 完成 | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务5：石材ERP项目，与供应商沟通，投标材料进展情况 | 任务2：CRM客户关系管理系统项目周例会 | 任务5：石材ERP项目，与供应商沟通，投标材料进展情况 | 任务5：石材ERP项目开标 | 任务6：科技人员推荐表更新及证明材料整理
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务5：武平矿业系统上线需求，ERP生产环境销售发运相关系统配置 | 任务5：石材ERP项目开标时间是否延期讨论（敬代弘、陈林先、曾强艳） | 任务5：华南大区重点客户余额共享需求SIT测试（基地开票、发货测试） |  | 任务5：武平矿业系统上线需求，ERP系统配置文档更新整理（为将来移交运维准备）
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 | [7 empty] | 任务5：华南大区重点客户余额共享需求SIT测试，基地发货业务： 1、使用提货客户本账户余额发货流程 2、单一客户关联主账户并使用主账户余额开票、发货（提货客户本账户余额不足） 3、单一客户关联主账户并使用主账户余额开票（提货客户本账户余额不足），发货过程中提货客户收款入账（本账号余额充足）
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务6：科技公司运营定价，ERP及CRM系统相关数据更新 | 任务4：电商项目，运输路线创建与更新接口优化，SIT环境测试验证 | 任务6：协助质量系统对接工业互联网平台测试工作，开通相关人员ERP系统SIT环境权限
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务4：电商项目，运输路线创建与更新接口优化需求功能设计文档编写 | 任务5：关于华润水泥石材ERP一期项目招标的澄清说明材料整理 | 任务5：石材ERP项目开标准备，与功能建材事业部及石材工厂联系，指派评标人员名单
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：经营治理领域周例会 |  |  |  | 任务5：贸易公司煤炭外销亏吨问题测试，ERP标准订单发货（一般是系统自动发运，系统随机扣除库存，不能指定批次号），尝试手动创建物料搬运单并指定发货批次号
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务5：石材ERP项目，与供应商沟通，投标材料进展情况 | 任务1：PMO管理材料汇报 | 任务5：石材ERP项目，与供应商沟通确认，投标材料上传进度及开标时间安排
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务4：电商项目，运输路线创建与更新接口优化，SIT环境系统配置调整（技术开发用） | 任务5：石材ERP项目，与供应商沟通，投标材料进展情况 |  |  | 任务1：个人双周工作情况填报
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-27
周总结<2022年05月23日-2022年05月27日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 通用 | PMO管理 | 黎庆奋 |  | 目标1：个人周报更新、标准化项目管理方案修改 交付件：个人双周报 | 100% | 完成 |  | 2 |  |  | 1 | 3
[5 empty] | 目标2：月度材料更新 交付件：月度工作方案、管理事项 | [7 empty] | 0
2 | 建设 | CRM客户关系管理系统项目 | 黎庆奋 |  | 目标1：水泥业务客户信息分析，运维支持及系统优化 交付件：问题跟踪表、功能设计、测试报告 | 100% | 完成 | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 目标2：项目周例会 交付件：周报 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 目标3：混凝土信控日常问题处理 交付件：问题跟踪表 | [7 empty] | 0
3 | 运维 | 瓷砖胶激励政策项目 | 黎庆奋 |  | 暂无 | [7 empty] | 0
4 | 运维 | 电商平台接口方案 | 黎庆奋 |  | 目标1：ERP接口功能设计文档、验证测试 交付件：功能设计文档、测试报告 | 100% | 完成 | 1 | 1 | 2 |  |  | 4
| 运维 |  |  |  | 目标2：日常问题支持 交付件：问题跟踪表 | [5 empty] | 1 |  | 1
5 | 建设 | 新基地新业务信息化覆盖 | 黎庆奋 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采开标 交付件：技术评分 | 100% | 完成 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 8
| 运维 |  |  |  | 目标1：新业务支持 交付件：培训教材、系统配置文档、功能设计文档 | 100% | 完成 |  |  | 1 | 4 | 1 | 6
6 | 通用 | 其他：临时任务 | 黎庆奋 |  | 目标2：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 4
[5 empty] | 目标3：其他临时工作（会议、材料填报等） 交付件：会议通知、填报文档 | 100% | 完成 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务5：石材ERP项目招采评分进度跟踪（贸易公司、功能建材、石材工厂评分代表） | 任务4：电商项目，电商通知ERP开仓接口优化功能设计（解决船运业务送到价问题） | 任务5：石材ERP项目招采，超预算问题与相关部门沟通，了解相关管理制度 | 任务4：电商项目，船运配送业务无法执行退库原因分析 | 任务2：CRM客户关系管理系统项目周例会，讨论技术交接相关工作
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 任务6：科技公司运营定价方案讨论（蒋敏娟、强艳、苏明） |  | 任务5：华南大区重点客户余额共享SIT测试，基地发货业务： 1、多个提货客户关联同一主账户并使用主账户余额开票、发货（提货客户本账户余额不足） 2、多个提货客户关联同一主账户并使用主账户余额开票（提货客户本账户余额不足），发货过程中提货客户收款入账（本账号余额充足） 3、多个提货客户关联同一主账户，开票提货客户本账户余额充足足，发货过程中提货客户余额不足（使用主账户余额发货） | 任务5：肇庆润信月结支持，销售补单无法打开销售计划原因查找
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务4：电商项目，C端客户电商平台下单初步SIT测试。ERP系统配合创建零星散户客户及合同，并验证电商订单信息 |  | 任务6：知识产权排查工作 |  | 任务5：石材ERP招标评分依据整理
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务6：科技人才推荐表信息补充填报 | 任务5：石材ERP项目招采评分进度跟踪，退回重新打分（重新核查投标单位项目团队评分项） | 任务4：电商项目，电商通知ERP开仓接口优化SIT测试及测试报告整理（解决船运业务送到价问题） |  | 任务5：石材ERP招标评分依据整理
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务6：系统集成接口文档整理（配送需求关闭） |  |  |  | 任务6：科技公司运营定价方案讨论及初步汇报（蒋敏娟、强艳、苏明、强总、谢总）
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务6：系统集成接口文档整理（运单信息上传及结果反馈） | 任务1：标准化项目管理工具培训（运维、技术开发） | 任务6：科技公司运营定价方案讨论（蒋敏娟、强艳、苏明） | 任务6：销售移动APP系统分享
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务2：CRM安全漏洞问题，系统修复升级，生产环境发布及验证
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务6：系统集成接口文档整理（运单信息上传(长期委托专用)接口） | 任务6：系统集成接口文档整理（运单信息修改-ERP发起） | 任务5：武平矿业ERP系统生产环境补充设置（发运参数、数据访问权等） |  | 任务1：个人双周报整理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30