## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 辅材备件推广（运维支持） |  | 运维总数：47 | 何远 |  | - | 47个 | 总运维数：10个 | 总运维数：9个 | 总运维数：9个 | 总运维数：8个 | 总运维数：11个
2 | 开发 | 辅材备件共享平台优化 |  | 需求开发： 1.【需求-HRSISC】ID69审计问题优化，增加物资历史库龄统计报表功能 2.【需求-HRSISC】订单集成优化:处理空指针导致集成异常 3.【需求-HRSISC】ID77接收、出库、入库单打印导出优化 4.【需求-HRSISC】ID80退库单导入BUG修复 5.【需求-HRSISC】ID82 使用评价功能优化 6.【需求-HRSISC】ID76提供需求计划提报接口给设备管理系统 7.【需求-HRSISC】ID83同步库存接口未上线基地库存不接收 | 何远 |  | - | 7个 | 1-5需求开发 | 6需求开发 | 6需求开发 | 7需求开发 | 7需求开发
3 | 运维 | SRM（运维支持） |  | 运维总数：51 | 何远 |  | - | 51个 | 总运维数：11个 | 总运维数：9个 | 总运维数：13个 | 总运维数：3个 | 总运维数：15个
4 | 开发 | SRM与守正对接及升级改造项目 |  | 需求开发： 1.【需求-SRM】ID43:SRM档案集成集团档案系统接口优化 2.【文档-SRM】水泥应用系统迁移上云_系统调研问卷 3【需求-SRM】ID37越德水泥服务合同审批流程调整的需求 4.【需求-SRM】ID40计划添加至执行单的功能优化 5.【需求-SRM】ID41供应商门户注册删除了注册附件，但是SRM系统里供应商注册附件还在BUG优化 6.【需求-SRM】ID44评分标准维护及查询的BUG 7.【需求-SRM】ID45离职或失效的人员账号，在供应商门户结算时还能选到结算员 8【需求-SRM】ID46修改供应商评价（包括淘汰）逻辑 9.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化 | 何远 |  | - | 9个 | 1-4需求开发 | 4-7需求开发 | 8、9需求开发 | 9需求开发 | 9需求开发
5 | 通用 | 其他 |  | 1.信息系统事件管理复盘检讨会议 2.水泥应用系统高危及以上逾期未修复漏洞推进会议 3.数据资产梳理会议 4.新一代身份管理-系统迁移技术支持 | [6 empty] | 信息系统事件管理复盘检讨会议 | 1.水泥应用系统高危及以上逾期未修复漏洞推进会议 2.数据资产梳理会议 3.新一代身份管理-系统迁移技术支持 | 新一代身份管理-系统迁移技术支持
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 辅材备件推广（运维支持） |  | 何远 |  | 总运维数：9个 接口联调支持：1个 |  |  | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1
2 | 开发 | 辅材备件共享平台优化 |  | 何远 |  | 1.【需求-HRSISC】ID69审计问题优化，增加物资历史库龄统计报表功能 2.【需求-HRSISC】订单集成优化:处理空指针导致集成异常 3.【需求-HRSISC】ID77接收、出库、入库单打印导出优化 4.【需求-HRSISC】ID80退库单导入BUG修复 5.【需求-HRSISC】ID82 使用评价功能优化 6.【需求-HRSISC】ID76提供需求计划提报接口给设备管理系统 |  |  | 2.5 | 3 | 1 | 1
3 | 运维 | SRM（运维支持） |  | 何远 |  | 总运维数：11个 |  |  | 3.5 | 3 | 1 | 1
4 | 开发 | SRM与守正对接及升级改造项目 |  | 何远 |  | 1.【需求-SRM】ID43:SRM档案集成集团档案系统接口优化 2.【文档-SRM】水泥应用系统迁移上云_系统调研问卷 3【需求-SRM】ID37越德水泥服务合同审批流程调整的需求 4.【需求-SRM】ID40计划添加至执行单的功能优化 |  |  |  |  | 3 | 4
5 | 通用 | 其它 |  | 何远
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 【运维-HRSISC】修改数据 【需求-HRSISC】ID77接收、出库、入库单打印导出优化 | 【需求-HRSISC】ID77接收、出库、入库单打印导出优化 | 【需求-HRSISC】ID80退库单导入BUG修复 | 【运维-SRM】报账查合同C086030121163001 接口无返回值问题排查80050000000003-水泥SRM_合同信息查询服务 【需求-SRM】ID37越德水泥服务合同审批流程调整的需求
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 【需求-HRSISC】ID77接收、出库、入库单打印导出优化 | 【需求-HRSISC】ID77接收、出库、入库单打印导出优化 | 【运维-SRM】S2133020220500002 定标点击中标物资保存无效问题排查 | 【需求-SRM】ID37越德水泥服务合同审批流程调整的需求 【运维-HRSISC】设备与辅材需求计划接口字段讨论
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 【需求-HRSISC】ID77接收、出库、入库单打印导出优化 | 【需求-HRSISC】ID77接收、出库、入库单打印导出优化 【运维-HRSISC】修改数据 | 【运维-HRSISC】修改数据 【运维-HRSISC】 （1）任务 JobHandlerCallEvaluationDept 任务统计物资使用评价（部门维度）异常：调拨单的TAKING_DEPT_CODE是空的导致插入数据异常 （2）任务 JobHandlerCallEvaluationReceiver 统计物资使用评价（领用人维度）异常：调拨单的RECEIVER_ID是空的导致插入数据异常 | 【需求-SRM】ID37越德水泥服务合同审批流程调整的需求
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 【运维-HRSISC】IA302022051300384领料申请，出库单 IS30202205160259 和 IS30202205160263 ，查询数据异常排查 | 【运维-SRM】S2170020220500016 评委名字 ：粟砚珍 指派评委查询不出 | 【运维-HRSISC】 （1）任务 JobHandlerCallEvaluationDept 任务统计物资使用评价（部门维度）异常：调拨单的TAKING_DEPT_CODE是空的导致插入数据异常 （2）任务 JobHandlerCallEvaluationReceiver 统计物资使用评价（领用人维度）异常：调拨单的RECEIVER_ID是空的导致插入数据异常 | 【需求-HRSISC】ID82 使用评价功能优化
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 【运维-SRM】推送国资委数据-重新生成表1、2、3数据，重新生成附件 | 【运维-SRM】ITSM:TAS000000090590 【运维-SRM】ITSM:TAS000000090592 | 【需求-SRM】ID37越德水泥服务合同审批流程调整的需求 | 【需求-SRM】ID40计划添加至执行单的功能优化 【运维-SRM】广西铭意科技有限公司的账号信息中把中国建设银行：改成：广西铭意科技有限公司，变更表关联不到账号表
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 【运维-SRM】李保军审批C079020321154422-1合同变更审批异常问题排查 | 【运维-HRSISC】退回单BUG:第一次导入退库单后，将退库数量改下，然后在重新导入，会把金额赋值到数量上，导致出现这个问题 | 【需求-SRM】ID37越德水泥服务合同审批流程调整的需求 【运维-HRSISC】统计调拨成功多少项、调拨金额多少 | 【需求-SRM】ID40计划添加至执行单的功能优化 【运维-HRSISC】需求计划20202206020210，主动去共享平衡时填写共享数量保存后报错
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 【运维-SRM】728239855728239851/qinqx0511 报错问题排查：保存成功后提交附件仍提示请保存 | 【需求-HRSISC】ID77接收、出库、入库单打印导出优化 【运维-SRM】修复安全漏洞升级FastJSON | 【需求-SRM】ID37越德水泥服务合同审批流程调整的需求 | 【需求-SRM】ID40计划添加至执行单的功能优化
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 【运维-SRM】推送国资委数据-重新生成表1、2、3数据，重新生成附件 | 【运维-SRM】修复安全漏洞升级FastJSON | 【需求-SRM】ID37越德水泥服务合同审批流程调整的需求
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 辅材备件推广（运维支持） |  | 何远 |  | 总运维数： 发布系统版本 |  |  | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | 0
2 | 开发 | 辅材备件共享平台优化 |  | 何远 |  | 1.【需求-HRSISC】ID76提供需求计划提报接口给设备管理系统 | [5 empty] | 2 | 0
3 | 运维 | SRM（运维支持） |  | 何远 |  | 总运维数： 发布系统版本 |  |  | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 0
4 | 开发 | SRM与守正对接及升级改造项目 |  | 何远 |  | 1.【需求-SRM】ID40计划添加至执行单的功能优化 2.【需求-SRM】ID41供应商门户注册删除了注册附件，但是SRM系统里供应商注册附件还在BUG优化 3.【需求-SRM】ID44评分标准维护及查询的BUG 4.【需求-SRM】ID45离职或失效的人员账号，在供应商门户结算时还能选到结算员 5.【需求-SRM】ID46修改供应商评价（包括淘汰）逻辑 |  |  | 5.5 | 2.5 | 1 |  | 0
5 | 通用 | 其它 |  | 何远
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1.【运维-HRSISC】与设备系统联调[生成需求计划接口] 2.【需求-SRM】ID40计划添加至执行单的功能优化-发布SIT\UAT测试 | 1.【运维-HRSISC】关于数字化中台组件应用梳理搜集 2.【需求-SRM】ID44评分标准维护及查询的BUG-SIT测试 | 【运维-SRM】电子签章云文档UAT环境修复安全漏洞 | 1.【发布-HRSISC】发布版本准备：hrsisc-prod-2.1,web-prod-2.1 2.【运维-HRSISC】修改数据 | 请假
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1.【运维-SRM】供应商管理-供应商淘汰，wuqing5无法选到：武汉必测科技有限公司 2.【运维-HRSISC】修改数据 | 1.【需求-SRM】ID45离职或失效的人员账号，在供应商门户结算时还能选到结算员 2.【运维-SRM】苏剑锋-寻源单S3540020220600001，无法邀请【广东粤盛特种建材有限公司】-浏览器问题 | 1.【运维-HRSISC】修改数据 2.【运维-SRM】供应商[中国中材国际工程股份有限公司]附件问题排查 | 【发布-SRM】发布版本准备：srm-ops-7.8、wf-deploy-升级fastjson | 请假
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1.【需求-SRM】ID41供应商门户注册删除了注册附件，但是SRM系统里供应商注册附件还在BUG优化 2.【运维-SRM】92440881MAA4HTNB78 供应商信息维护异常，解析数据报错 | 【运维-SRM】合同归档接口初始化脚本编写 | 【运维-SRM】S1050120220500001-供应商资格预审流程,下一个节点配置人员不生效问题排查 | 【会议-HRSISC】汉德公司介绍 | 请假
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 【需求-SRM】ID44评分标准维护及查询的BUG | 【会议-HRSISC】会议-赛意供应商WMS | 【运维-SRM】业务系统迁移调研-水泥-SRM系统文档编写 【运维-SRM】SRM与审计接口联调 | 【运维-HRSISC】本地服务切换UAT | 请假
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 1.【需求-SRM】ID44评分标准维护及查询的BUG 2.【运维-HRSISC】修改数据 | 【会议-HRSISC】会议-赛意供应商WMS |  | 【运维-HRSISC】本地服务切换UAT | 请假
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 【需求-SRM】ID44评分标准维护及查询的BUG | 1.【需求-SRM】ID45离职或失效的人员账号，在供应商门户结算时还能选到结算员 2.【运维-HRSISC】修改数据 | 【运维-SRM】SRM QC代码走查 | 【需求-HRSISC】ID76提供需求计划提报接口给设备管理系统-接口联调问题处理 | 请假
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 【需求-SRM】ID44评分标准维护及查询的BUG | 【需求-SRM】ID45离职或失效的人员账号，在供应商门户结算时还能选到结算员 | 【需求-SRM】ID46修改供应商评价（包括淘汰）逻辑 | 【需求-HRSISC】ID76提供需求计划提报接口给设备管理系统-接口联调问题处理 | 请假
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 1.【发布-HRSISC】发布hrsisc-prod-2.1,web-prod-2.1 2.【发布-SRM】发布srm-ops-7.8、wf-deploy-升级fastjson
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 1.【发布-HRSISC】发布hrsisc-prod-2.1,web-prod-2.1 2.【发布-SRM】发布srm-ops-7.8、wf-deploy-升级fastjson
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | 1.【发布-HRSISC】发布hrsisc-prod-2.1,web-prod-2.1 2.【发布-SRM】发布srm-ops-7.8、wf-deploy-升级fastjson

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 辅材备件推广（运维支持） |  | 何远 |  | 总运维数： 发布系统版本 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 3.5 | 1.5
2 | 开发 | 辅材备件共享平台优化 |  | 何远 |  | 1.【需求-HRSISC】ID76与设备管理计划提报接口联调 2.【需求-HRSISC】优化验收入库-采购验收待办查询 |  |  | 1.5 | 1 | 3 | 1
3 | 运维 | SRM（运维支持） |  | 何远 |  | 总运维数： 技术支持 |  |  | 2 | 3 | 2 | 4.5 | 1
4 | 开发 | SRM与守正对接及升级改造项目 |  | 何远 |  | 1.【需求-SRM】ID46修改供应商评价（包括淘汰）逻辑 2.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化 |  |  | 1 | 2.5 |  | 1 | 4.5
5 | 通用 | 其它 |  | 何远 |  | 信息系统事件管理复盘检讨会议 |  |  | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 【运维-SRM】ITSM运维单：TAS000000090607 【运维-SRM】ITSM运维单：TAS000000090704 | 【需求-SRM】ID46修改供应商评价（包括淘汰）逻辑-定期评价 | 【运维-SRM】UAT环境磁盘空间清理 | 【需求-HRSISC】ID76与设备管理计划提报接口联调 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-(1)依法必招:依法和非依法
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 信息系统事件管理复盘检讨会议 | 【需求-HRSISC】下半年优化需求工作量评估 【运维-SRM】供应商附件上传附件问题排查 | 【运维-SRM】需求项评估 【运维-SRM】贵州大区采购策略批量调整 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-(1)依法必招:依法和非依法 | 1【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-(1)依法必招:依法和非依法 2.【运维-HRSISC】修改数据 3.【运维-HRSISC】导出1-5月应调拨未调拨
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 信息系统事件管理复盘检讨会议 | 【需求-HRSISC】下半年优化需求工作量评估 【运维-SRM】供应商上传附件问题排查 | 【运维-HRSISC】修改数据 | 1【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-(1)依法必招:依法和非依法 2【运维-HRSISC】处理未上线基地同步的库存，将库存共享状态改为F | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-(1)依法必招:依法和非依法
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 【技术支持-SRM】与守正接口使用RabbitMq接收信息，需要配置双数据源 【运维-HRSISC】修改库存数据（龙岩） | 【需求-SRM】ID46修改供应商评价（包括淘汰）逻辑-定期评价 | 【需求-HRSISC】优化验收入库-采购验收待办查询 | 1.【运维-HRSISC】HTTPS证书替换 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-(1)依法必招:依法和非依法
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 【运维-SRM】数据库10.0.32.175、10.0.32.176 虚拟机迁移方案讨论 【运维-SRM】审计订阅SRM接口crcement.crcementSRM.SRM.callService | 【运维-SRM】上传附件问题排查,处理上传附件异常问题 | 【运维-HRSISC】修改数据 | 【运维-SRM】接口评审会议 | 【运维-SRM】寻源单S2250720220500012，报价结果中心提交审批
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 【需求-SRM】ID46修改供应商评价（包括淘汰）逻辑 | 1.【需求-SRM】ID46修改供应商评价（包括淘汰）逻辑-例外评价 2.【运维-SRM】UAT-HTTPS证书替换 3.【运维-SRM】上传附件问题排查,处理上传附件异常问题 | 【需求-HRSISC】ID76与设备管理计划提报接口联调 | 【运维-SRM】接口评审会议 | 【运维-HRSISC】广西贵港水泥-IA202022060900687，审批看不到
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 【需求-HRSISC】ID76与设备管理计划提报接口联调 | 1.【运维-HRSISC】修改数据 2.【运维-SRM】上传附件问题排查,处理上传附件异常问题 | 【需求-HRSISC】ID76与设备管理计划提报接口联调 | 【运维-HRSISC】金沙水泥-新增共享审批流程图异常处理 | 【需求-SRM】与审计接口-供应商信息数据查询接口BUG修改
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 【需求-HRSISC】ID76与设备管理计划提报接口联调 |  |  | 【运维-SRM】系统存储迁移
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 辅材备件推广（运维支持） | 何远 |  | 总运维数： 发布系统版本 |  |  | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
2 | 开发 | 辅材备件共享平台优化 | 何远 |  | 1.【需求-HRSISC】ID76与设备管理计划提报接口联调 2.【需求-HRSISC】优化验收入库-采购验收待办查询 3.【需求-HRSISC】ID83同步库存接口未上线基地库存不接收 |  |  |  | 2
3 | 运维 | SRM（运维支持） | 何远 |  | 总运维数： 技术支持 |  |  | 1 |  | 1.5
4 | 开发 | SRM与守正对接及升级改造项目 | 何远 |  | 1.【需求-SRM】ID46修改供应商评价（包括淘汰）逻辑 2.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化 |  |  | 3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
5 | 通用 | 其它 | 何远 |  | 1.水泥应用系统高危及以上逾期未修复漏洞推进会议 2.数据资产梳理会议 3.新一代身份管理-系统迁移技术支持 |  |  | 1 |  |  | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 【运维-SRM】寻源单S2250720220500012，报价结果中心提交审批，流程走的是：工程非招标定标合同审批流程（西南基地部室） 绍松反馈应该走服务定标的流程 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批改造 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批改造 | 1.【运维-HRSISC】清除调拨单 2.需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-采购方式值集变更、谈判供应商家数限制逻辑修改
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 水泥应用系统高危及以上逾期未修复漏洞推进会议 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批改造 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批改造 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-采购方式值集变更、谈判供应商家数限制逻辑修改
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1.【运维-HRSISC】同步接口记录无法查看问题排查 2.【运维-HRSISC】导出福建-使用评价数据 3.【运维-HRSISC】修改数据 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批改造 | 1.【运维-HRSISC】清除调拨单 2.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批改造 | 1.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-采购方式值集变更、谈判供应商家数限制逻辑修改 2.【运维-HRSISC】修改数据
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1.【运维-HRSISC】删除调拨单 2.【运维-HRSISC】汕头-10277788-同步没有审批类型和管理分类：排查数据是缺少40-粉磨站的管理分类 | 1.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化 2.【运维-HRSISC】修改数据 | 【运维-HRSISC】修改数据 | 1.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批改造 2.数据资产梳理会议 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-采购方式值集变更、谈判供应商家数限制逻辑修改
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化 | 1.【运维-SRM】导出数据脚本修改 2.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批改造 | 数据资产梳理会议 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-采购方式值集变更、谈判供应商家数限制逻辑修改
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化 | 【需求-HRSISC】ID83同步库存接口未上线基地库存不接收 | 1.【运维-HRSISC】清除调拨单 2.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批改造 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批改造 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-零星小金额控制逻辑修改
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化 | 【需求-HRSISC】ID83同步库存接口未上线基地库存不接收 | 【运维-SRM】供应商管理-供应商基本信息资料库-办理注入-新增准入信息的交易主体组织没有广西大区的问题排查 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批改造 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-零星小金额控制逻辑修改
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批改造
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 辅材备件推广（运维支持） | 何远 |  | 总运维数： 发布系统版本 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
2 | 开发 | 辅材备件共享平台优化 | 何远 | [8 empty] | 3
3 | 运维 | SRM（运维支持） | 何远 |  | 总运维数： |  |  | 0.5 | 6.5 | 2 | 1.5 | 1.5
4 | 开发 | SRM与守正对接及升级改造项目 | 何远 |  | 1.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化 |  |  | 5.5 |  | 1 | 4 | 1
5 | 通用 | 其它 | 何远 |  | 1.新一代身份管理-系统迁移技术支持 2.业绩合同编写 |  |  |  | 1 | 4 | 0.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1.【运维-HRSISC】修改数据 2.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-零星小金额控制逻辑修改 | 业绩合同编写 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-审批流程及适用情形管控-豁免招标 | 1.【运维-HRSISC】修改数据 2.【运维-SRM】蓬江区盈通砂石建材部 S2140120210700002 获取协议，没有反应 问题排查 3.绩效合同编制 | 【运维-HRSISC】RS602022062900008 长治的解除共享库存审批在待办页面查看不到数据-问题排查
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1.【运维-SRM】提单开通防火墙，访问审计平台附件系统 2.【运维-HRSISC】生产BPM HTTPS证书更新 3.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批流程调整 | 【运维-SRM】ISP外网HTTPS证书替换提单集团处理 | 新一代身份管理-系统迁移会议 | 【运维-SRM】与守正系统下载附件接口技术支持 | 【需求-HRSISC】ID83库存同步优化：未上线基地的库存不同步到辅材备件系统
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1.【运维-HRSISC】清理账号qinpf垃圾待办 2.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-零星小金额控制逻辑修改 | 【运维-SRM】SRM项目技术方案编写 | 新一代身份管理-系统迁移会议 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-审批流程及适用情形管控-豁免招标 | 【需求-HRSISC】ID83库存同步优化：未上线基地的库存不同步到辅材备件系统
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批流程调整-询比价 | 1.【运维-HRSISC】清除调拨单 2.【运维-SRM】SRM项目技术方案编写 | 【SRM】优化升级招标需求澄清会议 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-审批流程及适用情形管控-豁免招标 | 【需求-HRSISC】ID83库存同步优化：未上线基地的库存不同步到辅材备件系统
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 1.【运维-HRSISC】长治水泥-GR60202206150044入库单超量，问题排查 2.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批流程调整-询比价 | 1.【运维-HRSISC】修改数据 2.【运维-SRM】SRM项目技术方案编写 | 【SRM】优化升级招标需求澄清会议 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-审批流程及适用情形管控-豁免招标 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-增加一个提示，“该项情形无需专项审批，在寻源方案环节上传“集团或办公会决议”附件即可！”
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批流程调整-询比价 | 【运维-SRM】SRM项目技术方案编写 | 【SRM】优化升级招标需求澄清会议 | 1.【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-审批流程及适用情形管控-豁免招标 2.【运维-HRSISC】修改数据 3.绩效合同编写 | 1.【运维-HRSISC】清除调拨单 2.【运维-SRM】helr账号查询不到寻源单S2290120220600013-问题排查
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-专项审批流程调整-询比价 | 【运维-SRM】SRM项目技术方案编写 | 1.【运维-SRM】蓬江区盈通砂石建材部 S2140120210700002获取协议，没有反应 问题排查 2.【运维-HRSISC】GR20202201120521入库失败处理问题排查 | 【需求-SRM】ID48制度修订SRM系统优化-审批流程及适用情形管控-豁免招标 | 【运维-SRM】helr账号查询不到寻源单S2290120220600013-问题排查
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 【运维-SRM】ISP外网HTTPS证书替换提单集团处理：TAS2022062800327-18点10分实施 | 【运维-SRM】寻源单S7480120220500046、S7480120220600005报价结果评分问题排查及数据修改
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 【运维-SRM】寻源单S2140520220600014，资格预审关联关系核查报错问题排查
19:30 ~ 20:30