## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 目标1：金沙、安顺基地上线支持 目标2：变革相关工作（领导层使用培训、线下切换准备等） 目标3：已上线基地最佳应用整理收集 目标4：已上线基地材料收集整理（上线通知、照片、纪要等） 目标5：安顺基地上线仪式 交付件：变革材料、最佳应用、上线通知、照片、纪要 | 冯求四 | 金沙：吴雨 安顺：张友德 |  |  | 目标1：金沙、安顺基地上线支持 目标5：安顺基地上线仪式 交付件：问题处理清单、照片、纪要 | 目标1：金沙、安顺基地上线支持 目标2：变革相关工作（领导层使用培训、线下切换准备等） 目标4：已上线基地材料收集整理（上线通知、照片、纪要等） 交付件：问题处理清单 | 目标1：金沙、安顺基地上线支持 目标2：变革相关工作（领导层使用培训、线下切换准备等） 目标3：已上线基地最佳应用整理收集 交付件：问题处理清单 | 目标1：金沙、安顺基地上线支持 目标3：已上线基地最佳应用整理收集 交付件：问题处理清单 | 目标1：金沙、安顺基地上线支持 目标3：已上线基地最佳应用整理收集 交付件：问题处理清单
2 | 运维 | BI运维（BI系统、人民币报表系统、生产月报） |  | 目标1：支持人民币报表、生产月报月结 目标2：支持生产月报修改模板 目标3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 交付件：OA流程、ITSM单、邮件等 | 冯求四 | 财务共享：李冬梅 控股财务：陆红燕 控股市场部：张智敏 控股运营部：冉媛英 |  |  | 目标1：支持人民币报表、生产月报月结 目标3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 交付件：OA流程、ITSM单、邮件 | 目标1：支持人民币报表、生产月报月结 目标3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 交付件：OA流程、ITSM单、邮件 | 目标2：支持生产月报修改模板 目标3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 交付件：OA流程、ITSM单、邮件 | 目标2：支持生产月报修改模板 目标3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 交付件：OA流程、ITSM单、邮件 | 目标2：支持生产月报修改模板 目标3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 交付件：OA流程、ITSM单、邮件

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 冯求四 | 朱昊 | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 交付件：问题处理清单 | - | - | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
2 | 运维 | BI运维（BI系统、人民币报表系统、生产月报） |  | 冯求四 | 陆红燕 | 任务2：支持人民币报表、生产月报月结 交付件：OA流程、ITSM单、邮件 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0
3 | 运维 | BI运维（BI系统、人民币报表系统、生产月报） |  | 冯求四 |  | 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 交付件：OA流程、ITSM单、邮件 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
4 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 冯求四 | 朱昊 | 任务4：安顺基地上线仪式 交付件：照片、纪要 | 100% | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4：安顺基地上线仪式 交付件：照片、纪要 | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 | 任务2：支持人民币报表、生产月报月结 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 | 任务2：支持人民币报表、生产月报月结 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 | 任务2：支持人民币报表、生产月报月结 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：金沙、安顺基地上线支持
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 冯求四 |  | 任务2：变革相关工作（领导层使用培训、线下切换准备等） | 50% | 完成 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 |  |  | 18
2 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 冯求四 |  | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 交付件：问题处理清单 | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 14 | 周六处理防城港服务器问题
3 | 运维 | BI运维（BI系统、人民币报表系统、生产月报） |  | 冯求四 |  | 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 交付件：OA流程、ITSM单、邮件 | - | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 11 | 运维工作增加了一项BI需求，销售日报增加开发测试骨料销量数据，预计下周4开发测试完成
4 | 通用 | 临时任务 |  | 冯求四 |  | 基地报表线上化服务器漏洞修复 | 50% | 完成 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2
5 | 建设 | 临时任务 |  | 冯求四 |  | 参加线上化与田阳质量接口会议 | 100% | 完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 任务2：变革相关工作（领导层使用培训、线下切换准备等） 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 任务2：变革相关工作（领导层使用培训、线下切换准备等） 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 基地报表线上化服务器漏洞修复 | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 任务2：变革相关工作（领导层使用培训、线下切换准备等） 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 参加线上化与田阳质量接口会议 | 临时处理防城港服务器问题
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 冯求四 |  | 任务2：变革相关工作（领导层使用培训、线下切换准备等） | 100% | 完成 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 8 | 金沙基地已完成生产日报切换，安顺基地已具备切换条件，待稳定几天再做切换
2 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 冯求四 |  | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 交付件：问题处理清单 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |  |  | 12
3 | 运维 | BI运维（BI系统、人民币报表系统、生产月报） |  | 冯求四 |  | 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 交付件：OA流程、ITSM单、邮件 | - | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 |  |  | 21 | 一、销售日报增加开发测试骨料销量数据，本周4开发完成，因市场部无法确定骨料范围暂不部署； 二、生产月报模板调整，本周完成基地生产导入调整，下周开始进行生产月报控股汇总调整（与毛裕青一起）
4 | 通用 | 临时任务 |  | 冯求四 |  | 基地报表线上化服务器漏洞修复 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 任务2：变革相关工作（领导层使用培训、线下切换准备等） 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 基地报表线上化服务器漏洞修复 | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 任务2：变革相关工作（领导层使用培训、线下切换准备等） 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 任务2：变革相关工作（领导层使用培训、线下切换准备等） 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 任务2：变革相关工作（领导层使用培训、线下切换准备等） 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 | 任务1：金沙、安顺基地上线支持 任务2：变革相关工作（领导层使用培训、线下切换准备等） 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 基地报表线上化 | 冯求四 |  | 任务1：基地报表线上化运维处理 交付件：问题处理清单 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1
2 | 运维 | BI运维（BI系统、人民币报表系统、生产月报） | 冯求四 |  | 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 生产月报提出新需求，要求修改基地生产月报及总部汇总生产月报，改成双轨运行报表（增加多个指标国标对比） 交付件：OA流程、ITSM单、邮件 | 80% | 完成 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |  |  |  | 二、生产月报模板调整，本周开始进行生产月报控股汇总调整（与毛裕青一起），本周计划完成80%，提前完成开发待用户验证
3 | 通用 | 临时任务 | 冯求四 |  | 基地报表线上化服务器漏洞修复 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 鹤庆基地漏洞修复完毕
4 | 通用 | 临时任务 | 冯求四 |  | 基地报表线上化服务器容量评估沟通及服务器扩容申请 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 通用 | 临时任务 | 冯求四 |  | 参加数据资产盘点会议 | 100% | 完成 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
6 | 通用 | 临时任务 | 冯求四 |  | 进行BI/DAS/DPS等系统LDAP验证迁移沟通 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | 通用 | 临时任务 | 冯求四 |  | 参加控股运营部召开的统计专项培训 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化运维处理 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 生产月报提出新需求，要求修改基地生产月报及总部汇总生产月报，改成双轨运行报表（增加多个指标国标对比） 基地报表线上化服务器漏洞修复 | 任务1：基地报表线上化运维处理 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 生产月报提出新需求，要求修改基地生产月报及总部汇总生产月报，改成双轨运行报表（增加多个指标国标对比） 基地报表线上化服务器容量评估沟通及服务器扩容申请 | 任务1：基地报表线上化运维处理 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 生产月报提出新需求，要求修改基地生产月报及总部汇总生产月报，改成双轨运行报表（增加多个指标国标对比） | 任务1：基地报表线上化运维处理 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 生产月报提出新需求，要求修改基地生产月报及总部汇总生产月报，改成双轨运行报表（增加多个指标国标对比） 参加数据资产盘点会议 基地报表线上化服务器容量评估沟通及服务器扩容申请 | 任务1：基地报表线上化运维处理 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 生产月报提出新需求，要求修改基地生产月报及总部汇总生产月报，改成双轨运行报表（增加多个指标国标对比） 进行BI/DAS/DPS等系统LDAP验证迁移沟通 参加控股运营部召开的统计专项培训
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 基地报表线上化 | 冯求四 |  | 任务1：基地报表线上化运维处理 交付件：问题处理清单 | - | - | 4 | 4 | 2 | 6 | 2
2 | 运维 | BI运维（BI系统、人民币报表系统、生产月报） | 冯求四 |  | 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 生产月报提出新需求，要求修改基地生产月报及总部汇总生产月报，改成双轨运行报表（增加多个指标国标对比，本周验证） 人民币报表新需求：管理费用、销售费用、财务费用逻辑调整 交付件：OA流程、ITSM单、邮件 | 100% | 完成 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |  |  |  | 一、生产月报用户验证后修改了一些地方； 二、人民币报表需求开发完毕
3 | 建设 | 基地报表线上化 | 冯求四 |  | 最佳实践第一轮培训，整理材料 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
4 | 通用 | 临时任务 | 冯求四 |  | 与市场部电商项目组沟通BI销售日报口径 | 100% | 完成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化运维处理 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 生产月报提出新需求，要求修改基地生产月报及总部汇总生产月报，改成双轨运行报表（增加多个指标国标对比，本周验证） 人民币报表新需求：管理费用、销售费用、财务费用逻辑调整 最佳实践第一轮培训，整理材料 | 任务1：基地报表线上化运维处理 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 生产月报提出新需求，要求修改基地生产月报及总部汇总生产月报，改成双轨运行报表（增加多个指标国标对比，本周验证） 人民币报表新需求：管理费用、销售费用、财务费用逻辑调整 | 任务1：基地报表线上化运维处理 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 生产月报提出新需求，要求修改基地生产月报及总部汇总生产月报，改成双轨运行报表（增加多个指标国标对比，本周验证） 人民币报表新需求：管理费用、销售费用、财务费用逻辑调整 最佳实践第一轮培训，整理材料 与市场部电商项目组沟通BI销售日报口径 | 任务1：基地报表线上化运维处理 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 生产月报提出新需求，要求修改基地生产月报及总部汇总生产月报，改成双轨运行报表（增加多个指标国标对比，本周验证） 人民币报表新需求：管理费用、销售费用、财务费用逻辑调整 | 任务1：基地报表线上化运维处理 任务3：支持BI系统日常问题处理，监控BI系统取数程序，保障控股销售日报正常发送 生产月报提出新需求，要求修改基地生产月报及总部汇总生产月报，改成双轨运行报表（增加多个指标国标对比，本周验证） 人民币报表新需求：管理费用、销售费用、财务费用逻辑调整
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30