## 附表-1 (hidden)
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 建设 | 研发项目管理系统 |  | 目标1：研发项目商务招采 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 刘攀 | 朱苏明 | 100% |  | 目标1：研发项目商务招采 交付件：招标文档（100%） | 目标1：研发项目商务招采 交付件：招标文档（100%） | 目标1：研发项目商务招采 交付件：招标文档（100%） | 目标1：研发项目商务招采 交付件：招标文档（100%） | 目标1：研发项目商务招采 交付件：招标文档（100%）
2 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 |  | 目标1：完成招采材料编写 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 刘攀 |  | 100% |  | 目标1：完成招采材料编写 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单）（50%） | 目标1：完成招采材料编写 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单）（100%） | 目标1：完成招采材料编写 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单）（50%）
3 | 运维 | 应用系统运维 |  | 目标1：辅材备件日常运维 交付件：问题清单 目标2：辅材备件紧急需求优化 交付件：设计方案、SIT测试、UAT测试、上线 | 刘攀 |  |  |  | 目标2：日常运维 交付件：问题清单（已解决X1个） 目标2：紧急优化需求 交付件：需求清单设计及测试（7个） | 目标2：日常运维 交付件：问题清单（已解决1个） 目标2：紧急优化需求 交付件：需求清单设计及测试（X个） | 目标2：日常运维 交付件：问题清单（已解决5个） 目标2：紧急优化需求 交付件：需求清单设计及测试（1个） | 目标2：日常运维 交付件：问题清单（已解决7个） 目标2：紧急优化需求 交付件：需求清单设计及测试（2个） | 目标2：日常运维 交付件：问题清单（已解决5个） 目标2：紧急优化需求 交付件：需求清单设计及测试（0个）
4 | 其它 | 其他任务 |  | 目标1：SRM合同档案集成全控股推广 交付件：数据准备，上线导入 目标2：辅材备件一期总结材料 交付件：完成辅材备件一期总结材料 | 刘攀 |  |  |  | 目标1：SRM合同档案集成全控股推广 交付件：数据准备及上线导入（80%） 目标2：辅材备件一期总结材料 交付件：完成辅材备件一期总结材料（80%） | 目标1：SRM合同档案集成全控股推广 交付件：数据准备及上线导入（100%） 目标2：辅材备件一期总结材料 交付件：完成辅材备件一期总结材料（90%） | 目标1：SRM合同档案集成全控股推广 交付件：数据准备及上线导入（100%） 目标2：辅材备件一期总结材料 交付件：完成辅材备件一期总结材料（90%） | 目标1：SRM合同档案集成全控股推广 交付件：数据准备及上线导入（100%） 目标2：辅材备件一期总结材料 交付件：完成辅材备件一期总结材料（90%） | 目标1：SRM合同档案集成全控股推广 交付件：数据准备及上线导入（100%） 目标2：辅材备件一期总结材料、上半年总结材料 交付件：完成辅材备件一期总结材料（95%）、上半年总结材料
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 研发项目管理系统 |  | 刘攀 | 朱苏明 | 目标1：研发项目商务招采 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 100% | 20% |  | 3
2 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 |  | 刘攀 |  | 目标1：完成招采材料编写 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 100% | 20% |  |  | 3
3 | 运维 | 应用系统运维 |  | 刘攀 |  | 目标1：辅材备件日常运维 交付件：问题清单 目标2：辅材备件紧急需求优化 交付件：设计方案、SIT测试、UAT测试、上线 | - |  | 3
4 | 通用 | 其他任务 |  | 刘攀 |  | 目标1：SRM合同档案集成全控股推广 交付件：数据准备，上线导入 目标2：辅材备件一期总结材料 交付件：完成辅材备件一期总结材料 |  |  | 5 | 5 | 5
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：辅材备件紧急需求UAT测试--库存查询优化 | 任务3：项目管理与供应商交流 | 任务5：辅材备件二期优化与供应商沟通
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务2：辅材备件一阶段总结材料修改 | 任务4：辅材备件一阶段总结材料会议评审 | 任务2：辅材备件一阶段总结材料修改
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务2：辅材备件一阶段总结材料修改 | 任务4：辅材备件一阶段总结材料会议评审 | 任务2：辅材备件一阶段总结材料修改
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务2：辅材备件一阶段总结材料修改 | 任务5：辅材备件一阶段总结材料会议评审 | 任务2：辅材备件一阶段总结材料修改
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 研发项目管理系统 |  | 刘攀 | 朱苏明 | 目标1：研发项目商务招采 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 100% | 20%
2 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 |  | 刘攀 |  | 目标1：完成招采材料编写 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 100% | 20% |  | 4 | 2 | 2
3 | 运维 | 应用系统运维 |  | 刘攀 |  | 目标1：辅材备件日常运维 交付件：问题清单 目标2：辅材备件紧急需求优化 交付件：设计方案、SIT测试、UAT测试、上线 | - | - | 4 | 2 | 5 | 4 | 4
4 | 通用 | 其他任务 |  | 刘攀 |  | 目标1：SRM合同档案集成全控股推广 交付件：数据准备，上线导入 | 100% | 90% |  | 2 |  | 4 | 2
5 | 通用 | 其他任务 |  | 刘攀 |  | 目标2：辅材备件一期总结材料 交付件：完成辅材备件一期总结材料 | 90% | 90% | 4 |  | 1 |  | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：辅材备件紧急需求UAT测试--退库功能优化、订单集成优化 任务2：辅材备件一阶段总结材料修改 任务3：辅材备件封开基地权限处理 | 任务3：辅材备件需求评审 SRM合同档案全面上线导入生产环境数据准备 | 任务5：辅材备件二期优化与供应商沟通 辅材备件需求优化UAT测试--库存查询优化、增加物资历史库龄报表统计功能 | 任务6：辅材备件UAT测试 辅材备件优化项目与供应商沟通--汉得 | 任务5：辅材备件商务材料编写--市场调研报告 SRM合同档案归档异常处理
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务2：辅材备件一阶段总结材料修改 任务4：湛江水泥入库货位问题处理 | 任务4：辅材备件商务材料编写--需求清单整理 辅材备件优化项目与供应商沟通--赛意 | 任务5：辅材备件商务材料编写--市场调研报告 辅材备件需求优化UAT测试--使用评价功能优化、退库功能优化、订单集成优化、接收、出库、入库单打印导出优化 | 任务4：工作量评估 辅材备件需求优化UAT测试--使用评价功能优化、退库功能优化、订单集成优化、接收、出库、入库单打印导出优化 | 任务4：辅材备件商务材料编写--需求清单整理 处理田阳水泥物料编码无法报计划的问题
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务2：辅材备件一阶段总结材料修改 任务4：封开水泥ERP库存与平台库存不一致问题处理 | 任务4：辅材备件商务材料编写--需求清单整理 辅材备件优化项目与供应商沟通--赛意 | 任务5：辅材备件商务材料编写--市场调研报告 辅材备件需求优化UAT测试--使用评价功能优化、退库功能优化、订单集成优化、接收、出库、入库单打印导出优化 | 任务4：工作量评估 辅材备件需求优化UAT测试--使用评价功能优化、退库功能优化、订单集成优化、接收、出库、入库单打印导出优化 | 任务4：辅材备件商务材料编写--需求清单整理
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务2：辅材备件一阶段总结材料修改 | 任务4：辅材备件商务材料编写--需求清单整理 | 任务2：辅材备件一阶段总结材料修改 | 任务：辅材备件功能发版
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 任务：辅材备件功能发版
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | 任务：辅材备件功能发版

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 研发项目管理系统 |  | 刘攀 | 朱苏明 | 目标1：研发项目商务招采 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 100% | 20%
2 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 |  | 刘攀 |  | 目标1：完成招采材料编写 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 100% | 20% |  | 3 | 2
3 | 运维 | 应用系统运维 |  | 刘攀 |  | 目标1：辅材备件日常运维 交付件：问题清单 目标2：辅材备件紧急需求优化 交付件：设计方案、SIT测试、UAT测试、上线 | - | - | 5 |  | 3 | 5 | 6
4 | 通用 | 其他任务 |  | 刘攀 |  | 目标1：SRM合同档案集成全控股推广 交付件：数据准备，上线导入 | 100% | 90% | 1 | 2
5 | 通用 | 其他任务 |  | 刘攀 |  | 目标1：辅材备件一期总结材料 交付件：完成辅材备件一期总结材料 | 90% | 90% | 0 | 3
5 | 通用 | 其他任务 |  | 刘攀 |  | 会议 | 90% | 90% | 2 |  | 3 | 3 | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、采购合同嵌入系统运营数据提取及处理 2、信息系统事件管理复盘检讨会议 | 辅材备件优化需求评审 | 辅材备件需求设计--库存调拨方案设计 | 1、辅材备件需求设计--库存调拨方案设计 2、处理永定基地库存调拨的问题 3、紧急需求设计：库存集成优化，提供给设备管理系统的单价查询接口 | 1、辅材备件需求设计--库存调拨方案设计 2、泉州水泥需求计划流程权限处理
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、辅材备件需求设计--移动端方案 2、SRM合同档案集成历史合同档案数据初始化到集团档案系统 3、处理罗定水泥物料出库单价不对的问题 | 1、辅材备件一期项目总结材料修改 2、SRM合同档案集成历史合同档案数据初始化到集团档案系统 | 1、辅材备件需求设计--移动端方案 2、辅材备件紧急需求测试--与设备管理系统集成 3、设备管理系统与辅材备件系统需求对接确认会议 4、SRM合同条款嵌入系统运营数据提取及分析 | 1、辅材备件需求设计--移动端方案 2、辅材备件紧急需求优化设计 3、处理金江水泥辅材备件需求提报检查项不通过的问题 4、处理金江水泥审批流程权限的问题 | 辅材备件问题处理
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 研发项目管理系统 |  | 刘攀 | 朱苏明 | 目标1：研发项目商务招采 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 100% | 20% |  | 1
2 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 |  | 刘攀 |  | 目标1：完成招采材料编写 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 100% | 20%
3 | 运维 | 应用系统运维 |  | 刘攀 |  | 目标1：辅材备件日常运维 交付件：问题清单 目标2：辅材备件紧急需求优化 交付件：设计方案、SIT测试、UAT测试、上线 | - | - | 4 | 5 | 3 | 8 | 4
4 | 通用 | 其他任务 |  | 刘攀 |  | 目标1：SRM合同档案集成全控股推广 交付件：数据准备，上线导入 | 100% | 100% | 2
5 | 通用 | 其他任务 |  | 刘攀 |  | 目标1：其他材料 交付件：三年国企改革上线材料、数字化转型材料 | 100% | 100% | 2 | 2 | 5 |  | 6
6 | 通用 | 其他任务 |  | 刘攀 |  | 目标1：辅材备件一期总结材料 交付件：完成辅材备件一期总结材料 | 100% | 90%
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、辅材备件需求讨论及工作量评估 2、三年国企改革辅材备件上线材料准备 | 1、提供给设备管理系统查询采购单价接口设计 2、库存同步优化：未上线基地的库存不同步到辅材备件系统 3、福建大区未评价数据提取 4、三年国企改革会议讨论 | 1、提供给设备管理系统查询采购单价接口设计---UAT测试 2、库存同步优化：未上线基地的库存不同步到辅材备件系统--UAT测试 3、数字化转型材料编写 | 1、提供需求计划提报接口给设备管理系统--UAT测试 2、提供备件库存信息接口给设备管理系统--UAT测试 | 1、辅材备件需求清单整理 2、数字化转型材料沟通及编写 3、辅材备件供应商退厂沟通及处理
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、辅材备件需求设计--移动端方案 2、SRM合同档案集成历史合同档案数据初始化到集团档案系统问题处理 3、处理廉江水泥基地的物料入库的问题； 4、处理汕头水泥基地物料编码的问题 | 1、辅材备件需求设计--移动端方案 2、项目管理与供应商沟通 | 1、提供需求计划提报接口给设备管理系统--UAT测试 2、提供备件库存信息接口给设备管理系统--UAT测试 3、数字化转型材料编写 4、协助报账系统助磨剂结算单测试数据 5、处理廉江水泥订单接收不到的问题 6、处理鹤庆水泥入库单打印单价的问题 7、数字化转型材料编写及会议讨论 | 1、辅材备件需求设计--移动端方案 | 1、辅材备件需求设计--移动端方案 2、数字化转型材料沟通及编写 3、库存账龄报表文件编写；
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [7 empty] | 2、数字化转型材料沟通及编写
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [7 empty] | 2、数字化转型材料沟通及编写
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [7 empty] | 2、数字化转型材料沟通及编写

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 研发项目管理系统 | 刘攀 | 朱苏明 | 目标1：研发项目商务招采 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 100% | 20% | 1 | 3 |  |  | 2
2 | 建设 | 辅材备件共享平台优化项目 | 刘攀 |  | 目标1：完成招采材料编写 交付件：招采资料（市场调研报告、需求清单、资格预审、技术评分标准） | 100% | 20%
3 | 运维 | 应用系统运维 | 刘攀 |  | 目标1：辅材备件日常运维 交付件：问题清单 目标2：辅材备件紧急需求优化 交付件：设计方案、SIT测试、UAT测试、上线 | - | - | 5 | 2 | 4 |  | 1
4 | 通用 | 其他任务 | 刘攀 |  | 目标1：SRM合同档案集成全控股推广 交付件：数据准备，上线导入 | 100% | 90% | 2
5 | 通用 | 其他任务 | 刘攀 |  | 目标1：其他材料 交付件：半年度总结材料、绩效文档 | 100% | 100% |  |  | 5 | 9
6 | 通用 | 其他任务 | 刘攀 |  | 目标1：辅材备件一期总结材料 交付件：完成辅材备件一期总结材料 | 90% | 90% |  | 3 |  |  | 5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | SRM合同档案集成优化设计 富川水泥OA待办清理 | 辅材备件供应商运维会议交接 辅材备件一阶段总结材料修改 | 辅材备件供应商运维会议交接 处理贵港水泥采购员无法获取请购单的问题 | SRM合同档案集成优化设计-UAT 产品中心管理月报材料 | 辅材备件需求设计--调拨优化设计
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | SRM合同档案集成优化设计 | 辅材备件供应商运维会议交接 辅材备件一阶段总结材料修改 | 辅材备件供应商运维会议交接 | SRM合同档案集成优化设计-UAT 产品中心管理月报材料 | 辅材备件需求设计--调拨优化设计 辅材备件一期总结材料修改
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | SRM合同档案集成优化设计 | 辅材备件供应商运维会议交接 辅材备件一阶段总结材料修改 | 辅材备件供应商运维会议交接 | SRM合同档案集成优化设计-UAT 2022年上半年绩效编写 | 辅材备件需求设计--调拨优化设计 辅材备件一期总结材料修改
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 辅材备件需求清单评审 处理平南水泥采购订单无法入库的问题 鹤庆水泥有库存但是无法报领用计划问题处理 | 项目管理与供应商交流 | 辅材备件需求设计--移动端方案 | 辅材备件需求设计--调拨优化设计 产品中心管理月报材料会议 | 辅材备件需求设计--移动端方案 项目管理与供应商交流
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 辅材备件需求清单评审 | 项目管理与供应商交流 | 辅材备件需求设计--移动端方案 | 辅材备件需求设计--调拨优化设计 产品中心管理月报材料会议 | 辅材备件需求设计--移动端方案 项目管理与供应商交流
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 辅材备件需求清单评审 | 项目管理与供应商交流 处理湛江水泥领料人变更的问题 | 辅材备件需求设计--移动端方案 产品中心管理月报材料会议 | 辅材备件需求设计--调拨优化设计 产品中心管理月报材料修改 | 辅材备件需求设计--移动端方案 辅材备件运营数据提取及处理
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 辅材备件需求清单评审 研发项目招采资料修改及整理 | 项目管理与供应商交流 项目管理市场调研报告修改 | 辅材备件需求设计--移动端方案 产品中心管理月报材料 | 辅材备件需求设计--调拨优化设计 产品中心管理月报材料 | 辅材备件需求设计--移动端方案 辅材备件运营数据提取及处理
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 产品中心管理月报材料 | 产品中心管理月报材料
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | 产品中心管理月报材料 | 产品中心管理月报材料
19:30 ~ 20:30