## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 应用系统运维及优化(SRM/ISP/守正） |  | 目标2：日常运维及优化 交付件：问题清单 | 卢绍松 | 卢绍松 | 完成 | 完成 | 目标1：日常运维及优化 交付件：问题清单 | 目标1：日常运维及优化 交付件：问题清单 | 目标1：日常运维及优化 交付件：问题清单 | 目标1：日常运维及优化 交付件：问题清单 | 目标1：日常运维及优化 交付件：问题清单

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | SRM/ISP/守正日常运维及优化 |  | 卢绍松 | 徐勇 | 目标1：日常运维及系统优化 交付件：问题清单 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | 8 | 8
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 解决平南水泥评委无法确认邮件的问题 | 处理平南水泥评委指派问题 | 处理结构建材无法定标的问题 | 排查合同C166040222190612报账系统查看不了问题
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 处理ITSM运维单2单 | 徐勇Rmeet会议 | 与麦渊文律师及王露经理就结构建材法务审批人的沟通 | 处理ITSM4单
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | IT账号权限SRM分配6单 | 供应商注册咨询 | 处理ITSM5单 | 定安润丰矿业角色名称配置
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 东南大学技术攻关及研发项目沟通会 | 陆川水泥无法定标问题 | 变更单2单 | 供应商变更审批不了问题排查：广西铭意科技有限公司
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 处理ITSM运维单2单 | 处理ITSM运维单4单 | 处理ITSM8单 | 供应商变更审批不了问题排查：广西铭意科技有限公司
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 昌江水泥李宏浩待阅问题处理 | IT账号权限SRM分配6单 | 处理守正账号8单 | 处理ITSM6单
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 核查李保军总审批异常的问题 | IT账号权限SRM分配8单 | 处理IT账号权限15单 | 处理IT账号权限15单
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | SRM/ISP/守正日常运维及优化 |  | 卢绍松 | 徐勇 | 目标1：日常运维及系统优化 交付件：问题清单 | 100% | 完成 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 与大区吴庆，技术何远沟通供应商例外评价流程 | 处理ITSM 2单,李卓枢的待办处理 | 现场支持财务共享招标工作 | 供应商注册附件删除不同步的沟通及验证 | 平南水泥单一来源开启多伦报价供应商无法报价的问题的排查
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 与大区吴庆，技术何远沟通供应商淘汰优化需求 | 漳平水泥驻场采购权限的分配沟通 | 海南金江基地供应商资格预审流程有误的沟通及解决 | 供应商注册附件删除不同步的沟通及验证 | 验证昨晚发版供应商淘汰的优化问题
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 供应商注册附件删除更新的验证测试 | 福建石膏公开询比价定标问题沟通 | 金江粉磨站运行部审批流程配置 | 处理ITSM2单 | 陆川 水泥供应商无法报价问题的排查
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 漳平水泥定标无法生成合同的问题排查 | 处理ITSM 2单 | IT账号权限变更及分配12单 | 用户咨询答疑及处理IT账号权限分配9单 | 广西大区审计数据提取
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 处理ITSM3单 | 应用系统数据维护1单，及广西大区商务标评分规则有误的处理 | IT账号权限变更及分配9单 | 处理守正平台11单 | 广西大区审计数据提取
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 处理IT账号权限流程9单 | 来宾环球经典评委邮件无法确认问题排查 | 处理ITSM4单 | 变更单处理4单 | ITSM处理4单
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 处理IT账号权限流程16单 | 处理IT账号权限流程13单 | 处理ITSM2单及IT账号权限变更及分配6单 | IT账号权限变更及分配21单 | IT账号权限变更及分配28单
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | SRM/ISP/守正日常运维及优化 |  | 卢绍松 | 徐勇 | 目标1：日常运维及系统优化 交付件：问题清单 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 请假 | 柳州砼供应商附件无法下载问题排查 | 平南水泥单一来源无法最低价定标问题排查 | 金沙水泥采购层级配置 | 守正平台处理8单
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 请假 | 润丰贸易服务供应商银行账号无法同步报账系统的问题处理 | 解决ITSM2单 | 金沙水泥审批流程检查 | 守正平台处理6单
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 请假 | 解决ITSM2单 | 解决IT账号权限申请及变更13单 | 广西大区市场部评委打分无法退回的问题排查 | 安顺水泥采购层级配置
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 请假 | 解决ITSM4单 | 解决IT账号权限申请及变更12单 | 解决ITSM3单 | 安顺水泥角色配置
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 请假 | 福建大区基地执行和结算角色配置 | 贵州大区采购策略调整36766条 | 解决IT账号权限申请及变更12单 | 田阳水泥总经理审批不了问题排查
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 请假 | 解决IT账号权限申请及变更13单 | 解决ITSM4单 | 解决IT账号权限申请及变更12单 | 田阳水泥总经理审批不了问题排查
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 请假 | 解决IT账号权限申请及变更12单 | 变更单3单 | 金沙水泥角色配置 | 解决IT账号权限申请及变更9单
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | SRM/ISP/守正日常运维及优化 | 卢绍松 | 徐勇 | 目标1：日常运维及系统优化 交付件：问题清单 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 西南大区审批流程检查 | 审计数据提取1 | 处理ITSM3单 | 处理ITSM4单 | 来宾装配式工程流程异常排查
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 西南大区审批流程检查及上思用户账号权限咨询答疑 | 审计数据提取2 | 处理ITSM4单 | 处理ITSM5单 | 处理ITSM4单
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 处理ITSM3单 | 审计数据提取3 | 审计数据提取6 | 罗定水泥数据提取，变更单3单 | 变更单2单
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 处理ITSM4单 | 审计数据提取4 | 福建大区计划匹配不了采购测了问题处理 | 处理ITSM4单 | 变更单2单
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 越德服务合同审批流优化测试 | 广西研发定标流程异常处理 | 海南大区下基地人员权限配置 | IT账号权限分配处理23单 | IT账号权限分配处理11单
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 越德服务合同审批流优化测试 | 海南区供应商评价咨询 | IT账号权限分配处理12单及守正平台处理8单 | 数据数据提取7 | 处理ITSM4单
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | IT账号权限分配及变更18单 | 审计数据提取5 | IT账号权限分配处理18单，变更单2单 | IT账号权限分配处理11单 | IT账号权限分配处理10单
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | SRM/ISP/守正日常运维及优化 | 卢绍松 | 徐勇 | 目标1：日常运维及系统优化 交付件：问题清单 | 完成 | 完成
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 润丰贸易供应商无法登陆系统的问题沟通及排除 | 上思水泥评委录入问题排查 | 临高建材角色及权限配置 | 汕头竞价问题的处理 | IT账号权限分配13单
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 润丰贸易供应商无法登陆系统的问题沟通及排除 | 肇庆砼无法延长报名的问题排查 | LDAP迁移沟通会议 | 技术研发守正平台审批流程调整 | IT账号权限分配13单
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 来宾环球用户守正平台子账号维护 | 供应商评价优化测试 | 来宾砼定标流程异常处理及IT账号权限分配8单 | IT账号权限分配13单 | IT账号权限分配13单
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 北流站库存组织配置及处理IT账号权限分配7单 | 评分标准维护及查询优化测试 | ITSM处理3单 | ITSM处理3单 | 守正平台5单
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 西乡塘站无法匹配长协问题排查 | 计划添加至执行单优化测试 | ITSM处理3单 | ITSM处理4单 | 守正平台6单
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 处理ITSM3单 | IT账号权限分配15单 | 江门砼联合体供应商合同调价无法获取问题排查及IT账号权限分配5单 | IT账号及守正权限分配8单 | 守正平台6单
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | IT账号权限分配12单 | IT账号权限分配13单 | 阳春供应商报名无法删除附件问题处理及IT账号权限分配3单 | IT账号权限分配13单 | ITSM处理3单及IT账号权限分配9单
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30