## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 建设 | 基地报表线上化项目实施 | 45% | 目标1：田阳基地智能制造与基地报表线上化接口打通 交付件：接口文档 | 吕光源 | 吕光源 | 100% | 5% | 目标1：接口沟通 交付件：接口报文样板 | 目标1：MOM系统接口对接 交付件：接口文档 | 目标1：LIMS系统接口对接 交付件：接口文档 | 目标1：接口迁移正式环境 交付件： | 休假
2 |  |  | 10% | 目标2：基地报表线上化田阳上线及田阳、长治基地月报核对及运维 | 吕光源 | 翁圳滨 | 100% | 10%% | 目标2：基地报表线上化田阳上线 交付件：上线通知 | 目标2：核对长治、田阳基地月报 | 目标2：核对长治、田阳基地月报 |  | 休假
3 |  |  | 0% | 目标3：基地报表线上化东南大区上线仪式 | 吕光源 | 翁圳滨 | 10% | 5% |  | 目标3：进行东南大区生产日报切换 | 目标3：东南大区上线仪式 | 目标3：进行东南大区生产日报切换 | 休假
5 |  |  | 80% | 目标:4：发送推广三批招采邮件至采购部推动招采工作 | 吕光源 |  | 100% | 80% | 目标:4：发送推广三批招采邮件至欧阳总审核 | 目标:4：发送推广三批招采邮件至采购部推动招采工作，待欧阳总审批 |  |  | 休假
6 | 建设 | 工业互联网平台迁移 | 90% | 目标1：基地报表线上化迁移至工业互联网平台 交付件：迁移资料 | 吕光源 | 毛裕青 | 100% | 90% | 目标1：容器化部署所有用例并联调 | 目标1：容器化部署所有用例并联调完毕 | 目标1：调试容器部署datatrance程序 |  | 休假
7 | 建设 | 数字化大屏二期 | 0% | 目标1：提交商务招标材料至采购部 交付件：商务招标材料 | 吕光源 |  | 100% | 0% | 目标1：提交商务招标材料至采购部，目前状态待欧阳总回复 | 目标1：提交商务招标材料至采购部 交付件：商务招标材料 |  | 提前进行大屏的调研工作。 | 休假
8 | 通用 | 临时任务 | 100% | 目标1：支持大屏参观及18日事故分析 交付件：事故分析 | 吕光源 | 黄嘉杰 | 100% | 100% | 目标1：出具大屏参观18日事故分析 事故分析 | 目标1：更新一季度数据 |  |  | 休假
9 | 运维 | 基地报表线上化系统 | 100% | 目标1：运维基地报表线上化系统 交付件：问题清单 | 吕光源 | 冯求四 许伟兴 翁圳滨 | 100% |  | 目标1：运维基地报表线上化系统 交付件：问题清单 | 目标1：运维基地报表线上化系统 交付件：问题清单 | 目标1：运维基地报表线上化系统 交付件：问题清单 | 目标1：运维基地报表线上化系统 交付件：问题清单 | 休假

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 基地报表线上化 | 70% | 吕光源 | 翁圳滨 | 任务1：基地报表线上化-田阳基地标准化方案上线 | 100% | 完成 | 1 | [6 empty] | 1
2 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 吕光源 | 胡健 | 任务2：基地报表线上化-田阳基地与智能制造对接跟进 | 20% | 完成 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
3 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 吕光源 | 毛裕清 | 任务3：工业互联网迁移 | 90% | 完成 | 6 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 18
4 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 吕光源 | 冯求四、许伟兴 | 任务4：运维已上线基地基地报表线上化系统 | 100% | 完成 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
5 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 吕光源 | 曹臻 | 任务5：根据前期优化需求进行系统优化及大区报表出具 | 20% | 完成 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 4
6 | 通用 |  |  | 吕光源 | 翁圳滨 | 任务6：临时任务 | 100% | 完成 |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 7
5 | [15 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 38
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：处理基地报表线上化田阳基地网络改造 | 任务3：与工业互联网对接 | 任务2：与智能制造沟通接口 | 任务3：与工业互联网对接 | 任务2：智能制造接口样例发出
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务3：与工业互联网对接 | 任务3：与工业互联网对接 | 任务6：参与田阳灯塔工厂申报调研
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [7 empty] | 任务5：处理惠州基地外购熟料异常问题
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [5 empty] | 任务3：与工业互联网对接 |  | 任务5：处理惠州基地外购熟料异常问题
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 任务6：大屏保障文档制定 |  | 任务6：5月18日大屏参观事故报告编写，发出 | 任务5：处理惠州基地外购熟料异常问题
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 任务6：大屏保障文档制定
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 任务6：德勤付款材料提交 |  | 任务4：运维基地报表线上化曹溪DCS数据缺失问题
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务4：运维已上线基地基地报表线上化系统 |  | 任务5：收集东南大区及华南大区生产早报模板
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 基地报表线上化 | 70% | 吕光源 | 翁圳滨 | 任务1：基地报表线上化与田阳智能制造接口打通 交付件：接口文档 | 50% | 完成 | 3 | 5 | 4 |  | 2 |  |  | 14
2 | 建设 |  |  | 吕光源 | 翁圳滨 | 任务2：基地报表线上化田阳、长治基地月报数据导入核对 交付件：月报初始化数据 | 100% | 延迟 |  | 2 |  | 4
3 | 建设 |  |  | 吕光源 | 翁圳滨 | 任务3：基地报表线上化迁移工业互联网平台 交付件：压力测试数据 | 100% | 完成 | 1
4 | 建设 |  |  | 吕光源 | 翁圳滨 | 任务4：召开田阳基地大屏上线会 交付件：会议照片 | 100% | 完成 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
5 | 运维 | EPM | 100 | 吕光源 | 王斐予 | 任务：参加EPM回访 | 100% | 完成 |  |  |  |  | 4
6 | 运维 | 数字化大屏 | 100% | 吕光源 | 黄嘉杰 | 任务6：5月18日大屏事务文档编写及运维大屏 交付件：事故报告 | 100% | 完成 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |  |  | 13
7 | 运维 | BI | 10% | 吕光源 | 冯求四 | 任务7：协调水泥架构调整 交付件：调整方案 | 20% | 延迟 | 1 | [6 empty] | 1
8 | 通用 | 基地报表线上化 | 100% | 吕光源 | 翁圳滨 | 任务8：运维培训 | 100% | 完成 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
小计 | [8 empty] | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 33
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：查看西门子接口文档 | 任务1：基地报表线上化与田阳智能制造MOM系统对接接口开发跟进 | 任务1：基地报表线上化与田阳智能制造MOM系统对接接口开发跟进 | 任务2：生产月报初始化数据清洗导入 | 任务1：召开LIMS系统对接会议
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务6：联系胡健编写5月20日田阳基地大屏事故报告 | 任务1：基地报表线上化与田阳智能制造MOM系统对接接口开发跟进 | 任务1：基地报表线上化与田阳智能制造MOM系统对接接口开发跟进 | 任务2：生产月报初始化数据清洗导入 | 任务1：召开LIMS系统对接会议
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务7：协调开始水泥架构调整 | 任务1：基地报表线上化与田阳智能制造MOM系统对接接口开发跟进 | 任务1：基地报表线上化与田阳智能制造MOM系统对接接口开发跟进 | 任务2：生产月报初始化数据清洗导入 | 任务6：支持大屏数据异常修复
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务6：联系胡健编写5月20日田阳基地大屏 | 任务1：基地报表线上化与田阳智能制造MOM系统对接接口开发跟进 | 任务1：基地报表线上化与田阳智能制造MOM系统对接接口开发跟进 | 任务2：生产月报初始化数据清洗导入 | 任务5：参加EPM平南基地回访会议
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：与西门子开会沟通基地报表线上化接口 | 任务1：基地报表线上化与田阳智能制造MOM系统对接接口开发跟进 | 任务8：培训基地报表线上化运维及基础SQL | 任务6:支持大屏10日参观收集更新数据 | 任务5：参加EPM平南基地回访
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：与西门子开会沟通基地报表线上化接口 | 任务2：长治、安顺生产月报数据收集 | 任务8：培训基地报表线上化运维及基础SQL | 任务1：召开田阳基地大屏上线会 | 任务5：参加EPM平南基地回访
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务3：基地报表线上化迁移工业互联网平台压力测试。 | 任务2：长治、安顺生产月报数据收集 | 任务8：培训基地报表线上化运维及基础SQL | 任务1：召开田阳基地大屏上线会 | 任务5：参加EPM平南基地回访
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务6 5月18日及5月20日大屏事故报告合并 | 任务6：修改大屏事故报告 | 任务6:支持大屏10日参观收集更新数据，及数据验证
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务6 5月18日及5月20日大屏事故报告合并 | 任务6：修改大屏事故报告 | 任务6:支持大屏10日参观收集更新数据，及数据验证
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 任务6 5月18日及5月20日大屏事故报告合并 | 任务6：修改大屏事故报告并发出 | 任务6:支持大屏10日参观收集更新数据，及数据验证

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 基地报表线上化 | 70% | 吕光源 | 翁圳滨 | 任务1：基地报表线上化与田阳智能制造接口打通 交付件：接口文档 | 75% | 完成 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
2 | 建设 |  |  | 吕光源 | 翁圳滨 | 任务2：大区生产日报模板制定 交付件：生产日报模板 | 100% | 延迟 |  | 2 |  | 2
3 | 建设 |  |  | 吕光源 |  | 任务3：预约东南大区召开上线会议及项目周会 交付件：会议材料 | 100% | 完成 | 2 |  |  | 1
4 | 建设 |  |  | 吕光源 | 毛裕清 | 任务4：门户部署工业互联网平台 | 50% | 完成 | 1
5 | 运维 | 数字化大屏 | 100% | 吕光源 |  | 任务5、巡检数字化大屏 | 100% | 完成 |  | 1 | [5 empty] | 1
6 | 运维 | BI | 100% | 吕光源 | 冯求四 | 任务6：运维BI系统 | 100% | 完成 |  | 4 | 3 | 5 |  |  |  | 12
7 | 运维 | 基地报表线上化 | 100% | 吕光源 | 冯求四 | 任务7：运维基地报表线上化 交付件：问题清单 | 100% | 完成 | 4 | 2 | 3 |  | 6 |  |  | 15
8 | 通用 | 临时任务 | 0 | 吕光源 |  | 任务8：临时任务 | 100% | 完成 | 2 | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 7
小计 | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 38
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：沟通田阳基地接口事宜 | 任务2：大区生产日报模板制定 | 任务7：运维基地报表线上化 | 任务6：处理ETL失败问题：销售日报补发 | 任务8：参加集团大屏对接会议
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务8：参加事件回顾会议 | 任务2：大区生产日报模板制定 | 任务7：运维基地报表线上化 | 任务6：处理ETL失败问题：基地简报补发 | 任务7：运维基地报表线上化东南大区数据异常问题
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务8：参加事件回顾会议 | 任务8：与财务王彩丽总沟通财务模块数据架构 | 任务7：运维基地报表线上化 | 任务1：参加田阳基地周会，沟通田阳基地接口事宜 | 任务7：运维基地报表线上化东南大区数据异常问题
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4：沟通生产环境门户迁移事项 | 任务6：分析BI组织架构变更影响及方案 | 任务1：沟通田阳基地接口对接 | 任务2：大区生产日报模板指定 | 任务4：处理基地报表线上化部署工业互联网平台事宜
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务7：运维基地报表线上化：长治基地月报核对 | 任务6：分析BI组织架构变更影响及方案 | 任务8：参加大屏沟通会议 | 任务6：处理抽取管理合并数据不同库的问题 | 任务7：运维基地报表线上化东南大区数据异常问题
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：招开基地报表线上化周会 | 任务6：分析BI组织架构变更影响及方案 | 任务8：参加大屏沟通会议 | 任务3：预约东南大区上线会（反馈下周四上午召开） | 任务7：运维基地报表线上化东南大区数据异常问题
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务3：招开基地报表线上化周会 | 任务6：分析BI组织架构变更影响及方案 | 任务8：参加基地报表线上化内部沟通会议，指定技术衔接分工。 | 任务2：大区生产日报模板指定 | 任务7：运维基地报表线上化东南大区数据异常问题
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务7：运维基地报表线上化：长治基地月报核对 | 任务5：巡检数字化大屏 | 任务6：修复管理合并取数程序 | 任务6：处理抽取管理合并数据不同库的问题及抽取管理合并5月数据
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务7：运维基地报表线上化：长治基地月报核对 | 任务7：运维基地报表线上化：长治基地月报核对 | 任务6：修复管理合并取数程序 | 任务6：处理抽取管理合并数据不同库的问题及抽取管理合并5月数据
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 任务7：运维基地报表线上化：长治基地月报核对 | 任务7：运维基地报表线上化：长治基地月报核对 | 任务6：修复管理合并取数程序

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-24
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 基地报表线上化 | 70% | 吕光源 | 翁圳滨 | 任务1：基地报表线上化与田阳智能制造接口打通 交付件：接口文档 | 80% | 延迟 | 2 | 1 | [5 empty] | 3
2 | 建设 |  |  | 吕光源 | 毛裕青 | 任务2：门户部署工业互联网平台 | 100% | 完成 | 1 |  |  | 2
3 | 建设 |  |  | 吕光源 |  | 任务3：东南大区生产日报及日常运维 | 100% | 完成 | 6 | 5 | 1 |  | 6
| 建设 |  |  | 吕光源 |  | 任务4：召开东南大区回访会 交付件：会议纪要 | 100% | 完成 | 1 | 3 | 4
4 | 运维 | 数字化大屏 | 100% | 吕光源 |  | 任务5：运维大屏 | 100% | 完成 | [7 empty] | 0
5 | 运维 | BI |  | 吕光源 |  | 任务6：梳理组织架构切换工作 交付件：组织架构变更XMIND | 100% | 完成 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
6 | 通用 | 临时任务 | 100% | 吕光源 |  | 任务7：临时任务 | 100% | 完成 |  |  | 1 | 8 | 2 |  |  | 11
小计 | [8 empty] | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18
|  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：沟通田阳基地接口事宜 | 任务3：运维东南大区日报问题 | 任务3：运维东南大区日报问题 | 任务7：参加财务&人力数字化分析项目供应商交流 | 任务3：运维基地报表线上化
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务2：沟通门户部署工业互联网平台事宜 | 任务3：运维东南大区日报问题 | 任务4：召开东南大区回访会 | 任务7：参加财务&人力数字化分析项目供应商交流 | 任务3：运维基地报表线上化
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务4：发出东南大区回访会通知 | 任务3：运维东南大区日报问题 | 任务4：召开东南大区回访会 | 任务7：参加财务&人力数字化分析项目供应商交流 | 任务3：运维基地报表线上化（反向质量接口部署工作）
[5 empty] | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：于智能制造项目确定MOM接口中的工序电耗推送方式及口径 | 任务4：对接智能制造lims接口 | 任务4：编写东南大区回访会会议纪要 | 任务7：参加数据资产盘点会议 | 任务7：参加运营部新统计口径培训会
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务3：处理东南大区熟料生产原材料调拨的问题 | 任务6：梳理BI系统组织维变更影响 | 任务4:发出东南大区回访会会议纪要 | 任务7：参加数据资产盘点会议 | 任务7：参加运营部新统计口径培训会
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：处理东南大区熟料生产原材料调拨的问题 | 任务6：梳理BI系统组织维变更影响 | 任务6：梳理BI系统组织维变更影响 | 任务7：数据应用组内技能培训 | 任务3：运维基地报表线上化（反向质量接口部署工作）
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务3：处理东南大区熟料生产原材料调拨的问题 | 任务6：梳理BI系统组织维变更影响 | 任务6：梳理BI系统组织维变更影响 | 任务7：基地报表线上化运维（内部工作应急分配） | 任务3：运维基地报表线上化（反向质量接口部署工作）
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务3：处理东南大区标煤耗异常的问题 | 任务3：处理东南大区生产日报问题 | 任务7：参加工业互联网展板编写会议 | 任务7：工业互联网展板编写 | 任务3：运维基地报表线上化（反向质量接口部署工作）
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务3：处理东南大区标煤耗异常的问题 | 任务3：处理东南大区生产日报问题 | 任务6：梳理BI系统组织维变更影响 | 任务2：工业互联网部署后验证
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 任务3：处理东南大区标煤耗异常的问题 |  | 任务6：梳理BI系统组织维变更影响 | 任务2：工业互联网部署后验证用户权限同步异常

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-27
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
1 | 建设 | 基地报表线上化 | 70% | 吕光源 | 翁圳滨 | 任务1：基地报表线上化与田阳智能制造接口打通 交付件：接口文档 | 80% | 延迟 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2 | 建设 |  |  | 吕光源 | 毛裕青 | 任务2：门户部署工业互联网平台 | 100% | 完成 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
3 | 建设 |  |  | 吕光源 |  | 任务3：运维基地报表线上化 交付件：问题清单 | 100% | 完成 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 |  |  | 29
4 | 运维 | 数字化大屏 | 100% | 吕光源 |  | 任务4：运维大屏 | 100% | 完成 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
6 | 通用 | 临时任务 | 100% | 吕光源 |  | 任务5：临时任务 | 100% | 完成 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  | 13
小计 | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 47
|  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务5：参加工业互联网发布会 | 任务2：门户部署工业互联网平台验证 | 任务3：运维东南大区连江熟料年累异常问题 | 任务2：联系长治基地作为工业互联网平台验证基地 | 任务1：沟通于MOM系统对接事宜
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务5：与IBM沟通财务及人力资源分析 | 任务3：运维东南大区连江水泥熟料年累查1.8万吨的问题 | 任务5：参加LDAP平台迁移会议 | 任务5：参加财务&人力数字化分析项目供应商交流 | 任务5：参加财务&人力数字化分析项目供应商交流
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务5：与IBM沟通财务及人力资源分析 | 任务3：运维东南大区连江水泥熟料年累查1.8万吨的问题 | 任务5：参加LDAP平台迁移会议 | 任务5：参加财务&人力数字化分析项目供应商交流 | 任务5：参加财务&人力数字化分析项目供应商交流
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3：处理田阳基地生产日报中粉煤灰湿灰数量缺少的问题 | 任务3：运维东南大区连江水泥熟料年累查1.8万吨的问题 | 任务3：运维东南大区连江熟料年累异常问题 | 任务3：处理弥渡基地水泥重复问题 | 任务4：支持大屏参观
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务3：处理田阳基地生产日报中粉煤灰湿灰数量缺少的问题 | 任务3：运维东南大区连江水泥熟料年累查1.8万吨的问题 | 任务3：运维东南大区连江熟料年累异常问题 | 任务3：处理弥渡基地水泥重复问题 | 任务3：分配人员权限
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：处理田阳基地生产日报中粉煤灰湿灰数量缺少的问题 | 任务5：数据应用组内会议 | 任务3：运维东南大区连江熟料年累异常问题 | 任务3：处理弥渡基地水泥重复问题 | 任务3：处理惠州基地月结问题
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务3：处理田阳基地生产日报中粉煤灰湿灰数量缺少的问题 | 任务5：数据应用组内会议 | 任务3：运维东南大区连江熟料年累异常问题 | 任务4：支持大屏参观 | 任务3：运维连江基地熟料日报区分华润硅酸盐熟料及熟料外购问题
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务3：处理田阳基地生产日报中粉煤灰湿灰数量缺少的问题 | 任务3：运维东南大区连江水泥熟料年累查1.8万吨的问题 | 任务5：编写基地报表线上化材料 | 任务3：处理漳平基地熟料未包含调拨熟料消耗问题 | 任务5：更新周报
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务3：处理田阳基地生产日报中粉煤灰湿灰数量缺少的问题 | 任务3：运维东南大区连江水泥熟料年累查1.8万吨的问题 | 任务3：运维东南大区连江熟料年累异常问题 | 任务3：处理漳平基地熟料未包含调拨熟料消耗问题
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 任务3：处理田阳基地生产日报中粉煤灰湿灰数量缺少的问题 | 任务3：运维东南大区连江水泥熟料年累查1.8万吨的问题 | 任务3：运维东南大区连江熟料年累异常问题