## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 数据运维 |  | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉 | 江忠 | 100% | 100% | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件：
2 | 运维 |  |  | 目标1：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 | 帅泉泉 |  | 100% | 100% | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件：
3 | 运维 | 应用运维 |  | 目标3：MDM平台运维 交付件：运维单据 | 帅泉泉 |  | 100% | 100% | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件： | 目标1： 交付件：
4 | 建设 | 项目支持及实施 | 100% | 目标1：项目支持：协同配置田阳江安石业的业务实体，为接收供应商数据做准备。 交付件：配置记录 | 帅泉泉 | 陈林先 | 100% | 100% | 目标1：项目支持：协同配置田阳江安石业的业务实体，为接收供应商数据做准备。 交付件：配置记录
5 | 建设 |  |  | 目标2：项目支持：配合EAM系统测试订阅物料数据。 交付件： | 帅泉泉 | 俞晓东 | 100% | 100% | 目标2：项目支持：配合EAM系统测试订阅物料数据。 交付件：
6 | 建设 |  | 100% | 目标3：项目支持：梳理装配式建筑物料分类与管理分类映射关系。 交付件：清单 | 帅泉泉 | 陈林先 | 100% | 100% | 目标3：项目支持：梳理装配式建筑物料分类与管理分类映射关系。 交付件：清单
7 | 通用 | 其他事项 |  | 目标1：ERP及质检系统中“润丰”商标信息更新及添加的需求 交付件： | 帅泉泉 | 徐勇 | 100% | 100% | 目标1：ERP及质检系统中“润丰”商标信息更新及添加的需求 交付件：
8 | 通用 |  | 100% | 目标2：初拟物料管理分类优化方案 交付件：物料管理分类优化方案 | 帅泉泉 | 陈林先 | 100% | 100% | 目标2：初拟物料管理分类优化方案 交付件：物料管理分类优化方案V20220530.pptx
9 | 通用 |  |  | 目标3： 交付件： | 帅泉泉

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 14
2 | 运维 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标1：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 4
3 | 运维 | 应用运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标3：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 7
4 | 建设 | 项目支持及实施 | 100% | 帅泉泉 | 陈林先 | 目标1：项目支持：协同配置田阳江安石业的业务实体，为接收供应商数据做准备。 交付件：配置记录 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
5 | 建设 |  |  | 帅泉泉 | 俞晓东 | 目标2：项目支持：配合EAM系统测试订阅物料数据。 交付件： |  |  |  |  | 0.5
6 | 建设 |  | 100% | 帅泉泉 | 陈林先 | 目标3：项目支持：梳理装配式建筑物料分类与管理分类映射关系。 交付件：清单 | [5 empty] | 1
7 | 通用 | 其他事项 |  | 帅泉泉 | 徐勇 | 目标1：ERP及质检系统中“润丰”商标信息更新及添加的需求 交付件： |  |  |  |  | 1
8 | 通用 |  | 100% | 帅泉泉 | 陈林先 | 目标2：初拟物料管理分类优化方案 交付件：物料管理分类优化方案V20220530.pptx |  |  | 1
9 | 通用 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标3： 交付件： | [9 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.5
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 答疑用户：1 审核物料数据。 处理IT服务单：WO0000001273801 | 处理IT服务单：WO0000001274251 员工IT系统权限自动申请：3 批量处理员工供应商数据-新增-11 | 审核物料数据。 答疑用户：2
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 审核物料数据。 沟通物料管理分类优化方案。 | 员工IT系统权限自动申请：4 单据编号： GZJC20220531005 | 批量处理员工供应商数据-离职-16 项目支持：配合EAM系统测试订阅物料数据。 | 审核物料数据。 处理IT服务单：WO0000001274587
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 审核物料数据。 员工IT系统权限自动申请：3 | 与用户沟通圆钢计量单位问题。 | 处理IT服务单：WO0000001274371 | 单据编号： ITZH20220601022 处理IT服务单：WO0000001274592 批量处理员工供应商15+
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 初拟：物料管理分类优化方案V20220530.pptx | 审核物料数据。 | 处理it服务单：WO0000001274506 审核物料数据。 | 处理IT服务单：WO0000001274943 单据编号： GXJC20220516004 员工IT系统权限自动申请：5
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 初拟：物料管理分类优化方案V20220530.pptx | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 处理IT服务单：WO0000001274967 项目支持：梳理装配式建筑物料分类与管理分类映射关系。
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 员工IT系统权限自动申请：1 | 审核物料数据。 员工IT系统权限自动申请：7 处理IT服务单： WO0000001274340 WO0000001274247 WO0000001274612 | 审核物料数据。 （盈启包装袋）
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | 项目支持：协同配置田阳江安石业的业务实体，为接收供应商数据做准备。 审核物料数据。 | 参会：ERP及质检系统物料名称更新工作研。 | 审核物料数据。
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 项目支持：配合EAM系统测试订阅物料数据。 员工IT系统权限自动申请：3
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
周总结<2022年06月06日-2022年06月12日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 20
2 | 运维 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标1：供应商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 5
3 | 运维 | 应用运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标3：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  | 8
4 | 建设 | 项目支持及实施 | 100% | 帅泉泉 | 耿凡舒 | 目标1：项目支持：参加田阳打卡系统与考勤系统对接方案沟通。 交付件： |  |  | 0.5
5 | 建设 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：报账系统上云及数据库升级项目上线切换方案汇报 交付件：参会 |  |  |  | 2
6 | 建设 |  |  | 帅泉泉 | 耿凡舒 | 目标3：项目支持：水泥MDM平台与考勤4.0集成 交付件：字段确认 | [5 empty] | 0.5
7 | 建设 |  | 100% | 帅泉泉 | 陈贤坤 | 目标4：协助水泥工业互联网平台订阅数据。 交付件： |  |  |  | 0.5
8 | 通用 | 其他事项 |  | 帅泉泉 |  | 目标1：[参会]StarRocks 技术方案沟通 交付件： |  |  |  | 2
9 | 通用 |  | 100% | 帅泉泉 |  | 目标2：协调应用系统维保事宜。 交付件： |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
10 | 通用 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标3： 交付件： | [9 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 7.5 | 10.5 | 7 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | 36
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 单据编号： ITZH20220602051 员工IT系统权限自动申请：12 单据编号： YNJC20220602001 单据编号： GDJC20220606001 | 员工IT系统权限自动申请：6 [参会]报账系统上云及数据库升级项目上线切换方案汇报会 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 员工IT系统权限自动申请：1 审核物料数据。 研究新物料“玄武岩纤维增强复合材料筋” | 沟通维保事宜：筛选维保项。 审核物料数据。
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 答疑用户：2 审核物料数据。 | 审核物料数据。 项目支持：协助水泥工业互联网平台订阅数据。 | 审核物料数据。 批量处理员工供应商数据9+2+ 单据编号： YNJC20220602001 单据编号： ITZH20220607114 处理IT服务单：WO0000001275880 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 单据编号： KGJC20220609001
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 批量处理员工供应商数据7+ 审核物料数据。 | 沟通维保事宜。 | 员工IT系统权限自动申请：7 单据编号： GXJC20220608001 | 审核物料数据。 | 员工IT系统权限自动申请：10 单据编号： GDJC20220610002 审核物料数据。
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 审核物料数据。 | [参会]StarRocks 技术方案沟通 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 测试TSS银行网点数据模型。 | [参会]StarRocks 技术方案沟通。 答疑用户：1。 员工IT系统权限自动申请：5。 审核物料数据。 | 审核物料数据。 沟通维保事宜。 | 审核物料数据。 项目支持：水泥MDM平台与考勤4.0集成字段确认。 | 单据编号： ITZH20220610193 处理IT服务单：WO0000001276681 员工IT系统权限自动申请：2 审核物料数据。
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 参加田阳打卡系统与考勤系统对接方案沟通。 审核物料数据。 | 处理IT服务单：WO0000001275760 处理IT服务单：WO0000001275470 审核物料数据。 | 单据编号： ITZH20220608141 员工IT系统权限自动申请：1 | 审核物料数据。 沟通维保事宜：筛选维保项。 | 审核物料数据。 沟通维保事宜：筛选维保项。
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 协调MDM平台停机修复漏洞。
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 协调MDM平台停机修复漏洞。
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
周总结<2022年06月13日-2022年06月19日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |  |  | 22
2 | 运维 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标1：客商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 5
3 | 运维 | 应用运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标3：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 8
4 | 建设 | 项目支持及实施 | 100% | 帅泉泉 |  | 目标1：项目支持：参会五华新型建材应用系统上线需求沟通。 交付件： | [6 empty] | 1 |  |  | 1
5 | 建设 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标2：项目支持：应设备智能运维项目 交付件： | [5 empty] | 1
6 | 建设 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标3：协助水泥工业互联网平台订阅数据。 交付件： | [6 empty] | 0.5
7 | 建设 |  | 100% | 帅泉泉 |  | 目标4： 交付件：
8 | 通用 | 其他事项 |  | 帅泉泉 |  | 目标1：协调应用系统维保事宜。 交付件：确认采购方式。
9 | 通用 |  | 100% | 帅泉泉 |  | 目标2：【参会】关于召开信息系统事件管理复盘检讨会议 交付件： |  |  | 2
10 | 通用 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标3： 交付件： | [9 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 7 | 8.5 | 0 | 0 | 36
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 员工IT系统权限自动申请：12 | 处理IT服务单： WO0000001277225 WO0000001277238 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 处理IT服务单：WO0000001278169 审核物料数据。
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 【参会】关于召开信息系统事件管理复盘检讨会议 | 审核物料数据。 处理IT服务单：WO0000001276584 | 单据编号： SJWH20220614001 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 【参会】关于召开信息系统事件管理复盘检讨会议 | 处理IT服务单：WO0000001277207 批量处理员工供应商24+ | 单据编号： ITZH20220613230 | 审核物料数据。 统计双周报数据。 | 审核物料数据。
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 单据编号： ITZH20220610191 单据编号： ITZH20220610201 处理IT服务单：2 WO0000001277004 WO0000001276835 员工IT系统权限自动申请：2 单据编号： KGJC20220613002 单据编号： GZJC20220613001 | 单据编号： ITZH20220614264 单据编号： ITZH20220613251 处理IT服务单：WO0000001277165 修复员工数据。 处理IT服务单：WO0000001277324 单据编号： GDJC20220613003 单据编号： GXJC20220614002 单据编号： KGJC20220613002 | 审核物料数据。 | 项目支持：应设备智能运维项目导出封开水泥、华南大区部门数据。 批量处理员工供应商数据6+1+4 | 审核物料数据。 项目支持：参会五华新型建材应用系统上线需求沟通。
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 批量处理员工供应商：34 员工IT系统权限自动申请：4 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 处理IT服务单：WO0000001278187 单据编号： FJJC20220617001 单据编号： YNJC20220616002 审核物料数据。 单据编号： KGJC20220614005
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 【参会】华润保险经纪宣讲。 | 审核物料数据。 | 处理IT服务单：WO0000001277659 单据编号： ITZH20220615292 | 审核物料数据。 | 单据编号： ITZH20220615302 单据编号： KGJC20220614004 单据编号： KGJC20220614003 单据编号： GXJC20220617003 单据编号： ITZH20220617356 员工IT系统权限自动申请：17
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 处理IT服务单：WO0000001277225 审核物料数据。 | 处理IT服务单：WO0000001277469 处理IT服务单：WO0000001277502 审核物料数据。 | 批量处理员工供应商数据5+ 清理问题部门数据57+ 清理问题员工职务信息8+ | 审核物料数据。 | 员工IT系统权限自动申请：12 派单。 单据编号： KHJC20220617001 审核物料数据。
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
周总结<2022年06月20日-2022年06月26日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |  |  | 23
2 | 运维 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标1：客商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3 | 运维 | 应用运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标3：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 6
4 | 建设 | 项目支持及实施 | 100% | 帅泉泉 |  | 目标1：良田水泥IT推广项目主数据实施 交付件：培训 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3
5 | 建设 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标2：陕西鑫华达ERP系统采购库存模块数据初始化 交付件：物料分配数据初始化 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
6 | 建设 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标3：协同ERP库存模块上线部署 交付件：3 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
7 | 建设 |  | 100% | 帅泉泉 |  | 目标4： 交付件： | [9 empty] | 0
8 | 通用 | 其他事项 |  | 帅泉泉 |  | 目标1：协调应用系统维保事宜。 交付件：确认采购方式。 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
9 | 通用 |  | 100% | 帅泉泉 |  | 目标2：参会：水泥应用系统高危及以上逾期未修复漏洞推进会议 交付件： |  |  | 1 | [6 empty] | 1
10 | 通用 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标3： 交付件： | [9 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 38
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 批量处理员工供应商6+3 单据编号： SJWH20220617005 处理IT服务单：WO0000001278921 | 处理IT服务单：WO0000001279106 | 审核物料数据。 项目支持：沟通陕西鑫华达ERP系统采购库存模块初始物料数据 | 项目支持：MDM平台已配置“广西润鑫智慧科技有限公司”。
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 审核物料数据。 参会：水泥应用系统高危及以上逾期未修复漏洞推进会议 | 审核物料数据。 | 处理IT服务单：WO0000001279155 | 审核物料数据。 | 单据编号： SJWH20220623007 单据编号： ITZH20220624501
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 陕西鑫华达ERP系统采购库存模块 | 单据编号： ITZH20220623491 批量处理员工供应商数据22+3
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 单据编号： ITZH20220620374 处理IT服务单： WO0000001278091 WO0000001278664 WO0000001278385 员工IT系统权限自动申请：6 参会：良田水泥IT推广项目沟通 | 审核物料数据。 | 处理IT服务单：WO0000001278884 单据编号： ITZH20220622438 员工IT系统权限自动申请：9 | 单据编号： ITZH20220622444 | 审核物料数据。 MDM平台已配置“定安润丰矿业有限公司”及其库存组织。 MDM平台已配置“陕西鑫华达建材有限责任公司”及其库存组织
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 单据编号： ITZH20220620386 员工IT系统权限自动申请：7 处理IT服务单：WO0000001278726 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 | 单据编号： ITZH20220624499 单据编号： ITZH20220622444
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 处理IT服务单： WO0000001278839 WO0000001278866 | 审核物料数据。 | 审核物料数据。 答疑用户2+ | 审核物料数据。 | 处理IT服务单：WO0000001279902
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 处理IT服务单： WO0000001278867 WO0000001278549 WO0000001278898 批量处理员工供应商数据7+ | 审核物料数据。 答疑用户1+ | 单据编号： ITZH20220622447 单据编号： GXJC20220622004 员工IT系统权限自动申请：1 | 审核物料数据。 | 项目实施：开展良田水泥库存盘点及物料数据清理培训。
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [7 empty] | 单据编号： ITZH20220622462 处理IT服务单：WO0000001279498

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
周总结<2022年06月27日-2022年07月03日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前 进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 数据运维 |  | 帅泉泉 | 江忠 | 目标1：物料数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 5 | 2 | 4 | 4 | 3.5 |  |  | 18.5
2 | 运维 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标1：客商数据运维 交付件：数据处理记录 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 2.5
3 | 运维 | 应用运维 |  | 帅泉泉 |  | 目标3：MDM平台运维 交付件：运维单据 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 1 |  |  | 8.5
4 | 建设 | 项目支持及实施 | 100% | 帅泉泉 |  | 目标1：良田水泥IT推广项目主数据实施 交付件：培训，支持库存盘点 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
5 | 建设 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标2：陕西鑫华达ERP系统采购库存模块数据初始化 交付件：物料分配数据初始化
6 | 建设 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标3：协同ERP库存模块上线部署 交付件：3 |  |  |  |  | 1 | 1
7 | 建设 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标4：主数据订阅接口支持 交付件： |  |  |  | 1 |  | 0.5 | 0.5
8 | 通用 | 其他事项 |  | 帅泉泉 |  | 目标1：协调应用系统维保事宜。 交付件：确认采购方式。
9 | 通用 |  | 100% | 帅泉泉 |  | 目标2：交流会：数梦工厂 交付件： | [6 empty] | 2 |  |  | 2
10 | 通用 |  |  | 帅泉泉 |  | 目标3：处理产品类物资描述优化 交付件： |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
小计 | [8 empty] | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 8 |  | 0 | 32.5
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 员工IT系统权限自动申请：8 处理IT服务单：WO0000001280064 | 项目支持：协调EAM订阅物料分配数据。 | 审核物料数据 | 项目支持：协同平远钙业ERP等系统财务模块上线配置。 答疑用户1. 批量处理员工供应商：7+ 单据编号： ITZH20220629623 | 审核物料数据 交流会：数梦工厂
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 审核物料数据。 统计双周数据。 | 单据编号： ITZH20220627551 处理it服务单： WO0000001280541 WO0000001280480 单据编号： GXJC20220627006 | 审核物料数据 | WO0000001281133 审核物料数据。 | 审核物料数据 交流会：数梦工厂
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 答疑用户：韦姗姗 | 处理产品类物资描述优化 | 手动为广西润鑫智慧科技有限公司上线，分配供应商 华润水泥(武宣)有限公司（CWX0000）。 批量处理员工供应商数据10+1 WO0000001281029 | WO0000001281224 单据编号： ITZH20220629632 | WO0000001281750 WO0000001281722
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 处理IT服务单：WO0000001280358 | 处理产品类物资描述优化 单据编号： ITZH20220628565 | 单据编号： ITZH20220628598 WO0000001280339 WO0000001280784 | 单据编号： ITZH20220628592 员工IT系统权限自动申请：18 | 审核物料数据
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 处理it服务单：WO0000001280078 单据编号： GXJC20220627005 单据编号： GDJC20220627005 | 员工IT系统权限自动申请：14 | WO0000001280864 单据编号： GDJC20220629006 单据编号： KGJC20220628006 单据编号： KGJC20220628007 | 审核物料数据。 | WO0000001281817 WO0000001281858 WO0000001281768
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 审核物料数据。 |  | 手动为广西润鑫智慧科技有限公司上线，分配供应商 华润水泥（富川）有限公司（CFCA000）。 单据编号： KHJC20220629003 | 审核物料数据。 WO0000001281272 | 单据编号： ITZH20220630654 单据编号： ITZH20220701031
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 审核物料数据。 单据编号： ITZH20220627556 处理IT服务单：WO0000001280426 | 处理IT服务单：WO0000001280808 单据编号： ITZH20220628587 单据编号：GXJC20220628007 | 发布通知：数据资产盘点通知 与MDM平台供应商核实Apache Shiro 身份认证绕过漏洞风险：无。 | WO0000001281419 员工IT系统权限自动申请：9 例行检查平台接口情况，处理报错数据。 | 员工IT系统权限自动申请：25 批处理员工供应商数据13+
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [7 empty] | 审核物料数据
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30