## Sheet7
工作分类 |  | 对接人 | 第三方 | 备注
3年改革督办事项 | 一卡通系统4家混凝土项目上线
一卡通系统2家骨料基地上线
一卡通系统运维 | 水泥一卡通系统
混凝土一卡通系统
销售APP账号及权限管理——数字中台推送
一卡通系统内部优化 | 南宁人效提升项目 | 雷锡强
| 控股采购部中转港移动应用需求 | 邵建辉
离线方案优化
小程序新建及优化
一卡通新基地建设需求 | 封开加气板材需求 | 潘祖勇 | XX设计院
| 肇庆润信大排矿骨料项目 | 明树平\黄韬
| 海南定安矿业骨料项目 | 林芳锋 | 合肥设计院
| 南宁润瀚骨料项目 | 农泽华 | 武汉设计院
| 百色砼 | 李勇（liyong42） |  | 已通过OA流程
| 湛江砼 | 王晟堃
| 湖南良田 | 黄恒奎
一卡通外部基地建设需求 | 福建南平骨料项目 | 汤春南 |  | 基地与总包方谈判中

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 进行中 | 系统日常运维问题处理（OA\ITSM\润工作\电话） | 运维 | 廖武燊 | 江忠 | X/Y个（提交/解决） | X/Y个（提交/解决） | 目标1：系统版本V2.8.0更新2家基地（廉江\金沙） 交付件：一卡通基地版本更新情况统计表 目标2：基地日常运维问题处理 交付件：OA\ITSM处理工单8+10 | 目标1：系统版本V2.8.0更新3家基地（永定\雁石\防城港）） 交付件：一卡通基地版本更新情况统计表 目标2：基地日常运维问题处理 交付件：OA\ITSM处理工单10+7 | 目标1：系统版本V2.8.0更新2家基地（昌江） 交付件：一卡通基地版本更新情况统计表 目标2：基地日常运维问题处理 交付件：OA\ITSM处理工单7+0 | 目标1：系统版本V2.8.0更新2家基地（漳平） 交付件：一卡通基地版本更新情况统计表 目标2：基地日常运维问题处理 交付件：OA\ITSM处理工单28+5 | 目标1：系统版本V2.8.0更新2家基地（待定） 交付件：一卡通基地版本更新情况统计表 目标2：基地日常运维问题处理 交付件：OA\ITSM处理工单19+4
2 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 进行中 | 4家混凝土站点设备安装100%，软件实施100%，6月底前切换上线 | 建设 | 廖武燊 | 付华 | 100% | 100% | 目标1：4家基地均完成设备到货，江南&江门施工进度80%。良庆&鼎湖50%，合同签署情况：江门鹤山站，肇庆鼎湖站100%，其余2家进度50%。 交付件：项目周报 风险点：南宁两家混凝土采购合同签署流程滞后 | 目标1：4家基地均完成施工布线，江南&江门施工进度100%，进入用户培训阶段，良庆&鼎湖施工进度90%，下周进入用户培训阶段。硬件采购合同签署情况：江门鹤山站&肇庆鼎湖站100%，其余2家进度50%。 交付件：项目周报 风险点：南宁两家混凝土采购合同签署流程滞后 | 目标1：4家基地完成用户培训，上线切换计划：14日（周三）江南站，17日（周五）鼎湖站，18日（周六）鹤山站；良庆站生产环境准备，于21日（周二）上线。 交付件：上线通知&项目周报 风险点：南宁两家混凝土采购合同签署流程滞后 目标2：运维交接——江忠 交付件：运维资料、润工作群 | 目标1：21日（周二）良庆站上线切换。其余3家进入运维阶段；广东两家项目人员撤离现场，南宁两家计划6月28日撤场。 交付件：上线通知&项目周报 风险点：南宁两家混凝土采购合同签署流程滞后 | 目标1：4家基地项目人员支持一周后撤离现场，进入远程运维阶段； 交付件：项目周报 风险点：南宁两家混凝土采购合同签署流程滞后
3 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 进行中 | 2家骨料基地设备安装100%，软件实施100%，6月底前切换上线 | 建设 | 廖武燊 | 付华 | 100% | 100% | 目标1：昌江环保设备安装100%，用户培训完成100%，准备联调环境搭建，设备联调； 武平基地布线完成85%，设备安装完成55%，调试30%，关注设备地点通电进度 交付件：项目周报 风险点：昌江环保基地装车机设备对接，影响上线切换时点 | 目标1：昌江环保进入模拟运行阶段，准备生产环境搭建，计划6月8日（周三）切换上线；进入运维阶段 武平基地布线完成100%，设备安装完成70%，调试45%，关注设备地点通电进度 交付件：上线通知&项目周报 风险点：昌江环保装车机对接影响上线切换，延期到14日 | 目标1：昌江环保计划于6月20日（周一）切换上线，进入运维阶段，项目人员支持一周后，撤离现场目前对接装车设备优化，撤场时间待定。 武平基地布线完成100%，设备安装完成90%，调试80%，设备地点通电进度到位（除矿山部分），计划6月22日（周三）切换上线 交付件：上线通知&项目周报 | 目标1：昌江环保于6月20日（周一）切换上线，进入运维阶段，项目人员远程运维。目前对接装车设备优化，撤场时间待定。 武平基地设备安装完成100%，调试100%，开展用户培训，并准备生产环境搭建，于6月22日（周三）切换上线，（除矿山部分土建不具备条件）。 交付件：上线通知&项目周报 | 目标1：昌江环保进入运维阶段，项目人员远程运维。 武平基地进入运维阶段，项目人员支持一周后，撤离现场。 交付件：项目周报 | 关注推进武平基地矿山土建进度
4 | 混凝土ERP运维支持 | 进行中 | ERP混凝土系统日常运维问题处理（OA\ITSM\润工作\电话） | 运维 | 陆小兰 | 廖武燊 | X/Y个（提交/解决） | X/Y个（提交/解决） | 目标1：混凝土ERP日常对接电商运维支持 交付件：行云平台任务单 | 目标1：混凝土ERP日常对接电商运维支持 交付件：行云平台任务单 | 目标1：混凝土ERP日常对接电商运维支持 交付件：行云平台任务单 | 目标1：混凝土ERP日常对接电商运维支持 交付件：行云平台任务单 | 目标1：混凝土ERP日常对接电商运维支持 交付件：行云平台任务单
5 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） | 进行中 | 南平骨料项目招标事项100%（招标文件技术指标，报价等） | 其它 | 廖武燊 |  |  |  | 目标1：南平项目整理硬件清单和功能清单，及开发人天评估清单。 交付件：评分标准 | 目标1：南平项目整理硬件清单和功能清单，及开发人天评估清单。 交付件：评分标准 | 目标1：南平项目整理硬件清单和功能清单，及开发人天评估清单。 交付件：评分标准 | 目标1：南平项目整理硬件清单和功能清单，及开发人天评估清单。 交付件：评分标准 | 目标1：南平项目整理硬件清单和功能清单，及开发人天评估清单。 交付件：评分标准 | 南平基地与总包方谈判中，视谈判情况再定招标方式
6 | 一卡通系统运维合同招标 | 进行中 | 软件&硬件招标合同流程 | 其它 | 廖武燊 |  |  |  |  | 目标1：软件&硬件招标合同内部评审 交付件：招标文件 | 目标1：软件&硬件招标合同内部评审 交付件：招标文件 | 目标1：软件&硬件招标合同内部评审 交付件：招标文件 | 目标1：软件&硬件招标合同内部评审 交付件：招标文件
7 | 一卡通系统新增基地项目对接 | 进行中 | 新增一卡通系统需求基地商务对接（湖南良田、南宁润瀚、肇庆润信、海南定安、百色砼、湛江砼、封开加气砖等） | 建设 | 廖武燊 | 董克奇 |  |  | 目标1：理清新增基地的业务需求和建设阶段，引导基地与科技公司签订商务合同 交付件：会议纪要\邮件\合同 | 目标1：理清新增基地的业务需求和建设阶段，引导基地与科技公司签订商务合同 交付件：会议纪要\邮件\合同 智数部给基地做预算切分和流程梳理 | 目标1：理清新增基地的业务需求和建设阶段，引导基地与科技公司签订商务合同 交付件：会议纪要\邮件\合同 智数部给基地做预算切分和流程梳理 | 目标1：理清新增基地的业务需求和建设阶段，引导基地与科技公司签订商务合同 交付件：会议纪要\邮件\合同 智数部给基地做预算切分和流程梳理 | 目标1：理清新增基地的业务需求和建设阶段，引导基地与科技公司签订商务合同 交付件：会议纪要\邮件\合同

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 进行中 | 廖武燊 | 江忠 | 目标1：基地日常运维及优化支持 交付件：问题清单/功能文档 | - | 8+10 | 4 | 3 | 3 | 4
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：设备安装50% 交付件：调研问卷、调研纪要 | 20% | 完成 | 2 | 2 | 2
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：设备安装90% 交付件：问题清单 | 20% | 完成 | 2 | 3 | 3
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 进行中 | 陆小兰 | 廖武燊 | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档 | - | -
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） | 进行中 | 廖武燊 | 董克奇 | 目标1：南平骨料项目招标事项 交付件：招标文件技术指标 | - | 完成
6 | 通用 | 一卡通系统运维合同招标 | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：招标文件编写 交付件：招标文件 | - | 完成
7 | 通用 | 一卡通系统新增基地项目对接 | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：新基地上线对接 交付件：调研问卷、调研纪要 | - | 完成
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：封开打印品牌其他的问题处理，ITSM处理1单，站例会。鹤庆润工作问题处理,良庆站需求沟通 | 任务2：处理OA工单2单，ITSM处理2单，SIT环境维护昌江环保测试用数据。科杰装车系统对接（昌江环保、武平矿业） | 任务3：昌江环保模拟运行准备问题处理， | 任务4：骨料基础功能及开发架构讨论——张劢、陈其达 | 休假
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：量系统取一卡通系统粉料内销业务数据讨论（谢常维） | 任务3：昌江环保模拟运行数据准备 | 任务4：罗定基地打印机问题调试，OA流程处理1单，ITSM流程处理4单 | 请假
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [6 empty] | 任务5：骨料一卡通项目周会
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：南宁人效提升邮件回复，昌江环保8081环境对接ERP系统SIT环境数据接口调通。OA流程处理3单。湛江砼一卡通系统签报沟通（王晟堃） | 任务4：一卡通技术开发框架讨论（前后端分离）张劢、杨秋萍， | 任务5：sit环境混凝土4家，骨料2家的基础数据维护 | 请假
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 进行中 | 廖武燊 | 江忠 | 目标1：基地日常运维及优化支持 交付件：问题清单/功能文档 | - | 10+7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 3
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：设备安装100%，软件部署100%，用户培训 交付件：调研问卷、调研纪要 | 70% | 完成 |  |  | 1 | 2 | 2
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：设备安装100%，软件部署70%，用户培训 交付件：问题清单 | 20% | 完成 |  |  | 2 |  | 1
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 进行中 | 陆小兰 | 廖武燊 | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档 | - | -
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） | 进行中 | 廖武燊 | 董克奇 | 目标1：南平骨料项目招标事项 交付件：招标文件技术指标 | - | 完成
6 | 通用 | 一卡通系统运维合同招标 | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：招标文件编写 交付件：招标文件 | - | 完成 |  |  |  |  | 2
7 | 通用 | 一卡通系统新增基地项目对接 | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：新基地上线对接 交付件：调研问卷、调研纪要 | - | 完成 | 2 |  | 3
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：一卡通站例会，南宁润瀚项目商务流程与基地沟通。南宁人效提升技术方案沟通（雷锡强） | 任务2：OA流程处理1单，ITSM处理5单，金沙基地自助收卡机需求收集对应，南宁人效提升任务安排 | 任务7：南宁润瀚项目方案讨论基地沟通 Rmeet会议 江开放、陈林先、付华， 会议纪要整理 | 任务2：混凝土一卡通系统功能梳理 混凝土一卡通上线基地联调数据准备， 惠州基地王牌工匠打印问题处理 合浦基地质量系统上线，影响喷码生成和发送，协助处理解决 | 任务1：混凝土一卡通上线基地生产环境数据准备。 南宁基地退货异常数据库报错问题处理。
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务7：南宁润瀚项目情况汇报领导和沟通陈林先 | 任务1：惠州基地更新，并验证。平南基地新增地磅对接调试 | 任务4：昌江环保用户及权限推送 混凝土一卡通系统功能梳理 行云任务推动488\497 | 任务5：混凝土一卡通系统功能梳理 ， 雁石基地更新， 核酸检测，OA流程处理4单，ITSM流程处理1单， | 任务3：骨料一卡通项目周会， 任务6：内部评审项目会议。
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：一卡通混凝土现有功能架构拆分及梳理 —— 张劢，南宁人效提升项目待开发项讨论。 | 任务4：一卡通技术开发框架讨论（前后端分离）张劢、杨秋萍，
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 任务1：永定基地离线数据上传问题处理

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 进行中 | 廖武燊 | 江忠 | 目标1：基地日常运维及优化支持 交付件：问题清单/功能文档 | - | 7+0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：系统上线3家 交付件：调研问卷、调研纪要 | 80% | 完成 |  | 6 | 6 | 6 | 6
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：设备安装100%，软件部署90% 交付件：问题清单 | 70% | 完成
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 进行中 | 陆小兰 | 廖武燊 | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档 | - | -
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） | 进行中 | 廖武燊 | 董克奇 | 目标1：南平骨料项目招标事项 交付件：招标文件技术指标 | - | 完成
6 | 通用 | 一卡通系统运维合同招标 | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：招标文件编写 交付件：招标文件 | - | 完成
7 | 通用 | 一卡通系统新增基地项目对接 | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：新基地上线对接 交付件：调研问卷、调研纪要 | - | 完成 | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：OA流程处理1单，龙岩基地离线问题处理，南宁人效提升任务安排 | 任务2：出差南宁江南站，支持14日切换上线 | 任务2：良庆站上线准备度评估，与基地沟通目前存在问题和运维途径 | 任务2：出差肇庆鼎湖站，支持17日切换上线 | 任务2：鼎湖站上线切换支持
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：惠州基地更新后打印问题处理，并验证。平南基地新增地磅对接调试 | 任务2：江南站上线切换支持 | 任务1：混凝土上线存在问题及新需求收集 | 任务2：鼎湖站上线准备度评估 | 任务1：混凝土上线存在问题及新需求收集，富川离线数据问题处理，
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务4：江南站上线准备度评估 | 任务1：润工作用户问题处理回复 |  | 任务1：混凝土上线存在问题及新需求收集 | 任务2：与基地沟通目前存在问题和运维途径
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 进行中 | 廖武燊 | 江忠 | 目标1：基地日常运维及优化支持 交付件：问题清单/功能文档 | - | 28+5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：系统上线1家（总计4家） 交付件：调研问卷、调研纪要 | 100% | 完成 |  | 3
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：系统上线2家 交付件：问题清单 | 100% | 完成 | 3 |  | 3
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 进行中 | 陆小兰 | 廖武燊 | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档 | - | -
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） | 进行中 | 廖武燊 | 董克奇 | 目标1：南平骨料项目招标事项 交付件：招标文件技术指标 | - | 完成 |  | 2 | 2
6 | 通用 | 一卡通系统运维合同招标 | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：招标文件编写 交付件：招标文件 | - | 完成 |  | 2 | 2 | 2 | 2
7 | 通用 | 一卡通系统新增基地项目对接 | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：新基地上线对接 交付件：调研问卷、调研纪要 | - | 完成
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3：昌江环保基地上线切换支持 | 任务5：迁移上云沟通会议 任务2：良庆站上线切换支持 | 任务2：武平矿业生产环境准备 | 任务2：罗定基地代发廉江打印问题处理 | 任务1：OA流程处理1单，贵港发卡机故障远程协助处理，
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：惠州基地更新后打印问题处理，并验证。 | 任务1：运维重大事件回顾 | 任务5：数字化资产整理培训 | 任务1：平南基地新增地磅对接调试 | 任务1：昌江环保异步发货报错问题处理。
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务4：一卡通技术开发框架讨论（前后端分离）张劢、杨秋萍， | 任务6：招标文件硬件技术参数标准编写 | 任务6：招标文件硬件技术参数标准编写 | 任务4：一卡通系统（中心）应用存储迁移支持 | 任务6：招标文件硬件技术参数标准编写
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 一卡通系统基地运维支持&系统优化 | 进行中 | 廖武燊 | 江忠 | 目标1：基地日常运维及优化支持 交付件：问题清单/功能文档 | -
2 | 建设 | 一卡通系统混凝土项目推广（4家） | 已上线，运维中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：设备安装50% 交付件：调研问卷、调研纪要 | 20% | 完成
3 | 建设 | 一卡通系统骨料项目实施（昌江\武平） | 已上线，运维中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：设备安装90% 交付件：问题清单 | 20% | 完成
4 | 运维 | 混凝土ERP运维支持 | 进行中 | 陆小兰 | 廖武燊 | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档 | - | -
5 | 通用 | 其他：临时任务 南平骨料项目招投标跟进（技术指标） | 进行中 | 廖武燊 | 董克奇 | 目标1：南平骨料项目招标事项 交付件：招标文件技术指标 | - | 完成
6 | 通用 | 一卡通系统运维合同招标 | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：招标文件编写 交付件：招标文件 | - | 完成
7 | 通用 | 一卡通系统新增基地项目对接 | 进行中 | 廖武燊 | 张劢 | 目标1：新基地上线对接 交付件：调研问卷、调研纪要 | - | 完成
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 切换广西新统销测试 | 广西新统销组织切换会议 | 昌江环保上线总结会 | 硬件招采评委意见签字 | 处理OA流程3单
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 混凝土上线基地运行问题沟通 | LDAP身份认证迁移会议 | 业绩合同编写
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 混凝土周会
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [6 empty] | 武平测试处理
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [6 empty] | 平南基地三期包机计数问题处理
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [6 empty] | OA流程处理4单，ITSM处理1单
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30
[5 empty] | 22：00 ~ 02:00 | [6 empty] | 支持广西统销切换一卡通系统验证