## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 开发 | 智能物流推广 （系统迭代及推广） |  | 目标1：完成一卡通（水泥）运维问题技术支持，需求方案确定及技术实现评估。 目标2：完成一卡通（水泥）迁移上云，6月底完成 目标3：智能物流（砼）项目运维&推广的技术支持 目标4：信息安全_漏洞修复 目标5：智能物流系统_对外项目 交付件1：问题清单、技术方案、源代码 交付件2：迁移文档 交付件3：问题清单、技术方案、源代码 交付件4：漏洞修复清单、源代码 交付件5：技术方案、源代码 | 张劢 | 廖武燊、邓承熹、付华、陈其达
2 | 开发 | 移动APP技术支持 |  | 目标：完成对能管模块、EHS模块、设备管理模块的技术支持 交付件：技术文档 | 张劢 | 熊宇、肖健、李业胜
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 |  | 目标：12月底完成上线 交付件：方案、文档、源代码等 | 张劢 | 付华、陈其达

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 开发 | 智能物流推广 （系统迭代及推广） |  | 张劢 | 廖武燊、邓承熹、付华、陈其达 | 目标1：完成一卡通（水泥）运维问题技术支持，需求方案确定及技术实现评估 目标2：完成一卡通（水泥）迁移上云 目标3：智能物流（砼）项目运维&推广的技术支持 目标4：信息安全_漏洞修复 目标5：智能物流系统_对外项目 交付件1：问题清单、技术方案、源代码 交付件2：迁移文档 交付件3：问题清单、技术方案、源代码 交付件4：漏洞修复清单、源代码 交付件5：技术方案、源代码 |  |  | 5 | 4 | 3 | 3
2 | 开发 | 移动APP技术支持 |  | 张劢 | 熊宇、肖健、李业胜 | 目标：完成对能管模块、EHS模块、设备管理模块的技术支持 交付件：技术文档 |  |  | 2 | 3 | 1 | 2
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 |  | 张劢 | 付华、陈其达 | 目标：12月底完成上线 交付件：方案、文档、源代码等 |  |  |  |  | 3
4 | 通用 | 会议管理 | [9 empty] | 1
5 | 通用 | 其他任务 | [9 empty] | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 一卡通（水泥）运维问题处理&移动门户_模块更新 | 移动门户APP_IOS打包及问题处理 | 汽运北斗系统_与供应商沟通 | 智能物流产品化讨论
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 站例会&一卡通问题讨论 | 一卡通（水泥）需求问题_田阳散装自动装车技术文档沟通 |  | 一卡通（水泥）运维问题处理_金沙更新
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 一卡通（水泥）运维问题处理_惠州问题处理 | 移动门户APP_IOS打包及问题处理 | 汽运北斗系统_了解功能 | 智能物流（砼）测试环境代码审查&应用更新
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 一卡通（水泥）运维问题处理_测试环境克隆后，问题处理 | 一卡通（水泥）&智能物流（混凝土）测试环境应用更新 | 移动门户APP_IOS打包及问题处理 | 移动门户APP_EHS模块技术支持
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 移动门户APP_能管模块及设备模块问题处理 | 智能物流（混凝土）测试环境防火墙验证及问题解决 | 南平文件_补充 | 移动门户APP_能管模块&设备模块技术支持
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 移动门户APP_IOS打包及问题处理 | 一卡通（水泥）运维问题处理_测试环境平南消息队列问题 | 一卡通（水泥）_昌江环保问题_沟通及处理 | 产品中心月会
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 一卡通（水泥）运维问题处理_测试环境克隆后，问题处理 | 移动APP_能管模块技术支持 | 一卡通（水泥）运维问题处理 | 工作周报讨论
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 开发 | 智能物流推广 （系统迭代及推广） |  | 张劢 | 廖武燊、邓承熹、付华、陈其达 | 目标1：完成一卡通（水泥）运维问题技术支持，需求方案确定及技术实现评估 目标2：完成一卡通（水泥）迁移上云 目标3：智能物流（砼）项目运维&推广的技术支持 目标4：信息安全_漏洞修复 目标5：智能物流系统_对外项目 交付件1：问题清单、技术方案、源代码 交付件2：迁移文档 交付件3：问题清单、技术方案、源代码 交付件4：漏洞修复清单、源代码 交付件5：技术方案、源代码 |  |  | 5 | 4 | 3 |  | 4
2 | 开发 | 移动APP技术支持 |  | 张劢 | 熊宇、肖健、李业胜 | 目标：完成对能管模块、EHS模块、设备管理模块的技术支持 交付件：技术文档 |  |  |  | 3 | 2 |  | 3
3 | 运维 | 汽运调度管理系统升级项目 |  | 张劢 | 付华、陈其达 | 目标：12月底完成上线 交付件：方案、文档、源代码等 |  |  | 2 |  | 2 | 7
4 | 通用
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 一卡通（水泥）_搭建昌江环保生产环境 | 水泥移动门户APP_设备管理_技术支持 | 汽运GPS_与汉德讨论_调研事宜 | 因汽运GPS升级项目需要，出差至华南大区（东莞），与市场部张思鹏、汉德顾问一起调研大区汽运监控相关业务 | 移动开发平台&水泥移动门户APP_权限设置操作文档编写
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 站例会&一卡通问题讨论 | 一卡通（水泥）_搭建昌江环保生产环境 | 一卡通（水泥）_搭建昌江环保生产环境 |  | 智能物流（砼）_生产环境技术支持
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 一卡通（水泥）_搭建昌江环保生产环境 | 一卡通（水泥）_搭建昌江环保生产环境 | 水泥移动门户APP_EHS_技术支持 |  | 水泥移动门户APP_设备管理_技术支持
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 一卡通（水泥）_搭建昌江环保生产环境 | 水泥移动门户APP_设备管理_技术支持 | 水泥移动门户APP_EHS_技术方案沟通 |  | 智能物流（砼）_测试环境&生产环境更新
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 汽运GPS_与汉德技术沟通讨论 | 水泥移动门户APP_设备管理_技术支持 | 一卡通（水泥）_搭建昌江环保生产环境 |  | 水泥移动门户APP_设备管理_技术支持
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 一卡通（水泥）_搭建昌江环保生产环境 | 汽运GPS_与汉德顾问内部账户申请 |  | 华润化学_智能物流_测试环境资源申请&验证
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 一卡通问题讨论 | 一卡通（水泥）_搭建昌江环保生产环境 | 华润化学_智能物流_测试环境资源申请
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 开发 | 智能物流推广 （系统迭代及推广） |  | 张劢 | 廖武燊、邓承熹、付华、陈其达 | 目标1：完成一卡通（水泥）运维问题技术支持，需求方案确定及技术实现评估 目标2：完成一卡通（水泥）迁移上云 目标3：智能物流（砼）项目运维&推广的技术支持 目标4：信息安全_漏洞修复 目标5：智能物流系统_对外项目 交付件1：问题清单、技术方案、源代码 交付件2：迁移文档 交付件3：问题清单、技术方案、源代码 交付件4：漏洞修复清单、源代码 交付件5：技术方案、源代码 |  |  | 2 | 6 | 3 | 7 | 7
2 | 开发 | 移动APP技术支持 |  | 张劢 | 熊宇、肖健、李业胜 | 目标：完成对能管模块、EHS模块、设备管理模块的技术支持 交付件：技术文档 |  |  | 1 | 1
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 |  | 张劢 | 付华、陈其达 | 目标：12月底完成上线 交付件：方案、文档、源代码等 |  |  | 4 |  | 4
4 | 通用
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 水泥移动门户APP_IOS打包_技术支持 | 一卡通（水泥）_龙岩_生产环境系统升级准备 | 华润化学_智能物流_测试环境资源申请&验证&沟通 | 熟悉资料_一卡通智能物流招采文件_软件部分 | 编写一卡通智能物流招采文件_软件部分
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 智能物流（砼）_技术支持 | 一卡通（水泥）_龙岩_生产环境系统升级&问题处理 |  | 智能物流（混凝土）_生产环境应用更新
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 汽运GPS升级项目_资料梳理 | 智能物流（混凝土）_生产环境应用更新 | 华润电力_智能物流_水泥信创资源申请 | 熟悉资料_一卡通智能物流招采文件_软件部分
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 因汽运GPS升级项目需要，与采购部邵健辉、汉德顾问一起沟通采购汽运监控相关业务 | 硬件招标文件_与卞易翔沟通 | 因汽运GPS升级项目需要，与市场部张思鹏、汉德顾问一起沟通云南大区汽运监控相关业务 | 编写及沟通一卡通智能物流招采文件_软件部分
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 智能物流（电力）_服务器国产化问题讨论及方案确定
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 水泥移动门户APP_IOS打包_技术支持
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 华润化学_智能物流_测试环境搭建&验证 | 硬件招标文件_与王宇华总、杨杰总沟通
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 开发 | 智能物流推广 （系统迭代及推广） | 张劢 | 廖武燊、邓承熹、付华、陈其达 | 目标1：完成一卡通（水泥）运维问题技术支持，需求方案确定及技术实现评估 目标2：完成一卡通（水泥）迁移上云 目标3：智能物流（砼）项目运维&推广的技术支持 目标4：信息安全_漏洞修复 目标5：智能物流系统_对外项目 交付件1：问题清单、技术方案、源代码 交付件2：迁移文档 交付件3：问题清单、技术方案、源代码 交付件4：漏洞修复清单、源代码 交付件5：技术方案、源代码 |  |  | 4 |  | 3 | 2 | 5
2 | 开发 | 移动APP技术支持 | 张劢 | 熊宇、肖健、李业胜 | 目标：完成对能管模块、EHS模块、设备管理模块的技术支持 交付件：技术文档 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
3 | 通用 | 汽运调度管理系统升级项目 | 张劢 | 付华、陈其达 | 目标：12月底完成上线 交付件：方案、文档、源代码等 |  |  | 1 |  | 2
4 | 通用 | 党建 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 4
5 |  | 信息安全 | [5 empty] | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 信息安全会议 | 请假一天 | 一卡通问题讨论 | 党建基础工作自查自纠文档编写 | 水泥移动门户APP_IOS打包_技术支持
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 汽运调度升级项目_周会 |  | 采购文件修改 | 华润化学_智能物流_测试环境搭建
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 党建基础工作自查自纠会议 |  |  | 水泥移动门户APP_IOS打包_技术支持 | 华润化学智能物流启动会_深圳协助
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 一卡通_软件服务采购文件修改 |  | 汽运调度升级项目_调研会议 | 党建基础工作自查自纠文档编写 | 华润化学_智能物流_测试环境搭建
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [6 empty] | 华润化学_智能物流_测试环境搭建
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 党建基础工作自查自纠文档编写 | 党建基础工作自查自纠会议
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 水泥移动门户APP_IOS打包_技术支持
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 开发 | 智能物流推广 （系统迭代及推广） | 张劢 | 廖武燊、邓承熹、付华、陈其达 | 目标1：完成一卡通（水泥）运维问题技术支持，需求方案确定及技术实现评估 目标2：完成一卡通（水泥）迁移上云 目标3：智能物流（砼）项目运维&推广的技术支持 目标4：信息安全_漏洞修复 目标5：智能物流系统_对外项目 交付件1：问题清单、技术方案、源代码 交付件2：迁移文档 交付件3：问题清单、技术方案、源代码 交付件4：漏洞修复清单、源代码 交付件5：技术方案、源代码 |  |  | 3 | 6 | 2 | 7
2 | 开发 | 移动APP技术支持 | 张劢 | 熊宇、肖健、李业胜 | 目标：完成对能管模块、EHS模块、设备管理模块的技术支持 交付件：技术文档 |  |  | 3 | 1 | 3
3 | 通用 | 汽运调度管理系统升级项目 | 张劢 | 付华、陈其达 | 目标：12月底完成上线 交付件：方案、文档、源代码等 |  |  |  |  | 2
4 | 通用 | 月报 | [5 empty] | 1
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 水泥移动门户APP_能管模块技术支持 | 智能物流（砼）_技术支持 | 水泥移动门户APP_IOS打包_技术支持 | 一卡通（水泥）_问题处理 | 公出
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 一卡通问题讨论 | 移动APP现状及问题梳理
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 华润化学_智能物流_测试环境搭建
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 水泥移动门户APP_IOS打包_技术支持 | 一卡通问题讨论 | 一卡通问题讨论 | 华润化学_智能物流_测试环境搭建
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 月报填写
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 采购文件修改 | 一卡通（水泥）_搭建武平矿业生产环境 | 汽运调度升级项目_方案评审
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 智能物流（砼）_技术支持 | 水泥移动APP_与集团沟通
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 一卡通（水泥）_搭建武平矿业生产环境
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30