## Sheet1 (hidden)
任务4：细化合同、SOW 任务6：提供主数据项目资料
任务4：细化合同、SOW

## 本月计划性工作要点
月度计划性工作<2022年05月02日-2022年06月02日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务名称 | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 月度工作目标 | 目标完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | SRM系统与守正对接 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：1.完成非招系统对接与上线，2.完成招标对接方案与设计 交付件：功能设计文档、接口设计文档 | 100% |  | 目标：完成非招资格预审开发，完成招标方案确认 交付件：接口设计文档 | 目标：完成非招报价单与评标接口开发，完成招标方案设计 交付件：接口设计文档、方案设计文档 | 目标：完成非招寻源方案对接联调，完成招标方案资格预审接口开发 交付件：接口设计文档 | 目标：完成非招对接联调，完成招标寻源方案对接 交付件：接口设计文档 | 目标：完成非招对接联调，完成招标寻源方案对接 交付件：接口设计文档
2 | SRM系统升级项目 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成一阶段招标资格预审 交付件：招标材料、资格预审报告 | 100% |  | 目标：完成一阶段招标文件编制 交付件：招标材料 | 目标：完成一阶段招标方案材料评审 交付件：评审意见 | 目标：完成一阶段招标方案审批 交付件：SRM审批流 | 目标：完成一阶段招标资格预审 交付件：评审结果 | 目标：完成一阶段招标资格预审与需求讲解 交付件：评审结果
3 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 运维 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM
4 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成田阳江安石业SRM上线、完成平远SRM上线 交付件：上线文档 | 100% |  | 目标：完成田阳江安SRM上线 交付件：上线文档
5 | 其他：临时任务 | 通用 | 徐勇 |  |  |  |  | 目标：完成润丰品牌物料编码更名等方案讨论 交付件：系统更新脚本 | 目标：润丰品牌物料编码更名等事宜跟进 华南大区采购流程调整 交付件： | 目标：完成华南大区流程UAT测试 交付件：测试报告 | 目标：完成润丰品牌物料编码更名等 完成华南大区流程发布 完成采购制度调整SRM优化点方案输出 交付件：系统更新脚本 | 目标：完成华南大区流程发布 完成采购制度调整SRM流程梳理 交付件：系统更新脚本
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-06
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | SRM系统与守正对接 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成非招资格预审开发，完成招标方案确认 交付件：接口设计文档 | 100% | 60% | 2 | 1 |  |  |  | 3
2 | SRM系统升级项目 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成一阶段招标文件编制 交付件：招标材料 | 100% | 80% | 3 | 3 |  | 3 |  | 9
3 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 运维 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% | 100% | 1 |  | 4 |  |  | 5
4 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成田阳江安SRM上线 交付件：上线文档 | 1个 | 100% |  |  | 3 | 3 |  | 6
5 | 其他：临时任务 | 通用 | 徐勇 |  | 目标：完成润丰品牌物料编码更名等方案讨论 交付件：系统更新脚本 | 50% | 50% | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 9
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 非招对接事项跟进与讨论 | SRM守正对接进度沟通会议 | 江安石材SRM上线配置 | SRM升级一阶段招标材料讨论与修改 | 休假
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 物资供应与生产小组运维人员工作分工沟通讨论
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 润丰品牌物料编码更名在途单据整理分析
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 辅材备件共享平台供应商交流 | 采购制度更新对应系统变化点确认 | 江安石材SRM上线配置
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 处理结构建材事业部定标异常运维问题
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | SRM升级一阶段招标材料讨论 | SRM升级一阶段招标材料市场调研报告修改 |  | 公司月度会议
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 市场部润丰品牌替换沟通会议
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-13
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | SRM系统与守正对接 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成非招报价单与评标接口开发，完成招标方案设计 交付件：接口设计文档、方案设计文档 | 100% | 延迟 | 2 |  |  |  | 2 | 4
2 | SRM系统升级项目 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成一阶段招标方案材料评审 交付件：评审意见 | 50% | 延迟 | [5 empty] | 0
3 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 运维 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% | 完成 | 1 |  |  | 2 | 1 | 4
4 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 建设 | 徐勇 | [9 empty] | 0
5 | 其他：临时任务 | 通用 | 徐勇 |  | 目标：润丰品牌物料编码更名等事宜跟进 华南大区采购流程调整 交付件： | 100% | 完成 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 36
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 44
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | SRM系统与守正对接跟进与对接问题讨论 | 华南大区流程调整方案讨论 | 华南大区流程调整 | 华南大区流程调整 | SRM系统与守正对接跟进
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 科技公司审批流程调整材料编制
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 处理法律部报表导出异常等2个运维问题 |  |  |  | 贸易公司上报集团数据核对
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 润丰品牌物料编码更名等事宜跟进与沟通 |  |  |  | SRM升级一阶段招标材料评审与修订
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 采购业务上线守正交流会议
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 科技公司审批流程调整讨论会议与流程梳理
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 例行发版生产验证，主要上线西南大区流程调整及零星优化需求
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-20
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | SRM系统与守正对接 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成非招寻源方案对接联调，完成招标方案资格预审接口开发 交付件：接口设计文档 | 60% | 完成 | 3 |  |  |  | 4 | 7
2 | SRM系统升级项目 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成一阶段招标方案审批 交付件：审批流 | 80% | 完成 | 3 | 4 | 3 |  |  | 10
3 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 运维 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% | 完成 |  | 5 | 4 | 9 | 4 | 22
4 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 建设 | 徐勇 | [9 empty] | 0
5 | 其他：临时任务 | 通用 | 徐勇 |  | 目标：完成华南大区流程调整UAT测试与发布 交付件：系统更新脚本 | 100% | 延迟 | 3 |  | 2 |  |  | 5
小计 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 华南大区流程调整测试跟进 | 处理因报账系统修改文件服务器权限导致SRM附件上传失败单据 | 采购制度修改SRM变化点讨论与优化方案讨 | 采购制度修改SRM变化点优化方案输出 | 采购制度修改SRM变化点优化方案输出
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 事件定级与制度学习
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | SRM系统与守正对接周会与待定问题研讨
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 跟进润丰品牌更名、华南大区流程调整等事项进度 |  | SRM系统与守正对接周会与待定问题研讨
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | SRM一阶段招标材料讨论与修改 | SRM一阶段招标材料讨论与修改 | SRM一阶段招标需求修改与评审确认 |  | SRM与守正对接代码QC
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | SRM系统存储迁移
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-05-27
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | SRM系统与守正对接 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成非招对接联调，完成招标寻源方案对接 交付件：接口设计文档 | 60% | 完成 | 2 | 2 |  |  | 1 | 5
2 | SRM系统升级项目 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成一阶段招标资格预审 交付件：评审结果 | 70% | 完成 |  |  |  | 2 |  | 2
3 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 运维 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% | 完成 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 14
4 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 建设 | 徐勇 | [9 empty] | 0
5 | 其他：临时任务 | 通用 | 徐勇 |  | 目标：完成润丰品牌物料编码更名等 完成华南大区流程发布 完成采购制度调整SRM优化点方案输出 交付件：系统更新脚本 | 100% | 完成 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 22
小计 | [7 empty] | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 43
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | SRM与守正对接事宜跟进 | 系统上云沟通会议 | 坚定数字化转型材料编写 | 鑫华达上线ERP采购库存事宜沟通 | 梳理各层级SRM流程
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 采购制度调整SRM优化点方案输出 | SRM与守正对接字段逻辑讨论
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 | [6 empty] | 混凝土发票匹配SIT测试
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 混凝土发票匹配SIT测试 |  | 数据资产盘点的方法学习 | SRM系统与守正对接周会与待定问题研讨
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [5 empty] | 与贸易公司讨论辅材备件统谈分签改统谈统签方案 |  | 坚定数字化转型材料修改
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 采购制度调整SRM优化点方案澄清 |  | 与贸易公司梳理各层级SRM流程
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 采购制度调整SRM优化点方案确认 |  | 坚定数字化转型材料修改 | 一阶段招标报名情况跟进
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-03
周总结<2022年05月02日-2022年05月06日> | [12 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | SRM系统与守正对接 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成非招对接联调，完成招标寻源方案对接 交付件：接口设计文档 | 60% | 完成 |  |  |  |  | 1 | 1
2 | SRM系统升级项目 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：完成一阶段招标资格预审 交付件：评审结果 | 70% | 完成 | 2 | 2 | 7 |  |  | 11
3 | SRM零星优化及系统日常运维支持 | 运维 | 徐勇 |  | 目标：日常系统运维与零星优化 交付件：运维问题清单/ITSM | 100% | 完成 | 7 | 5 |  |  | 3 | 15
4 | 新业务、新基地SRM系统覆盖 | 建设 | 徐勇 |  | 目标：平远钙业SRM上线配置 交付件：上线脚本 | 100% | 完成 |  |  |  | 4 | 4 | 8
5 | 其他：临时任务 | 通用 | 徐勇 |  | 目标：完成润丰品牌物料编码更名等 完成华南大区流程发布 完成采购制度调整SRM优化点方案输出 交付件：系统更新脚本 | 100% | 完成 |  | 2 | 2 | 4 |  | 8
小计 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 梳理各层级SRM流程 | 参加智数条线流程调整会议与润鑫智慧公司上线系统沟通会议 | SRM升级一阶段招标需求澄清材料内部演练与修改 | 公司半年度汇报材料编写 | 润鑫科技SRM上线配置
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 | [6 empty] | 平远钙业SRM上线配置
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | SRM升级一阶段招标需求澄清材料准备
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 | [5 empty] | 向入围供应商讲解SRM升级一阶段招标需求与答疑 | 公司半年度汇报材料讨论与修改
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [6 empty] | 参加守正评委操作学习 | SRM与守正对接周例会
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 处理江门砼大宗材料调价异常等3个运维问题 |  | 平远钙业SRM上线配置 | 采购制度调整SIT测试
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | SRM升级一阶段招标需求澄清材料准备 |  | 公司半年度汇报材料编写
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30