## Sheet1 (hidden)
任务4：细化合同、SOW 任务6：提供主数据项目资料
任务4：细化合同、SOW

## 月度计划性工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月1日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务名称 | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 月度工作目标 | 目标 完成率 | 实际 完成率 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 智能税务平台 | 建设 | 朱苏明 |  | 目标1：详细业务调研 交付件：调研文档 | 100% | 70% | 目标1：业务调研-第一轮共享及广西区域调研成果确认 交付件：调研文档 目标2：业务调研-总部调研 交付件：调研文档 | 目标1：业务调研-第二轮广东区域调研 交付件：调研文档（80%） | 目标1：业务调研-第二轮调研结果整理 交付件：调研文档（100%） 目标2：业务调研-第三轮补充调研 交付件：调研文档（50%）
2 | 财务系统优化-报账系统上云及数据库升级19C | 建设 | 朱苏明 |  | 目标1：上线切换 交付件：上线方案及上线通知 | 100% | 70% | 目标1：上线切换方案编制 交付件：上线切换方案 | 目标1：上线切换方案汇报 交付件：上线切换方案 | 目标1：上线切换方案完善 交付件：上线切换方案
3 | 财务系统优化-管理合并组织架构调整、升级及上云 | 建设 | 朱苏明 |  | 目标1：UAT测试 交付件：UAT测试报告 目标2：上线切换 交付件：上线方案及上线通知 | 100% 100% | 100% 0% | 目标1：SIT测试问题解决 交付件：问题清单 目标2：UAT材料准备 交付件：UAT材料 | 目标1：UAT测试 交付件：UAT测试报告（50%） | 目标1：UAT测试 交付件：UAT测试报告（100%）
4 | 数字化自助分析项目 | 建设 | 朱苏明 |  | 目标1：需求梳理 交付件：需求清单 目标2：供应商交流 交付件：市场调研报告 | 100% 100% | 80% 50% |  |  | 目标1：需求梳理 交付件：需求清单（80%） 目标2：供应商交流 交付件：市场调研报告（50%）
5 | 其他重要事务 | 建设 | 朱苏明 |  |  | 100% |  | 目标1：双碳材料 交付件：双碳材料 | 目标1：双碳材料修改 交付件：双碳材料

## 第1周工作总结
填报日期-周五 |  |  | 2022-06-05
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 智能税务平台 | 朱苏明 |  | 目标1：第二轮调研-广东区域准备 交付件：调研文档 | 50% |  | 进行中 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 8
2 | 建设 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 朱苏明 |  | 目标1：上线切换 交付件：上线方案 | 50% |  | 进行中 |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5
3 | 建设 | 财务系统优化-管理合并调 整应用升级及上云 | 朱苏明 |  | 目标1：UAT测试准备 交付件：UAT测试计划、脚步、通知 | 100% |  | 进行中 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
4 | 通用 | 其他重要事务 | 朱苏明 |  | 目标1：双碳材料 交付件：双碳材料 | 80% |  | 进行中 | 4 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 15
小计（小时） | [8 empty] | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 |  |  | 31 | 0
任务完成情况 |  |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4：润丰智慧科技服务目录 | 任务3：UAT测试材料review | 请假，任务4：月结支持 | 任务4：月结支持
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务3：UAT测试材料 | 任务4：研发项目管理供应商交流 | 请假，任务4：五华建材新基地基础信息化沟通对接 | 任务2：管理合并周会
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1：智税调研通知编写及发送 | 任务4：研发项目管理供应商交流 | 请假 | 任务4：科技公司流程梳理情况
|  |  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：智税管理周会 | 任务2：报账上云及数据库升级方案研讨会 | 请假，任务2：报账上云及数据库升级方案研讨会 | 任务4：科技公司流程梳理情况
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务4：流程挖掘沟通会 | 任务2：报账上云及数据库升级方案研讨会 | 请假，任务2：报账上云及数据库升级方案研讨会 | 任务3：报账收款工作台周会 | [5 empty] | ZX
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务4：流程挖掘沟通会 | 任务1：智税项目周会及广东区域调研研讨 | 请假，任务1：智税组织架构主数据研讨会 | 任务4：招聘优化需求及人力资源数据自助分析平台
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务4：销项发票管理系统运维 | 任务1：智税项目共享及广西区域调研成果确认 | 请假，任务1：智税组织架构主数据研讨会 | 任务4: 科技公司定价
|  |  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：周报发送 | 任务1：智税项目周会及广东区域调研研讨通知编写及项目组公文邮件发送 | 请假，任务4：月报材料 | 任务4：系统重要程度清单填写
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30
22:30 ~ 23:30

## 第2周工作总结
填报日期-周五 |  |  | 2022-06-12
周计划<2022年06月06日-2022年06月12日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 智能税务平台 | 朱苏明 |  | 目标1：业务调研-第二轮广东区域调研成果确认 交付件：调研文档 | 100% | 100% | 完成 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 |  |  | 25
2 | 建设 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 朱苏明 |  | 目标1：上线切换方案汇报 交付件：上线切换方案 | 100% | 100% | 完成 | 1 | 4 | [5 empty] | 5
3 | 建设 | 财务系统优化-管理合并调 整升级上云 | 朱苏明 |  | 目标2：UAT测试 交付件：UAT测试报告（50%） | 50% | 50% | 完成 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 7
4 | 通用 | 其他重要事务 | 朱苏明 |  | 目标1：双碳材料 交付件：双碳材料 | 100% | 100% | 完成 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 8
小计（小时） | [8 empty] | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 |  |  | 45
|  |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4：预算削减 | 任务2：上线切换方案汇报会议 | 任务1：广东区域智税详细业务调研 | 任务1：进项全电票业务试点应对研讨 | 任务3：管理合并UAT测试周会 |  |  | 0
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务4：预算削减 | 任务2：上线切换方案汇报会议 | 任务1：广东区域智税详细业务调研 | 任务1：广东区域智税详细业务调研 | 任务1：广东区域智税详细业务调研
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务2：报账系统生产环境搭建支持 | 任务4：广西大区统销切换沟通会议 | 任务1：广东区域智税详细业务调研 | 任务1：广东区域智税详细业务调研 | 任务1：广东区域智税详细业务调研
|  |  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：销项UAT环境平台升级 | 任务1：销项UAT环境平台升级 | 任务1：广东区域智税详细业务调研 | 任务1：广东区域智税详细业务调研 | 任务1：广东区域智税详细业务调研确认会
小计（小时） |  |  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务2：上线切换方案系统验证完成补充 | 任务1：广东区域智税详细业务调研 | 任务1：广东区域智税详细业务调研 | 任务1：广东区域智税详细业务调研确认会 | 0 | 0 | 0 |  | ZX
任务完成情况 |  |  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：智税周会 | 任务2：上线切换方案系统验证完成补充 | 任务1：广东区域智税详细业务调研 | 任务1：广东区域智税详细业务调研 | 任务4：装配式建设方案沟通会
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务3：管理合并UAT测试日总结及问题研讨 | 任务3：管理合并UAT测试日总结 | 任务1：广东区域智税详细业务调研 | 任务1：广东区域智税详细业务调研 | 任务4：装配式建设方案沟通会
[5 empty] | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：智税双周报及邮件发送 | 任务3：管理合并UAT测试日总结及问题研讨 | 任务3：管理合并UAT测试日总结及问题研讨 | 任务3：管理合并UAT测试日总结及问题研讨 | 任务3：管理合并UAT测试日总结及问题研讨
|  |  | 下午 |  | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务4：电子签章续证验收 | 任务1：调研日总计会 | 任务1：调研日总计会
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [5 empty] | 任务4：双碳材料修改
[5 empty] | 20:30 ~ 21:30 | [5 empty] | 任务4：双碳材料修改
21:30 ~ 22:30
|  |  | 加班 |  | 22:30 ~ 23:30

## 第3周工作总结
填报日期-周五 |  |  | 2022-06-19
周计划<2022年06月13日-2022年06月19日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 智能税务平台 | 朱苏明 |  | 目标1：业务调研-第二轮补充调研结果整理 交付件：调研文档 目标2：业务调研-第三轮补充调研 交付件：调研文档 | 100% 50% | 100% 50% | 完成 | 3 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 7
2 | 建设 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 朱苏明 |  | 目标1：上线切换方案完善 交付件：上线切换方案 | 100% | 100% | 完成 | 1 | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 7
3 | 建设 | 财务系统优化-管理合并调 整升级上云 | 朱苏明 |  | 目标2：UAT测试 交付件：UAT测试报告（100%） | 100% | 100% | 完成 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 5
4 | 建设 | 数字化自助分析项目 | 朱苏明 |  | 目标1：需求梳理 交付件：UAT测试报告 目标2：供应商交流 交付件：市场调研报告 | 80% 50% | 80% 50% | 完成 |  | 1 | 3
5 | 通用 | 其他重要事务 | 朱苏明 |  | 目标1：销项测试环境平台升级 交付件：销项测试环境 目标2：2021年润联订单资本性支出拆分 交付件：订单拆分清单及项目清单 任务3：部门周报填写 交付件：部门周报 | 100% |  | 完成 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |  | 22
小计（小时） | [8 empty] | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45
4 |  | 其他重要事务 | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：流程挖掘及RPA流程需求沟通 | 任务2：报账系统上云附件NAS盘权限影响SRM附件下载处理 | 任务1：全税种申报表业务流程图、数据流图、取数逻辑梳理 | 任务5：功能建材智数化建设规划材料编写 | 任务1：补充调研基地材料
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务5：信息系统事件复盘会议 | 任务5：中港QCCERP系统交流会 | 任务4：自助分析项目HR需求沟通 | 任务5：功能建材智数化建设规划材料编写 | 任务5：福龙水泥无法登录系统问题沟通及解决
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务5：信息系统事件复盘会议 | 任务5：中港QCCERP系统交流会 | 任务4：自助分析项目HR需求沟通 | 任务5：华润化学月结流程沟通 | 任务5：福龙水泥无法登录系统问题沟通及解决
|  |  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务5：销项测试环境平台升级测试 | 任务2：报账预算系统交流会 | 任务1：全税种申报表业务流程图、数据流图、取数逻辑 | 任务5：预算调整方案修改 | 任务5：五华新型建材系统上线沟通会
小计（小时） |  |  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务5：销项测试环境平台升级测试 | 任务2：报账预算系统交流会 | 任务5：ITSM增加系统列表及责任人确认 | 任务5：协助业务部门填报各系统用户数 | 任务2：报账系统上云切换方案补充及周会 |  |  |  |  | ZX
任务完成情况 |  |  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：智能税务周会 | 任务3：管理合并上云方案与上云项目组沟通会 | 任务4：自助分析项目供应商交流协调安排 | 任务2：报账上云正式环境搭建 | 任务5：昌江混凝土与骨料拆分账套基地沟通
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：智能税务周会 | 任务4：财务自助分析需求交流 | 任务3：管理合并UAT测试总结及日报 | 任务3：管理合并UAT测试总结及日报 | 任务2：报账系统漏洞处理（含报账系统云应用）
|  |  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务3：管理合并UAT测试总结及日报 | 任务5：2021年润联订单资本性支出拆分 | 任务5：部门工作任务进度跟踪表填报 | 任务1：智数第三批补充调研通知编写及邮件发送 | 任务5：销项发票系统运维（新建用户权限及开票项维护）
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务5：修改立项预算金额调整材料 | 任务3：管理合并UAT测试总结及日报
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 任务1: 智税周报邮件
[5 empty] | 20:30 ~ 21:30 | [5 empty] | 任务5：功能建材智数化建设规划沟通会
[5 empty] | 21:30 ~ 22:30 | [5 empty] | 任务5：功能建材智数化建设规划沟通会
22:30 ~ 23:30

## 第4周工作总结
填报日期-周五 |  |  | 2022-06-26
周计划<2022年06月20日-2022年06月26日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 智能税务平台 | 朱苏明 |  | 目标1：业务调研-第三轮补充调研 交付件：调研文档 | 100% | 100% | 完成 | 3 | 10 |  |  | 2 |  |  | 15
2 | 建设 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 朱苏明 |  | 目标1：NAS拆分技术实现及测试 交付件：测试报告 | 80% | 80% | 完成 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3
3 | 建设 | 财务系统优化-管理合并调 整升级上云 | 朱苏明 |  | 目标1：UAT测试总结及问题跟踪 交付件：UAT问题清单及UAT测试总结报告 目标2：项目上线切换方案 交付件：上线切换方案 | 100% | 100% | 完成 |  |  | 1 |  | 4 |  |  | 5
4 | 建设 | 数字化自助分析项目 | 朱苏明 |  | 目标1：需求梳理 交付件：需求清单 目标2：供应商交流 交付件：市场调研报告 | 80% 50% | 80% 50% | 完成 |  |  |  | 4 | 2
5 | 通用 | 其他重要事务 | 朱苏明 |  | 目标1：统销切换 交付件：系统上线 目标2：坚定数字化转型材料 交付件：坚定数字化转型材料 | 100% |  | 进行中 | 5 |  | 10 | 7 |  |  |  | 22
小计（小时） | [8 empty] | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 |  |  | 51
任务完成情况 |  |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务5：数字化工厂评价标准修改编写 | 任务1：第三批次其他区域调研 | 任务5：坚定数字化转型材料沟通会 | 任务4：供应商交流-普华 | 任务4：需求确认沟通
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务5：漏洞修复推进沟通会 | 任务1：第三批次其他区域调研 | 任务3：UAT总结报告编写 | 任务4：供应商交流-普华 | 任务4：需求确认沟通
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务2：管理合并UAT问题沟通会 | 任务1：第三批次其他区域调研 | 任务5：科技公司定价方案 | 任务4：供应商交流-Smartbi | 任务3：项目周会
|  |  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务5：良田水泥上线安排沟通会 | 任务1：第三批次其他区域调研 | 任务5：坚定数字化转型材料更改 | 任务5：数据资产整理培训 | 任务1：第三批次调研确认沟通
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务5：良田水泥上线安排沟通会 | 任务1：第三批次其他区域调研 | 任务5：坚定数字化转型材料更改 | 任务5：数据资产整理培训 | 任务1：第三批次调研确认沟通 |  |  |  |  | ZX
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：智税管理平台周会 | 任务1：第三批次其他区域调研 | 任务5：坚定数字化转型材料更改 | 任务5：报账高端存储切换方案交流会 | 任务2：周会
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：智税管理平台周会 | 任务1：第三批次其他区域调研 | 任务5：坚定数字化转型材料复核会 | 任务5：良田水泥交流会 | 任务3：管理合并总结报告编制
|  |  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务5：广西统销切换机构复制 | 任务1：第三批次调研总结 | 任务5：坚定数字化转型材料更改 | 任务5：报账高端存储切换 | 任务3：管理合并总结报告编制
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务1：项目周报邮件 | 任务1：第三批次调研总结 | 任务5：坚定数字化转型材料更改 | 任务5：报账高端存储切换
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [5 empty] | 任务5：坚定数字化转型材料更改 | 任务5：报账发版及验证
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30
22:30 ~ 23:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  |  | 2022-07-01
周计划<2022年06月27日-2022年07月01日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 智能税务平台 | 朱苏明 |  | 目标1：第一阶段调研报告编写 交付件：调研文档 目标2：第一阶段方案编写 交付件：方案设计 | 50% 40% |  | 进行中 | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 5
2 | 建设 | 财务系统优化-报账上云及数据库升级 | 朱苏明 |  | 目标1：NAS拆分技术实现及测试 交付件：测试报告 | 100% |  | 进行中 |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 4
3 | 建设 | 财务系统优化-管理合并调 整升级上云 | 朱苏明 |  | 目标1：上线切换及验证 交付件：上线切换 | 80% |  | 进行中 | 3 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 7
4 | 建设 | 数字化自助分析项目 | 朱苏明 |  | 目标1：需求梳理 交付件：需求清单 目标2：供应商交流 交付件：市场调研报告 | 100% 100% |  | 进行中 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3
5 | 通用 | 其他重要事务 | 朱苏明 |  |  | 100% |  | 进行中 |  | 7 | 4 | 4 | 3 |  |  | 18
小计（小时） | [8 empty] | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 |  |  | 43
任务完成情况 |  |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3：管理合并上线通知编写 | 任务5：润丰智慧流程沟通会 | 任务5：LDAP切换沟通会 | 任务5：科技公司产品中心半年度汇报材料 | 任务4：数字化分析供应商交流会（数科）
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务3：管理合并上线切换及验证 | 任务5：广西新统销切换沟通会 | 任务5：LDAP切换沟通会 | 任务5：科技公司产品中心半年度汇报材料 | 任务4：数字化分析供应商交流会（数科）
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务3：管理合并上线切换及验证 | 任务5：两天水泥资产清理启动会 | 任务2：NAS拆分系统内部验证 | 任务5：科技公司产品中心半年度汇报材料 | 任务4：数字化分析供应商交流会（数科）
|  |  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4：数字化分析供应商交流会（IBM） | 任务5：项目管理供应商交流会 | 任务2：NAS拆分系统内部验证 | 任务4：人力运维交流（数科） | 任务5：研发项目供应商交流
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务4：数字化分析供应商交流会（IBM） | 任务5：项目管理供应商交流会 | 任务4：数字化分析供应商交流会（数科） | 任务4：人力运维交流（数科） | 任务5：研发项目供应商交流 |  |  |  |  | ZX
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：智税管理平台周会 | 任务5：润丰智慧定价汇报会 | 任务4：数字化分析供应商交流会（数科） | 任务1：管报、税务数据采集、驾驶舱调研 | 任务2：周会
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：智税管理平台周会 | 任务5：润丰智慧定价汇报会 | 任务5：润丰智慧定价材料更新 | 任务1：管报、税务数据采集、驾驶舱调研 | 任务3：周会
|  |  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：项目周报邮件及调研结果确认邮件 | 任务4：业务需求梳理确认 | 任务5：漏洞修复协调处理 | 任务5：科技公司产品中心半年度汇报材料修改 | 任务5：电子签章付款申请单流程
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [5 empty] | 任务3：管理合并上线通知流程处理 | 任务2：管理合并上线切换
19:30 ~ 20:30
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30
22:30 ~ 23:30