## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
设备管理系统
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 建设 | 质量管理系统 |  | 目标1：合浦、富川、武宣、惠州、防城港上线支持； 目标2：工业互联网迁移 目标3：系统bug修复及需求实现 交付件：上线步骤、初始化文件、问题需求清单 | 李业胜 | 项目组成员 | 100% | 100% | 目标1：完成合浦水泥上线（20%） 目标1：工业互联网迁移（80%） 目标3：系统bug修复及需求实现（持续性工作）
2 | 建设 | 设备管理系统 |  | 目标1：推动开发及bug修复进度，完成封开试点项目上线 目标2：移动APP开发推动 交付物：源代码、上线初始化脚本等 | 李业胜 | 项目组成员 | 100% | 100% | 目标1：推动开发及bug修复进度，完成封开试点项目上线（90%） 目标2：移动APP开发推动（60%）
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  |  | 2022-06-12
周计划<2022年06月06日-2022年06月12日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 质量管理系统 |  | 李业胜 | 谢常维 | 防城港数据初始化脚本、安装包、源代码 | 20% | 20% |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6
|  | 质量管理系统 |  | 李业胜 | 谢常维 | 基于工业互联网的系统环境 | 100% | 80% | 2 | 2 | 7 | 5
|  |  |  | 李业胜 | 谢常维 | 运维清单 | 30% | 25% | 4 | 3 | 1 | 1
2 | 建设 | 设备管理系统 |  | 李业胜 |  | 源代码、上线初始化脚本，功能清单、问题清单 | 100% | 80% | 5 | 5 | 2 |  |  |  |  | 12
3 | [15 empty] | 0
4 | [15 empty] | 0
5 | [15 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 11 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、汽运进出厂逻辑重构 2、工业互联网环境安装事项整理 3、推动设备管理系统移动开发及S3资源申请 | 1、汽运进出厂逻辑重构，运维问题处理 2、工业互联网环境防火墙申请，及问题排查 3、推动设备管理系统移动开发 | 1、上线支持、运维问题处理 2、工业互联网环境环境搭建及遇到问题排查 3、推动设备管理系统移动开发 | 1、上线支持、运维问题处理 2、工业互联网环境环境搭建及遇到问题排查
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-6-12
周总结<2022年06月06日-2022年06月12日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 质量管理系统 | 90% | 李业胜 | 谢常维 | 源代码，环境配置等 | 10% | 完成 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 |  |  | 33
2 | 建设 | 设备管理系统 | 90% | 李业胜 | 谢常维 | 源代码，迁移计划 | 10% | 完成 | 1.5 |  | 1 |  | 3 |  |  | 5.5
3 | 运维 | 质量管理系统 | 持续 |  |  | 问题清单 |  | 完成 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 5
4 | 通用 | 其他任务 | [13 empty] | 0
5 | [15 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 10.5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 43.5
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、接口问题排查 2、开发任务安排 | 1、富川水泥上线支持 2、武宣、惠州基于工业互联网生产环境搭建 | 1、修复迁移工业互联网导致过程编码不产生问题 2、跟进设备管理系统移动端进度 | 1、合浦水泥上线支持 2、设备管理系统uat环境搭建准备工作 3 | 1、修复合样编码记录入库好异常问题 2、设备管理系统测试环境移动用户授权
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 2、开会讨论设备管理系统测试环境验证问题 |  | 1、工业互联网域名配置 2、设备管理系统移动登录账号密码统一问题处理。 |  | 1、合浦检验设备数据采集联调 2、武宣、惠州工业互联网上运行日志分析 3、汽运进出厂逻辑重构
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1、协调处理行云无法打包问题 2、处理工业互联网调用中台服务不通问题 |  | 质量系统相关问题处理
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、打印质量单logo调整 2、bug修复（633、634） | 1、各个基地设置列扩展字段初始化； 2、武宣、惠州基于工业互联网生产环境搭建 3、查找采集程序采集数据问题原因 | 1、基于工业互联网环境问题处理及验证 2、设备管理系统测试环境搭建工作准备 3、质量系统相关问题处理 | 1、进出厂代码逻辑重构 | 1、进出厂代码逻辑重构 2、设备管理系统迁移方案讨论及计划指定 3、质量检验设备采集数据联调
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 基于工业互联网的质量系统武宣环境搭建
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | 合浦设备对接
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~22:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  |  | 2022-06-19
周计划<2022年06月13日-2022年06月19日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 质量管理系统 |  | 李业胜 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 2 | 2 |  |  | 12
2 | 建设 | 设备管理系统 |  | 李业胜 |  |  |  |  | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 |  |  | 20
3 | 运维 | 质量管理系统 |  | 李业胜 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 8
4 | 通用 | [14 empty] | 0
5 | [15 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、武宣水泥上线环境准备工作 | 1、运维问题处理 | 1、设备管理系统水泥垂直环境搭建 2、eam上生产组织数据初始化方案讨论 | 1、质量系统运维问题处理 2、迁移工业互联网问题梳理及总结 | 1、质量系统上线问题处理 2、质量管理系统11.0版本问题梳理 3、工业互联网项目账号梳理
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1、汽运出厂编码生成逻辑重构 | 1、武宣上线支持 2、设备管理系统环境搭建准备工作
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 1、质量管理系统运维 |  | 1、质量迁移工业互联网后续工作讨论 2、设备上线工作安排评估 3、质量系统运维问题处理 | 1、质量系统上线问题处理 2、质量管理系统相关方案评审 3、设备管理系统移动平台方案讨论
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 1、CIDC汇报材料讨论
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 1、基于工业互联网（垂直）的设备管理系统，测试环境搭建讨论
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 1、设备管理系统环境搭建 2、检验设备接入
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  |  | 2022-06-26
周计划<2022年06月20日-2022年06月26日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 质量管理系统 | 李业胜 |  |  |  |  | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 |  |  | 16
2 | 建设 | 设备管理系统 | 李业胜 |  |  |  |  | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |  |  | 15
3 | 运维 | 质量管理系统 | 李业胜 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 9
4 | 通用 | [13 empty] | 0
5 | [14 empty] | 0
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、运维问题原因分析及修复 | 1、惠州水泥上线支持 2、质量系统运维问题处理 | 1、设备管理系统生产环境搭建 2、质量系统运维问题处理 | 1、质量系统运维 2、eam平台生产环境搭建 | 1、eam环境搭建错误问题处理 2、相关防火墙及权限申请
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、eam生产环境相关准备工作跟进 2、质量管理系统测试问题修复 | 1、质量系统dcs数据采集调试 2、设备系统生产环境搭建工作准备 3、质量系统设备数据采集联调 | 1、设备系统环境搭建 2、鹤庆、廉江检验设备对接 3、武宣dcs数据采集联调 | 1、eam生产环境搭建 2、检验设备接入采集程序联调 | 1、质量系统运维 2、检验设备接入采集程序联调
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  |  | 2022-07-01
周计划<2022年06月27日-2022年07月01日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 质量管理系统 | [6 empty] | 2 |  | 2 | 2 | 6 |  |  | 12
2 | 建设 | 设备管理系统 | [6 empty] | 5 | 6 | 4 |  |  |  |  | 15
3 | 运维 | 质量管理系统 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |  |  | 13
4 | 通用 | [14 empty] | 0
5 | [15 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0 | 40
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、工业互联网平台上线动员会 2、eam上线方案讨论 3、eam上线准备工作 | eam上线验证 | eam上线问题排除及跟进 | 1、qms编码生成问题排除 | 1、相关需求评审 2、检验设备联调
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、eam上线准备工作 2、qms运维 3、qms设备联调 | 1、eam上线验证 2、qms运维 | 1、eam、qms移动需求讨论 2、编写7月份工作计划 3、qms相关运维问题处理 | 1、qms编码生成问题排除 2、测试环境数据克隆 3、qms相关运维问题处理 | 1、运维问题排除及处理 2、接工业互联网后数据同步问题处理
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30