## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 建设 | PMO |  | 目标1：PMO相关文档 交付件：相关材料 | 李奕信 |  | - | - | 目标1：PMO相关文档 交付件：相关材料 | 目标1：PMO相关文档 交付件：相关材料 | 目标1：PMO相关文档 交付件：相关材料 | 目标1：PMO相关文档 交付件：相关材料 | 目标1：PMO相关文档 交付件：相关材料
2 | 运维 | CRM客户关系管理系统项目二期 |  | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | 黎庆奋 | 李奕信 | - | - |  |  | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研纪要 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研纪要 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研纪要
3 | 通用 | 行政工作 |  | 目标1：完成日常交付任务 交付件：问题清单 目标1：报账单据处理 交付件：完成报账 | 李奕信 |  | - | - | 目标1：完成日常交付任务 交付件：问题清单 目标1：报账单据处理 交付件：完成报账 | 目标1：完成日常交付任务 交付件：问题清单 目标1：报账单据处理 交付件：完成报账 | 目标1：完成日常交付任务 交付件：问题清单 目标1：报账单据处理 交付件：完成报账 | 目标1：完成日常交付任务 交付件：问题清单 目标1：报账单据处理 交付件：完成报账 | 目标1：完成日常交付任务 交付件：问题清单 目标1：报账单据处理 交付件：完成报账
4 | 通用 | 专项任务 |  | 目标1：CRM系统学习 交付件：学习文档 | 李奕 |  | - | - | 目标1：CRM系统学习 交付件：学习文档 | 目标1：CRM系统学习 交付件：学习文档 | 目标1：CRM系统学习 交付件：学习文档 | 目标1：CRM系统学习 交付件：学习文档 | 目标1：CRM系统学习 交付件：学习文档
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | PMO | 进行中 | 李奕信 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 12
2 | 运维 | CRM客户关系管理系统项目二期 | 进行中 | 黎庆奋 | 李奕信 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | 通用 | 行政工作 | 进行中 | 李奕信 |  | 目标1：完成日常交付任务 交付件：问题清单 目标1：报账单据处理 交付件：完成报账 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 12
4 | 通用 | 专项任务 | 进行中 | 李奕 |  | 目标1：CRM系统学习 交付件：学习文档 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 8
5 | [15 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：PMO | 任务1：PMO | 任务1：PMO | 任务1：PMO
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务4 | 任务4 | 任务4 | 任务4
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | PMO | 进行中 | 李奕信 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 20
2 | 运维 | CRM客户关系管理系统项目二期 | 进行中 | 黎庆奋 | 李奕信 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | 通用 | 行政工作 | 进行中 | 李奕信 |  | 目标1：完成日常交付任务 交付件：问题清单 目标1：报账单据处理 交付件：完成报账 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4
4 | 通用 | 专项任务 | 进行中 | 李奕 |  | 目标1：CRM系统学习 交付件：学习文档 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 8
5 | [15 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：PMO | 任务1：PMO | 任务1：PMO | 任务1：PMO | 休假
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务4 | 任务4 | 任务4 | 任务4
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | PMO | 进行中 | 李奕信 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档 | - | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 15
2 | 运维 | CRM客户关系管理系统项目二期 | 进行中 | 黎庆奋 | 李奕信 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 通用 | 行政工作 | 进行中 | 李奕信 |  | 目标1：完成日常交付任务 交付件：问题清单 目标1：报账单据处理 交付件：完成报账 | - | - |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
4 | 通用 | 专项任务 | 进行中 | 李奕 |  | 目标1：CRM系统学习 交付件：学习文档 | - | - |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
5 | [15 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 休假 |  | 任务1：PMO | 任务1：PMO | 任务1：PMO
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [5 empty] | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 任务4 | 任务4 | 任务4
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | PMO | 进行中 | 李奕信 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 25
2 | 运维 | CRM客户关系管理系统项目二期 | 进行中 | 黎庆奋 | 李奕信 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 通用 | 行政工作 | 进行中 | 李奕信 |  | 目标1：完成日常交付任务 交付件：问题清单 目标1：报账单据处理 交付件：完成报账 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
4 | 通用 | 专项任务 | 进行中 | 李奕 |  | 目标1：CRM系统学习 交付件：学习文档 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 10
5 | [14 empty] | 0
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：PMO | 任务1：PMO | 任务1：PMO | 任务1：PMO | 任务1：PMO
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务4 | 任务4 | 任务4 | 任务4 | 任务4
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | PMO | 进行中 | 李奕信 |  | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 25
2 | 运维 | CRM客户关系管理系统项目二期 | 进行中 | 黎庆奋 | 李奕信 | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 通用 | 行政工作 | 进行中 | 李奕信 |  | 目标1：完成日常交付任务 交付件：问题清单 目标1：报账单据处理 交付件：完成报账 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
4 | 通用 | 专项任务 | 进行中 | 李奕 |  | 目标1：CRM系统学习 交付件：学习文档 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 10
5 | [14 empty] | 0
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0 | 40
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：PMO | 任务1：PMO | 任务1：PMO | 任务1：PMO | 任务1：PMO
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作 | 任务3：行政工作
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务4 | 任务4 | 任务4 | 任务4 | 任务4
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30