## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 系统运维管理 | 70% | 目标1：基地报表线上化测试环境与生产环境迁移至工业互联网平台 交付件：迁移工作计划，测试报告 目标2：基地报表线上化与MOM接口对接 | 毛裕青 | 吕光源 | 100% | 70% | 目标1：基地报表线上化测试环境迁移至工业互联网平台 交付件：迁移工作计划（50%） | 目标1：基地报表线上化生产环境迁移至工业互联网平台 交付件：迁移工作计划（70%） | 目标1：基地报表线上化生产环境迁移至工业互联网平台 交付件：迁移工作计划（70%） 目标2：基地报表线上化与MOM接口对接 交付件：源代码（70%）
2 | 运维 | 系统运维管理 | 75% | 目标1：公务车辆管理系统配套控股组织调整进行数据调整及功能优化 交付件：源代码 | 毛裕青 | 程岩 | 100% | 75% | 目标1：公务车辆管理系统配套组织调整进行数据调整 交付件：源代码（20%） | 目标1：公务车辆管理系统功能优化 交付件：源代码（100%）
3 | 开发 | 其他任务 | 90% | 目标1：巡察整改跟进系统完成一期开发及发布上线 交付件：源代码，上线通知 | 毛裕青 | 方亮 | 100% | 90% |  | 目标1：巡察整改跟进系统功能开发 交付件：源代码（60%） | 目标1：巡察整改跟进系统功能开发 交付件：源代码（70%） | 目标1：巡察整改跟进系统功能开发 交付件：源代码（90%） | 目标1：巡察整改跟进系统发布上线 交付件：源代码，上线通知（100%）
4 | 运维 | 系统运维管理 | 100% | 目标1：能管融合后与污染物排放在线监控平台重新对接 交付件：源代码 | 毛裕青 | 吕光源 | 100% | 100% | 目标1：能管融合后与污染物排放在线监控平台重新对接 交付件：源代码（50%） | 目标1：能管融合后与污染物排放在线监控平台重新对接 交付件：源代码（80%） | 目标1：能管融合后与污染物排放在线监控平台重新对接 交付件：源代码（100%）
5 | 运维 | 系统运维管理 | 80% | 目标1：审计与OA，SRM，BI等接口对接支持 交付件：源代码 | 毛裕青 | 曾强艳 | 100% | 80% | 目标1：审计与OA，SRM，BI等接口对接支持 交付件：源代码（60%） | 目标1：审计与OA，SRM，BI等接口对接支持 交付件：源代码（80%）
6 | 运维 | 系统运维管理 | 30% | 目标1：海丰电力污泥运输管理平台运维 交付件：源代码，运维报告 | 毛裕青 | 陈其达 | 100% | 30%
7 | 运维 | 系统运维管理 | 80% | 目标1：运营部生产月报平台导入导出模板调整 交付件：源代码，运维报告 | 毛裕青 |  | 100% | 80% |  |  | 目标1：运营部生产月报平台导入导出模板调整 交付件：源代码（20%） | 目标1：运营部生产月报平台导入导出模板调整 交付件：源代码（100%）
8 | 运维 | 系统运维管理 | 100% | 目标1：网信安全支持，漏洞修复 交付件：源代码 | 毛裕青 |  | 100% | 100% |  |  | 目标1：网信安全支持，漏洞修复 交付件：源代码（100%）

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 系统运维管理 | 95% | 毛裕青 | 吕光源 | 目标1：基地报表线上化测试环境迁移至工业互联网平台 交付件：迁移工作计划 | 100% | 95% | 8 | 8 | 8
2 | 建设 | 系统运维管理 | 20% | 毛裕青 |  | 目标1：公务车辆管理系统配套控股组织调整进行改造 交付件：源代码 | 20% | 20% |  |  |  | 7
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化迁移后功能测试 | 任务1：基地报表线上化迁移后功能测试 | 任务1：基地报表线上化迁移后功能测试 | 任务2：公务车辆管理系统配套控股组织调整进行改造
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化迁移后功能测试 | 任务1：基地报表线上化迁移后功能测试 | 任务1：基地报表线上化迁移后功能测试
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 系统运维管理 | 50% | 毛裕青 | 吕光源 | 目标1：基地报表线上化测试环境与生产环境迁移至工业互联网平台 交付件：迁移工作计划，测试报告 | 50% | 完成 | 5 | 3
2 | 开发 | 系统运维管理 | 80% | 毛裕青 |  | 目标1：公务车辆管理系统配套控股组织调整进行数据调整及功能优化 交付件：源代码 | 100% | 延迟 | 3 | 3 | 3 | 4
3 | 运维 | 系统运维管理 | 50% | 毛裕青 |  | 目标1：污染物排放在线监控平台运维，能管融合后重新对接 交付件：源代码 | 50% | 完成 |  | 2 | 5 |  | 7
4 | 运维 | 系统运维管理 | 70% | 毛裕青 |  | 目标1：审计与OA，SRM，BI等接口对接支持 交付件：源代码 | 70% | 完成 |  |  |  | 3
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：公务车辆管理系统配套控股组织调整进行改造 | 任务2：公务车辆管理系统配套控股组织调整进行改造 | 任务2：公务车辆管理系统配套控股组织调整进行改造 | 任务2：公务车辆管理系统配套控股组织调整进行改造 | 污染物排放在线监控平台运维与能管系统融合支持
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化迁移后功能测试 | 污染物排放在线监控平台数据异常运维 | 污染物排放在线监控平台数据异常运维及能管系统融合支持 | 审计接口需求支持：访问OA | 环保数据管理提质项目会议
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [6 empty] | 审计接口需求支持：访问BI
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 参加汽运调度升级沟通会议 | 任务3：基地报表线上化迁移全量数据压测 |  | 报表线上化与智能制造接口支持
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化迁移后功能测试 |  |  | 任务2：公务车辆管理系统改造完成，发布至生产环境
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化迁移后功能测试 | 任务3：基地报表线上化迁移全量数据压测
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 系统运维管理 | 70% | 毛裕青 |  | 目标1：审计与OA，SRM，BI等接口对接支持 交付件：源代码 | 70% | 完成 | 3
2 | 运维 | 系统运维管理 | 100% | 毛裕青 |  | 目标1：污染物排放在线监控平台运维，能管融合后重新对接 交付件：源代码 | 100% | 完成 | 5 | 3
3 | 运维 | 系统运维管理 | 70% | 毛裕青 |  | 目标1：基地报表线上化生产环境迁移至工业互联网平台 交付件：迁移工作计划 目标2：基地报表线上化与MOM接口对接 | 70% | 完成 |  | 5 | 5 |  | 4
4 | 运维 | 系统运维管理 | 100% | 毛裕青 |  | 目标1：网信安全支持，漏洞修复 交付件：源代码（100%） | 100% | 完成 |  |  | 3
5 | 运维 | 系统运维管理 | 20% | 毛裕青 | 冯求四 | 目标1：运营部生产月报平台导入导出模板调整 交付件：源代码，运维报告 | 20% | 完成 |  |  |  | 8
6 | 运维 | 系统运维管理 | 70% | 毛裕青 |  | 目标1：公务车辆管理系统配套控股组织调整进行数据调整及功能优化 交付件：源代码 | 70% | 完成 |  |  |  |  | 3
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 审计与OA，SRM，BI等接口对接支持 | 污染物排放在线监控平台运维，能管融合后重新对接 | 漏洞修复（3项） 审计系统数据修复（2项） 投资项目系统数据修复（2项） | 运营部生产月报平台导入导出模板调整 | 基地报表线上化生产环境迁移至工业互联网平台
10:00 ~ 11:00
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 污染物排放在线监控平台运维，能管融合后重新对接
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 污染物排放在线监控平台运维，能管融合后重新对接 | 基地报表线上化与MOM接口对接支持 | 基地报表线上化生产环境迁移至工业互联网平台 | 运营部生产月报平台导入导出模板调整 | 基地报表线上化生产环境迁移至工业互联网平台
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 基地报表线上化生产环境迁移至工业互联网平台 |  |  | 公务车辆管理系统配套控股组织调整进行数据调整及功能优化
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 污染物排放在线监控平台运维，能管融合后重新对接 | 基地报表线上化生产环境迁移至工业互联网平台 | 基地报表线上化生产环境迁移至工业互联网平台 | 运营部生产月报平台导入导出模板调整
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 开发 | 其他任务 | 毛裕青 |  | 目标1：巡察整改跟进系统完成一期开发及发布上线 交付件：源代码，上线通知 | 90% | 完成 | 8 | 4 |  | 6 | 7
2 | 运维 | 系统运维管理 | 毛裕青 |  | 目标1：公务车辆管理系统配套控股组织调整进行数据调整及功能优化 交付件：源代码 | 75% | 完成 |  | 2
3 | 运维 | 系统运维管理 | 毛裕青 |  | 目标1：运营部生产月报平台导入导出模板调整 交付件：源代码，运维报告 | 80% | 完成 |  | 2 | 7
4 | 运维 | 系统运维管理 | 毛裕青 |  | 目标1：海丰电力污泥运输管理平台运维 交付件：源代码，运维报告 | 30% | 完成 |  |  | 1
5 | 运维 | 系统运维管理 | 毛裕青 |  | 目标1：基地报表线上化生产环境迁移至工业互联网平台 交付件：迁移工作计划，测试报告 | 80% | 完成 |  |  |  | 4
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 巡察整改跟进系统完成一期开发及发布上线 | 巡察整改跟进系统完成一期开发及发布上线 | 运营部生产月报平台导入导出模板调整 | 巡察整改跟进系统完成一期开发及发布上线 | 巡察整改跟进系统完成一期开发及发布上线
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 巡察整改跟进系统完成一期开发及发布上线
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 公务车辆管理系统配套控股组织调整进行数据调整及功能优化
15:30 ~ 16:30
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 运营部生产月报平台导入导出模板调整 |  | 基地报表线上化生产环境迁移至工业互联网平台
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 巡察整改跟进系统完成一期开发及发布上线 | 运营部生产月报平台导入导出模板调整 | 海丰电力污泥运输管理平台运维 | 基地报表线上化生产环境迁移至工业互联网平台
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 其他任务 | 毛裕青 |  | 目标1：巡察整改跟进系统完成一期开发及发布上线 交付件：源代码，上线通知 | 90% | 延迟 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7
2 | 运维 | 系统运维管理 | 毛裕青 |  | 目标1：海丰电力污泥运输管理平台运维 交付件：源代码，运维报告 | 100% | 完成
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 巡察整改跟进系统开发 | 海丰电力项目运维项1项 | 巡察整改跟进部署至测试环境 | 审计整改跟进系统数据修复2项 | 巡察整改跟进系统开发
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 巡察整改跟进系统开发 |  | 巡察整改跟进跟用户联调
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 巡察整改跟进系统开发 | 巡察整改跟进系统开发 | 巡察整改跟进部署至测试环境 | 巡察整改跟进跟用户联调
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30