## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 数据标准化 |  | 目标1：物料主数据运维 交付件：运维记录 | 江忠 |  | 100% | 100% | 目标1：物料主数据运维 交付件：审核记录 | 目标1：物料主数据运维 交付件：审核记录 | 目标1：物料主数据运维 交付件：审核记录 | 目标1：物料主数据运维 交付件：审核记录 | 目标1：物料主数据运维 交付件：审核记录
2 | 运维 | 基础设施运维 |  | 目标2：桌面运维、桌面月结支持、6、7栋新办公室装修弱电安装 交付件：ITSM、照片 | 江忠 |  | 100% | 100% | 目标2：桌面运维、桌面月结支持、新办公室装修弱电安装 交付件：ITSM、照片 | 目标2：桌面运维、桌面月结支持、新办公室装修弱电安装 交付件：ITSM、照片 | 目标2：桌面运维、桌面月结支持、新办公室装修弱电安装 交付件：ITSM、照片 | 目标2：桌面运维、桌面月结支持、新办公室装修弱电安装 交付件：ITSM、照片 | 目标2：桌面运维、桌面月结支持、新办公室装修弱电安装 交付件：ITSM、照片
3 | 通用
4 | 其它 | 其他任务 |  | 目标1：学习一卡通运维 交付件： | 江忠
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 数据标准化 |  | 江忠 |  | 目标1：物料主数据运维 交付件：运维记录 | 100% | 100% | 1 | 1 |  | 1
2 | 运维 | 基础设施运维 |  | 江忠 |  | 目标2：桌面运维、桌面月结支持、新办公室装修弱电安装 交付件：ITSM、照片 | 20% | 20% | 5 | 7 | 8 | 7
3 | 通用 |  |  |  |  | 目标3： 交付件：
4 | 通用 | 其他任务 |  | xxx | xxx | 目标4：会议 交付件： |  |  | 2
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、机房巡检 2、和罗远视频测试 3、远程处理张云林电脑VPN连接。 | 1、机房巡检 2、跟进6栋3楼机柜布线和交换机安装 | 1、机房巡检 2、6栋3楼机房漏雨汇报 | 1、机房巡检 2、跟进6栋3楼机房挡水板安装
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1、更换财务共享E49固态硬盘和安装系统。 2、处理袁莹电脑网络故障 | 2、安装田阳到共享中心学习的同事office、smartview、JAVA、PDF等办公软件 | 1、处理盘凯辉电脑启动故障 | 1、处理共享桌面云月结问题
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1、跟进6栋3楼机柜布线，AP设置、会议平板安装 2、参加科技公司产品中心项目标准化管理工具研讨会 3、参加一卡通会议 3、物料审核 | 1、跟进6栋3楼光纤熔纤接线 2、物料审核 | 1、跟进7栋3楼光纤熔纤接线 2、更换6栋1楼H3C交换机测试
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [6 empty] | 1、物料审核 2、跟进6栋负一楼光纤拉线
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 石埠小区6、7栋三楼新办公室装修 | 50% | 江忠 |  | 目标1、网络布线，监控、门禁 交付件：照片 |  |  | 1 | 5 | 8
2 | 运维 | 物料主数据运维 |  | 江忠 |  | 目标1：物料主数据运维 交付件：运维记录 |  |  | 1
3 | 运维 | 基础设施运维 |  | 江忠 |  | 目标2：桌面运维、共享桌面月结支持、 交付件：ITSM、照片 |  |  | 5 | 3
4 | 建设 | 混凝土一期智能制造推广项目 |  |  | 江忠 | 协助江南、良庆站一卡通上线 | [5 empty] | 8 | 8 | 8
5 | 通用 | 其他任务 |  |  |  | 会议 |  |  | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、机房巡检 2、处理陆春红smartview | 1、机房巡检 2、配置新员工虚拟机 | 1、机房巡检 2、测试155个桌面网络端口。 3、设置和测试6栋3楼无线AP，wifi接通。 4、6栋3楼大会议室会议平板安装办公软件 5、协调安装公司安装6栋3楼安装门禁。 | 1、南宁江南混凝土学习一卡通安装 2、远程桌面支持 3、物料审核 | 1、南宁江南混凝土学习一卡通安装 2、远程桌面支持 3、和陈琪升讨论研发中心网络设置 | 1、南宁江南混凝土学习一卡通安装
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 1、参加基础设施会议 | 1、桌面运维 2、调试6栋3楼网络交换机。网络通接通 3、调试6栋摄像头，5个摄像头已调试完毕
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 1、处理蒋莎云文档打不开
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、处理孙子勇月结excel闪退 2、激活吴庆芝office 3、安装6栋会议平板模块（新模块） 4、跟进3楼机柜安装
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 1、物料审核
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 石埠小区6、7栋三楼新办公室装修 | 75% | 江忠 |  | 目标1、网络布线，监控、门禁 交付件：照片 | [5 empty] | 3
2 | 运维 | 物料主数据运维 |  | 江忠 |  | 目标1：物料主数据运维 交付件：运维记录
3 | 运维 | 基础设施运维 |  | 江忠 |  | 目标2：桌面运维、共享桌面月结支持、 交付件：ITSM、照片 |  |  | 6 |  |  | 5
4 | 建设 | 混凝土一期智能制造推广项目 |  |  | 江忠 | 目标2：协助江南、良庆站一卡通上线 交付件：照片 |  |  |  | 8 | 8 |  | 8 | 8
5 | 通用 | 会议 | [6 empty] | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、机房巡检 2、处理潘丽萍电脑 | 江南站一卡通上线支持（外勤） | 良庆站一卡通物料和物料分类设置（外勤） | 1、跟进7栋3楼办公桌安装 2、7栋大培训室党员会议支持 3、桌面运维（重装符芳恺笔记本电脑、处理陆春红smartview、调整甘一秀共享盘权限） 4、7栋监控摄像头、交换机设置 5、联系安装公司19日安装7栋3楼接线机柜 6、配置财务RPA桌面云虚拟机 | 良庆站一卡通设备调试（外勤） | 良庆站一卡通设备调试（外勤）
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 参加部门运维事件会议
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 1、处理蓝凤雅人民币报表刷数问题 2、处理梁影公积金U盘读写问题 3、处理梁芯毓电脑掉域 4、物料运维
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 石埠小区6、7栋三楼新办公室装修 | 80% | 江忠 |  | 目标1、网络布线，监控、门禁 交付件：照片 |  |  | 8
2 | 运维 | 物料主数据运维 |  | 江忠 |  | 目标1：物料主数据运维 交付件：运维记录
3 | 运维 | 基础设施运维 |  | 江忠 |  | 目标2：桌面运维、共享桌面月结支持、 交付件：ITSM、照片
4 | 建设 | 混凝土一期智能制造推广项目 |  |  | 江忠 | 目标2：协助江南、良庆站一卡通上线 交付件：照片 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8
5 | 通用 | 会议
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 跟进7栋3楼机柜布线 | 良庆站一卡通上线支持 | 良庆站、江南站一卡通上线运维支持 | 良庆站、江南站一卡通上线支持 | 良庆站、江南站一卡通上线支持
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 研发中心6栋3楼、地下负一层交换机、AP、摄像头设置
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 石埠小区6、7栋三楼新办公室装修 | 90% | 江忠 |  | 目标1、网络布线，监控、门禁 交付件：照片 |  |  | 4 | 4 |  |  | 3
2 | 运维 | 物料主数据运维 |  | 江忠 |  | 目标1：物料主数据运维 交付件：运维记录
3 | 运维 | 基础设施运维 |  | 江忠 |  | 目标2：桌面运维、共享桌面月结支持、 交付件：ITSM、照片 |  |  | 4 | 4 |  |  | 5
4 | 建设 | 混凝土一期智能制造推广项目 |  |  | 江忠 | 目标2：协助江南、良庆站一卡通上线 交付件：照片 |  |  |  |  | 8 | 8
5 | 通用 | 会议
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、远程处理研发玉达剧电脑登录内网 2、设置江南站一卡通用户权限 3、设置共享新用户门禁权限 4、7栋3楼机柜布线，设置交换机，连接光纤，接通3楼网络 | 1、处理人力林雪琴登录招聘网站异常。 2、调整覃淑勤、陈振妮的共享盘权限 3、7栋三楼安装调试摄像头，安装AP 4、和大区陈琪升沟通网络跳线不足和少1个摄像头 5、通知门禁厂家安装人员接通门禁电源 | 1、良庆站、江南站一卡通上线支持 解决道闸抬杆问题、出厂车牌失败率低 2、参加混泥土智能制造一期推广会议 | 1、良庆站、江南站一卡通上线支持 解决B2锁扫描二二维码打不开问题 2、和陆红燕沟通财务64位报表模板 | 1、设置7栋3楼门禁； 2、设置7栋3楼AP; 3、处理月结问题； 4、张璇ERP异常 5、激活许玲梅office. 6、调试南宁7栋大培训室视频设备（南宁公司会议） 7、处理梁芯毓网络问题 8、通知田阳处理信息安装
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30