## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 系统运维管理 |  | 目标1：日常技术运维及月结支持 交付件：问题清单 | xxx | xxx | - | 单 | 目标1：日常技术运维及月结支持 交付件：问题清单 | 目标1：日常技术运维及月结支持 交付件：问题清单 | 目标1：日常技术运维及月结支持 交付件：问题清单 | 目标1：日常技术运维及月结支持 交付件：问题清单 | 目标1：日常技术运维及月结支持 交付件：问题清单
2 | 通用 |  |  | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | xxx | xxx | 100% | 100% | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷（50%） | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷（100%） | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研纪要（50%） | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研纪要（100%） | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研纪要（101%）
3 | 开发 | 系统运维管理 |  | 目标2：日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | 滕兆悟 | xxx | - | 个 | 目标2：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单（已解决X1个） | 目标2：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | 目标2：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | 目标2：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | 目标3：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单
4 | 建设
5 | 其它 | 其他任务 |  | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档 | xxx | xxx | 12个 | 12个 | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（6个） | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（9个） | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（12个） | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（13个）
6
7

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 |  |  | xxx | xxx | 目标1：石材ERP项目商务招采 交付件：招标文档 | 20% | 20% | 4 | 1 | 5 | 5
2 | 通用 |  |  | xxx | xxx | 目标2：新基地上线支持 交付件：调研问卷、调研纪要 | 20% | 20% | 3 | 1 | 1 | 0
3 | 开发 |  |  | xxx | xxx | 目标3：新基地日常运维及月结支持 交付件：问题清单 | - | 20% | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 建设 | 其他任务 |  | xxx | xxx | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档 | 3个 | 4个 | 0 | 1 | 2 | 2
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3：开发管理 | 任务4：智税项目调研访谈准备 | 任务3：日常技术运维及月结支持 | 任务3：日常技术运维及月结支持(RPA问题等)
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务2：SIT克隆后初始化 | 任务2：ECSB 报账系统帐号问题沟通重提单 任务1：SIT DCS中间库DBLINK类同步问题处理
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务1：SIT开发配置及生产接口调用分析
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：SIT一卡通接口问题处理 任务1：ECSB报账系统生产帐号权限超大问题沟通及提单 | 休假 | 任务3：技术运维(SIT质量系统抽样接口) 任务3：日常技术运维及月结支持 | 任务3：日常技术运维及月结支持(RPA问题等)
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 电脑健盘更换(未OK)
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：锁等待预警修改、应用收发票调整税问题分析 |  | 任务4：审计项目协同 | 任务4：审计整改沟通&装配式PCMOM项目沟通
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：应用收发票调整税问题分析
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务3：开发程序重新部署SIT,历史开发项沟通清理 |  | 任务2：EBSB问题沟通与BUG演示
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | [11 empty] | 1.0 |  |  | 1.0
2 | 通用 | [7 empty] | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |  |  | 14.0
3 | 开发 | [14 empty] | 0.0
4 | 建设 | [8 empty] | 7.0 | 7.0 | 6.0 |  |  |  | 20.0
5 | [15 empty] | 0.0
小计 | [8 empty] | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 休假 | 任务2：工作沟通 | 任务4：轻量级审计项目集成协同 | 任务2：综合事项 | 任务2：大屏展示现场支持
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 任务4：基地报表线上化生产实绩接口分析 |  | 任务4：参加广西统销业务业务实体变更会议及分析
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务2：服务总线申请协同-报账与HR | 任务4：报账服务注册沟通&混凝土质检审计整改沟通 | 任务4：混凝土质检审计整改过磅分析 | 任务4：广西统销业务业务实体变更客户导入可能性分析 | 任务2：大屏展示现场支持
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务2：小组沟通 | 任务4：混凝土质检审计整改分析 | 任务4：参与装配式项目会议研讨 | 任务4：考勤系统项目ECSB注册问题沟通 任务2：发版程序配置 | 任务1：混凝土送货确认问题处理
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务2：开发管理 |  |  | 任务4：广西统销业务业务实体变更客户导入可能性分析 | 任务2：开发管理
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务4：基地报表线上化、田阳MOM系统、装配式项目 生产实绩接口研讨 | 任务4：装配式项目分析 | 任务2：发版评审 | 任务2：开发管理 | 任务2：周报
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | [8 empty] | 2.0 | [5 empty] | 2.0
2 | 通用 | [7 empty] | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 |  |  |  | 13.0
3 | 开发 | [14 empty] | 0.0
4 | 建设 | [7 empty] | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |  |  |  | 16.0
5 | [15 empty] | 0.0
小计 | [8 empty] | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务2：开发管理 | 任务4：审计项目水泥销售集成协同 | 任务4：内控审计整改质检协同 | 任务4：内控审计整改质检协同 | 任务1：集成调用巡检
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务2：参加事件管理会议 |  |  |  | 任务4：内控审计整改质检结算分析及会议研讨
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 任务2：控股大屏欢迎词设置学习
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4：审计项目水泥销售采购性能优化 | 任务4：审计项目水泥销售集成协同 | 任务2：综合 | 任务4：内控审计整改质检协同 | 任务2：数据存储中心了解学习&审计项目上线沟通支持等
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 任务1：基地报表线上化生产实绩导入协查
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 任务2：数安化中台了解、ERP浏览器换代沟通
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | 任务2：5月份ESB调用情况分析梳理 | 任务2：开发管理
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务4：审计项目水泥销售性能优化 | 任务1：ERP漏洞了解分析 | 任务2：综合 | 任务2：5月份ESB调用情况分析梳理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | [6 empty] | 2.0 | 1.0 | [5 empty] | 3.0
2 | 通用 | [7 empty] | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |  |  | 27.0
3 | 开发 | [7 empty] | 3.0 | [5 empty] | 3.0
4 | 建设 | [6 empty] | 6.0 | [6 empty] | 6.0
5 | [14 empty] | 0.0
小计 | [7 empty] | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4：审计项目协同 | 任务3：辅材备件物料类别信息接口优化测试打包 | 任务2：测试协同 | 任务2：任务项了解分析 | 任务2：混凝土原材料结算单功能 需求讨论&ECSB报账系统帐号异常沟通协同
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务2：漏洞修复会议 任务4：西南统销平台切换数据导入代码REVIEW
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4：西南统销平台切换数据导入代码REVIEW | 任务2：过久在途历史开发项对接沟通&系统清单和架构图谱讲解&需求沟通 | 任务2：测试协同&服务总线支持 | 任务2：数据治理会议&问题研讨&发版沟通 | 任务2：销售利润表等问题讨论&开发管理
14:30 ~ 15:30
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务2：辅材备件接口技术运维
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务4：西南统销平台切换数据导入代码REVIEW
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务4：西南统销平台切换数据导入代码REVIEW | 任务1：系统集成调用情况巡检 | 任务2：发版评审 | 任务2：发版跟踪&审计平台对接
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | [8 empty] | 5.0 | 4.0 | 6.0 |  |  | 15.0
2 | 通用 | [7 empty] | 2.0 | 2.0 |  | 1.0 |  |  | 5.0
3 | 开发 | [13 empty] | 0.0
4 | 建设 | [6 empty] | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 |  |  |  | 19.0
5 | [14 empty] | 0.0
小计 | [7 empty] | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |  |  | 0.0 | 39.0
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4：轻量级审计平台水泥销售性能优化 | 任务4：装配式项目DCS分析 | 任务4：昌江DCS沟通 | 任务1：SRM接口协查 | 任务1：月结支持&BI接口协查
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 | [5 empty] | 任务2：ERP审计日志会议 | 任务4：装配式项目会议
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 任务1：BI集成问题协查 | 任务1：汽运协查
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4：轻量级审计平台水泥销售性能优化及平台整改沟通 | 任务4：装配式项目DCS分析 | 任务1：BI集成接口记录分析与自动巡检预警定义 | 任务1：汽运协查 | 任务1：月结支持
14:30 ~ 15:30
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 任务2：集团培训听讲 | 任务4：西南统销切换准备
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 任务2：年庆会议 | 任务1：SRM接口协查 |  | 任务2：开发管理
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务4：轻量级审计平台水泥销售性能优化及协同 | 任务2：服务总线问题沟通 | 任务1：接口沟通 | 任务4：西南统销切换准备
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30