## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 |  | 亚信防病毒软件一年维保 | 王超 |  | 100% | 80% | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（80%） | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（100%） | 目标2：维保技术支持 交付件：授权及平台更新（50%） | 目标2：维保技术支持 交付件：授权及平台更新（70%） | 目标2：维保技术支持 交付件：授权及平台更新（100%）
2 | 建设 | 终端安全维保 |  | 总部终端安全软硬件一年维保 | 王超 |  | 100% | 50% | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（50%） | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（80%） | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（100%） | 目标2：维保技术支持 交付件：授权及平台更新（100%） | 目标2：维保技术支持 交付件：授权及平台更新（100%）
3 | 建设 | 微软软件采购（EA） |  | 微软软件新购及续费，三年期 | 王超 |  | 100% | 80% | 目标1：内部评审准备 交付件：评审材料（100%） | 目标2：内部评审准备 交付件：评审结果（100%） | 目标3：商务采购 交付件：招标文档（30%） | 目标3：商务采购 交付件：招标文档（50%） | 目标3：商务采购 交付件：招标文档（100%）
4 | 运维 | 邮箱系统运维 |  | 邮箱系统新增、删除、调整 | 王超 |  |  | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
5 | 运维 | 防火墙开放 |  | 防火墙策略新增、调整、删除 | 王超 |  |  | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
6 | 运维 | VPN平台管理巡检 |  | 对VPN平台进行日常健康检查、故障处理开通 | 王超 |  |  | 次 | 目标：检查VPN平台运行状态，保障服务正常 | 目标：检查VPN平台运行状态，保障服务正常 | 目标：检查VPN平台运行状态，保障服务正常 | 目标：检查VPN平台运行状态，保障服务正常 | 目标：检查VPN平台运行状态，保障服务正常
7 | 运维 | VPN账号权限及访问资源调整 |  | 日常用户VPN权限及访问资源新增、删除、调整 | 王超 |  |  | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
8 | 运维 | SG平台管理及上网访问权限调整 |  | 对所管辖单位SG上网设备进行日常健康检查、故障处理开通 | 王超 |  |  | 次 | 目标：检查SG平台运行状态，保障提供服务 | 目标：检查SG平台运行状态，保障提供服务 | 目标：检查SG平台运行状态，保障提供服务 | 目标：检查SG平台运行状态，保障提供服务 | 目标：检查SG平台运行状态，保障提供服务
9 | 运维 | 用户上网权限管理 |  | 对用户上网权限及访问网络资源进行新增、删除、调整 | 王超 |  |  | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
10 | 运维 | DHCP地址调整 |  | DHCP平台IP地址固定、调整 | 王超 |  |  | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
11 | 运维 | 定期对操作系统window补丁更新 |  | 多关注微软官网或信息安全类网站，了解最新补丁升级更新 | 王超 |  |  | 次 | 目标：根据集团及微软推送频率，安装补丁 | 目标：根据集团及微软推送频率，安装补丁 | 目标：根据集团及微软推送频率，安装补丁 | 目标：根据集团及微软推送频率，安装补丁 | 目标：根据集团及微软推送频率，安装补丁
12 | 运维 | 对生产类的操作系统监控 |  | 查看CPU、内存、IO使用率，是否存在瓶颈 | 王超 |  |  | 次 | 目标：处理报警信息，保障服务器正常运行 | 目标：处理报警信息，保障服务器正常运行 | 目标：处理报警信息，保障服务器正常运行 | 目标：处理报警信息，保障服务器正常运行 | 目标：处理报警信息，保障服务器正常运行
13 | 运维 | 操作系统部署、故障处理 |  | 对所管辖基地操作系统进行安装部署、故障处理 | 王超 |  |  | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
14 | 运维 | 虚拟化平台部署、故障处理 |  | 对所管辖基地虚拟化平台进行安装部署、故障处理 | 王超 |  |  | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
15 | 运维 | AD系统运维巡检 |  | 对AD系统的服务器健康检查巡检、策略调整、安全加固 | 王超 |  |  | 次 | 目标：检查AD平台运行状态，保障提供服务 | 目标：检查AD平台运行状态，保障提供服务 | 目标：检查AD平台运行状态，保障提供服务 | 目标：检查AD平台运行状态，保障提供服务 | 目标：检查AD平台运行状态，保障提供服务
16 | 运维 | AD系统账号管理 |  | AD系统账号管理权限新增、删除、调整 | 王超 |  |  | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
17 | 运维 | IT基础设施管理平台管理 |  | 关注平台系统正常运行，对平台账号权限进行新增、删除调整 | 王超 |  |  | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
18 | 运维 | 文件共享平台 |  | 对共享平台日常访问权限新增、删除、调整 | 王超 |  |  | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
19 | 运维 | SVN平台账号管理 |  | 对共享平台日常访问权限新增、删除、调整 | 王超 |  |  | 个 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
20 | 运维 | KMS激活系统管理 |  | 对KMS激活系统健康检查巡检 | 王超 |  |  | 次 | 目标：检查kms平台运行状态，保障提供服务,按需完成 | 目标：检查kms平台运行状态，保障提供服务,按需完成 | 目标：检查kms平台运行状态，保障提供服务,按需完成 | 目标：检查kms平台运行状态，保障提供服务,按需完成 | 目标：检查kms平台运行状态，保障提供服务,按需完成
21 | 运维 | 亚信防病毒平台运维管理 |  | 对亚信防病毒平台健康检查巡检 | 王超 |  |  | 次 | 目标：检查防病毒平台运行状态，保障提供服务 | 目标：检查防病毒平台运行状态，保障提供服务 | 目标：检查防病毒平台运行状态，保障提供服务 | 目标：检查防病毒平台运行状态，保障提供服务 | 目标：检查防病毒平台运行状态，保障提供服务
22 | 其它 | 其他任务 |  | 技术调研、厂商沟通、技术学习领导交办其他配合项目等 | 王超 |  |  | 次 | 目标：技术调研、厂商沟通、技术学习等 | 目标：技术调研、厂商沟通、技术学习等 | 目标：技术调研、厂商沟通、技术学习等 | 目标：技术调研、厂商沟通、技术学习等 | 目标：技术调研、厂商沟通、技术学习等
23 | 运维 | 桌面运维管理 |  | 处理桌面运维故障 | 王超 |  |  | 次 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
24 | 运维 | DNS解析 |  | 处理DNS解析 | 王超 |  |  | 次 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
25 | 运维 | VDI平台运维管理 |  | 处理地王及南宁VDI平台故障 | 王超 |  |  | 次 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单
25 | 运维 | AVAYA |  | 处理AVAYA信息显示 | 王超 |  |  | 次 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 目标：日常运维 交付件：需求清单

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 |  | 王超 |  | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（80%） |  |  |  | 1
2 | 建设 | 终端安全维保 |  | 王超 |  | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（50%） |  |  | 1
3 | 建设 | 微软软件采购（EA） |  | 王超 |  | 目标1：内部评审准备 交付件：评审材料（100%）
4 | 运维 | 邮箱系统运维 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5
5 | 运维 | 防火墙开放 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
6 | 运维 | VPN平台管理巡检 |  | 王超 |  | 目标：检查VPN平台运行状态，保障服务正常 |  | 次 | 0.5 | 0.5
7 | 运维 | VPN账号权限及访问资源调整 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5
8 | 运维 | SG平台管理及上网访问权限调整 |  | 王超 |  | 目标：检查SG平台运行状态，保障提供服务 |  | 次
9 | 运维 | 用户上网权限管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1
10 | 运维 | DHCP地址调整 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个
11 | 运维 | 定期对操作系统window补丁更新 |  | 王超 |  | 目标：根据集团及微软推送频率，安装补丁 |  | 次
12 | 运维 | 对生产类的操作系统监控 |  | 王超 |  | 目标：处理报警信息，保障服务器正常运行 |  | 次
13 | 运维 | 操作系统部署、故障处理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个
14 | 运维 | 虚拟化平台部署、故障处理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个
15 | 运维 | AD系统运维巡检 |  | 王超 |  | 目标：检查AD平台运行状态，保障提供服务 |  | 次 | 0.5 | 0.5
16 | 运维 | AD系统账号管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 |  |  | 0.5
17 | 运维 | IT基础设施管理平台管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 0.5 | 0.5
18 | 运维 | 文件共享平台 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个
19 | 运维 | SVN平台账号管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个
20 | 运维 | KMS激活系统管理 |  | 王超 |  | 目标：检查kms平台运行状态，保障提供服务,按需完成 |  | 次
21 | 运维 | 亚信防病毒平台运维管理 |  | 王超 |  | 目标：检查防病毒平台运行状态，保障提供服务 |  | 次
22 | 其它 | 其他任务 |  | 王超 |  | 目标：技术调研、厂商沟通、技术学习领导交办其他配合项目等 |  | 次 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5
23 | 运维 | 桌面运维管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 次 |  | 0.5 | 1 | 1
24 | 运维 | DNS解析 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 次 |  |  | 0.5
25 | 运维 | VDI平台运维管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 次 |  |  | 0.5
25 | 运维 | AVAYA |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 次
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务15：日常AD系统巡检 任务17：堡垒机系统监控检查 任务5：ITSM工单处理防火墙开放 任务6：OA流程VPN权限开放 任务7：用户VPN访问权限咨询 任务4：福建基地用户邮箱已发邮件故障 | 任务15：日常AD系统: 任务17：堡垒机系统监控检查 任务4：半年以上不是使用邮箱删除工作事宜 任务23、昌江水泥终端无法使用移动硬盘处理 任务6：OA流程VPN权限开放 任务9：OA流程处理，上网权限新增 任务4：咨询东南大区邮箱信息调整事宜 | 任务22：征求2022年基础建材评价细则修编稿意见 任务22：制定水泥电信证明清单 任务5：ITSM工单处理，包含防火墙开放 任务24：ITSM工单处理，包含DNS解析 任务23：处理30楼办公区东部打印机故障 任务25：处理报表线上项目组VDI无法登入故障 任务4：处理福建水泥用户无法查找到已发邮件的故障 | 任务5：陈贤坤防火墙申请开放 任务4：邮箱开通（4单） 任务7：VPN权限开通（3单） 任务9：上网权限开通（2单） 任务22：申请水泥下属公司证明材料加盖公章请示 任务23：景总IPAD服务管理
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务9：OA流程处理，上网权限新增 任务6：OA流程VPN权限开放 任务22：产品中心项目标准化管理研讨 任务22：封开电信线路扩容申请 | 任务1：准备亚信防病毒软件订单合同签署 任务22：水泥电信证明清单 任务22：参与智税管理平台基础信息及IT部分调研 任务22：同伊登供应商沟通信创产品 | 任务6：OA流程VPN权限开放 任务9：OA流程处理，上网权限新增 任务22：参加统信供应商交流 任务4：封开总经理邮箱故障处理 任务22：集团总部使用外部邮箱调研 其他：处理费用报销 | 任务4：邮箱开通（4单） 任务7：VPN权限开通（3单） 任务9：上网权限开通（2单） 任务22：参加部门月会 任务4：处理段畹莉总水泥邮箱问题
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务2：终端安全维保订单流程汇报 | 任务6：OA流程VPN权限开放 任务9：OA流程处理，上网权限新增 | 任务16：处理主数据项目组账号无法登入 任务22：迁移上云计划准备及工作汇报
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务5：ITSM工单处理防火墙开放
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 |  | 王超 |  | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（80%） |  |  |  | 1
2 | 建设 | 终端安全维保 |  | 王超 |  | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（50%） | [5 empty] | 0.25
3 | 建设 | 微软软件采购（EA） |  | 王超 |  | 目标1：内部评审准备 交付件：评审材料（100%） | [5 empty] | 1 | 0.5
4 | 运维 | 邮箱系统运维 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1
5 | 运维 | 防火墙开放 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1.5
6 | 运维 | VPN平台管理巡检 |  | 王超 |  | 目标：检查VPN平台运行状态，保障服务正常 |  | 次
7 | 运维 | VPN账号权限及访问资源调整 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1
8 | 运维 | SG平台管理及上网访问权限调整 |  | 王超 |  | 目标：检查SG平台运行状态，保障提供服务 |  | 次 |  |  |  |  | 1
9 | 运维 | 用户上网权限管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1
10 | 运维 | DHCP地址调整 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个
11 | 运维 | 定期对操作系统window补丁更新 |  | 王超 |  | 目标：根据集团及微软推送频率，安装补丁 |  | 次
12 | 运维 | 对生产类的操作系统监控 |  | 王超 |  | 目标：处理报警信息，保障服务器正常运行 |  | 次
13 | 运维 | 操作系统部署、故障处理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 |  |  |  | 1
14 | 运维 | 虚拟化平台部署、故障处理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 |  |  | 1 | 2 | 0.5
15 | 运维 | AD系统运维巡检 |  | 王超 |  | 目标：检查AD平台运行状态，保障提供服务 |  | 次 |  | 0.5
16 | 运维 | AD系统账号管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 |  |  |  |  | 0.5
17 | 运维 | IT基础设施管理平台管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 |  |  | 0.5
18 | 运维 | 文件共享平台 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个
19 | 运维 | SVN平台账号管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个
20 | 运维 | KMS激活系统管理 |  | 王超 |  | 目标：检查kms平台运行状态，保障提供服务,按需完成 |  | 次
21 | 运维 | 亚信防病毒平台运维管理 |  | 王超 |  | 目标：检查防病毒平台运行状态，保障提供服务 |  | 次
22 | 其它 | 其他任务 |  | 王超 |  | 目标：技术调研、厂商沟通、技术学习领导交办其他配合项目等 |  | 次 | 3 | 3 | 2 |  | 3
23 | 运维 | 桌面运维管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 次
24 | 运维 | DNS解析 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 次 |  | 0.5 | 1
25 | 运维 | VDI平台运维管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 次
26 | 运维 | AVAYA |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 次 | 0.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务22：基础设施例会 任务22：2022年基础建材评价细则修编稿征求意见 任务4：邮箱开通 任务7：VPN权限开通 任务5：防火墙开放 | 任务15：AD系统巡检 任务4：邮箱开通（1单） 任务7：VPN权限开通（1单） 任务9：上网权限开通（1单） 任务5：防火墙开放（1单） 任务22：报账系统迁移上云沟通会 任务17：新增一卡通服务器管理 任务24：工业互联网的DNS解析 任务22：清华研究院沟通云网融合、IPV6 | 任务4：邮箱开通（8单） 任务7：VPN权限开通（4单） 任务9：上网权限开通（7单） 任务5：防火墙开放（3单） 任务24：DNS解析（2） 任务17：何远堡垒机平台无法上传文件 任务9：谭昕开通百度网络权限咨询及操作流程 任务22：迁移上云计划方案沟通 | 任务5：防火墙开放（3单） 任务4：邮箱开通（3单） 任务7：VPN权限开通（4单） 任务9：上网权限开通（1单） 任务13：昌江一卡通服务器无法连接数据中心数据库 任务14：湛江润阳虚拟机无法故障 任务2：惠州咨询终端安全开展方案 | 任务9：上网权限开通（1单） 任务16：重置AD账号密码（1单） 任务4：邮箱开通（2单） 任务7：VPN权限开通（1单） 任务8：罗定SG上网故障排除
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务22：关于IT基础设施运维服务提报 任务4：邮箱开通 任务7：VPN权限开通 任务9：上网权限开通 任务26：共享甘伟兰调整电话显示 任务4：处理中港用户邮箱地址显示 任务22：关于运维服务邮件沟通会 | 任务22：AD自动化运维管理平台安全整改 任务4：中港用户邮箱地址调整 任务1：亚信防病毒软件订单合同盖章 任务5：防火墙开放（1单） 任务24：DNS解析（2） 任务4：邮箱开通（1单） 任务7：VPN权限开通（2单） 任务9：上网权限开通（2单） | 任务4：邮箱开通（6单） 任务5：防火墙开放（3单） 任务9：上网权限开通（1单） 任务7：VPN权限开通（1单） 任务22：护网整改同数科进行沟通 任务14：湛江润阳虚拟机无法故障 | 任务14：湛江润阳重新部署AD服务器 任务3：微软EA内部评审材料准备 任务5：防火墙开放（5单） 任务4：金江邮箱用户无法配置 任务7：VPN权限开通（1单） | 任务4：邮箱开通（2单） 任务14：谭宇龙沟通虚拟化运维管理工作 任务7：VPN权限开通（1单） 任务9：上网权限开通（1单） 任务22：智数内部项目评审
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务22：准备基础设施运维服务划分细则材料 | 任务22：准备基础设施运维服务划分细则材料 | 任务14：湛江润阳虚拟机无法故障 | 任务13：昌江桌面云平台用户操作系统无法加域 | 任务3：微软EA内部评审材料准备
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 |  | 王超 |  | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（80%）
2 | 建设 | 终端安全维保 |  | 王超 |  | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（50%）
3 | 建设 | 微软软件采购（EA） |  | 王超 |  | 目标1：内部评审准备 交付件：评审材料（100%） |  |  | 1 |  | 1
4 | 运维 | 邮箱系统运维 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1
5 | 运维 | 防火墙开放 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 0.5 | 1 | 0.5
6 | 运维 | VPN平台管理巡检 |  | 王超 |  | 目标：检查VPN平台运行状态，保障服务正常 |  | 次 |  |  | 0.5
7 | 运维 | VPN账号权限及访问资源调整 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 0.5
8 | 运维 | SG平台管理及上网访问权限调整 |  | 王超 |  | 目标：检查SG平台运行状态，保障提供服务 |  | 次 |  |  | 1
9 | 运维 | 用户上网权限管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5
10 | 运维 | DHCP地址调整 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个
11 | 运维 | 定期对操作系统window补丁更新 |  | 王超 |  | 目标：根据集团及微软推送频率，安装补丁 |  | 次
12 | 运维 | 对生产类的操作系统监控 |  | 王超 |  | 目标：处理报警信息，保障服务器正常运行 |  | 次
13 | 运维 | 操作系统部署、故障处理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 |  | 1.5 |  | 0.5
14 | 运维 | 虚拟化平台部署、故障处理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 |  |  |  | 0.5
15 | 运维 | AD系统运维巡检 |  | 王超 |  | 目标：检查AD平台运行状态，保障提供服务 |  | 次
16 | 运维 | AD系统账号管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 0.3 |  |  | 0.5
17 | 运维 | IT基础设施管理平台管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 | 1 | 0.5 |  | 0.3
18 | 运维 | 文件共享平台 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个 |  |  | 1 |  | 0.5
19 | 运维 | SVN平台账号管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 个
20 | 运维 | KMS激活系统管理 |  | 王超 |  | 目标：检查kms平台运行状态，保障提供服务,按需完成 |  | 次
21 | 运维 | 亚信防病毒平台运维管理 |  | 王超 |  | 目标：检查防病毒平台运行状态，保障提供服务 |  | 次
22 | 其它 | 其他任务 |  | 王超 |  | 目标：技术调研、厂商沟通、技术学习领导交办其他配合项目等 |  | 次 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 8
23 | 运维 | 桌面运维管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 次 |  |  |  | 1
24 | 运维 | DNS解析 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 次 |  |  |  | 0.5
25 | 运维 | VDI平台运维管理 |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 次 |  | 1 |  | 1.5
26 | 运维 | AVAYA |  | 王超 |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 |  | 次
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4：邮箱开通（3单） 任务7：VPN权限开通（4单） 任务9：上网权限开通（3单） 任务22：董克奇福龙公司基础设施交接工作沟通 任务16：东南大区_市场营销部_市场管理账号密码到期 任务16：用户账号密码锁定 任务22：参加信息系统事件管理复盘检讨会议 | 任务4：邮箱开通（3单） 任务7：VPN权限开通（2单） 任务9：上网权限开通（2单） 任务4：处理用户outlook无法登入邮箱故障 任务5：防火墙开放（3单） 任务13：湛江润阳服务器无法访问互联网 任务9：润丰联合智造高强经理VPN无法访问 | 任务6：VPN平台巡检 任务7：VPN权限开通（4单） 任务9：上网权限开通（2单） 任务4：邮箱开通（2单） 任务5：防火墙开放（1单） 任务22：信息系统重要程度清单信息梳理 任务18：党群工作部共享盘权限调整 | 任务9：上网权限开通（1单） 任务4：邮箱开通（2单） 任务4：江门用户无法配置邮箱 任务25：防城港VDI平台无法AD集成 任务14：吴丽电脑无法连接内网 任务13：亚信防病毒软件安装测试 |  | 任务22：协助功能建材事业部办公地点搬迁 | 任务22：协助功能建材事业部办公地点搬迁
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务7：VPN权限开通（3单） 任务4：邮箱开通（2单） 任务15：AD平台巡检 任务17：开通智慧审计平台项目供应商权限 任务3：同贸易公司和财务部沟通项目立项金额问题 任务4：处理用户邮箱备份问题 任务5：防火墙开放（1单） | 任务7：VPN权限开通（2单） 任务9：上网权限开通（1单） 任务4：邮箱开通（3单） 任务5：防火墙开放（2单） 任务25：共享中心用户VDI客户端无法登入 任务13：湛江润阳服务器安装补丁 任务17：解除吕光源OSM平台动态绑定 任务4：修改香港财务总监邮箱前缀 | 任务3：微软EA评审结果材料准备及提报 任务4：邮箱开通（2单） 任务9：上网权限开通（1单） 任务25：德勤用户无法登入VDI 任务8：西南大区王璐无法通过上网认证 任务5：防火墙开放（1单） 任务7：VPN权限开通（1单） 任务18：控股人力资源调整共享盘权限 | 任务16：京基VDI平台账号权限调整 任务22：华为SD-WAN交流会 任务23：京基用户使用IE无法访问系统 任务17：廉江丰城服务器堡垒机无法访问 任务24：Ai智能平台DNS解析 任务9：上网权限开通（1单） 任务4：邮箱开通（3单） 任务7：VPN权限开通（1单） | 任务4：恢复平南水泥用户邮箱 任务4：删除段总水泥邮箱群组权限 任务22：福龙公司IT系统技术支持 任务9：上网权限开通（1单） 任务18：办公室文件共享权限调整 任务22：HW行动自动化整改 | 任务22：协助功能建材事业部办公地点搬迁 | 任务22：协助功能建材事业部办公地点搬迁
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务13：数据中心存储迁移 | 任务22：亚信安全、终端安全项目材料整理 | 任务7：粤西茂名区域唐迪VPN无法打开公司网页 | 任务25：京基VDI平台测试
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 王超 |  |  | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（80%）
2 | 建设 | 终端安全维保 | 王超 |  |  | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（50%） |  |  |  |  | 1
3 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 王超 |  |  | 目标1：内部评审准备 交付件：评审材料（100%） |  |  |  | 1.5
4 | 运维 | 邮箱系统运维 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 | 0.8 | 1 | 2 | 0.8 | 1
5 | 运维 | 防火墙开放 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 | 0.8 |  | 1 | 1.5 | 1.5
6 | 运维 | VPN平台管理巡检 | 王超 |  |  | 目标：检查VPN平台运行状态，保障服务正常 | 次
7 | 运维 | VPN账号权限及访问资源调整 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
8 | 运维 | SG平台管理及上网访问权限调整 | 王超 |  |  | 目标：检查SG平台运行状态，保障提供服务 | 次
9 | 运维 | 用户上网权限管理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 | 0.5 |  | 1 | 0.3 | 0.5
10 | 运维 | DHCP地址调整 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个
11 | 运维 | 定期对操作系统window补丁更新 | 王超 |  |  | 目标：根据集团及微软推送频率，安装补丁 | 次
12 | 运维 | 对生产类的操作系统监控 | 王超 |  |  | 目标：处理报警信息，保障服务器正常运行 | 次
13 | 运维 | 操作系统部署、故障处理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 | 1.5 | 1 |  | 0.8 | 1
14 | 运维 | 虚拟化平台部署、故障处理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个
15 | 运维 | AD系统运维巡检 | 王超 |  |  | 目标：检查AD平台运行状态，保障提供服务 | 次
16 | 运维 | AD系统账号管理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 | 1 |  |  | 1
17 | 运维 | IT基础设施管理平台管理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 |  | 0.3 | 0.3 | 1.5
18 | 运维 | 文件共享平台 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 |  | 1 |  |  | 0.5
19 | 运维 | SVN平台账号管理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个
20 | 运维 | KMS激活系统管理 | 王超 |  |  | 目标：检查kms平台运行状态，保障提供服务,按需完成 | 次
21 | 运维 | 亚信防病毒平台运维管理 | 王超 |  |  | 目标：检查防病毒平台运行状态，保障提供服务 | 次
22 | 其它 | 其他任务 | 王超 |  |  | 目标：技术调研、厂商沟通、技术学习领导交办其他配合项目等 | 次 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3
23 | 运维 | 桌面运维管理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 次
24 | 运维 | DNS解析 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 次 | 1 | 1 |  | 0.3 | 0.5
25 | 运维 | VDI平台运维管理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 次
26 | 运维 | AVAYA | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 次
27 | 运维 | 终端安全防护平台 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 次 |  |  | 0.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务9：上网权限开通（2单） 任务4：邮箱开通（1单） 任务7：VPN权限开通（3单） 任务5：防火墙开放（2单） 任务24：配置DNS域名 任务16：田阳用户账号无法修改密码 任务13：生产服务器安装亚信防病毒软件 | 任务7：VPN权限开通（1单） 任务18：办公室文件共享权限调整 任务24：配置DNS域名 任务17：重置平台动态口令绑定 任务22：邮件自动化平台安全整改及运维管理沟通会 | 任务7：VPN权限开通（2单） 任务4：邮箱开通（1单） 任务3：同管理组沟通项目发送至采购公司事宜 任务27：湛江润阳终端安全平台配置调试 任务17：用户动态口头解绑 | 任务16：香港区域史青账号被锁定 任务7：VPN权限开通（1单） 任务4：邮箱开通（1单） 任务9：上网权限开通（1单） 任务5：防火墙开放（3单） 任务16：康真总电脑账号密码不同步 任务2：联系24家单位推进终端安全 任务13：连江基地无法访问华润云服务器 任务13：新材料网络不通 | 任务5：防火墙开放（4单） 任务24：添加DNS域名 任务4：邮箱开通（1单） 任务18：添加智数部党支部共享目录 任务22：同浪潮沟通服务器等产品内容
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务5：防火墙开放（1单） 任务16：阳春用户账号密码无法同步 任务9：上网权限开通（1单） 任务4：邮箱开通（1单） 任务7：VPN权限开通（1单） 任务22：关于申请华润水泥下属公司证明材料加盖公章 任务22：2021年项目类清单立项及名称调整 | 任务22：会议纪要整理 任务4：人力资源部无法送邮件到云水公司 任务18：党群工作部共享盘权限梳理 任务4：邮箱开通（2单） 任务7：VPN权限开通（1单） 任务4：汽运GPS调度管理系统建设项目公文邮箱无法登入 任务5：防火墙开放（1单） | 任务7：VPN权限开通（3单） 任务4：邮箱开通（3单） 任务9：上网权限开通（2单） 任务5：防火墙开放（1单） 任务22：会议纪要整理 任务22：基础设施运维管理会 任务4：共享用户邮箱无法查找到邮件 任务4：东南大区用户邮箱密码错误 任务4：东莞砼公文邮箱无法发送邮件 | 任务22：厂商沟通终端安全建设进度 任务7：VPN权限开通（2单） 任务4：邮箱开通（1单） 任务9：上网权限开通（1单） 任务5：防火墙开放（6单） 任务13：一卡通外部端口映射情况检查 任务4：越德用户无法发送邮箱 任务24：添加DNS域名 | 任务4：邮箱开通（2单） 任务7：VPN权限开通（3单） 任务9：上网权限开通（1单） 任务13：查找阳春用户计算机信息 任务5：防火墙开放（2单） 任务22：同清华研究院进行沟通 任务22：参与制定修编讨论
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务13：阳春联软终端平台交换机配置 | 任务13：安顺服务器无法远程故障排查 | 任务3：同财务沟通微软EA | 任务17：IT基础设施平台安全补丁更新 | 任务4：共享用户邮箱无法登入
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 任务17：IT基础设施平台安全补丁更新
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 亚信防病毒软件维保 | 王超 |  |  | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（80%）
2 | 建设 | 终端安全维保 | 王超 |  |  | 目标1：维保订单流程签署 交付件：订单合同（50%）
3 | 建设 | 微软软件采购（EA） | 王超 |  |  | 目标1：内部评审准备 交付件：评审材料（100%）
4 | 运维 | 邮箱系统运维 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1
5 | 运维 | 防火墙开放 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5
6 | 运维 | VPN平台管理巡检 | 王超 |  |  | 目标：检查VPN平台运行状态，保障服务正常 | 次
7 | 运维 | VPN账号权限及访问资源调整 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1
8 | 运维 | SG平台管理及上网访问权限调整 | 王超 |  |  | 目标：检查SG平台运行状态，保障提供服务 | 次
9 | 运维 | 用户上网权限管理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1
10 | 运维 | DHCP地址调整 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 |  |  | 0.5
11 | 运维 | 定期对操作系统window补丁更新 | 王超 |  |  | 目标：根据集团及微软推送频率，安装补丁 | 次
12 | 运维 | 对生产类的操作系统监控 | 王超 |  |  | 目标：处理报警信息，保障服务器正常运行 | 次
13 | 运维 | 操作系统部署、故障处理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 | 1 | 1
14 | 运维 | 虚拟化平台部署、故障处理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个
15 | 运维 | AD系统运维巡检 | 王超 |  |  | 目标：检查AD平台运行状态，保障提供服务 | 次
16 | 运维 | AD系统账号管理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 |  | 0.5 |  | 1
17 | 运维 | IT基础设施管理平台管理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 | 2 | 0.5 | 0.5
18 | 运维 | 文件共享平台 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个 |  |  | 0.5
19 | 运维 | SVN平台账号管理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 个
20 | 运维 | KMS激活系统管理 | 王超 |  |  | 目标：检查kms平台运行状态，保障提供服务,按需完成 | 次
21 | 运维 | 亚信防病毒平台运维管理 | 王超 |  |  | 目标：检查防病毒平台运行状态，保障提供服务 | 次
22 | 其它 | 其他任务 | 王超 |  |  | 目标：技术调研、厂商沟通、技术学习领导交办其他配合项目等 | 次 | 1 | 2 | 3 | 3
23 | 运维 | 桌面运维管理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 次 |  |  |  | 0.5
24 | 运维 | DNS解析 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 次 | 1 | 0.5
25 | 运维 | VDI平台运维管理 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 次
26 | 运维 | AVAYA | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 次
27 | 运维 | 终端安全防护平台 | 王超 |  |  | 目标：日常运维 交付件：需求清单 | 次
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4：邮箱开通 任务7：VPN权限开通 任务9：上网权限开通 任务17：IT基础设施平台证书替换 任务5：防火墙开放 | 任务9：上网权限开 任务4：邮箱开通 任务7：VPN权限开通 任务5：防火墙开放 任务24：配置DNS域名 任务16：田阳用户账号无法修改密码 任务13：生产服务器安装亚信防病毒软件 | 任务9：上网权限开通 任务4：邮箱开通 任务7：VPN权限开通 任务18：文件共享权限调整 任务10：添加外部顾问的DHCP 任务17：ERP顾问动态口令解绑 | 任务4：咨询如何调整公文邮箱管理员信息 任务5：防火墙开放 任务9：上网权限开通 任务23：28楼MAXHUB无法开启腾讯会议 任务5：守正系统无法访问 任务4：调整平南用户通讯录 任务4：外部用户邮箱地址被拦截 任务7：VPN权限开通 | 任务9：上网权限开通 任务7：VPN权限开通 任务4：邮箱开通 任务5：防火墙开放
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务5：防火墙开放 任务22：月报材料编写 任务13：田阳基地虚拟化平台故障 任务4：调整平南基地邮箱通讯录 任务9：上网权限开通 任务24：DNS解析 | 任务5：防火墙开 任务24：DNS解析 任务4：用户邮箱密码不同步 任务24：数科地址解析 任务7：VPN权限开通 任务4：平南组织结构调整 任务22：业绩合同沟通 | 任务22：领导交办材料编写 任务22：业绩合同编写 任务22：月会材料编写 任务5：防火墙开放 任务9：上网权限开通 任务4：邮箱开通 | 任务9：上网权限开通 任务7：VPN权限开通 任务4：邮箱开通 任务4：关闭用户邮箱 任务4：调整公文邮箱信息 任务22：同浪潮厂商沟通超融合 任务22：业绩合同编写调整
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务22：业绩合同编写 | 任务17：解除平台动态口令绑定 | 任务7：VPN权限开通 | 任务15：部署AD测试环境
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30