## Sheet1 (hidden)
任务4：细化合同、SOW 任务6：提供主数据项目资料
任务4：细化合同、SOW

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 财务优化-RPA流程挖掘项目 | 完成 | 目标1：项目建设 交付件：服务器申请清单、邮件 | 建设 | 符芳恺 | 朱苏明 | 100% | 80% |  | 目标：防火墙申请(100%) 交付件：服务器申请清单、邮件 | 目标：项目建设-需求梳理 交付件：需求文档 | 目标1：项目建设-需求梳理 交付件：需求文档 目标2：数字足迹的激活与应用 交付件：无 | 目标：项目建设-需求梳理 交付件：需求文档
|  | 完成 | 目标2：项目管理 交付件：双周报 |  |  |  | 100% | 80% |  |  | 目标：制定项目主计划 交付件：项目计划 | 目标：周会 交付件：周报 | 目标：周会 交付件：周报
2 | 财务优化-报账收款工作台项目 | 完成 | 目标1：运维支持 交付件：问题清单 | 建设 | 符芳恺 |  | 100% | 80% |  |  |  | 目标：第二批基地推广上线 交付件：上线邮件
|  | 完成 | 目标2：项目管理 交付件：暂无 |  |  |  | 100% | 100% |  | 目标：项目周会 交付件：第二批上线计划文档
3 | 新基地财务系统上线推广 | 完成 | 目标1：江安石业ERP系统财务模块上线 交付件：ERP系统财务模块基础数据收集清单、上线通知邮件 | 建设 | 符芳恺 |  | 100% | 60% | 目标1：江安石业ERP系统财务模块上线(50%) 交付件：上线通知邮件 | 目标1：江安石业ERP系统财务模块上线(90%) 交付件：ERP系统财务模块期初数据文档 | 目标1：江安石业ERP系统财务模块上线(100%) 交付件：ERP系统财务模块期初OPM试算表 目标2：润鑫智慧ERP系统财务模块测试验证（100%） 交付件：无 | 目标1：润鑫科技ERP系统财务模块上线（100%） 交付件：数据收集清单、上线通知邮件 目标2：定安矿业ERP系统成本模块上线（100%） 交付件：上线通知邮件 目标3：钙业新材料ERP系统财务模块上线（100%） 交付件：数据收集清单、上线通知邮件 | 目标1：铜川润鑫新材料ERP系统成本模块上线（100%） 交付件：上线通知邮件 目标2：肇庆润盛ERP系统财务模块期初数据处理（20%） 交付件：ERP系统财务模块期初数据文档 目标3：定安矿业ERP系统成本模块上线（100%） 交付件：上线通知邮件 目标4：钙业新材料ERP系统财务模块上线（100%） 交付件：数据收集清单、上线通知邮件
4 | 日常财务运维事项 | 完成 | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 运维 | 符芳恺 |  | 20 | 20 | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 完成进度（20/20） | 目标1：日常问题处理 交付件：问题清单 （完成进度：30/） | 目标1：日常问题处理 交付件：问题清单 （完成进度：/） | 目标1：日常问题处理 交付件：问题清单 （完成进度：/） | 目标1：日常问题处理 交付件：问题清单 （完成进度：/）
5 | 其他：会议、临时任务、个人计划等 | 完成 | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 其它 | 符芳恺 |  | 100% | 60% | 目标：双周计划材料整理(20%) 交付件：周报 | 目标：双周计划材料整理(40%) 交付件：周报 | 目标：双周计划材料整理(60%) 交付件：周报 | 目标：双周计划材料整理(80%) 交付件：周报 | 目标：双周计划材料整理、月报材料整理(100%) 交付件：周报、工作方案、管理事项
|  | 完成 | 目标2：资金组织架构调整ERP系统配置 交付件：配置文档、映射清单 | 建设 | 符芳恺 |  | 100% | 100% | 目标：资金组织架构调整ERP系统配置(50%) | 目标：资金组织架构调整ERP系统配置(100%) 交付件：配置文档、映射清单
|  | 完成 | 目标3：管理合并上云测试 交付件：问题清单 | 建设 | 符芳恺 |  | 100% | 100% |  | 目标：管理合并上云测试支持 交付件：问题清单 | 目标：管理合并上云测试支持 交付件：问题清单
|  | 完成 | 目标4：其他 交付件：无 | 其它 | 符芳恺 |  | 100% | 100% |  | 目标：报账系统上云及数据库升级项目上线方案汇报会 交付件：无

## 第1周工作总结
填报日期-周五 |  | 2022-06-03
[14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 财务优化-RPA流程挖掘项目 | 完成 | 符芳恺 | 朱苏明 | 目标1：项目建设-硬件部署 交付件：服务器申请清单、邮件 | - | 50% |  |  | 1 | 0.5
|  |  | 完成 |  |  | 目标2：项目管理 交付件：双周报 |  |  | 1
2 | 建设 | 财务优化-报账收款工作台项目 | 完成 | 符芳恺 |  | 目标1：运维支持 交付件：问题清单
|  |  | 完成 |  |  | 目标2：项目管理 交付件：暂无 |  |  |  |  | 1
3 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 完成 | 符芳恺 |  | 目标1：江安石业ERP系统财务模块上线 交付件：ERP系统财务模块基础数据收集清单、上线通知邮件 | 50% | 60% | 5.5 | 1.5 | 3 | 1.5
4 | 运维 | 日常财务运维事项 | 延迟 | 符芳恺 |  | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 20 | 20 | 0.5 | 6 | 5 | 5
5 | 通用 | 临时任务 | 完成 | 符芳恺 |  | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 20% | 20% |  |  |  | 2
|  |  | 完成 |  |  | 目标2：资金组织架构调整ERP系统配置 交付件：配置文档、映射清单 | 50% | 50% |  | 1.5 |  | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4-1：财务运维问题处理 任务3-1：江安石业ERP系统财务模块上线 | 任务4-1：财务运维问题处理-OA（2） | 任务4-1：财务月结支持-ITSM（WO0000001274271） | 任务4-1：财务月结支持-润工作（问题78） | 法定节假日
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务2-1：重复银行账号梳理 任务3-1：江安石业ERP系统财务模块上线 | 任务3-1：江安石业ERP财务模块期初数据收集沟通 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001274010） | 任务4-1：财务月结支持-ITSM（WO0000001274271、WO0000001274361） | 任务4-1：财务月结支持-ITSM(WO0000001274805)
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务2-1：重复银行账号梳理 任务3-1：江安石业ERP系统财务模块上线、肇庆润信&临高建材进项发票系统税控信息收集 | 任务3-1：江安石业ERP财务模块期初数据收集模板修改 | 任务4-1：财务月结支持-ITSM（WO0000001274361）、OA（1） | 任务4-1：财务月结支持-润工作（问题76、77）
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3-1：江安石业ERP系统财务模块上线 | 任务4-1：财务运维问题处理-润工作（问题65）-解决方案沟通 | 任务4-1：财务月结支持-ITSM（WO0000001274380） | 任务3-1：江安石业应收期初数据导入
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务3-1：江安石业ERP系统财务模块上线 任务4-1：财务运维问题处理-润工作（问题71） | 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001274207） | 任务4-1：财务月结支持-ITSM（WO0000001274479） | 任务3-1：江安石业应收期初数据导入 任务5-2：资金组织架构调整ERP接口配置
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3-1：江安石业ERP系统财务模块上线 任务1-2：RPA流程挖掘项目计划沟通会议 | 任务4-1：财务运维问题处理-润工作（问题72、73） | 任务2-2：第二批上线计划会议沟通 | 任务5-2：资金组织架构调整ERP接口配置
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务2-1：第二批试点上线基地合同客户匹配关系确认 任务3-1：江安石业ERP系统财务模块上线 | 任务4-1：财务运维问题处理-润工作（问题74、75） | 任务1-1：RPA流程挖掘服务器申请 | 任务1-1：RPA流程挖掘服务器配置要求评估 任务5-2：资金组织架构调整ERP接口配置
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务5-2：资金组织架构调整ERP接口配置 | 任务3-1：江安石业资产期初数据导入 | 任务4-1：财务月结支持-ITSM（WO0000001275045）
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务4-1：财务运维问题处理-润工作（问题65）-解决方案验证及处理 任务5-2：资金组织架构调整ERP接口配置 |  | 任务4-1：财务月结支持-ITSM（WO0000001275045）
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | 任务5-1：双周计划填写
[5 empty] | 20:30 ~ 21:30 | [6 empty] | 任务5-1：双周计划填写
[5 empty] | 21:30 ~ 22:30 | [5 empty] | 任务3-1：江安石业资产期初数据重分类
[5 empty] | 22:30 ~ 23:30 | [5 empty] | 任务3-1：江安石业资产期初数据核对

## 第2周工作总结
填报日期-周五 |  | 2022-06-10
[14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 财务优化-RPA流程挖掘项目 | 完成 | 符芳恺 | 朱苏明 | 目标1：项目建设-硬件部署 交付件：服务器申请清单、邮件 | 100% | 100% |  |  |  |  | 1
|  |  | 完成 |  |  | 目标2：项目管理 交付件：双周报 | - | -
2 | 建设 | 财务优化-报账收款工作台项目 | 完成 | 符芳恺 |  | 目标1：运维支持 交付件：问题清单 | 40% | 40% |  |  |  | 1 | 2
|  |  | 完成 |  |  | 目标2：项目管理 交付件：暂无 | 40% | 40% | 1 |  |  | 1
3 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 完成 | 符芳恺 |  | 目标1：江安石业ERP系统财务模块上线 交付件：ERP系统财务模块基础数据收集清单、上线通知邮件 | 90% | 90% |  |  | 2 | 2
4 | 运维 | 日常财务运维事项 | 延迟 | 符芳恺 |  | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | - | - |  | 3 |  | 2 | 1
5 | 通用 | 临时任务 | 完成 | 符芳恺 |  | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 40% | 40% |  |  |  |  | 2
|  |  | 完成 |  |  | 目标2：资金组织架构调整ERP系统配置 交付件：配置文档、映射清单 | 100% | 100% | 3 |  | 4 | 1
|  |  | 完成 |  |  | 目标3：管理合并上云测试支持 交付件：问题清单 | 50% | 50% | 2 | 6 | 3 |  | 3
|  |  | 完成 |  |  | 目标4：其他 交付件：无 | 100% | 100% | 3 | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务5-4：出差途中 | 任务5-3：管理合并上云测试支持 | 任务5-3：管理合并上云测试支持 | 任务4-1：财务运维问题处理-润工作（问题79） | 任务5-3：管理合并上云测试支持
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 任务5-4：报账系统上云及数据库升级项目上线方案汇报会 | 任务5-3：管理合并上云测试支持 | 任务3-1：江安石业总账期初数据校验 | 任务5-3：管理合并上云测试支持
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务5-3：管理合并上云测试支持 | 任务3-1：江安石业进项发票软证书申请 | 任务3-1：江安石业总账期初数据校验 | 任务5-3：管理合并上云测试支持
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3-1：江安石业应付期初数据导入 任务5-2：资金组织架构调整ERP接口配置 | 任务5-3：管理合并上云测试支持 | 任务5-3：管理合并上云测试支持 | 任务5-2：资金组织架构调整接口映射确认 | 任务1-1：服务器沟通及权限申请
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务3-1：江安石业总账期初数据导入 任务5-3：管理合并上云测试支持 | 任务5-3：管理合并上云测试支持 | 任务3-1：定安矿业成本模块上线沟通会 | 任务2-1：重复银行账号处理 | 任务2-1：FSSC01接口生成凭证逻辑咨询答疑
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务2-2：收款工作台项目周会 | 任务5-3：管理合并上云测试支持 | 任务5-2：资金组织架构调整ERP接口配置 | 任务4-1：财务运维问题处理-润工作（问题80） | 任务2-1：第二批上线基地合同信息导出及确认
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务3-1：江安石业应付期初数据导入 任务5-2：资金组织架构调整ERP接口配置 | 任务5-3：管理合并上云测试支持 | 任务5-2：资金组织架构调整ERP接口配置 | 任务2-2：周会邮件编辑 | 任务4-1：财务运维问题处理-OA（2）
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务3-1：江安石业总账期初数据核对 任务5-3：管理合并上云测试支持 | 任务4-1：会计电子档案系统电子回单缺失问题处理 | 任务5-2：资金组织架构调整ERP接口配置 |  | 任务5-1：双周计划填写
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务4-1：会计电子档案系统电子回单缺失问题处理 | 任务5-2：资金组织架构调整ERP接口配置 |  | 任务5-1：双周计划填写
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  | 任务5-2：资金组织架构调整ERP接口配置 | 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001272386）、财务运维问题处理-OA（5）
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30
22:30 ~ 23:30

## 第3周工作总结
填报日期-周五 |  | 2022-06-17
[14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 财务优化-RPA流程挖掘项目 | 完成 | 符芳恺 | 朱苏明 | 目标1：项目建设-硬件部署 交付件：服务器申请清单、邮件 | 100% | 100% |  |  | 1 | 0.5
|  |  | 完成 |  |  | 目标2：项目管理 交付件：双周报 | 100% | 100% |  |  |  | 1
2 | 建设 | 财务优化-报账收款工作台项目 | 完成 | 符芳恺 |  | 目标1：运维支持 交付件：问题清单 | 60% | 60% | 2 | 1 |  | 1
|  |  | 完成 |  |  | 目标2：项目管理 交付件：暂无 | 60% | 60% |  | 1 | 0.5
3 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 完成 | 符芳恺 |  | 目标1：江安石业ERP系统财务模块上线 交付件：ERP系统财务模块基础数据收集清单、上线通知邮件 目标2：润鑫智慧ERP系统财务模块测试验证（100%） 交付件：无 | 100% | 100% | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 2
4 | 运维 | 日常财务运维事项 | 延迟 | 符芳恺 |  | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | - | - | 1.5 | 1 | 3 | 0.5
5 | 通用 | 临时任务 | 完成 | 符芳恺 |  | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 60% | 60% |  |  | 0.5 |  | 1
|  |  | 完成 |  |  | 目标2：资金组织架构调整ERP系统配置 交付件：配置文档、映射清单 | 100% | 100%
|  |  | 完成 |  |  | 目标3：管理合并上云测试支持 交付件：问题清单 | 100% | 100% |  | 2 | 1
|  |  | 完成 |  |  | 目标4：其他 交付件：无 | 100% | 100% | 2 |  |  | 3 | 5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3-1：润鑫智慧ERP系统财务模块测试环境配置 任务4-1：财务运维问题处理-OA（1） | 任务4-1：会计电子档案系统记账凭证归档失败问题处理 | 任务4-1：财务运维问题处理-OA（1） | 任务2-1：第二批基地上线ERP系统设置 | 任务5-4：出差返程
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务5-4：信息系统事件管理复盘检讨会议 | 任务5-3：管理合并切换上云项目ERP系统程序优化项测试（495） | 任务3-1：铜川润鑫新材料生产、成本模块上线沟通会 | 任务5-4：其他询问事项（其达询问成本月结事项） | 任务5-4：出差返程
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务5-4：信息系统事件管理复盘检讨会议 | 任务5-3：管理合并切换上云项目ERP系统程序优化项测试（495） | 任务4-1：会计电子档案系统优化需求反馈 | 任务5-4：电脑重装（IE无法登录EBS） | 任务5-4：出差返程
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3-1：江安石业期初数据修改 | 任务3-1：定安矿业生产、成本模块上线沟通会 | 任务4-1：会计电子档案系统优化需求发版计划及安排 | 任务1-2：项目计划沟通会议（修改项目计划时间） | 任务5-4：出差返程
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务4-1：财务运维问题处理-OA（1） | 任务3-1：肇庆润盛报账系统上线沟通 | 任务5-3：管理合并销量问题定位 | 任务5-4：电脑重装（IE无法登录EBS） | 任务3-1：五华新型建材应用系统上线需求沟通
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务2-1：收款工作台数据库权限申请（田帅） | 任务2-1：第二批基地合同信息初始化 | 任务1-1：防火墙申请 任务2-2：收款工作台堡垒机权限申请 | 任务3-1：江安石业应付期初数据导入 | 任务3-1：广西统销切换润鑫智慧应收测试验证
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务2-1：申请华润云服务器远程应用至收款工作台数据库防火墙开通 | 任务2-2：收款NAS盘切换挂载沟通 | 任务1-1：服务器部署root问题沟通 任务5-1：部门工作任务进度跟踪表填报 | 任务3-1：江安石业总账期初数据导入 | 任务5-4：协助报账系统5月发版测试
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [6 empty] | 任务3-1：江安石业总账期初数据确认 | 任务5-1：双周计划填写
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 任务1-1：申请服务器sudo yum权限 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001273423）
19:30 ~ 20:30
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30
22:30 ~ 23:30

## 第4周工作总结
填报日期-周五 |  | 2022-06-24
[14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 财务优化-RPA流程挖掘项目 | 完成 | 符芳恺 | 朱苏明 | 目标1：项目建设-需求梳理 交付件：需求文档 目标2：数字足迹的激活与应用 交付件：无 | 100% | 100% | 0.5 | 1
|  |  | 完成 |  |  | 目标2：项目管理 交付件：双周报 | 100% | 100% |  |  |  |  | 1
2 | 建设 | 财务优化-报账收款工作台项目 | 完成 | 符芳恺 |  | 目标1：运维支持 交付件：问题清单 | 80% | 80% | 1.5 | 3 |  | 1.5
|  |  | 完成 |  |  | 目标2：项目管理 交付件：暂无 | 100% | 100% | 1
3 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 | 延迟 | 符芳恺 |  | 目标1：润鑫科技ERP系统财务模块上线（100%） 交付件：数据收集清单、上线通知邮件 目标2：定安矿业ERP系统成本模块上线（100%） 交付件：上线通知邮件 目标3：钙业新材料ERP系统财务模块上线（100%） 交付件：数据收集清单、上线通知邮件 | 100% | 60% | 2.5 | 0.5 | 3 | 5 | 3
4 | 运维 | 日常财务运维事项 | 完成 | 符芳恺 |  | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 80% | 80% | 2.5 | 5 | 4 | 1.5 | 4
5 | 通用 | 临时任务 | 完成 | 符芳恺 |  | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 80% | 80% |  |  |  |  | 2
|  |  | 完成 |  |  | 目标2：资金组织架构调整ERP系统配置 交付件：配置文档、映射清单 | 100% | 100% | 1
|  |  | 完成 |  |  | 目标3：管理合并上云测试支持 交付件：问题清单 | - | -
|  |  | 完成 |  |  | 目标4：其他 交付件：无 | 100% | 100% |  | 0.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4-1：用户问题咨询答疑 | 任务4-1：财务运维问题处理-OA（1） | 任务4-1：资金系统UKEY制作 | 任务2-1：第二批上线基地合同基础信息补充导入 | 任务4-1：财务运维问题处理-OA（3）
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务2-1：南宁水泥银行账号缺失问题处理 | 任务4-1：财务优化测试（476） | 任务3-1：润鑫科技ERP系统财务模块上线沟通 | 任务3-1：润鑫科技ERP系统成本模块配置 | 任务1-2：RPA流程挖掘项目周会
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务2-2：本周报账发版计划协调 | 任务1-1：流程挖掘数据库对接 | 任务4-1：上思水泥外卖石料业务成本核算需求沟通 | 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001279540）、OA（1） | 任务3-1：上思水泥外卖石料业务成本设置
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务4-1：财务运维问题处理-OA（2） | 任务2-1：第二批上线支持及问题处理 | 任务4-1：上思水泥外卖石料业务成本核算需求沟通 | 任务3-1：润鑫科技其余财务系统上线沟通 | 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001219418）
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务3-1：良田水泥工作部署内部会议 | 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001278893） | 任务3-1：润鑫科技ERP系统配置 | 任务3-1：肇庆润盛财务期初数据沟通 | 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001219418）
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3-1：润鑫科技测试环境应收数据验证 | 任务2-1：第二批上线支持及问题处理 | 任务3-1：润鑫科技ERP系统配置 | 任务3-1：肇庆润盛期初数据模板整理及邮件发送 | 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001219418）
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务2-1：第二批上线ERP系统 任务3-1：润鑫科技测试环境应收数据验证 | 任务2-1：第二批上线支持及问题处理 | 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001273423） | 任务3-1：良田水泥ERP系统上线工作部署会议 | 任务5-1：双周计划填写
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1-1：数据库对接沟通、防火墙申请 任务4-1：资金系统UKEY制作 | 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001273423） |  | 任务2-1：收款工作台数据库服务器对象存储申请 任务4-1：财务运维问题处理-OA（1） | 任务3-1：润鑫科技ERP系统PS接口配置
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务5-3：管理合并切换上云项目ERP系统程序优化项测试（495） | 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001273423） |  |  | 任务3-1：润鑫科技ERP系统PS接口配置
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 任务3-1：润鑫科技ERP系统配置 任务5-4：ERP&报账添加部门项目 |  |  | 任务5-1：双周计划填写
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30
22:30 ~ 23:30

## BneLog (hidden)
Date | Time | Log Level | Source | Description | Action
2022-06-30 | 0.98332 | Error | BneRemoveOracleMenu | Error: 5 无效的过程调用或参数
2022-06-30 | 0.98378 | Error | BneRemoveOracleMenu | Error: 5 无效的过程调用或参数
2022-06-30 | 0.9858 | Error | BneRemoveOracleMenu | Error: 5 无效的过程调用或参数

## 第5周工作总结
填报日期-周五 |  | 2022-06-24
[14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
1 | 建设 | 财务优化-RPA流程挖掘项目 |  | 符芳恺 | 朱苏明 | 目标1：项目建设-需求梳理 交付件：需求文档 目标2：数字足迹的激活与应用 交付件：无 | 100% | 100% |  | 1.5 | 1
[6 empty] | 目标2：项目管理 交付件：双周报 | 100% | 100%
2 | 建设 | 财务优化-报账收款工作台项目 |  | 符芳恺 |  | 目标1：运维支持 交付件：问题清单 | 100% | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 目标2：项目管理 交付件：暂无 | - | -
3 | 建设 | 新基地财务系统上线推广 |  | 符芳恺 |  | 目标1：铜川润鑫新材料ERP系统成本模块上线（100%） 交付件：上线通知邮件 目标2：肇庆润盛ERP系统财务模块期初数据处理（20%） 交付件：ERP系统财务模块期初数据文档 目标3：定安矿业ERP系统成本模块上线（100%） 交付件：上线通知邮件 目标4：钙业新材料ERP系统财务模块上线（100%） 交付件：数据收集清单、上线通知邮件 | 100% | 100% | 3 | 3.5 | 3 | 8 | 1.5
4 | 运维 | 日常财务运维事项 |  | 符芳恺 |  | 目标1：月结及日常问题处理 交付件：问题清单 | 100% | 100% | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 8
5 | 通用 | 临时任务 |  | 符芳恺 |  | 目标1：个人周报、月报材料整理 交付件：周报、工作方案、管理事项 | 100% | 100% |  |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 目标2：资金组织架构调整ERP系统配置 交付件：配置文档、映射清单 | - | - | 1
[6 empty] | 目标3：管理合并上云测试支持 交付件：问题清单 | - | -
[6 empty] | 目标4：其他 交付件：无 | 100% | 100% |  |  |  | 1.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3-1：润鑫科技期初数据切换沟通及期初数据模板编制 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001279140、WO0000001280019）、进项发票系统敏感词问题处理 任务5-2：资金组织结构调整ERP上线事项沟通（7.21上线） | 任务3-1：钙业新材料ERP系统财务模块上线 任务1-1：RPA流程挖掘需求沟通会（13:30-15:00） 任务2-1：移动起草票据签收上传附件大小限制修改沟通 任务3-1：广西统销平台切换讨论会（10:30-12:00）、定安矿业&铜川新材料成本模块上线沟通 任务4-1：进项发票系统敏感词管理问题处理、财务运维问题处理-润工作（问题81） | 任务1-1：报账系统开发需求对接（业务类别映射关系及退单路径） 任务3-1：钙业新材料ERP系统财务模块上线、润鑫科技ERP系统票据平台设置补充 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001279573）、OA（4） | 任务3-1：定安矿业&铜川润鑫新材料成本归集沟通、润鑫科技共享虚拟账套上线沟通 任务4-1：财务运维问题处理-OA（5）、润工作（问题83） 任务5-4：上半年业绩合同编制
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [7 empty] | 任务4-1：月结运维问题处理-ITSM（WO0000001281529）
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [7 empty] | 任务3-1：肇庆润盛资产期初数据整理
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [7 empty] | 任务3-1：肇庆润盛资产期初数据导入 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001281720、WO0000001281707）
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 | [7 empty] | 任务4-1：月结运维问题处理-ITSM（WO0000001281666、WO0000001281681、WO0000001281655）
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [7 empty] | 任务4-1：月结运维问题处理-润工作（问题85、86）
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务2-1：收款工作台运维问题答疑处理 | 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001277445）
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务4-1：财务运维问题处理-润工作（问题82）、OA（1） |  | 任务3-1：广西新统销公司切换客户余额期初导入测试验证 | 任务4-1：月结运维问题处理-润工作（问题88）(周六)
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 | [6 empty] | 任务3-1：广西新统销公司切换上线客户余额期初导入测试验证 | 任务4-1：月结运维问题处理-润工作（问题88）(周六)
[5 empty] | 20:30 ~ 21:30 | [6 empty] | 任务3-1：广西新统销公司切换上线客户余额期初导入测试验证 任务4-1：财务运维问题处理-润工作（问题84） | 任务4-1：月结运维问题处理-润工作（问题88）(周六) 任务5-1：双周计划填写
[5 empty] | 21:30 ~ 22:30 | [6 empty] | 任务4-1：财务运维问题处理-ITSM（WO0000001281402） | 任务5-1：双周计划填写
[5 empty] | 22:30 ~ 23:30 | [6 empty] | 任务3-1：广西新统销公司切换上线
[5 empty] | 22:30 ~ 00:30 | [6 empty] | 任务3-1：广西新统销公司切换上线 | 任务4-1：月结运维问题处理-润工作（问题87）
[5 empty] | 00:30 ~ 01:30 | [6 empty] | 任务3-1：广西新统销公司切换上线 | 任务4-1：月结运维问题处理-润工作（问题87）