## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 基地报表线上化 |  | 基地报表线上化-田阳基地标准化方案上线 | 吕光源 | 翁圳滨
2 | 通用 | 现场数字化 |  | 使用需求和可优化点发现 | 陈其达 | 翁圳滨
3 | 通用 | 其他 |  | 文档整理，参与会议
4 | 通用
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 基地报表线上化 |  | 吕光源 | 翁圳滨 | 基地报表线上化-田阳基地标准化方案上线 | 100% | 100% | 8 | 4
2 | 通用 | 现场数字化 |  | 陈其达 | 翁圳滨 | 使用需求和可优化点发现
3 | 通用 | 其他 | [7 empty] | 4 | 8 | 8
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 目标：智能制造接口开发 | 任务1：基地报表线上化 目标：智能制造接口开发 | 任务3：PMO数据整理 | 任务3：PMO脚本优化
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 任务3：出差 回深圳
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [5 empty] | 任务3：产品中心月会
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 | [5 empty] | 任务3：现场数字化会议
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 基地报表线上化 | 50% | 吕光源 | 翁圳滨 | 基地报表线上化-田阳基地标准化方案上线 |  |  | 8 | 4 |  | 7 | 7
2 | 通用 | 现场数字化 |  | 陈其达 | 翁圳滨 | 使用需求和可优化点发现
3 | 通用 | 其他 | [6 empty] | 1 | 4 | 8 | 1 | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 交付件：压力测试数据 | 任务3：基地报表线上化 数据库操作学习 | 任务3：基地报表线上化 数据初始化配置 导入 | 任务3：其他任务 荣誉文档收集 | 任务3：基地报表线上化 与lims系统对接会议
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 交付件：压力测试数据 | 任务3：基地报表线上化 数据库操作学习 | 任务3：基地报表线上化 数据初始化配置 导入 | 任务1：基地报表线上化 人员权限运维 | 任务1：基地报表线上化 kepserver激活 DCS取数问题
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 交付件：压力测试数据 | 任务3：基地报表线上化 数据库操作学习 | 任务3：基地报表线上化 数据初始化配置 导入 | 任务1：基地报表线上化 人员权限运维 | 任务1：基地报表线上化 kepserver激活 DCS取数问题
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 交付件：压力测试数据 | 任务3：基地报表线上化 数据库操作学习 | 任务3：基地报表线上化 数据初始化配置 导入 | 任务1：基地报表线上化 人员权限运维 | 任务1：基地报表线上化 kepserver激活 DCS取数问题
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务3：基地报表线上化接口会议 交付件：会议纪要 | 任务3：集团数科湖仓一体化交流 | 任务3：基地报表线上化 运维及基础SQL学习 | 任务1：基地报表线上化 人员权限运维 | 任务1：基地报表线上化 kepserver激活 DCS取数问题
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：基地报表线上化接口会议 交付件：会议纪要 | 任务3：集团数科湖仓一体化交流 | 任务3：基地报表线上化 运维及基础SQL学习 | 任务1：基地报表线上化 人员权限运维 | 任务1：基地报表线上化 kepserver激活 DCS取数问题
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 交付件：压力测试数据 | 任务3：集团数科湖仓一体化交流 | 任务3：基地报表线上化周会公文邮件 | 任务1：基地报表线上化 人员权限运维 | 任务1：基地报表线上化 kepserver激活 DCS取数问题
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 交付件：压力测试数据
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 基地报表线上化 |  | 吕光源 | 翁圳滨 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2 | 通用 | 现场数字化 |  | 陈其达 | 翁圳滨
3 | 通用 | 其他
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 接口进度跟进 | 任务1：基地报表线上化 接口进度跟进 | 任务1：基地报表线上化 接口进度跟进 | 任务1：基地报表线上化 接口进度跟进 | 任务1：基地报表线上化 接口进度跟进
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 kepserver运维 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 接口进度跟进 | 任务1：基地报表线上化 接口进度跟进 | 任务1：基地报表线上化 接口进度跟进 | 任务1：基地报表线上化 接口进度跟进 | 任务1：基地报表线上化 接口进度跟进
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 informatica了解 | 任务1：基地报表线上化 informatica了解 | 任务1：基地报表线上化 informatica了解 | 任务1：基地报表线上化 informatica了解 | 任务1：基地报表线上化 informatica了解
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：基地报表线上化周会 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务3：基地报表线上化内部会议 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 基地报表线上化 |  | 吕光源 | 翁圳滨 |  |  |  | 8 | 8 | 9 | 5 | 8
2 | 通用 | 现场数字化 |  | 陈其达 | 翁圳滨
3 | 通用 | 其他 | [9 empty] | 3
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：任务报表线上化权限分配 | 任务1：dcs服务器激活 | 任务1：dcs服务器激活序列整理 | 任务1：任务报表线上化权限分配
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 接口进度跟进 | 任务1：基地报表线上化 接口进度跟进 | 任务1：任务报表线上化权限分配 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：dcs服务器激活 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习 | 任务3：数据资产会议 | 任务1：基地报表线上化 smartbi功能学习
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 任务1：dcs服务器激活序列整理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 基地报表线上化推广三期项目 |  | 吕光源 | 翁圳滨 |  |  | 4 | 6 | 8 | 11 | 8
2 | 建设 | 现场数字化管理 |  | 陈其达 | 翁圳滨
3 | 通用 | 其他工作(不属于以上工作，请选此项） | [5 empty] | 4 | 2 |  | 4
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3：转正资料修改 | 任务1：基地报表线上化 smartbi前端报表制作 | 任务1：dcs服务器 取数错误原因排查 | 任务3：PMO取数脚本改进 | 任务1：基地报表线上化 智能制造对接跟进
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：基地报表线上化 smartbi前端报表制作 | 任务1：kepserver季候运维 | 任务1：基地报表线上化 smartbi前端报表制作 | 任务1：基地报表线上化 kepserver服务器激活运维 | 任务1：基地报表线上化 smartbi前端报表制作
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 任务3:数据应用组内部短会
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 | [6 empty] | 任务3：其他 季度报数据资料整理
19:30 ~ 20:30
20:30 ~ 21:30
21:30 ~ 22:30
23:30 ~ 0:30
0:30 ~ 1:30
1:30 ~ 2:30

## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务