## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 建设 | 考勤系统4.0升级项目 | 15% | 目标1：完成现场调研工作，出具调研报告 交付件：调研报告 | 耿凡舒 |  | 100% | 80% | 目标1：完成现场调研工作，出具调研报告 交付件：调研报告100% | 目标1：跟进与其他系统对接事项 交付件：润工作3,0对接记录 | 目标1：确认业务规则蓝图 交付件：蓝图初审完成 | 目标1：确认业务规则蓝图 交付件：蓝图开始二审 | 目标1：确认业务规则蓝图 交付件：蓝图完成二审工作
2 | 建设 | 人事流程优化项目 | 20% | 目标1：审核功能文档 交付件：问题记录及会议记录 | 耿凡舒 |  | 100% | 50% | 目标1：审核功能文档 交付件：问题记录及会议记录30% | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷（100%） | 目标1：跟进开发进程 交付件：无 | 目标1：跟进开发进程 交付件：无 | 目标1：跟进开发进程 交付件：无
3 | 运维 | 人力资源系统日常运维 考勤系统日常运维 LDAP系统对接工作 | - | 目标2：日常运维 交付件：ITSM工单及润工作3.0 | 耿凡舒 |  | 50个 | 50个 | 目标2：日常运维 交付件：ITSM工单及润工作3.0-50个 | 目标2：日常运维 交付件：ITSM工单及润工作3.0-49个 | 目标2：日常运维 交付件：ITSM工单及润工作3.0-23个 | 目标2：日常运维 交付件：ITSM工单及润工作3.0-35个 | 目标2：日常运维 交付件：ITSM工单及润工作3.0-34个
4 | 其它 | 其他任务 |  | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档 | xxx | xxx | 12个 | 12个 | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（3个） | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（6个） | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（9个） | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（12个） | 目标1：系统集成接口文档整理 交付件：接口文档（13个）
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 考勤系统4.0升级项目 | 15% | 耿凡舒 |  | 项目周报 | 15% | 15% | 3 |  | 0.5 | 0.5
2 | 建设 | 人事流程优化 | 20% | 耿凡舒 |  | 实施方案 | 20% | 20% | 1 |  | 3 | 2
3 | 运维 | 考勤系统运维 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  | 2 |  | 2 | 2
4 | 运维 | 人力资源系统运维 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  | 1 |  | 1 | 2
5 | 运维 | LDAP系统对接 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 1
6 | 通用 | 会议or培训or其他
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1.考勤系统ITSM工单：2单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：4个 4.线上咨询服务：8个用户 5.其他： 与控股人力资源部及盖雅针对近期现场调研结果进行第一次沟通 | 休假，家中有事 | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：5个 4.线上咨询服务：7个用户 5.其他： 审核人事流程优化项目，年金模块功能说明书 沟通支付流程接口注册esb的事项 | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：3单 3.LDAP账号审核及问题处理：2个 4.线上咨询服务：9个用户 5.其他： 审核人事流程优化项目，年金模块功能说明书，财务模块功能说明书 参与人力资源系统优化沟通会 | 端午放假 |  | 端午放假
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [8 empty] | 端午放假
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 考勤系统4.0升级项目 | 15% | 耿凡舒 |  | 项目周报 | 20% | 20% | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 1
2 | 建设 | 人事流程优化 | 20% | 耿凡舒 |  | 实施方案 | 30% | 30% | 1 | 3 | 1 | 1 | 2
3 | 运维 | 考勤系统运维 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
4 | 运维 | 人力资源系统运维 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 运维 | LDAP系统对接 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2
6 | 通用 | 会议or培训or其他 | [6 empty] | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：4个 4.线上咨询服务：13个用户 5.其他： 参与招聘优化及数据分析产品介绍会 参与田阳水泥智能手环考勤技术对接会议 参与润丰智慧科技审批流程沟通会议 处理共享中心特殊考勤审批流 | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：4个 4.线上咨询服务：13个用户 5.其他： 组织会议，沟通确认年金支付流程财务报账系统功能说明书 | 1.考勤系统ITSM工单：4单 2.PS系统ITSM工单：4单 3.LDAP账号审核及问题处理：5个 4.线上咨询服务：15个用户 5.其他： 与数科及盖雅沟通考勤4.0项目订单相关问题 沟通考勤4.0升级水泥人事组织数据同步的问题 | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：6个 4.线上咨询服务：17个用户 5.其他： 考勤H5接入润工作escb注册事项沟通 对接销项发票管理系统接入ldap的问题 | 1.考勤系统ITSM工单：2单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：3个 4.线上咨询服务：11个用户 5.其他： 最终确认年金支付流程功能说明书 对接考勤4,0系统与水泥MDM接口调用字段 对接销项发票管理系统接入ldap的问题
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 考勤系统4.0升级项目 | 20% | 耿凡舒 |  | 项目周报 | 20% | 20% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
2 | 建设 | 人事流程优化 | 20% | 耿凡舒 |  | 实施方案 | 30% | 30% | 0 | 2 | 1 | 1 | 2
3 | 运维 | 考勤系统运维 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
4 | 运维 | 人力资源系统运维 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
5 | 运维 | LDAP系统对接 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
6 | 通用 | 会议or培训or其他 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 1.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：6个 4.线上咨询服务：9个用户 5.其他： 参与部门信息系统事件管理复盘检讨会议 对接共享中心考勤流程错误问题 查看考勤系统4.0实地调研报告 | 1.考勤系统ITSM工单：4单 2.PS系统ITSM工单：3单 3.LDAP账号审核及问题处理：3个 4.线上咨询服务：12个用户 5.其他： 审核： 考勤管理系统业务规则设计蓝图 沟通考勤系统人事流程优化订单问题 准备项目内部评审资料 | 1.考勤系统ITSM工单：4单 2.PS系统ITSM工单：4单 3.LDAP账号审核及问题处理：5个 4.线上咨询服务：15个用户 5.其他： 审核考勤管理系统业务规则设计蓝图 参与考勤人脸识别招采沟通会议 参与人力资源系统BI项目需求沟通会 | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：5个 4.线上咨询服务：10个用户 5.其他： 完成考勤管理系统业务规则设计蓝图初审，反馈问题给供应商整改中 对接良田水泥考勤系统上线的工作 | 1.考勤系统ITSM工单：2单 2.PS系统ITSM工单：3单 3.LDAP账号审核及问题处理：2个 4.线上咨询服务：11个用户 5.其他： 编写人事流程优化项目内部评审材料 参与五华建材公司信息化系统上线的沟通会
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 考勤系统4.0升级项目 | 30% | 耿凡舒 |  | 项目周报 | 30% | 30% |  | 2 | 2 | 3 | 2
2 | 建设 | 人事流程优化 | 40% | 耿凡舒 |  | 实施方案 | 40% | 40% |  | 2 | 1 | 0 | 0
3 | 运维 | 考勤系统运维 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  |  | 1 | 2 | 0.5 | 1
4 | 运维 | 人力资源系统运维 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 运维 | LDAP系统对接 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 3
6 | 通用 | 会议or培训or其他 | [9 empty] | 4
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 休假 | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：3个 4.线上咨询服务：10个用户 5.其他： 审核： 完成人事流程优化项目内部评审材料编写 | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：3个 4.线上咨询服务：11个用户 5.其他： 沟通轻量级审计平台集成新ldap平台上线工作 协调解决考勤系统调用MDM人事数据接口的问题 | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：5个 4.线上咨询服务：10个用户 5.其他： 参加smartbi供应商产品介绍会 参加香港考勤功能蓝图确认会 | 1.考勤系统ITSM工单：2单 2.PS系统ITSM工单：1单 3.LDAP账号审核及问题处理：4个 4.线上咨询服务：7个用户 5.其他： ldap迁移清单梳理及对接相关事宜 二审考勤系统业务规则实施蓝图
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 考勤系统4.0升级项目 | 30% | 耿凡舒 |  | 项目周报 | 30% | 30% | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
2 | 建设 | 人事流程优化 | 40% | 耿凡舒 |  | 实施方案 | 40% | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 建设 | 人力资源数据分析 | 5% | 朱苏明 | 耿凡舒 | 项目招采 | 5% | 5% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0
4 | 运维 | 考勤系统运维 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1
5 | 运维 | 人力资源系统运维 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 运维 | LDAP系统对接 |  | 耿凡舒 |  | ITSM工单及润工作3.0记录 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3
7 | 通用 | 会议or培训or其他 | [7 empty] | 1 |  | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：3个 4.线上咨询服务：10个用户 5.其他： 参与IBM关于smartbi的产品介绍会 与盖雅沟通确认考勤4,0业务规则蓝图第一次审核的问题点 | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：3个 4.线上咨询服务：7个用户 5.其他： 参与智数线组织优化后相关流程调整沟通会议 | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：3单 3.LDAP账号审核及问题处理：3个 4.线上咨询服务：13个用户 5.其他： 组织新一代身份管理平台迁移专项沟通会议，产出会议纪要 参与数科关于SMARTBI的产品介绍会 | 1.考勤系统ITSM工单：2单 2.PS系统ITSM工单：3单 3.LDAP账号审核及问题处理：5个 4.线上咨询服务：12个用户 5.其他： 参与集团人力资源部运维模式及收费讨论会 完成良田水泥考勤上线系统配置 | 1.考勤系统ITSM工单：3单 2.PS系统ITSM工单：2单 3.LDAP账号审核及问题处理：2个 4.线上咨询服务：9个用户 5.其他： 参与考勤4,0项目业务方项目进度汇报会
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30