## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 账号权限处理 |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 | 董乐航 |  | 100% | 80% | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程
2 | 运维 | 应用系统数据维护 |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 | 董乐航 |  |  |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请
3 | 运维 | 流程优化 |  | 目标1：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 | 董乐航 |  |  |  | 目标1：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 | 目标1：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 | 目标1：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 | 目标1：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 | 目标1：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请
4 | 运维 | OA组织架构调整 |  | 目标1：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 | 董乐航 |  |  |  | 目标1：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 | 目标1：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 | 目标1：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 | 目标1：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 | 目标1：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表
5 | 运维 | 问题咨询及答疑 |  | 目标1：解答或者解决用户的问题 交付件：IT服务台单据记录及润工作咨询记录 | 董乐航 |  |  |  | 目标1：解答或者解决用户的问题 交付件：IT服务台单据记录及润工作咨询记录 | 目标1：解答或者解决用户的问题 交付件：IT服务台单据记录及润工作咨询记录 | 目标1：解答或者解决用户的问题 交付件：IT服务台单据记录及润工作咨询记录 | 目标1：解答或者解决用户的问题 交付件：IT服务台单据记录及润工作咨询记录 | 目标1：解答或者解决用户的问题 交付件：IT服务台单据记录及润工作咨询记录
6 | 运维 | OA系统上云 |  | 目标1：OA系统分批完成上云工作 交付件：上云方案及计划 | 董乐航 | 邓承熹 |  |  | 目标1：OA系统上云前再次进行检查 交付件：检查清单 | 目标1：完成OA1上云 交付件：系统功能验证 | 目标1：完成OA2、OA3、OA4上云 交付件：系统功能验证
7 | 运维 | OA系统归档配置 |  | 目标1：新建的模块进行归档配置 交付件：数据导入表 | 董乐航 |  |  |  | 目标1：新建的模块进行归档配置 交付件：数据整理及导入表 | 目标1：新建的模块进行归档配置 交付件：数据整理及导入表 | 目标1：新建的模块进行归档配置 交付件：数据整理及导入表 | 目标1：新建的模块进行归档配置 交付件：数据整理及导入表 | 目标1：新建的模块进行归档配置 交付件：数据整理及导入表
8 | 开发 | OA系统插件优化升级 |  | 目标1：OA插件适配谷歌、火狐等主流浏览器 交付件：产品、测试等文件 | 董乐航 | 厂商 | 60% |  | 目标1：产品开发 交付件： | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研问卷（100%） | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研纪要（50%） | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研纪要（100%） | 目标1：新基地上线支持 交付件：调研纪要（101%）
9 | 建设 | 新基地OA系统覆盖 |  | 目标1：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件 | 董乐航 |  | - |  | 目标1：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件 | 目标1：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件 | 目标1：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件 | 目标1：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件 | 目标1：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件
10 | 其它 | 其他任务 |  | 目标1：会议、临时任务等 交付件： | 董乐航

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 账号权限处理 |  | 董乐航 |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 |  |  | 1.1 | 1 | 1 | 1.5
2 | 运维 | 应用系统数据维护 |  | 董乐航 |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0
3 | 运维 | 流程优化 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 |  |  | 2.3 | 2 | 0 | 3
4 | 运维 | OA组织架构调整 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 |  |  | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8
5 | 运维 | 问题咨询及答疑 |  | 董乐航 |  | 目标1：解答或者解决用户的问题 交付件：IT服务台单据记录及润工作咨询记录 |  |  | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.5
6 | 运维 | OA系统上云 |  | 董乐航 | 邓承熹 | 目标1：OA系统分批完成上云工作 交付件：上云方案及计划 |  |  | 0.5 | 2 | 0 | 0.5
7 | 运维 | OA系统归档配置 |  | 董乐航 |  | 目标1：新建的模块进行归档配置 交付件：数据导入表 |  |  | 1 | 0 | 3 | 0
8 | 开发 | OA系统插件优化升级 |  | 董乐航 | 厂商 | 目标1：OA插件适配谷歌、火狐等主流浏览器 交付件：产品、测试等文件 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 建设 | 新基地OA系统覆盖 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 其它 | 其他任务 |  | 董乐航 |  | 目标1：会议、临时任务等 交付件： |  |  | 1.5 | 2 | 3 | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、处理IT账号与权限变更流程12个，应用系统数据维护申请流程1个，ITSM运维单4个，用户咨询答疑18次 2、测试通过市场部流程逐步向生产迁移 3、同用户沟通评估专利申请流程 4、处理陆川水泥架构 5、参加智慧审计平台周会 6、完善5月党会新闻稿 7、OA上云沟通 8、OA归档失败问题排查 | 1、处理IT账号与权限变更流程9个，ITSM运维单4个，用户咨询答疑10次 2、OA上云工作沟通及报审 3、润工作规范文明用于会议 4、市场部流程生产环境迁移 5、OA权限清查 | 1、处理IT账号与权限变更流程8个，ITSM运维单3个，用户咨询答疑7次 2、OA系统大区&事业部签报归档配置 3、办公室流程优化咨询、康真总流程处理，综合内网加盖印章常用功能异常处理、办公室官网上线综合内网首页弹窗提醒设置咨询、OA新增广东-罗定砼视频会议室、周报填写 4、陆川水泥新增生产部-装载机班架构 | 1、处理IT账号与权限变更流程24个，ITSM运维单1个，用户咨询答疑12次 2、专利申请表单开发 3、官网优化发布和综合内网弹窗提醒沟通及配置 4、OA系统对润丰科技流程相应审批人员进行配置 5、智慧审计平台二期周会 6、OA上云沟通 7、ps新增60个部门ID，OA系统参照调整
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 账号权限处理 |  | 董乐航 |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.2
2 | 运维 | 应用系统数据维护 |  | 董乐航 |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 |  |  | 0.2 |  | 1
3 | 运维 | 流程优化 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 |  |  | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1
4 | 运维 | OA组织架构调整 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表
5 | 运维 | 问题咨询及答疑 |  | 董乐航 |  | 目标1：解答或者解决用户的问题 交付件：IT服务台单据记录及润工作咨询记录 |  |  | 2 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.6
6 | 运维 | OA系统上云 |  | 董乐航 | 邓承熹 | 目标1：OA系统分批完成上云工作 交付件：上云方案及计划 |  |  | 1 | 1.2 | 2 |  | 2
7 | 运维 | OA系统归档配置 |  | 董乐航 |  | 目标1：新建的模块进行归档配置 交付件：数据导入表 |  |  |  | 0.5 | 1
8 | 开发 | OA系统插件优化升级 |  | 董乐航 | 厂商 | 目标1：OA插件适配谷歌、火狐等主流浏览器 交付件：产品、测试等文件
9 | 建设 | 新基地OA系统覆盖 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件
10 | 其它 | 其他任务 |  | 董乐航 |  | 目标1：会议、临时任务等 交付件： |  |  | 2 | 3 | 1 | 4 | 4
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、处理IT账号与权限变更流程25个，应用数据维护申请2个，IT流程创建与变更流程1个，ITSM运维单1个，用户咨询答疑18次 2、专利申请表单开发 3、水泥官网优化后问题沟通及处理，SSL证书到期问题反馈 4、OA上云停机申请沟通 5、流程优化沟通会 6、市场部流程优化发布至生产环境 7、运维系统重要程度划分及反馈 | 1、处理IT账号与权限变更流程18个，IT流程创建与变更流程2个，ITSM运维单2个，用户咨询答疑14次 2、科技公司OA系统流程方案梳理 3、OA系统上云停机申请 4、市场部流程优化 5、归档问题跟踪 6、报账系统上云沟通会 | 1、处理IT账号与权限变更流程22个，应用数据维护流程2个，ITSM运维单2个，用户咨询答疑15次 2、根据审计部要求导出审计数据 3、OA上云汇报材料整理 4、OA归档问题沟通 5、润卷功能宣传 6、专利申请表单开发 | 上午休假 | 1、处理IT账号与权限变更流程19个，ITSM运维单2个，用户咨询答疑5次 2、市场部流程调整 3、domino授权材料整理 4、OA系统上云汇报梳理 5、OA科技公司流程优化第二版整理 6、考勤对接润工作协调 7、智慧审计周会 8、集团自研OA系统资料查看
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 | [6 empty] | 1、处理IT账号与权限变更流程14个，ITSM运维单2个，用户咨询答疑8次 2、润工作对接报账、考勤、审计协调 3、OA流程优化 4、专利申请流程测试环境搭建 5、SRM归档发版支持 6、月会数据统计
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 账号权限处理 |  | 董乐航 |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 |  |  | 1.2 | 2 | 0.9 |  | 2
2 | 运维 | 应用系统数据维护 |  | 董乐航 |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 | [6 empty] | 0.2
3 | 运维 | 流程优化/新增 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 |  |  | 0.5 | 1 | 2 |  | 2
4 | 运维 | OA组织架构调整 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 |  |  |  | 0.5
5 | 运维 | 问题咨询及答疑 |  | 董乐航 |  | 目标1：解答或者解决用户的问题 交付件：IT服务台单据记录及润工作咨询记录 |  |  | 0.5 | 1 | 2 |  | 1
6 | 运维 | OA系统上云 |  | 董乐航 | 邓承熹 | 目标1：OA系统分批完成上云工作 交付件：上云方案及计划 |  |  | 2 | 0.8 | 0.5
7 | 运维 | OA系统归档配置 |  | 董乐航 |  | 目标1：新建的模块进行归档配置 交付件：数据导入表
8 | 开发 | OA系统插件优化升级 |  | 董乐航 | 厂商 | 目标1：OA插件适配谷歌、火狐等主流浏览器 交付件：产品、测试等文件 |  |  |  | 0.2
9 | 建设 | 新基地OA系统覆盖 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件 | [6 empty] | 1
10 | 建设 | 智慧审计项目 |  | 曾强艳 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 |  | 0.8
11 | 其它 | 其他任务 |  | 董乐航 |  | 目标1：会议、临时任务等 交付件： |  |  | 4 | 2.5 | 2 |  | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、处理IT账号与权限变更流程14个，ITSM运维单2个，用户咨询答疑6次 2、OA系统上云沟通 3、市场部流程优化 4、事件宣贯会议 5、保险培训会议 6、智慧审计沟通协调 | 1、处理IT账号与权限变更流程34个，ITSM运维单2个，用户咨询答疑5次 2、OA系统上云信息同步 3、报账对接润工作初步沟通 4、智慧审计沟通协调 5、集团自研OA沟通了解 6、20楼会议显示屏系统沟通 7、专利申请修改、大区骨料价格流程绘制 8、作废部门21个 | 1、处理IT账号与权限变更流程10个，ITSM运维单4个，用户咨询答疑7次 2、OA系统上云邮件反馈 3、智慧审计防火墙开通 4、市场部流程细节修改 5、根据党群工作部要求对控股新闻相关环节名称进行调整 6、大区骨料价格流程发布至生产环境 7、集团自研OA系统方案整理 8、人力资源系统待办问题排查 | 休息一天 | 1、处理IT账号与权限变更流程26个，应用系统数据维护流程1个，IT流程创建与变更流程1个，ITSM运维单3个，用户咨询答疑8次，莫正选总远程处理OA浏览器及插件问题 2、专利申请流程细节设置沟通 3、客户投诉处理流程评估 4、考勤4对接润工作服务订单沟通 5、智慧审计平台事项协调及周会召开 6、华润水泥能源管理链接问题沟通 7、OA5月份调用ESB服务为0问题核对 8、新基地上线应用系统沟通会
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 账号权限处理 |  | 董乐航 |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 |  | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.1
2 | 运维 | 应用系统数据维护 |  | 董乐航 |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 |  | 0.8 | 0.2
3 | 运维 | 流程优化/新增 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 |  | 1.2 |  |  | 2 | 1.5
4 | 运维 | OA组织架构调整 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 | [5 empty] | 0.5
5 | 运维 | 问题咨询及答疑 |  | 董乐航 |  | 目标1：解答或者解决用户的问题 交付件：IT服务台单据记录及润工作咨询记录 |  | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 1.5
6 | 运维 | OA系统上云 |  | 董乐航 | 邓承熹 | 目标1：OA系统分批完成上云工作 交付件：上云方案及计划 |  |  | 2
7 | 运维 | OA系统归档配置 |  | 董乐航 |  | 目标1：新建的模块进行归档配置 交付件：数据导入表 |  |  |  |  | 0.8
8 | 开发 | OA系统插件优化升级 |  | 董乐航 | 厂商 | 目标1：OA插件适配谷歌、火狐等主流浏览器 交付件：产品、测试等文件
9 | 建设 | 新基地OA系统覆盖 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件
10 | 建设 | 智慧审计项目 |  | 曾强艳 |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 0.5
11 | 其它 | 其他任务 |  | 董乐航 |  | 目标1：会议、临时任务等 交付件： |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 3.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、处理IT账号与权限变更流程20个，IT应用系统数据维护流程1个，IT流程创建与变更流程1个，ITSM运维单2个，用户咨询答疑15次 2、漏洞修复沟通 3、OA 系统现状与集团沟通 4、智慧审计平台统一登录退出问题沟通 5、智慧审计防火墙开通、账号访问数据库申请 6、骨料购销合同-基地销售创建 7、客户投诉处理流程沟通 | 1、处理IT账号与权限变更流程16个，IT应用系统数据维护流程1个，ITSM运维单3个，用户咨询答疑14次 2、西南大区市场部合同销售区域流程处理 3、专利申请流程用户新增专利类型 4、智慧审计平台跟踪 5、系统上云会议，确定OA上云方式 6、了解电力OA系统授权处理方法 7、梳理OA1上禁用流程 8、控股发文问题处理 9、党建首页更换图片处理 | 1、处理IT账号与权限变更流程16个，ITSM运维单3个，用户咨询16次 2、智慧审计平台退出问题沟通 3、科技人才材料补充完善 4、结构建材事业部问题沟通（流程问题） 5、科技创新部新闻流程处理 6、财务部流程过谭颖总三次沟通 7、市场部价格流程问题定位 | 1、处理IT账号与权限变更流程10个，ITSM运维单2个，用户咨询15次 2、办公室招聘推送润阅号沟通 3、数据资产盘点会议 4、财务部合同管理 流程沟通 5、档案归档订单沟通 6、专利申请表单沟通配置 7、OA系统例行停机维护 | 1、处理IT账号与权限变更流程13个，ITSM运维单2个，用户咨询16次 2、OA系统管理员账号密码修改 3、专利论文申请流程生产环境部署 4、审计整改系统人天评估沟通 5、智慧审计平台周会及LDAP上线支持 6、OA对接新的LDAP沟通 7、参考ps架构调整OA架构 8、协助刘兰芳处理控股新闻 9、归档接口订单沟通
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 账号权限处理 |  | 董乐航 |  | 目标1：账号权限处理 交付件：IT账号与权限变更流程 |  | 1 | 1.5 |  | 1 | 2
2 | 运维 | 应用系统数据维护 |  | 董乐航 |  | 目标1：数据提取、修复 交付件：应用系统数据维护申请 | [5 empty] | 0.2
3 | 运维 | 流程优化/新增 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据业务部门优化相关流程 交付件：IT流程创建与变更申请 |  | 2 |  |  |  | 0.5
4 | 运维 | OA组织架构调整 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据PS系统架构调整OA系统架构 交付件：PS系统变更登记表 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
5 | 运维 | 问题咨询及答疑 |  | 董乐航 |  | 目标1：解答或者解决用户的问题 交付件：IT服务台单据记录及润工作咨询记录 |  | 1.5 | 3 |  | 2 | 2
6 | 运维 | OA系统上云 |  | 董乐航 | 邓承熹 | 目标1：OA系统分批完成上云工作 交付件：上云方案及计划 |  | 1 |  |  | 0.5
7 | 运维 | OA系统归档配置 |  | 董乐航 |  | 目标1：新建的模块进行归档配置 交付件：数据导入表
8 | 开发 | OA系统插件优化升级 |  | 董乐航 | 厂商 | 目标1：OA插件适配谷歌、火狐等主流浏览器 交付件：产品、测试等文件
9 | 建设 | 新基地OA系统覆盖 |  | 董乐航 |  | 目标1：根据新建基地要求进行OA系统覆盖 交付件：邮件
10 | 建设 | 智慧审计项目 |  | 曾强艳 |  |  |  | 0.5
11 | 其它 | 其他任务 |  | 董乐航 |  | 目标1：会议、临时任务等 交付件： |  | 3.5 | 4 |  | 5 | 3.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 1、处理IT账号与权限变更流程15个，ITSM运维单3个，用户咨询答疑10次 2、OA流程优化方案更正 3、OA系统上云沟通会 4、智慧审计关于ERP取数问题沟通 5、市场管理部无法预约会议问题协调解决 6、强总关于党建问题，与其他部门沟通及汇报 7、人力雷丹莉发文问题解决 8、专利论文申请流程生产环境配置 | 1、处理IT账号与权限变更流程21个，ITSM运维单4个，用户咨询答疑17次 2、流程优化会议 3、华润水泥能源管理系统在综合内网中系统网址处理 4、科创部直播会议沟通 5、业绩合同制定 | 1、处理IT账号与权限变更流程21个，ITSM运维单4个，用户咨询答疑17次 2、创新大会及表彰大会沟通会 3、新一代LDAP沟通会 4、罗湖区工信局关于水泥官网服务器问题咨询 5、党小组会议 6、OA架构调整 | 1、处理IT账号与权限变更流程15个，ITSM运维单4个，用户咨询答疑16 2、直播事项跟进 3、业绩合同起草 4、OA系统服务器申请跟进 5、考勤对接润工作协调沟通 6、西南大区OA架构新增 | 1、处理IT账号与权限变更流程32个，应用系统数据维护流程1个，ITSM运维单2个，用户咨询答疑18 2、直播事项沟通跟进 3、业绩合同修改 4、考勤对接润工作事项沟通协调 5、西南大区OA架构调整及映射PS系统 6、控股发文需求沟通 7、西南大区骨料流程沟通
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30