## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 应用系统运维 |  | 目标1：ERP、汽运GPS运维工作 交付件：ITSM运维单 | 许伟兴 |  | 100% |  | 目标1：完成应用系统日常运维工作 交付件：ITSM运维单 | 目标1：完成应用系统日常运维工作 交付件：ITSM运维单 | 目标1：完成应用系统日常运维工作 交付件：ITSM运维单 | 目标1：完成应用系统日常运维工作 交付件：ITSM运维单 | 目标1：完成应用系统日常运维工作 交付件：ITSM运维单
2 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 目标1：弥渡基地项目实施 交付件：日常运维 | 许伟兴 |  | 100% | 100% | 目标1：新基地上线支持 交付件：问题清单 | 目标1：新基地上线支持 交付件：问题清单 | 目标1：新基地上线支持 交付件：问题清单 | 目标1：新基地上线支持 交付件：问题清单 | 目标1：新基地上线支持 交付件：问题清单
3 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 目标1：鹤庆基地项目实施 交付件：项目上线通知 | 许伟兴 |  | 100% | 100% | 目标1：新基地上线试运行 交付件：上线通知 | 目标1：新基地上线试运行 交付件：问题清单、上线月报导入 | 目标1：新基地上线支持 交付件：问题清单 | 目标1：新基地上线支持 交付件：问题清单 | 目标1：新基地上线支持 交付件：问题清单
4 | 建设 | 信息化系统推广覆盖 |  | 目标1：华润新型建材（五华）有限公司业务信息化系统需求 交付件：工作计划 目标2：定安润丰矿业有限公司ERP生产销售模块上线需求 交付件：工作计划、系统配置 | 许伟兴 | 朱苏明、徐勇等 | 60% |  | 目标1：业务对接、沟通上线事宜 交付件：沟通邮件 目标2：业务对接、沟通上线事宜 交付件：沟通邮件 | 目标2：开展业务上线准备工作沟通 交付件：会议 | 目标2：系统配置 交付件：配置文档 | 目标2：系统配置 交付件：配置文档 | 目标2：用户培训准备 交付件：培训材料、培训计划
5
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 | 100% | 许伟兴 |  | 目标1：完成应用系统日常运维工作 交付件：ITSM运维单 | 100% | 100% | 9 | 3 | 8 | 4.5
2 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 许伟兴 |  | 目标1：弥渡基地项目实施 交付件：日常运维 | 100% | 100% | 0
3 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 许伟兴 |  | 目标1：鹤庆基地项目实施 交付件：项目上线通知 | 90% | 90% | 4 |  |  | 1
4 | 建设 | 信息化系统推广覆盖 |  | 许伟兴 | 朱苏明、徐勇、陈林先等 | 目标1：华润新型建材（五华）有限公司业务信息化系统需求 交付件：工作计划 目标2：定安润丰矿业有限公司ERP生产销售模块上线需求 交付件：工作计划、系统配置 | 10% | 10% | 1.5 |  |  | 1
5 | 通用 | 其他任务 | [9 empty] | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：ITSM运维问题处理: | 出差返程 任务1：ITSM运维问题处理: | 任务1：ITSM运维问题处理，月结支持 | 任务4：定安润丰矿业有限公司ERP生产销售模块上线需求沟通
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：ITSM运维问题处理: |  |  | 任务1：武平矿业销售月结支持
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务3：鹤庆基地:上线问题处理 |  |  | 任务1：ITSM运维问题处理
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3：鹤庆基地:上线问题处理 | 出差返程 任务1：ITSM运维问题处理:OA应用系统数据维护流程批量处理数据修复。 | 任务1：ITSM运维问题处理，月结支持 | 任务3：鹤庆基地DCS对接标签问题核查调整
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务3：鹤庆基地:上线问题处理 |  |  | 任务1：ITSM运维问题处理、OA流程处理
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：鹤庆基地:上线问题处理 |  |  | 任务5：润丰智慧科技公司产品中心月度会议
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务4：沟通五华新型建材信息化系统上线需求 |  |  | 任务1：润丰贸易公司销售月结支持
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 任务1：ITSM运维问题处理，月结支持 | 任务1：润丰贸易公司销售月结支持
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务4：五华新型建材信息化系统上线需求公文答复申请 任务1：ITSM运维问题处理
[5 empty] | 19:30 ~ 24:00 |  |  |  | 任务1：ITSM运维问题处理、OA应用系统数据维护流程批量处理数据修复。

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
周总结<2022年06月06日-2022年06月12日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 | 100% | 许伟兴 |  | 目标1：完成应用系统日常运维工作 交付件：ITSM运维单 | 100% | 100% | 3 | 1 | 3.5 | 5 | 4
2 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 许伟兴 |  | 目标1：弥渡基地项目实施 交付件：日常运维 | 100% | 100%
3 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 许伟兴 |  | 目标1：鹤庆基地项目实施 交付件：上线支持 | 90% | 90% | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1
4 | 建设 | 信息化系统推广覆盖 |  | 许伟兴 | 朱苏明、徐勇、陈林先等 | 目标1：华润新型建材（五华）有限公司业务信息化系统需求 交付件：工作计划 目标2：定安润丰矿业有限公司ERP生产销售模块上线需求 交付件：工作计划、系统配置 | 10% | 10% |  | 1 | 0.5 | 1
5 | 通用 | 其他任务 | [7 empty] | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3：惠州基地日报调拨数据取数问题排查 | 任务3：鹤庆基地质量系统数据取数问题排查 | 任务3：鹤庆基地质量系统QAD无法取数问题跟进 | 任务3：生产日报5实物煤耗年累未取月结调整导致异常排查 | 任务3：鹤庆基地调整物料映射导致期初数据错乱问题处理
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务3：日报煤磨不同产线产量关联表单分析 | 任务3：鹤庆基地质量系统数据取数问题排查 | 任务3：鹤庆基地日报数据问题排查 | 任务1：ITSM运维问题处理 | 任务3：鹤庆基地月报期初导入数据问题排查
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务3：日报内部调拨退货数据取数逻辑分析 | 任务5：广西新统销公司切换上线沟通会 | 任务1：ITSM运维问题处理 | 任务1：ITSM运维问题处理 | 任务1：ITSM运维问题处理
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3：鹤庆基地5月月报数据收集及导入模板整理 | 任务3：鹤庆基地质量系统数据取数问题处理 | 任务1：ITSM运维问题处理 | 任务1：电商开仓退库同步ERP的BUG问题处理 | 任务1：ITSM运维问题处理
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：IT服务邮箱新增揭阳渔湖中转库配置 | 任务3：鹤庆日报数据问题处理：新增原材料、产品配置 | 任务1：ITSM运维问题处理 任务4：定安润丰矿业实施沟通 | 任务3：水泥品种主数据物料描述规则不统一，报表线上化物料分配问题探讨 | 任务1：ITSM运维问题处理 | 任务3：鹤庆基地能管、报表线上化与DCS对接的管理员账户冲突问题处理
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：ITSM运维问题处理: | 任务3：协助技术排查曹溪基地煤磨产量区分查询问题排查 | 任务3：鹤庆基地生产月报问题排查 | 任务4：红水河股份统销平台切换方案沟通 | 任务3：环保报表停机历史数据导入问题排查 |  | 任务3：生产月报设备运行情况重新导入整理
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务3：鹤庆基地质量系统数据取数问题排查 | 任务1：ITSM运维问题处理 | 任务3：鹤庆基地生产月报问题排查 | 任务1：电商开仓退库同步ERP的BUG问题处理 | 任务1：昌江环保科技上线期初业务问题排查处理
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  | 任务1：ITSM运维问题处理: | 任务4：新业务信息化工作安排沟通 | 任务1：ERP程序发布清单整理及流程审批 | 任务1：0A账号权限流程处理
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
周总结<2022年06月13日-2022年06月19日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 | 100% | 许伟兴 |  | 目标1：完成应用系统日常运维工作 交付件：ITSM运维单 | 100% | 100% |  | 4 | 2 | 4 | 3
2 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 许伟兴 |  | 目标1：弥渡基地项目实施 交付件：日常运维 | 100% | 100% |  | 4 | 4.5 | 4 | 2
3 | 建设 | 基地报表线上化 |  | 许伟兴 |  | 目标1：鹤庆基地项目实施 交付件：上线支持 | 90% | 90% | 5.5 |  |  |  | 1
4 | 建设 | 信息化系统推广覆盖 |  | 许伟兴 | 朱苏明、徐勇、陈林先等 | 目标1：华润新型建材（五华）有限公司业务信息化系统需求 交付件：工作计划 目标2：定安润丰矿业有限公司ERP生产销售模块上线需求 交付件：工作计划、系统配置 | 10% | 10% |  |  | 1.5 |  | 1 | 1
5 | 通用 | [7 empty] | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务3：鹤庆基地项目上线汇报 | 任务2：弥渡基地生产日报问题处理 | 任务3：鹤庆基地月报期初问题处理 任务4：铜川润鑫新材料上线需求公文反馈 | 任务2：弥渡基地生产日报问题处理 | 任务2：发版后的简报取数问题核查
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务5：事件管理宣贯会议 | 任务2：弥渡基地生产日报问题处理 | 任务4：铜川润鑫新材料上线需求沟通 | 任务2：弥渡基地生产日报问题处理 | 任务3：远程协助鹤庆基地重启服务
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务5：事件管理宣贯会议 | 任务2：弥渡基地生产日报问题处理 | 任务2：弥渡基地生产日报问题处理 | 任务2：弥渡基地生产日报问题处理 | 任务1：新增珠水番禺库、恒业库中转库配置
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 从鹤庆到弥渡开展报表线上化切换线上工作 | 任务1：电商开仓同步ERP问题排查及数据修复 | 任务2：弥渡基地生产日报问题处理 | 任务1：新越堡弘海库、番禺库、开发区库中转库系统配置 | 任务4：五华新型建材上线需求沟通
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 从鹤庆到弥渡开展报表线上化切换线上工作 | 任务1：电商开仓同步ERP问题排查及数据修复 | 任务2：弥渡基地质量月报期初问题检查 | 任务1：新越堡弘海库、番禺库、开发区库中转库系统配置 | 任务1：新增珠水番禺库、恒业库中转库配置
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 从鹤庆到弥渡开展报表线上化切换线上工作 | 任务1：电商开仓同步ERP问题排查及数据修复 | 任务2：弥渡基地质量月报期初问题检查 | 任务1：新越堡弘海库、番禺库、开发区库中转库系统配置 | 任务1：ITSM运维单处理
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 从鹤庆到弥渡开展报表线上化切换线上工作 | 任务2：弥渡基地生产日报问题处理 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务2：弥渡基地生产日报问题处理 | 任务2：弥渡基地质量月报期初问题重新导入整理 | 任务4：铜川润鑫新材料定安润丰矿业数据收集整理
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务1：ERP常规发版评审、发布申请 | 任务1：新越堡弘海库、番禺库、开发区库中转库系统配置
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
=CON周总结<2022年06月20日-2022年06月26日> | [14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 | 许伟兴 | 许伟兴 | 目标1：完成应用系统日常运维工作 交付件：ITSM运维单 | 100% | 100% | 3 | 6 | 5 | 3.5 | 1
2 | 建设 | 基地报表线上化 | 许伟兴 | 许伟兴 | 目标1：基地报表线上化日常运维 交付件：日常运维 | 100% | 100% |  |  | 2 |  | 1
3 | 建设 | 信息化系统推广覆盖 | 许伟兴 | 朱苏明、徐勇、陈林先等 | 目标1：铜川润鑫新材料ERP生产销售业务信息化系统需求 交付件：工作计划 目标2：定安润丰矿业有限公司ERP生产销售模块上线需求 交付件：工作计划、系统配置 目标3：良田水泥系统推广项目推进 交付件：相关会议文件 | 20% | 90% | 4 | 2 | 1 | 2.5 | 6
4 | 通用 |  |  | 许伟兴 |  | 10% | 10% | 1 |  |  | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4：应用漏洞修复推进会议、漏洞修复沟通 | 任务3：国企改革三年行动信息化系统推广完成情况材料整理 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务3：铜川润鑫新材料ERP销售储运模块设置
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务1：IT服务邮箱新增江门捷通中转库ERP系统配置 | 任务2：东南大区回访培训 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务2：弥渡基地月初开停机录错问题处理 任务3：铜川润鑫新材料ERP销售储运模块设置
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务2：东南大区回访培训 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务3：铜川润鑫新材料ERP销售储运模块设置
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务1：ITSM运维单处理,新增珠水、越堡中转库配置 | 任务4：数据资产盘点会议 | 任务3：铜川润鑫新材料ERP销售储运模块设置
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务3：良田水泥信息化系统推广内部沟通会议 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务1：ITSM运维单处理,新增珠水、越堡中转库配置 | 任务4：数据资产盘点会议 | 任务1：ITSM运维单处理
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：2022年信息化系统推广完成情况梳理 | 任务3：良田水泥ERP推广主计划编制 | 任务1：ITSM运维单处理,新增珠水、越堡中转库配置 | 任务3：良田水泥信息化项目推广部署会议 任务1：ERP内控整改情况反馈 | 任务2：鹤庆基地DCS标签调整及新增 任务3：铜川润鑫新材料ERP销售储运模块设置
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务3：2022年信息化系统推广完成情况梳理 | 任务1：ITSM运维单处理 | 任务3：良田水泥ERP推广主计划编制、期初数据收集模板整理、项目工作部署会议沟通 | 任务3：铜川润鑫新材料、定安润丰矿业ERP系统配置文件整理 | 任务3：铜川润鑫新材料ERP销售储运模块设置
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务3：国企改革三年行动信息化系统推广完成情况材料整理 | 任务1：ITSM运维单处理 |  | 任务3：铜川润鑫新材料、定安润丰矿业ERP系统配置文件整理 | 任务3：铜川润鑫新材料ERP销售储运模块设置
18:30 ~ 19:30
|  |  |  | 19:30 ~ 20:30 | [5 empty] | 任务1：ERP程序发布整理、流程审批

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
周总结<2022年06月27日-2022年07月3日> | [14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 | 许伟兴 | 许伟兴 | 目标1：完成应用系统日常运维工作 交付件：ITSM运维单 | 100% | 100% | 3 | 5 | 4 | 4 | 7
2 | 建设 | 基地报表线上化 | 许伟兴 | 许伟兴 | 目标1：基地报表线上化日常运维 交付件：日常运维 | 100% | 100% |  | 1 |  | 1
3 | 建设 | 信息化系统推广覆盖 | 许伟兴 | 朱苏明、徐勇、陈林先等 | 目标1：铜川润鑫新材料ERP生产销售业务信息化系统需求 交付件：工作计划 目标2：定安润丰矿业有限公司ERP生产销售模块上线需求 交付件：工作计划、系统配置 目标3：良田水泥系统推广项目推进 交付件：相关会议文件 | 20% | 90% | 3 | 2 |  |  | 1
4 | 通用 |  |  | 许伟兴 |  | 10% | 10% | 1 |  | 4 | 2
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务4：双周报、月报填报 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 | 任务1：ITSM运维单处理，越德运单BUG修复 | 任务2：弥渡基地日报4水泥P·P 32.5（缓凝）出现两行问题排查 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 | 任务3：广西统销平台切换讨论会 | 任务4：水泥集成系统迁移LDAP新一代平台的工作沟通会议 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 | 任务3：广西统销平台切换讨论会 | 任务1：ITSM运维单处理，越德运单BUG修复 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务3：铜川润鑫新材料系统配置 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 | 任务4：水泥控股在库评标专家线上操作培训 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务3：新业务信息系统上线完成情况表梳理 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 | 任务4：汽运GPS升级项目方案沟通会议 | 任务4：水泥控股在库评标专家线上操作培训 | 任务3：新上线单位情况核实、上线通知发布
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 | 任务4：汽运GPS升级项目方案沟通会议 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务3：广西统销平台切换方案完善 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 | 1、汽运GPS升级项目方案沟通会议 2、党小组学习交流会议 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务2：鹤庆基地新增袋装品种配置 | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理 |  | 任务1：ITSM运维单处理、OA流程处理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30