## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 建设 | 系统迁移上云 |  | 目标1：继续落实集团要求，适云系统上云率由91%提升到100% 交付件：迁移方案 | 邓承熹 |  | 60% |  | 目标2：系统调研完成80%；制定迁移方案完成80%；各系统部署实施及切换上线40%。 交付件：财务报账系统迁移方案 | 目标2：系统调研完成80%；制定迁移方案完成80%；各系统部署实施及切换上线45%。 交付件：财务报账系统迁移方案 | 目标2：系统调研完成80%；制定迁移方案完成80%；各系统部署实施及切换上线50%。 交付件：财务报账系统迁移方案 | 目标2：系统调研完成80%；制定迁移方案完成80%；各系统部署实施及切换上线60%。 交付件：财务报账系统迁移方案 | 目标2：系统调研完成80%；制定迁移方案完成80%；各系统部署实施及切换上线80%。 交付件：财务报账系统迁移方案
2 | 建设 | 沙河机房搬迁 |  | 目标1：集团原有灾备机房整体搬迁到新的深圳坪山机房，涉及水泥13套灾备系统和1台水泥资产Oracle一体机搬迁 交付件：搬迁方案 | 邓承熹 | 陈亮 | 50% |  | 目标1：跟进集团进度 交付件：无 | 目标1：跟进集团进度 交付件：无 | 目标1：跟进集团进度 交付件：无 | 目标1：跟进集团进度 交付件：无 | 目标1：跟进集团进度 交付件：无
3 | 建设 | IOT对接-超融合试点 |  | 目标1：完成3家基地超融合试点建设 交付件：标准制定 | 邓承熹 |  | - |  | 目标2：产品调研，标准制定50% 交付件：无 | 目标2：产品调研，标准制定60% 交付件：无 | 目标2：产品调研，标准制定60% 交付件：无 | 目标2：产品调研，标准制定80% 交付件：无 | 目标2：产品调研，标准制定100% 交付件：无
4 | 运维 | 基础设施运维 |  | 目标1：日常运维、项目支持及月结支持 交付件：问题清单 | 邓承熹 |  | 12个 |  | 目标1：完成日常运维、项目支持及月结支持 交付件：问题清单（12个） | 目标1：完成日常运维、项目支持及月结支持 交付件：问题清单（12个）
5 | 通用 | 其他任务 |  | 目标1：参加CTF网络安全竞赛初赛及决赛 交付件：无 | 邓承熹 |  |  |  | 目标1：参加CTF网络安全竞赛初赛 交付件：无 | 目标1：参加CTF网络安全竞赛决赛 交付件：无
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 系统迁移上云 |  | 邓承熹 |  | 目标2：系统调研完成80%；制定迁移方案完成80%；各系统部署实施及切换上线40%。 交付件：财务报账系统迁移方案 | 20% | 20% | 0.5 | 0.5 | 2 | 2.5 |  |  |  | 5.5
2 | 建设 | 沙河机房搬迁 |  | 邓承熹 | 陈亮 | 目标1：跟进集团进度 交付件：无 | 20% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0.5
3 | 建设 | IOT对接-超融合试点 |  | 邓承熹 |  | 目标2：产品调研，标准制定50% 交付件：无 | - | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1
4 | 运维 | 基础设施运维 |  | 邓承熹 |  | 目标1：完成日常运维及月结支持 交付件：问题清单（12个） | 3个 | 4个 | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 8
5 | 通用 | 其他任务 |  | 邓承熹 |  | 目标1：参加CTF网络安全竞赛初赛 交付件：无 |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 16
小计 | [8 empty] | 9.5 | 9.5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：参加CTF网络安全竞赛初赛 | 任务1：参加CTF网络安全竞赛初赛
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 系统迁移上云 |  | 邓承熹 |  | 目标2：系统调研完成80%；制定迁移方案完成80%；各系统部署实施及切换上线45%。 交付件：财务报账系统迁移方案 |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |  | 5.5
2 | 建设 | 沙河机房搬迁 |  | 邓承熹 | 陈亮 | 目标1：跟进集团进度 交付件：无 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 建设 | IOT对接-超融合试点 |  | 邓承熹 |  | 目标2：产品调研，标准制定60% 交付件：无 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 运维 | 基础设施运维 |  | 邓承熹 |  | 目标1：完成日常运维、项目支持及月结支持 交付件：问题清单（12个） |  |  | 4 | 5 | 5 | 0.5 | 5 |  |  | 19.5
5 | 通用 | 其他任务 |  | 邓承熹 |  | 目标1：参加CTF网络安全竞赛决赛 目标2：协调厂商进行一体机巡检 目标3：参加内部会议 交付件：无 |  |  | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 |  |  | 21
小计 | [8 empty] | 8.5 | 8 | 8 | 12.5 | 9 | 0 | 0 | 46
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 内部会议 |  |  | 9：00~23：00在集团参加CTF竞赛
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 运维、项目支持
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 运维、项目支持
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 一体机巡检
15:30 ~ 16:30
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 运维、项目支持
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 运维、项目支持
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 系统迁移上云 |  | 邓承熹 |  | 目标2：系统调研完成80%；制定迁移方案完成80%；各系统部署实施及切换上线45%。 交付件：财务报账系统迁移方案 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 10
2 | 建设 | 沙河机房搬迁 |  | 邓承熹 | 陈亮 | 目标1：跟进集团进度 交付件：无 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 建设 | IOT对接-超融合试点 |  | 邓承熹 |  | 目标2：产品调研，标准制定60% 交付件：无 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 3
4 | 运维 | 基础设施运维 |  | 邓承熹 |  | 目标1：完成日常运维、项目支持及月结支持 交付件：问题清单（12个） |  |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |  | 27
5 | [15 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 系统迁移上云 | 邓承熹 |  | 目标2：系统调研完成80%；制定迁移方案完成80%；各系统部署实施及切换上线45%。 交付件：财务报账系统迁移方案 |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 10
2 | 建设 | 沙河机房搬迁 | 邓承熹 | 陈亮 | 目标1：周一与集团、搬迁厂商沟通了搬迁事项，情况如下： 1、初步预计7月底或8月初一周时间进行搬迁，因机房招标未完成，具体时间以集团通知为准 2、ERP灾备生产、ERP测试环境需要关闭一周时间，需要提前跟ERP相关人员沟通 3、沙河到南宁有条网络专线需要进行切换，集团网络人员会与水泥网络人员进行沟通 4、涉及数据级灾备的切换，由数科备份管理员统一处理，通知水泥进行验证 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
3 | 建设 | IOT对接-超融合试点 | 邓承熹 |  | 目标2：产品调研，标准制定60% 交付件：无 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2
4 | 运维 | 基础设施运维 | 邓承熹 |  | 目标1：完成日常运维、项目支持及月结支持 交付件：问题清单（12个） |  |  | 2 | 5 | 6.5 | 7 | 6 |  |  | 26.5
5 | [14 empty] | 0
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40.5
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [14 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 系统迁移上云 | 邓承熹 |  | 目标2：系统调研完成80%；制定迁移方案完成80%；各系统部署实施及切换上线45%。 交付件：财务报账系统迁移方案 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 12
2 | 建设 | 沙河机房搬迁 | 邓承熹 | 陈亮 | 目标1：最新与集团沟通情况如下： 1、初步预计7月底或8月初一周时间进行搬迁，因机房招标未完成，具体时间以集团通知为准 2、ERP灾备生产、ERP测试环境需要关闭一周时间，需要提前跟ERP相关人员沟通 3、沙河到南宁有条网络专线需要进行切换，集团网络人员会与水泥网络人员进行沟通 4、涉及数据级灾备的切换，由数科备份管理员统一处理，通知水泥进行验证 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 建设 | IOT对接-超融合试点 | 邓承熹 |  | 目标2：产品调研，标准制定60% 交付件：无 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 运维 | 基础设施运维 | 邓承熹 |  | 目标1：完成日常运维、项目支持及月结支持 交付件：问题清单（12个） |  |  | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 28
5 | [14 empty] | 0
小计 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0 | 40
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30