## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 系统漏洞修复 | 进行中 | 目标1：推进修复水泥应用系统高危及以上漏洞 交付件：漏洞修复清单 | 邱文杰 | 各系统负责人
2 | 运维 | 信息安全告警 | 进行中 | 目标2：处置信息安全告警 交付件：STP平台告警闭环 | 邱文杰 | 基地接口人
3 | 运维 | 信息安全风险处置 | 进行中 | 目标3：处置安全风险事件 交付件：STP平台告警闭环 | 邱文杰 | 系统负责人
4 | 建设 | 总部视频会议扩容及维保 | 进行中 | 目标1：视频扩容项目方案 交付件：扩容方案输出 | 邱文杰 | 罗远
5 | 建设 | 信创工作规划与推进 | 进行中 | 目标3：推进水泥信创工作 交付件：方案、国产终端配置输出 | 邱文杰 | 王超
6

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 系统漏洞修复 | 进行中 | 邱文杰 | 各系统负责人 | 目标1：推进修复水泥应用系统高危及以上漏洞 交付件：漏洞修复清单 |  |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
2 | 运维 | 信息安全告警 | 进行中 | 邱文杰 | 基地接口人 | 目标2：处置信息安全告警 交付件：STP平台告警闭环 | 9个 | 9个 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
3 | 运维 | 信息安全风险处置 | 进行中 | 邱文杰 | 系统负责人 | 目标3：处置安全风险事件 交付件：STP平台告警闭环 | 0个 | 0个 |  |  |  | 0.5 | 1
4 | 建设 | 总部视频会议扩容及维保 | 进行中 | 邱文杰 | 罗远 | 目标4：视频扩容项目方案 交付件：扩容方案输出 |  |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 1
5 | 建设 | 信创工作规划与推进 | 进行中 | 邱文杰 | 王超 | 目标5：推进水泥信创工作 交付件：方案、国产终端配置输出 |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.5
6 | 运维 | 组织优化工作 | 进行中 | 邱文杰 | 王超、罗远、陈亮、邓承熹、江总 | 目标6：完善基础设施运维群 交付件：整理总部及水泥基地IT接口人以及润工作运维群 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5
7 | 建设 | 国产软件测试 | 进行中 | 邱文杰 |  | 目标7：输出wps测试报告及替代方案 交付件：测试报告及方案 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1
8 | 运维 | 软件授权申请流程及分配 | 已完成 | 邱文杰 |  | 目标8：分析autocad授权使用情况 交付件：分配授权至需求部门 | [6 empty] | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 讨论组织变更后运维支持内容以及下属单位IT人员清单 | 与原厂沟通视频扩容方案，并与明天输出报价及方案材料 | 安全告警处置（2起） | 钓鱼邮件案例整理及通报 | 软件授权情况整理及分配权限
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 通报水泥系统漏洞风险 | 处理弱口令安全告警 | 2023-2025年信创投入估算 | WPS方案研讨 | 6起安全告警及1起风险整改
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 国产终端配置文件以及操作系统对比 | 与wps厂商开会讨论测试方案 | 基地基础设施运维职责划分 | 视频链接处置以及2起安全告警处置 | 方案研讨
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 系统漏洞修复 | 进行中 | 邱文杰 | 各系统负责人 | 目标1：推进修复水泥应用系统高危及以上漏洞 交付件：漏洞修复清单 |  |  | 休假 | 2
2 | 运维 | 信息安全告警 | 进行中 | 邱文杰 | 基地接口人 | 目标2：处置信息安全告警 交付件：STP平台告警闭环 | 8个 | 完成 |  | 1 | 1
3 | 运维 | 信息安全风险处置 | 进行中 | 邱文杰 | 系统负责人 | 目标3：处置安全风险事件 交付件：STP平台告警闭环 | 1个 |  |  | 1
4 | 建设 | 总部视频会议扩容及维保 | 进行中 | 邱文杰 | 罗远 | 目标4：视频扩容项目方案 交付件：扩容方案输出
5 | 建设 | 信创工作规划与推进 | 进行中 | 邱文杰 | 王超 | 目标5：推进水泥信创工作 交付件：方案、国产终端配置输出 |  |  |  | 1 | 5 | 8 | 8
6 | 运维 | 组织优化工作 | 进行中 | 邱文杰 | 王超、罗远、陈亮、邓承熹、江总 | 目标6：完善基础设施运维群 交付件：整理总部及水泥基地IT接口人以及润工作运维群 |  |  |  | 1
7 | 建设 | 国产软件测试 | 进行中 | 邱文杰 |  | 目标7：输出wps测试报告及替代方案 交付件：测试报告及方案 |  |  |  | 1
8 | 运维 | 软件授权申请流程及分配 | 已完成 | 邱文杰 |  | 目标8：分析autocad授权使用情况 交付件：分配授权至需求部门 |  |  |  | 1
9 | 运维 | 钓鱼邮件告警 | 已完成 | 邱文杰 |  | 目标9：整理钓鱼邮件素材 交付件：钓鱼邮件案例分析邮件 |  |  |  |  | 1
10 | 运维 | 创新竞赛直播讨论 | 进行中 | 邱文杰 | 陈其达 | 目标10：协助开展创新竞赛直播会议 交付件：提供方案 |  |  |  |  | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 处理cad授权分配，并分发安装配置文件 | 处理1起风险整改 | 信创兼容性方案环境搭建以及前期测试工作准备 | 信创兼容性方案环境搭建以及前期测试工作准备
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 处理6起安全告警事件 | 整理钓鱼邮件案例，并通过邮件对全公司进行宣贯
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 建立润工作基础设施运维群 | 处理2起安全告警事件
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 与wps厂商现场交流 | 信创环境搭建
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 整理高危及以上漏洞，经分析后，邮件通报至各系统负责人 | 科创部创新竞赛直播讨论
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 系统漏洞修复 | 进行中 | 邱文杰 | 各系统负责人 | 目标1：推进修复水泥应用系统高危及以上漏洞 交付件：漏洞修复清单 |  |  | 4 |  |  |  | 1
2 | 通用 | 创新竞赛直播 | 进行中 | 邱文杰 | 陈其达 | 目标2：协助开展创新竞赛直播会议 交付件：提供方案 |  |  | 1
3 | 运维 | 信创工作规划与推进 | 进行中 | 邱文杰 | 王超 | 目标3：推进水泥信创工作 交付件：方案、国产终端配置输出 | [6 empty] | 6
4 | 运维 | 功能性建材入驻和签约仪式支持保障 | 已完成 | 邱文杰 |  | 目标3：完成保障工作 交付件：现场设备、多媒体实时保障 |  | 完成 | 1 | 8 | 8 | 8
5 | 运维 | 安全告警处置 | 进行中 | 邱文杰 |  | 目标4：处置信息安全告警 交付件：STP平台告警闭环 | 5个 | 完成 | 2 |  |  |  | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 高危漏洞修复讨论会议 | 新材料入驻+签约意识现场保障支持工作（因公出差） |  |  | 与原厂讨论视频扩容项目，方案输出
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 创新竞赛会议讨论 |  |  |  | 处理安全告警及安全风险整改，6起及1起
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 高危及以上漏洞整理及通报
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 信息安全告警 | 邱文杰 | 各基地负责人 | 目标1：处置信息安全告警 交付件：STP平台告警闭环 |  |  | 1 | 1 |  | 1
2 | 运维 | 系统漏洞修复 | 邱文杰 | 各系统负责人 | 目标1：推进修复水泥应用系统高危及以上漏洞 交付件：漏洞修复清单 |  |  | 2
3 | 运维 | 安全风险整改 | 邱文杰 |  | 目标3：处置安全风险事件 交付件：STP平台告警闭环
4 | 运维 | 视频会议升级扩容 | 邱文杰 |  | 目标4：视频扩容项目方案 交付件：扩容方案输出 |  |  | 1 | 1
5 | 运维 | 信创工作规划与推进 | 邱文杰 | 王超 | 目标5：推进水泥信创工作 交付件：方案、国产终端配置输出 |  |  |  | 2 |  | 3
6 | 运维 | 组织优化工作 | 邱文杰 | 王超、罗远、陈亮、邓承熹、江总 | 目标6：完善基础设施运维群 交付件：整理总部及水泥基地IT接口人以及润工作运维群
7 |  | 信息安全季度报表 | 邱文杰 |  | 目标7：整理4-6月信息安全gai概况 交付件：输出第二季度信息安全报表 |  |  |  | 4 |  | 4
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 数据安全培训 | 整理4-6月信息安全工作，形成季度报表 | 休假 | 整理4-6月信息安全工作，形成季度报表
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 处置2起安全告警事件 | 处理2起安全告警事件 |  | 处理3起安全告警事件
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 整理高危及以上漏洞情况，并邮件通报 | 搭建信创环境 |  | 搭建信创环境以及整理信创培训材料
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设
2 | 开发
3 | 运维
4 | 通用
5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30
14:30 ~ 15:30
15:30 ~ 16:30
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30