## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 运维 | 应用系统运维 | 持续 | 目标1：基地日常运维及月结支持 交付件：ITSM服务请求问题解决率 | 陆小兰 |  | 98% |  | 目标1：基地日常运维及月结支持 交付件：请求记录 | 目标1：基地日常运维 交付件：请求记录 | 目标1：基地日常运维 交付件：请求记录 | 目标1：基地日常运维 交付件：请求记录 | 目标1：基地日常运维 交付件：请求记录
2 | 通用 | 应用系统运维 | 已开始 | 目标2：开发优化 交付件：功能文档、测试文档 | 陆小兰 |  | 8个 |  | 目标2：督促用户完成UAT测试4项 交付件：测试文档 | 目标2：完成SIT测试2项、编写新需求功能文档2个 交付件：测试文档、功能文档 | 目标1：完成UAT测试2项、编写新需求功能文档2个 交付件：测试文档、功能文档 | 目标2：完成SIT测试2项、编写新需求功能文档2个 交付件：测试文档、功能文档 | 目标2：完成UAT测试 交付件：测试文档
3 | 通用 | 智慧审计平台优化 | 已开始 | 目标3：接口集成测试 交付件：测试文档 | 曾强艳 | 陆小兰 | 100% |  | 目标3：沟通取数参数逻辑 交付件： | 目标3：接口集成测试 交付件：测试文档
4 | 其它 | 专项任务 | 未开始 | 目标4：内控评估问题-混凝土质检结果关联结算单优化发布 交付件：功能文档、测试文档 | 陈林先 | 陆小兰、黄国杰 | 100% |  |  | 目标4：编写新需求功能文档 交付件：功能文档 | 目标4：SIT测试 交付件：测试文档 | 目标1：SIT测试 交付件：测试文档 | 目标4：UAT测试 交付件：测试文档
5 | 其它 | 智数化工作简报（内部，月度） | 已开始 | 目标5：统筹运维工作 交付件：运维服务月报、周报 | 陆小兰 | 全体运维人员 | 3个 |  |  | 目标5：月报模板搜集整理 交付件：月报模板 | 目标5：周报汇报 交付件：周报 |  | 目标5：完成月报 交付件：月报
6 | 其它 | 会议管理 | 已完成 | 目标6：信息系统事件管理复盘检讨会议 交付件：流程指引、信息系统重要清单 | 陆小兰 | 产品中心全员 | 100% | 100% | 目标6：编写事件流程指引 交付件：事件流程指引 | 目标6：信息系统重要清单搜集整理、流程培训 交付件：清单、培训
7 | 其它 | 系统运维管理 | 已完成 | 目标7：3起系统事件全流程管理 交付件：事件快报、解决报告 | 陆小兰 | 吴丽 | 100% | 100% | 目标7：与系统责任人沟通事件报告编写 交付件：事件快报、解决报告 | 目标7：与系统责任人沟通事件报告编写、交付报告、通报 交付件：事件快报、解决报告
8 | 其它 | 行政工作 | 暂停 | 目标8：公司专用邮箱申请 交付件：邮箱 | 陆小兰 |  | 100% |  | 目标8：邮箱账号、名称命名，提交申请流程 交付件：IT账号申请流程 | 目标8：账号配置 交付件： |  |  |  | 流程被驳回
9 | 其它 | 行政工作 | 已完成 | 目标9：关于由润丰智慧科技公司承接控股智数化服务的通知 交付件：邮件 | 陆小兰 | 王超、吴丽 | 100% | 100% |  | 目标9：IT基础设施\应用系统运维服务请求提报的通知初稿 交付件：
10 | 运维 | 信息化系统推广覆盖 | 已完成 | 目标10：江门联合制造用户培训 交付件：培训课件、考试题目 | 陆小兰 | 韦庆生 | 100% | 100% |  |  | 目标10：江门联合制造用户培训 交付件：培训课件、考试题目
11 | 其它 | 行政工作 | 已完成 | 目标11：搜集整理ITSM新增系统列表 交付件：列表清单、申请邮件 | 陆小兰 |  | 100% | 100% |  |  | 目标11：搜集整理ITSM新增系统列表 交付件：列表清单、申请邮件
12 | 运维 | 应用系统运维 | 已完成 | 目标12：参加报账系统预算模块产品功能介绍及需求沟通会 交付件： | 陆小兰 |  | 100% | 100% |  |  | 目标12：参加报账系统预算模块产品功能介绍及需求沟通会 交付件：
13 | 运维 | 应用系统运维 | 已完成 | 目标13：报账系统运维交接沟通会 交付件：运维交接才 | 陆小兰 | 颜恺 | 100% | 100% |  |  |  | 目标13：报账系统运维交接沟通会 交付件：运维交接才

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标1：基地日常运维及月结支持 交付件：请求记录 | 100% | 100% | 4 | 9 | 8 | 5
2 | 通用 | 应用系统运维 | 已开始 | 陆小兰 |  | 目标2：督促用户完成UAT测试4项 交付件：测试文档 | 50% | 25% |  |  |  | 1
3 | 通用 | 智慧审计平台优化 | 已开始 | 曾强艳 | 陆小兰 | 目标3：沟通取数参数逻辑 交付件： | 50% | 50% | 3 | 0.5
4 | 其它 | 专项任务 | 未开始 | 陈林先 | 陆小兰、黄国杰
5 | 其它 | 智数化工作简报（内部，月度） | 已开始 | 陆小兰 | 全体运维人员 | 目标5：参加5月份会议 交付件： | 100% | 100% |  |  |  | 1
6 | 其它 | 会议管理 | 已开始 | 陆小兰 | 产品中心全员 | 目标6：编写事件流程指引 交付件：事件流程指引 | 100% | 80% |  |  | 1 | 1 | 0.5
7 | 其它 | 系统运维管理 | 已开始 | 陆小兰 | 吴丽 | 目标7：与系统责任人沟通事件报告编写 交付件：事件快报、解决报告 | 6个 | 2个 |  |  |  | 2
8 | 其它 | 行政工作 | 已开始 | 陆小兰 |  | 目标8：邮箱账号、名称命名，提交申请流程 交付件：IT账号申请流程 | 100% | 100% | 1 | 0.5 | 0.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：答疑河源砼混凝土外购外销业务解决方案、处理应用系统维护流程2个、IT账号权限流程1个 任务3：解答审计人员混凝土采购订单子库存分类 | 任务1：处理广东统销内部交易数据不体现销售明细台账问题、贵州大区发货后调价再退货单价不一致问题、东莞砼零配件无法安接受入库问题、广东大区海运数据调整问题、指导肇庆砼新增销售产品操作、处理贵港砼原材料入库报错问题 | 任务1：处理江门电商下单后在ERP新增订单行导致结算价格为0问题，需做数据修复；写脚本修复昌江船运发货日期；处理IT账号权限变更流程2单，更改5家基地采购审批流、处理阳江销售结算单无法写AR接口问题 任务8：邮箱账号开通后，提交IT账号权限申请流程开通邮箱服务 | 任务1：处理中港砼一揽子协议发放后无法接收入库问题、处理廉江砼原材料批量导入报错问题、处理贵港砼一揽子协议无法价格分段问题 任务7：与系统责任人沟通事件报告编写
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：处理IT账号权限流程1个、解答贵港砼特殊物资过磅使用物料分配方法、与一卡通项目人员沟通混凝土多个生产组织解决方案 任务8：沟通部室与公司专用邮箱事项 | 任务1：处理昌江船运调拨汕头报错问题，需要数据修复；答疑北海砼从上思调拨新产品水泥解决方案；指导湛江砼修改信贷约定操作；解答玉林砼采购订单单价可以录入小数点几位 | 任务1：远程指导玉林砼信贷约定修改操作、处理南宁砼西乡塘站无法调拨混凝土至南宁水泥问题、修复江门砼销售订单订货来源、处理玉林砼结算异常数据问题、处理湛江砼南亭站一揽子协议无法提交问题、指导湛江砼坡头站原材料入库后发现以对方数结算处理办法 | 任务1：关闭历史ITSM单20单，编写知识库5个 | 任务6：修改事件流程指引
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务3：与审计外部顾问沟通混凝土采购订单子库存取数逻辑 | 任务1：处理潞城砼压库存物资问题，；解答容县砼信贷约定最大垫资额信用控制逻辑、指导贵港装配式关于钢材采购订单单位录入方法；处理龙岩水泥车辆一卡通无法开固定卡问题 | 任务1：处理IT账号权限变更流程1个、处理销售明细台账开票方式为空问题、贺州砼站无法调拨混凝土至平桂问题、指导富川砼调拨材料上下游物料编码不一致解决方案 | 任务1：处理江门联合制造SRM无法获取ERP计划问题 任务5：任务科技公司产品中心月度会议 任务2：督促4个开发项用户UAT反馈进度（1家已完成）
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 任务1：远程指导廉江砼原材料批量导入 任务3：补充功能文档关于业务类型、库存组织参数取数逻辑 任务8：与邮箱管理员确认公司服务专用邮箱账号和名称 | 任务1：处理IT账号权限变更流程1个 | 任务1：处理IT账号权限变更流程1个
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务1：处理中港物料无法接收入库问题 | 任务6：起草事件流程指引 | 任务6：编写事件流程指引初稿
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标1：基地日常运维 交付件：请求记录 | 100% | 100% | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1
2 | 通用 | 应用系统运维 | 已开始 | 陆小兰 |  | 目标2：完成UAT测试2项、编写新需求功能文档2个 交付件：测试文档、功能文档 | 100% | 25% |  | 1
3 | 通用 | 智慧审计平台优化 | 已开始 | 曾强艳 | 陆小兰 | 目标3：接口集成测试 交付件：测试文档 | 50% | 50% |  |  |  |  | 3
4 | 其它 | 专项任务 | 未开始 | 陈林先 | 陆小兰、黄国杰 | 目标4：编写新需求功能文档 交付件：功能文档 | 100% | 100% |  |  | 2
5 | 其它 | 智数化工作简报（内部，月度） | 已开始 | 陆小兰 | 全体运维人员 | 目标5：月报模板搜集整理 交付件：月报模板 | 100% | 100% |  |  |  | 2
6 | 其它 | 会议管理 | 已开始 | 陆小兰 | 产品中心全员 | 目标6：信息系统事件管理复盘检讨会议 交付件：信息系统重要程度清单、会议培训邮件 | 100% | 80% | 2 | 1 | 4 | 1.5
7 | 其它 | 系统运维管理 | 已开始 | 陆小兰 | 吴丽 | 目标7：与系统责任人沟通事件报告编写、交付报告、通报 交付件：事件快报、解决报告 | 4个 | 4个 | 0.5 |  |  |  | 1
8 | 其它 | 行政工作 | 已暂停 | 陆小兰 |  | 目标8：账号配置 交付件： | [10 empty] | 流程被驳回
9 | 其它 | 行政工作 | 暂停 | 陆小兰 |  | 目标9：IT基础设施\应用系统运维服务请求提报的通知编写 交付件：初稿 | 100% | 100% |  | 2 | 1 | 0.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务6：整理中断公告和恢复公告模板 | 任务1：确认江门联合职责用户培训事项 | 任务6：系统重要程度清单催交 任务1：解答用户加价项目使用范畴；处理应用系统数据网维护流程 | 任务6：沟通会议室 任务1：解答用户更改一揽子协议价格；解答用户职责权限因岗位吊事失效问题 | 任务1：处理海南大区销售发货至错误销售区域问题
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务7：与系统责任人沟通事件报告编写、交付报告、通报 任务1：给电商功能人员配置ERP权限 | 任务1：处理IT账号权限变更流程 | 任务1：解答用户ERP界面无法操作问题：处理IT账号权限变更流程 | 任务6：与发言人沟通发言事项、时间内；邮件内发出 任务1：解答用户职责权限因岗位吊事失效问题 | 任务1：处理海南大区销售发货至错误销售区域问题
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1：解答用户混凝土APP无法登录问题 | 任务1：处理ITSM服务请求单 | 任务6：系统重要程度清单收集整理 任务1：处理IT账号权限变更流程 | 任务1：解答用户原材料结算在哪种情况下可以取消 | 任务3：测试审计平台与采购报表
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：处理ITSM服务请求单2单 | 任务1：处理ITSM服务请求单 | 任务4：完成审计督办专项整改混凝土结算管理质检结果技术沟通 | 任务1：沟通IT账号流程审批人问题；处理IT账号权限变更流程 | 任务7：沟通报告发送问题
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：处理ITSM服务请求单1单 | 任务1：远程五指山水泥车辆无法出厂问题重现，与一卡通项目组沟通混凝土多生产组织实现方法 | 任务4：完成审计督办专项整改混凝土结算管理质检结果功能文档编写 任务1：与一卡通项目组沟通混凝土原材料过磅对方数取数逻辑 | 任务1：处理金沙水泥库存袋装发货问题 | 任务1：远程处理贵港装配式审批流重启；处理中港送货单无法确认问题；处理中港合同单无法通过信用检查问题
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务6：整理系统重要程度清单 任务1：解答审计容县砼职责权限问题， | 任务6：系统重要程度清单收集整理 | 任务6：系统重要程度清单收集整理 任务1：处理服务请求增加加价项目 | 目标5：搜集整理月报数据 任务1：处理金沙水泥库存袋装发货问题 | 任务1：远程处理贵港装配式审批流重启；处理中港送货单无法确认问题；处理中港合同单无法通过信用检查问题
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：与技术沟通五指山水泥车辆无法出厂问题 | 任务2：完成中港订单复制功能优化UAT测试、沟通用户UAT测试进度 任务1：解决五指山水泥车辆无法出厂问题 | 任务6：系统重要程度清单收集整理 任务1：解答用户装配式原材料结算价格取数逻辑 | 目标5：搜集整理月报数据 | 任务1：解答用胡申请无法提交问题；解答用户加价项目无法失效问题；解答用户如何走IT账号流程
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：沟通江门联合职责用户培训事项；水泥销售APP操作手册整理 | 任务6：系统重要程度清单催交 | 任务6：邮件内容编写 |  | 任务1：解答电商项目华西大区编号与电商不一致问题 任务3：测试审计平台与采购报表
[5 empty] | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 任务9整理邮件内容事项 | 任务9：修改整理邮件内容事项 | 任务9：修改整理邮件内容事项 | 任务3：测试审计平台与销售报表
[5 empty] | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 任务6：编写会议内容,；任务9整理邮件内容事项 |  |  |  | 任务1：处理销售APP不能登录问题

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 | 持续 | 陆小兰 |  | 目标1：基地日常运维 交付件：请求记录 | 100% | 100% | 4 | 5 | 1 |  | 2
2 | 通用 | 应用系统运维 | 已开始 | 陆小兰 |  | 目标2：完成UAT测试2项、编写新需求功能文档2个 交付件：测试文档、功能文档 | 100% | 25% | 2 |  | 1 | 1
3 | 通用 | 智慧审计平台优化 | 已开始 | 曾强艳 | 陆小兰 | 目标3：接口集成测试 交付件：测试文档 | 50% | 50%
4 | 其它 | 专项任务 | 已开始 | 陈林先 | 陆小兰、黄国杰 | 目标4：编写新需求功能文档 交付件：功能文档 | 100% | 100% |  |  |  |  | 1
5 | 其它 | 智数化工作简报（内部，月度） | 已开始 | 陆小兰 | 全体运维人员 | 目标5：月报模板搜集整理 交付件：月报模板 | 100% | 100% |  |  |  | 2
6 | 其它 | 会议管理 | 已完成 | 陆小兰 | 产品中心全员 | 目标6：信息系统事件管理复盘检讨会议 交付件：信息系统重要程度清单、会议培训邮件 | 100% | 100% | 3 | 1
7 | 其它 | 系统运维管理 | 已开始 | 陆小兰 | 吴丽 | 目标7：与系统责任人沟通事件报告编写、交付报告、通报 交付件：事件快报、解决报告 | 4个 | 4个
8 | 其它 | 行政工作 | 已暂停 | 陆小兰 |  | 目标8：账号配置 交付件： | [10 empty] | 流程被驳回
9 | 其它 | 行政工作 | 已完成 | 陆小兰 |  | 目标9：关于由润丰智慧科技公司承接控股智数化服务的通知 交付件：初稿 | 100% | 100% |  | 1
10 | 运维 | 信息化系统推广覆盖 | 已完成 | 陆小兰 | 韦庆生 | 目标10：江门联合制造用户培训 交付件：培训课件、考试题目 | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 4
11 | 其它 | 行政工作 | 已完成 | 陆小兰 |  | 目标11：搜集整理ITSM新增系统列表 交付件：列表清单、申请邮件 | 100% | 100% |  |  | 7 | 1
12 | 运维 | 应用系统运维 | 已完成 | 陆小兰 |  | 目标12：参加报账系统预算模块产品功能介绍及需求沟通会 交付件： | 100% | 100% |  | 2
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务6：会议准备：调试设备，通知会议相关人员 | 任务1：解答用户送的花功能优化后操作问题 | 任务11：搜集基础设施运维系统 任务2：完成报表优化UAT测试 | 任务10：江门联合职责用户培训 | 任务11：发出ITSM新增系统列表申请邮件 任务1：远程指导用户处理问题
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务6：信息系统事件管理复盘检讨会议 | 任务1：解答用户咨询问题 |  |  | 任务10：江门联合职责用户培训 任务4：与技术开会沟通实现
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 任务1：解答用户报表导出文字混乱问题 |  | 任务5：搜集整理公司双周汇报数据
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：处理销售APP用户账号到期无法登录问题、解答审计报表咨询 | 任务12：参加报账系统预算模块产品功能介绍及需求沟通会 | 任务11：搜集确认ITSM新增系统列表清单，发出最终系统清单邮件 任务1：解答一卡通项目关于生产组织原材料子库货位处理办法 | 任务5：搜集整理公司双周汇报数据 | 任务10：江门联合职责用户培训、考试 任务1：解答用户付款比例维护方法
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务2：编写2篇需求功能文档 |  |  | 任务10：江门联合职责用户培训
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务1：处理用户采购申请审批流变更 | 任务9：润丰智慧科技公司承接控股智数化服务的通知邮件申请 任务1：解答用户提交IT账号权限问题、变更河源采购申请审批流
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务1：处理用提交IT单问题 | 任务6：信息系统事件管理复盘检讨会议待决事项整理 任务1：处理贵州大区客户销售明细表价格异常问题 |  | 任务11：发出ITSM新增系统列表申请邮件 任务2：与技术沟通开发项优化逻辑
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 任务1：远程处理用户菜单无法操作问题 | 任务6：信息系统事件管理复盘检讨会议待决事项整理 任务9：润丰智慧科技公司承接控股智数化服务的通知邮件申请 | 任务11：发出ITSM新增系统列表申请邮件 |  | 任务1：解决贵港合同结算付款无法通过系统校验问题
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 | 陆小兰 |  | 目标1：基地日常运维 交付件：请求记录 | 100% | 100% | 6 | 4 | 3 | 4 | 5
2 | 通用 | 应用系统运维 | 陆小兰 |  | 目标2：完成UAT测试2项、编写新需求功能文档2个 交付件：测试文档、功能文档 | 100% | 100% | 2 | 2 | 3 | 3 | 2
3 | 通用 | 智慧审计平台优化 | 曾强艳 | 陆小兰 | 目标3：接口集成测试、发布 交付件：测试文档 | 100% | 100% |  |  | 1
4 | 其它 | 专项任务 | 陈林先 | 陆小兰、黄国杰 | 目标4：技术沟通 交付件：功能文档 | 100% | 100% |  |  | 1 | 1 | 1
5 | 其它 | 智数化工作简报（内部，月度） | 陆小兰 | 全体运维人员 | 目标5：月报模板搜集整理 交付件：月报模板 | 100% | 100%
6 | 其它 | 会议管理 | 陆小兰 | 产品中心全员 | 目标6：信息系统事件管理复盘检讨会议 交付件：信息系统重要程度清单、会议培训邮件 | 100% | 100%
7 | 其它 | 系统运维管理 | 陆小兰 | 吴丽 | 目标7：与系统责任人沟通事件报告编写、交付报告、通报 交付件：事件快报、解决报告 | 4个 | 4个
8 | 其它 | 行政工作 | 陆小兰 |  | 目标8：账号配置 交付件：
9 | 其它 | 行政工作 | 陆小兰 |  | 目标9：关于由润丰智慧科技公司承接控股智数化服务的通知 交付件：初稿 | 100% | 100%
10 | 运维 | 信息化系统推广覆盖 | 陆小兰 | 韦庆生 | 目标10：江门联合制造用户培训 交付件：培训课件、考试题目 | 100% | 100%
11 | 其它 | 行政工作 | 陆小兰 |  | 目标11：搜集整理ITSM新增系统列表 交付件：列表清单、申请邮件 | 100% | 100% |  | 1
12 | 运维 | 应用系统运维 | 陆小兰 |  | 目标12：参加报账系统预算模块产品功能介绍及需求沟通会 交付件： | 100% | 100%
13 | 运维 | 应用系统运维 | 陆小兰 | 颜恺 | 目标13：报账系统运维交接沟通会 交付件：运维交接才 | 100% | 100% |  | 1
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：处理出差期间ITSM运维单据、编写知识库 | 任务1：处理TSM运维单据、编写知识库 | 任务3：测试审计平台接口数据 | 任务1：处理TSM运维单据、编写知识库 | 任务2：混凝土管销售订单测试
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 任务2：混凝土管销售订单优化技术沟通、测试 | 任务4：与技术沟通混凝土结算管理质检逻辑 | 任务4：与技术沟通混凝土结算管理质检逻辑 | 任务1：处理TSM运维单据、编写知识库
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 任务1：处理TSM运维单据 | 任务1：处理TSM运维单据、编写知识库 | 任务4：与技术沟通混凝土结算管理质检逻辑
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务1：处理出差期间ITSM运维单据、编写知识库 | 任务13：参加报账系统运维交接沟通会 | 任务2：混凝土管销售订单优化技术沟通、测试 | 任务2：混凝土管销售订单、送货单确认有货优化技术沟通、测试 | 任务1：完成茂名、江门、南宁、百色、田阳、靖西等17家公司采购审批变更
14:30 ~ 15:30
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务2：混凝土管销售订单优化技术沟通、测试 | 任务10：沟通ITSM新增系统列表事项
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 任务1：处理TSM运维单据 | 任务1：处理TSM运维单据 | 任务1：处理TSM运维单据、编写知识库
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 运维 | 应用系统运维 | 陆小兰 |  | 目标1：基地日常运维 交付件：请求记录 | 100% | 100% | 4 | 6 | 1 | 7 | 2.5
2 | 通用 | 应用系统运维 | 陆小兰 |  | 目标2：完成UAT测试2项、编写新需求功能文档2个 交付件：测试文档、功能文档 | 100% | 100%
3 | 通用 | 智慧审计平台优化 | 曾强艳 | 陆小兰 | 目标3：接口集成测试、发布 交付件：测试文档 | 100% | 100% | 1
4 | 其它 | 专项任务 | 陈林先 | 陆小兰、黄国杰 | 目标4：技术沟通 交付件：功能文档 | 100% | 100%
5 | 其它 | 智数化工作简报（内部，月度） | 陆小兰 | 全体运维人员 | 目标5：双周、月度、半年、季度简报 交付件：简报 | 100% | 100% | 2 |  | 4 |  | 6.5
6 | 其它 | 会议管理 | 陆小兰 | 产品中心全员 | 目标6：信息系统事件管理复盘检讨会议 交付件：信息系统重要程度清单、会议培训邮件 | 100% | 100%
7 | 其它 | 系统运维管理 | 陆小兰 | 吴丽 | 目标7：与系统责任人沟通事件报告编写、交付报告、通报 交付件：事件快报、解决报告 | 4个 | 4个
8 | 其它 | 行政工作 | 陆小兰 |  | 目标8：账号配置 交付件：
9 | 其它 | 行政工作 | 陆小兰 |  | 目标9：关于由润丰智慧科技公司承接控股智数化服务的通知 交付件：初稿 | 100% | 100%
10 | 运维 | 信息化系统推广覆盖 | 陆小兰 | 韦庆生 | 目标10：江门联合制造用户培训 交付件：培训课件、考试题目 | 100% | 100%
11 | 其它 | 行政工作 | 陆小兰 |  | 目标11：搜集整理ITSM新增系统列表 交付件：列表清单、申请邮件 | 100% | 100% |  |  |  | 2
12 | 运维 | 应用系统运维 | 陆小兰 |  | 目标12：参加报账系统预算模块产品功能介绍及需求沟通会 交付件： | 100% | 100%
13 | 运维 | 应用系统运维 | 陆小兰 | 颜恺 | 目标13：报账系统运维交接沟通会 交付件：运维交接才 | 100% | 100% | 1
14 | 运维 | 应用系统运维 | 陆小兰 |  | 目标14：混凝土采购销售运维交接材料 交付件：运维交接才 | 100% | 100% |  |  | 3
15 | 通用 | 行政工作 | 陆小兰 |  | 目标15：业绩合同提交 交付件：业绩合同 | 100% | 100% |  | 2
17
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 任务1：处理ITSM单、咨询答疑 | 任务1：处理ITSM单、咨询答疑 | 任务5：搜集运维半年度、6月份数据 | 任务11：ITSM新增列表分类 | 任务5：运维季度简报数据整理材料编写
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  | 任务5：搜集运维双周数据 | 任务15：编写业绩合同 | 任务5：搜集运维半年度、6月份数据 | 任务1：处理ITSM单、咨询答疑
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 任务1：处理ITSM单、咨询答疑 | 任务15：编写业绩合同 | 任务14：编写混凝土采购交接材料 | 任务11：ITSM新增列表分类
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 任务5：搜集运维双周数据 | 任务1：结构建材北部湾区域11家公司采购审批变更 | 任务5：搜集运维半年度、6月份数据 | 任务1：处理ITSM单、咨询答疑 | 任务5：运维季度简报数据整理材料编写 任务1：月结问题处理
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 任务1：处理ITSM单、咨询答疑 任务12：预算系统双周沟通会 |  | 任务14：编写混凝土销售交接材料 | 任务1：结构建材粤西区域、大湾西区12家公司审批流变更
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 任务12：预算系统双周沟通会 |  | 任务14：编写销售APP交接材料
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 任务3：智慧审计平台上线事宜沟通 |  | 任务5：搜集运维半年度、6月份数据 |  | 任务1：月结问题处理
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 任务1：处理ITSM单、咨询答疑 |  | 任务1：月结问题处理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30