## 附表-1
项目分类 | 项目名称
国企改革三年行动任务 | 全流程先进过程控制
质量管理系统
数字化矿山
智能化验室
混凝土智能制造试点
基地报表线上化
智能物流（系统迭代及推广）
新业务（装配式）数字化堆场
信息化系统推广覆盖
控股经营业绩合同任务 | 5G专网建设
5G终端接入
设备在线监测
商业计划工作 | 封开灯塔工厂（一期）项目
能源管理系统推广（家）
财务系统优化
智税平台项目
财务报表自助分析
档案管理系统
集团督办系统
集团非现场审计系统推广
智慧审计平台优化
人力资源系统优化
人力资源数据分析
共享运营指标及大屏展示
控股组织管控模式优化配套系统改造
汽运调度管理系统升级项目
智能物流推广 （系统迭代及推广）
辅材备件共享平台优化项目
数字化采购平台
装配式生产管理系统推广及系统集成项目
新业态基础信息化系统改造项目
石材ERP一期建设项目
CRM客户关系管理系统项目二期
研发项目管理系统
BI人民币报表优化
数据标准化（含数据资产目录梳理）
应用系统运维
信创终端 （办公终端）
IOT对接-基础设施建设
IOT对接-田阳安全加固
IOT对接-超融合试点
基础设施运维
智数化管理工作 | 数字化转型进展情况填报
国企改革三年行动总结
世界一流对标提升总结
组织开展事业部智数化解决方案编制与评审
承办集团年度IT经理人会议
智数化工作简报（集团，季度）
智数化工作简报（内部，月度）
2022年度商业计划项目统一立项
2021年度控股、部门业绩合同自评
2021年度智能线业绩合同自评
系统运维管理
基础设施管理
信创工作规划与推进
保密技术支持
会议管理
档案管理
IT采购支持
内部公文管理
行政工作
专项任务
其他任务

## 本月工作要点
月度计划性工作<2022年05月30日-2022年07月01日> | [13 empty] | 备注
任务编号 | 任务属性 | 项目名称 | 当前进度 | 任务 | 负责人 | 干系人 | 目标 完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 建设 | 总部桌面云 | 进行中 | 目标1：完成桌面云后台和人力终端部署 交付件：无 | 陈亮 | 罗远 |  |  | 目标1：完成桌面云后台人力、研发模板部署、派生虚拟机 交付件：无 | 目标1：完成搭建模拟人力、研发使用场景，验证测试桌面云 交付件：无
2 | 建设 | 2022年网络、服务器和存储维保续保 | 进行中 | 目标1：完成部门审批，进入商务环节 交付件：《附件1：基础设施现有硬件清单-网络&语音&服务器》、《附件2：2022年基础设施维保设备明细-网络&语音&服务器》、《附件3：2022年基础设施硬件维保预算费用说明》、《2022年基础设施维保市场调研报告》 | 陈亮 | 卞易翔、邓承熹 |  |  | 目标1：完成部门审批 交付件：《附件1：基础设施现有硬件清单-网络&语音&服务器》、《附件2：2022年基础设施维保设备明细-网络&语音&服务器》、《附件3：2022年基础设施硬件维保预算费用说明》、《2022年基础设施维保市场调研报告》 | 目标1：完成部门审批 交付件：《附件1：基础设施现有硬件清单-网络&语音&服务器》、《附件2：2022年基础设施维保设备明细-网络&语音&服务器》、《附件3：2022年基础设施硬件维保预算费用说明》、《2022年基础设施维保市场调研报告》
3 | 运维 | 2022年5月总部办公电脑清洁检测 | 进行中 | 目标1：完成部门和配合其他部门提交办公电脑报废和调配或购置流程 交付件：华润水泥2022年5月总部办公电脑清洁检测报告 | 陈亮 |  |  |  | 目标1：跟进联想指定代理商完成检测和结果报告 交付件：无 | 目标1：跟进联想指定代理商完成检测和结果报告 交付件：无
4 | 运维 | 基础设施管理 | 进行中 | 目标1：完成控股总部桌面运维、视频支持、地王电商项目组桌面云运维、润智采平台电脑复核和权限开通、以往项目归档报账等事项 交付件：无 | 陈亮 | 罗远 |  |  | 目标1：完成控股总部桌面运维、视频支持、地王电商项目组桌面云运维、润智采平台电脑复核和权限开通、以往项目归档报账等事项 交付件：无 | 目标1：完成控股总部桌面运维、视频支持、地王电商项目组桌面云运维、润智采平台电脑复核和权限开通、以往项目归档报账等事项 交付件：无

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-05
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 目标 完成 | 实际 完成 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 总部桌面云 | 进行中 | 陈亮 | 罗远 | 目标1：完成桌面云后台人力、研发模板部署、派生虚拟机 交付件：无 |  |  | 1.8 | 0 | 2 | 4 | 2
2 | 建设 | 2022年网络、服务器和存储维保续保 | 进行中 | 陈亮 | 卞易翔、邓承熹 | 目标1：完成部门审批 交付件：《附件1：基础设施现有硬件清单-网络&语音&服务器》、《附件2：2022年基础设施维保设备明细-网络&语音&服务器》、《附件3：2022年基础设施硬件维保预算费用说明》、《2022年基础设施维保市场调研报告》 |  |  | 2 | 3 | 0 | 1 | 2
3 | 运维 | 2022年5月总部办公电脑清洁检测 | 进行中 | 陈亮 |  | 目标1：跟进联想指定代理商完成检测和结果报告 交付件：无 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 运维 | 基础设施管理 | 进行中 | 陈亮 | 罗远 | 目标1：完成控股总部桌面运维、视频支持、地王电商项目组桌面云运维、润智采平台电脑复核和权限开通、以往项目归档报账等事项 交付件：无 |  |  | 3 | 4.3 | 6 | 1.8 | 3.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 讨论组织变更后运维支持内容以及下属单位IT疯人员清单 | 2022年网络、服务器和存储维保续保 | 总部桌面云 | 2022年网络、服务器和存储维保续保 | 总部桌面云
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [6 empty] | 2022年5月总部办公电脑清洁检测
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 2022年网络、服务器和存储维保续保 | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 总部桌面云 | 2022年网络、服务器和存储维保续保
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 总部桌面云 |  |  |  | 基础设施管理
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 2022年5月总部办公电脑清洁检测 | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-12
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 总部桌面云 | 进行中 | 陈亮 | 罗远 | 目标1：完成搭建模拟人力、研发使用场景，验证测试桌面云 交付件：无 |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 0
2 | 建设 | 2022年网络、服务器和存储维保续保 | 进行中 | 陈亮 | 卞易翔、邓承熹 | 目标1：完成部门审批 交付件：《附件1：基础设施现有硬件清单-网络&语音&服务器》、《附件2：2022年基础设施维保设备明细-网络&语音&服务器》、《附件3：2022年基础设施硬件维保预算费用说明》、《2022年基础设施维保市场调研报告》 |  |  | 2 | 0 | 0 | 3 | 2
3 | 运维 | 2022年5月总部办公电脑清洁检测 | 进行中 | 陈亮 |  | 目标1：跟进联想指定代理商完成检测和结果报告 交付件：无 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 运维 | 基础设施管理 | 进行中 | 陈亮 | 罗远 | 目标1：完成控股总部桌面运维、视频支持、地王电商项目组桌面云运维、润智采平台电脑复核和权限开通、以往项目归档报账等事项 交付件：无 |  |  | 1.5 | 5.6 | 6 | 1.6 | 5.4
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 总部桌面云 | 总部桌面云 | 总部桌面云 | 总部桌面云 | 2022年网络、服务器和存储维保续保
10:00 ~ 11:00
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 | [5 empty] | 基础设施管理 |  | 基础设施管理
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 2022年网络、服务器和存储维保续保 | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 2022年网络、服务器和存储维保续保 | 基础设施管理
14:30 ~ 15:30
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 2022年5月总部办公电脑清洁检测
[5 empty] | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 基础设施管理 |  |  | 2022年5月总部办公电脑清洁检测
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-19
[16 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 当前进度 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 总部桌面云 | 进行中 | 陈亮 | 罗远 | 目标1：完成搭建模拟人力、研发使用场景，验证测试桌面云 交付件：无 |  |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
2 | 建设 | 2022年网络、服务器和存储维保续保 | 进行中 | 陈亮 | 卞易翔、邓承熹 | 目标1：完成部门审批 交付件：《附件1：基础设施现有硬件清单-网络&语音&服务器》、《附件2：2022年基础设施维保设备明细-网络&语音&服务器》、《附件3：2022年基础设施硬件维保预算费用说明》、《2022年基础设施维保市场调研报告》 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3 | 运维 | 2022年5月总部办公电脑清洁检测 | 进行中 | 陈亮 |  | 目标1：跟进联想指定代理商完成检测和结果报告 交付件：《华润水泥2022年5月总部办公电脑清洁检测报告》 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | 运维 | 基础设施管理 | 进行中 | 陈亮 | 罗远 | 目标1：完成控股总部桌面运维、视频支持、地王电商项目组桌面云运维、润智采平台电脑复核和权限开通、以往项目归档报账等事项 交付件：无 |  |  | 6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 基础设施管理 | 总部桌面云 | 2022年网络、服务器和存储维保续保 | 基础设施管理 | 基础设施管理
[5 empty] | 10:00 ~ 11:00 | [6 empty] | 基础设施管理
[5 empty] | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 基础设施管理 | 基础设施管理
|  | 下午 |  |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 总部桌面云 | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 2022年5月总部办公电脑清洁检测 编写5个部门报废签报
[5 empty] | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  | 基础设施管理
[5 empty] | 15:30 ~ 16:30 | [7 empty] | 基础设施管理
16:30 ~ 17:30
|  | 加班 |  |  | 17:30 ~ 18:30 | [5 empty] | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-26
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 总部桌面云 | 陈亮 |  | 目标1：完成搭建模拟人力、研发使用场景，验证测试桌面云 交付件：无 |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
2 | 建设 | 2022年网络、服务器和存储维保续保 | 陈亮 | 卞易翔、邓承熹 | 目标1：完成部门审批 交付件：《附件1：基础设施现有硬件清单-网络&语音&服务器》、《附件2：2022年基础设施维保设备明细-网络&语音&服务器》、《附件3：2022年基础设施硬件维保预算费用说明》、《2022年基础设施维保市场调研报告》 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 建设 | 集团灾备中心搬迁 | 邓承熹 | 陈亮 | 目标1：确认搬迁应用清单、灾备类型等事项 交付件：无 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 运维 | 基础设施管理 | 陈亮 |  | 目标1：完成控股总部桌面运维、视频支持、地王电商项目组桌面云运维、润智采平台电脑复核和权限开通 交付件：无 |  |  | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理
10:00 ~ 11:00
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | 2022年网络、服务器和存储维保续保
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 集团灾备中心搬迁 | 总部桌面云 | 基础设施管理：基础设施运维工作界面会议 | 数据资产盘点会议 | 基础设施管理
14:30 ~ 15:30
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 总部桌面云 | 基础设施管理：基础设施制度修编会议
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 | [6 empty] | 基础设施管理
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-07-03
[15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 总部桌面云 | 陈亮 |  | 目标1：完成搭建模拟人力、研发使用场景，验证测试桌面云 交付件：无 |  |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 1
2 | 运维 | 基础设施管理 | 陈亮 |  | 目标1：完成控股总部桌面运维、视频支持、地王电商项目组桌面云运维、润智采平台电脑复核和权限开通 交付件：无 |  |  | 7 | 6 | 7.5 | 6 | 6.5
小计
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理 | 基础设施管理
10:00 ~ 11:00
11:00 ~ 12:00
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  | 基础设施管理 | 总部桌面云 | 基础设施管理 | 总部桌面云 | 总部桌面云
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 | [6 empty] | 基础设施管理 | 基础设施管理
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  | 总部桌面云 | 基础设施管理
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  | 基础设施管理
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30