## Sheet1 (hidden)
任务4：细化合同、SOW 任务6：提供主数据项目资料
任务4：细化合同、SOW

## 本月计划性工作要点
月度计划性工作<2022年07月01日-2022年07月31日> | [12 empty] | 备注
任务编号 | 任务名称 （项目名称-任务事项） | 任务属性 | 负责人 | 干系人 | 月度工作目标 | 目标完成 | 实际 完成情况 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
1 | 现场数字化管理项目推进-运行支持及迭代功能上线 | 建设 | 陈其达 |  | 完成所有功能迭代上线 | 100% |  | 完成百分百功能迭代 | 培训材料准备，组织强化培训 | 回访 问题清单、电话、现场 | 总结材料准备 | 总结会
2 | 现场数字化管理项目推进-二期项目及产品规划 | 建设 | 陈其达 |  | 完成招标文件 | 100% |  | 目标：采购文件准备完毕 交付件：市场调研、采购文件、评分标准 | 目标：采购文件准备完毕 交付件：市场调研、采购文件、评分标准 | 目标：采购文件准备完毕 交付件：市场调研、采购文件、评分标准 | 招标准备： 供应商联系 | 准备发起流程： 跟领导沟通是否可以发起本项工作
3 | 协助先进控制系统推广项准备 | 通用 | 陈其达 | 汪飞 胡要林 邓承熹 | 完成销售合同及硬件采购文件 | 100% |  | 完成销售合同模板邮件f发出 | 硬件采购文件准备完毕 | 跟进硬件采购流程 反馈进度 | 跟进硬件采购流程 反馈进度
4 | 海丰电厂销售管理平台项目 | 通用 | 陈其达 |  | 跟进流程及合同签订推进 | 100% |  | 跟进项目进展 | 跟进项目进展 | 跟进项目进展 提前规划项目方案及功能 | 跟进项目进展 提前规划项目方案及功能 | 准备合同签订
5 | 华润化学材料项目实施-项目方案实施 | 建设 | 陈其达 | 付华 | 完成调研及方案设计 |  |  | 调研报告编写准备 | 调研报告 | 调研报告 方案设计 | 方案设计 | 方案设计
6 | 汽运调度管理系统升级-协助完成招标工作 | 建设 | 陈其达 | 付华 | 完成评标 |  |  | 项目调研 | 项目调研（广东大区） SOW | 项目调研（其他大区调研） SOW | 需求清单 | 升级方案
7 | 大排矿事项跟进-跟进合同变更情况 | 建设 | 陈其达 |  | 跟进合同变更 |  |  | 跟进项目进度 | 跟进大排矿签报请示 | 跟进大排矿签报请示 | 现场交流跟进（廖武燊） | 跟进大排矿签报请示
8 | IPV6改造 | 通用 | 陈其达 |  | 完成信息反馈 |  |  | 收集表发出 | 咨询改造影响
9

## 第1周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-03
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 任务状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 陈其达 |  | 目标1：运行支持与迭代： 1、迭代功能-目录功能 2、 迭代功能-计划管理功能上线 3、迭代功能-模板库 4、总管理后台部署发布 5、主页功能 6、多级审核功能 7、数据分析 8、样式库 华润水泥现场数字化管理创新项目系统迭代规划日报 | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、100% 6、100% 7、100% 8、100% | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、50% 6、100% 7、90% 8、50% | 延迟 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 6
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品采购准备 交付件：采购文件材料（ppt\word） | 100% | 80% | 延迟 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 |  |  |  | 3
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 陈其达 |  | 问题清单 | 持续 | 持续 | 进行中 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 陈其达 |  | 项目启动准备 | 100% | 100% | 完成 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 |  |  |  | 4
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 陈其达 |  | 目标：海丰项目立项及采购进展 交付件：进度反馈 目标：运营部信息平台方案 交付件：方案材料 | 100% | 100% | 完成 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1
5 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标：徐州采购进度跟进 交付件：进度反馈（仍处于延迟状态） | 0% | 0% | 进行中 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 陈其达 |  | 目标2：创新竞赛报名运维支持 交付件问题清单 润科创小程序运维支持跟踪列表V1.0 | 100% | 100% | 完成 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  |  |  | 4.5
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 陈其达 |  | 调研需求 | 0% | 0% | 未开始 | 1 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2
8 | 建设 | 临时任务 | 陈其达 |  | 创新项目推广计划跟进： 1、于4 月、7 月、10 月、次年1月的6日前反馈附件2至科创部公文邮箱； 2、推广结果确认单 3、推广总结 | 0% | 0% | 未开始 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | 通用 |  | 陈其达 |  | PC构件柔性工厂方案组织编写 1、项目团队组建 2、方案编写 | 0% | 0% | 完成 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
11 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标2：大排矿一卡通项目跟进 交付件：邮件回复（润丰智慧科技工作对接） | 100% | 100% | 进行中 |  |  | 1.5 | 1 |  |  |  | 2.5
12 | 营销 |  | 陈其达 |  | 目标：光大水泥智能制造项目进度跟进 交付件：ppt | 0% | 0% | 进行中 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
13 | 营销 |  | 陈其达 | 胡要林 | 全流程先进控制系统项目推广 目标：合同模板制定、硬件采购文件编写 交付件：word及ppt及邮件发送 | 100% | 80% | 进行中 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  |  | 1.5
14 | 通用 |  | 陈其达 |  | IPv6改造事项(组织系统信息收集) 交付件：邮件反馈 | 0% | 0% | 完成 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5
15 | 通用 |  | 陈其达 |  | 办公室管理 |  |  | 完成 |  |  |  | 0.5
16 | 通用 | 双周会议 | 陈其达 |  | 更新周报（周会） | 100% | 100% | 进行中 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
小计 | [8 empty] | 7.5 | 5 | 8.5 | 7.5 | 0 |  |  | 28
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 汽运调度管理系统项目实施沟通 | 润科创无法上传培训视频问题跟进 | 汽运调度管理系统会议 | 跟进现场数字化迭代进度 沟通无法签署保密协议的人员账号问题
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 汽运调度管理系统项目实施沟通 | 化学材料与谭林沟通过调研报告 | 汽运调度管理系统会议 | 汽运调度管理系统调研工作安排 1、思鹏沟通协调广东大区调研时间（周一需要确认） 2、跟张劢沟通调研准备事项
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 现场数字化迭代情况跟进 现场数字化迭代功能测试 | 化学材料与谭林沟通过调研报告 | 现场数字化无法签订人员账号问题处理 润科创无法上传视频的问题处理 | 大排矿一卡通安排沟通
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 润科创无法上传培训视频问题跟进 | 现场数字化迭代情况跟进 润科创无法上传培训视频问题跟进 | 大排一卡通情况沟通 | 现场数字化无法签订人员账号问题处理
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 润科创无法上传培训视频问题跟进 | 沟通信创云事项 | 跟进及处理云美互动人员账号申请情况 | 润科创无法上传视频的问题处理
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 越德运维合同开票邮件发送 越德智能制造材料发送沟通 | 科技公司月会 | 搬儿童节礼物 | 月会
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 先进控制系统合同模板沟通 电力信息平台材料沟通 | 沟通现场数字化项目一期功能迭代情况 沟通一期收尾事项 沟通培训事项及总结材料事项 | 大排矿邮件回复 | 月会
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30
18:30 ~ 19:30
19:30 ~ 20:30

## 第2周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-03
周总结<2022年05月30日-2022年06月05日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 任务状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 陈其达 |  | 目标1：运行支持与迭代： 1、迭代功能-目录功能 2、 迭代功能-计划管理功能上线 3、迭代功能-模板库 4、总管理后台部署发布 5、主页功能 6、多级审核功能 7、数据分析 8、样式库 华润水泥现场数字化管理创新项目系统迭代规划日报 | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、100% 6、100% 7、100% 8、100% | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、100% 6、100% 7、100% 8、100% | 延迟 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品采购准备 交付件：采购文件材料（ppt\word） | 100% | 80% | 延迟 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 陈其达 |  | 问题清单 | 持续 | 持续 | 进行中 | 0.5 | 0 | [5 empty] | 0.5
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 陈其达 |  | 项目启动准备 | 100% | 100% | 完成 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 7.5
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 陈其达 |  | 目标：海丰项目立项及采购进展 交付件：进度反馈 目标：运营部信息平台方案 交付件：方案材料 | 100% | 100% | 完成 | 1.5 | 1 | [5 empty] | 2.5
5 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标：徐州采购进度跟进 交付件：进度反馈（仍处于延迟状态） | 0% | 0% | 进行中 | [7 empty] | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 陈其达 |  | 目标2：创新竞赛报名运维支持 交付件问题清单 润科创小程序运维支持跟踪列表V1.0 | 100% | 100% | 完成 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 陈其达 |  | 调研报告 | 0% | 0% | 未开始 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 40
8 | 建设 | 临时任务 | 陈其达 |  | 创新项目推广计划跟进： 1、于4 月、7 月、10 月、次年1月的6日前反馈附件2至科创部公文邮箱； 2、推广结果确认单 3、推广总结 | 0% | 0% | 未开始 | [7 empty] | 0
10 | 通用 |  | 陈其达 |  | PC构件柔性工厂方案组织编写 1、项目团队组建 2、方案编写 | 100% | 30% | 延迟 | [7 empty] | 0
11 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标2：大排矿一卡通项目跟进 交付件：推进签报发起，跟进廖现场沟通 | 100% | 100% | 进行中 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1.5
12 | 营销 |  | 陈其达 |  | 目标：光大水泥智能制造项目进度跟进 交付件：ppt | 0% | 0% | 进行中 | [7 empty] | 0
13 | 营销 |  | 陈其达 | 胡要林 | 全流程先进控制系统项目推广 目标：合同模板制定、硬件采购文件编写 交付件：模板发给克奇 | 100% | 80% | 进行中 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
14 | 通用 |  | 陈其达 |  | IPv6改造事项(组织系统信息收集) 交付件：邮件反馈 | 0% | 0% | 进行中 | [7 empty] | 0
15 | 通用 |  | 陈其达 |  | 办公室管理 |  |  | 完成
16 | 通用 | 双周会议 | 陈其达 |  | 更新周报（周会） | 100% | 100% | 进行中 | [7 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 15.5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 |  |  | 59.5
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 跟进现场数字化发版情况 发送采购文件材料 跟进总结会材料 跟进需求收集反馈情况 入党申请书交付 | 出差前往化学材料 | 跟进现场数字化： 发送采购文件材料 跟进总结会材料 跟进需求收集反馈情况 | 跟进现场数字化： 发送采购文件材料 跟进总结会材料 跟进需求收集反馈情况 | 跟进现场数字化： 发送采购文件材料 跟进总结会材料 跟进需求收集反馈情况 | 跟进现场数字化： 发送采购文件材料 跟进总结会材料 跟进需求收集反馈情况
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 汽运调度管理系统项目准备： 1、人员账号申请 2、调研计划确认 保密协议无法签订的人员账号处理 | 出差前往化学材料 | 汽运调度系统调研情况跟进 汽运调度系统sow确认 汽运调度系统人员账号申请跟进 | 汽运调度系统调研情况跟进 汽运调度系统sow确认 汽运调度系统人员账号申请跟进 | 汽运调度系统调研情况跟进 汽运调度系统sow确认 汽运调度系统人员账号申请跟进 | 汽运调度系统调研情况跟进 汽运调度系统sow确认 汽运调度系统人员账号申请跟进
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 汽运调度管理系统项目准备： sow文件审阅修改 | 出差前往化学材料 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 华润化学材料调研报告最新版本查阅与修改 | 酒店安置，进公司 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 华润化学材料调研报告最新版本查阅与修改 | 材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 先进控制系统项目商务相关文档发出 大排矿后续工作计划安排沟通 | 材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 华润电力总部信息平台材料修改 | 材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理 | 化学材料调研报告及需求整理
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 华润电力总部信息平台材料修改 | 材料调研报告及需求整理
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 收拾出差行李
19:30 ~ 20:30

## 第3周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-17
周总结<2022年06月13日-2022年06月17日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 任务状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 周六 | 周日
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 陈其达 |  | 目标1：运行支持与迭代： 1、迭代功能-目录功能 2、 迭代功能-计划管理功能上线 3、迭代功能-模板库 4、总管理后台部署发布 5、主页功能 6、多级审核功能 7、数据分析 8、样式库 华润水泥现场数字化管理创新项目系统迭代规划日报 | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、50% 6、100% 7、20% 8、50% | 1、100% 2、98% 3、98% 4、100% 5、50%% 6、99% 7、20% 8、50% | 延迟 | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 1
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品规划 交付件：需求清单 | 100% | 100% | 完成 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品采购准备 交付件：采购文件材料（ppt\word） | 100% | 80% | 延迟 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 陈其达 |  | 问题清单 | 持续 | 持续 | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0% | 0% | 未开始 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 2.5
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 陈其达 |  | 目标：海丰项目立项及采购进展 交付件：进度反馈（临时新增编写项目建议书） ppt前往电力总部与运营部沟通 | 100% | 0% | 未开始 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 1
5 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标：徐州采购进度跟进 交付件：进度反馈（仍处于延迟状态） | 0% | 0% | 进行中 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 陈其达 |  | 目标2：创新竞赛报名运维支持 交付件问题清单 润科创小程序运维支持跟踪列表V1.0 | 100% | 100% | 完成 |  |  | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 0.5
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 陈其达 |  | 项目实施及方案准备工作 | 0% | 0% | 未开始 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 50
8 | 建设 | 临时任务 | 陈其达 |  | 创新项目推广计划跟进： 1、于4 月、7 月、10 月、次年1月的6日前反馈附件2至科创部公文邮箱； 2、推广结果确认单 3、推广总结 | 0% | 0% | 未开始 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | 通用 |  | 陈其达 |  | PC构件柔性工厂方案组织编写 1、项目团队组建 2、方案编写 | 100% | 30% | 延迟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5
10 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标2：大排矿一卡通项目跟进 交付件：跟进合同变更进度 | 100% | 100% | 进行中 |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0.5
11 | 营销 |  | 陈其达 |  | 目标：光大水泥智能制造项目进度跟进 交付件：反馈项目预算 | 100% | 1000% | 完成 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | 营销 |  | 陈其达 | 胡要林 | 全流程先进控制系统项目推广 目标：合同模板制定、硬件采购文件编写 交付件：word及ppt及邮件发送 | 100% | 90% | 进行中 |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5
13 | 通用 |  | 陈其达 |  | IPv6改造事项(组织系统信息收集) 交付件：反馈模板给卞易翔 | 100% | 100% | 完成 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
16 | 营销 |  | 董克奇 | 陈其达 | 协助董克奇完成营销制度材料 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
18 | 通用 |  | 陈其达 |  | 办公室管理 |  |  | 完成 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0.5
19 | 通用 | 双周会议 | 陈其达 |  | 更新周报（周会） | 100% | 100% | 进行中 |  |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5
小计 | [8 empty] | 11 | 11.5 | 13 | 12.5 | 11.5 | 0 | 0 | 59.5
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 华润化学材料项目调研-内贸内勤交流手工单原因 | 华润化学材料项目调研-手工单原因、仓储流程梳理 | 华润化学材料项目调研-厂外排队原因梳理 财务月结手工原因讨论 | 华润化学材料项目调研-财务月结手工原因讨论 | 华润化学材料项目方案编写-原材料销售
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 华润化学材料项目调研-内贸内勤交流手工单原因 | 华润化学材料项目调研-手工单原因、仓储流程梳理 | 华润化学材料项目调研-厂外排队原因梳理 财务月结手工原因讨论 | 华润化学材料项目调研-财务月结手工原因讨论 | 华润化学材料项目方案编写-原材料销售
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 华润化学材料项目调研-内贸内勤交流手工单原因 | 华润化学材料项目调研-手工单原因、仓储流程梳理 | 华润化学材料项目调研-厂外排队原因梳理 财务月结手工原因讨论 | 华润化学材料项目调研-财务月结手工原因讨论 | 华润化学材料项目方案编写-原材料销售
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目调研-手工单原因、仓储流程梳理 | 华润化学材料项目调研-厂外排队原因梳理 财务月结手工原因讨论 | 华润化学材料项目方案编写-成品销售 | 华润化学材料项目方案编写-采购业务
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目调研-手工单原因、仓储流程梳理 | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写-成品销售 | 华润化学材料项目方案编写-采购业务
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目调研-手工单原因、仓储流程梳理 | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写-成品销售 | 华润化学材料项目方案编写-采购业务
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写-成品销售 | 华润化学材料项目方案编写-采购业务
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写-采购业务
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写-采购业务
|  |  |  | 19:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写 | 华润化学材料项目方案编写-采购业务

## 第4周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-22
周总结<2022年06月18日-2022年06月24日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 任务状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 陈其达 |  | 目标1：运行支持与迭代： 1、迭代功能-目录功能 2、 迭代功能-计划管理功能上线 3、迭代功能-模板库 4、总管理后台部署发布 5、主页功能 6、多级审核功能 7、数据分析 8、样式库 华润水泥现场数字化管理创新项目系统迭代规划日报 | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、100% 6、100% 7、100% 8、100% | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、100% 6、100% 7、100% 8、100% | 延迟 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品采购准备 交付件：采购文件材料（ppt\word） | 100% | 80% | 延迟 | [7 empty] | 0
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 陈其达 |  | 问题清单 | 持续 | 持续 | 进行中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 陈其达 |  | 项目调研及周会开展 | 100% | 100% | 完成 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 4.5
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 陈其达 |  | 目标：海丰项目立项及采购进展 交付件：进度反馈 目标：运营部信息平台方案 交付件：方案材料 | 100% | 100% | 完成 | 0 | 0.5 |  |  | 1 | 2 | 4 | 1.5
5 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标：徐州采购进度跟进 交付件：进度反馈（仍处于延迟状态） | 0% | 0% | 进行中 | [7 empty] | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 陈其达 |  | 目标2：创新竞赛报名运维支持 交付件问题清单 润科创小程序运维支持跟踪列表V1.0 | 100% | 100% | 完成 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 陈其达 |  | 项目启动会准备，方案编写 | 0% | 0% | 未开始 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |  |  | 31
8 | 建设 | 临时任务 | 陈其达 |  | 创新项目推广计划跟进： 1、于4 月、7 月、10 月、次年1月的6日前反馈附件2至科创部公文邮箱； 2、推广结果确认单 3、推广总结 | 0% | 0% | 未开始 | [7 empty] | 0
10 | 通用 |  | 陈其达 |  | PC构件柔性工厂方案组织编写 1、项目团队组建 2、方案编写 | 100% | 30% | 延迟 | [7 empty] | 0
11 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标2：大排矿一卡通项目跟进 交付件：推进签报发起，跟进廖现场沟通 | 100% | 100% | 进行中 | [7 empty] | 0
12 | 营销 |  | 陈其达 |  | 目标：光大水泥智能制造项目进度跟进 交付件：ppt | 0% | 0% | 进行中 | [7 empty] | 0
13 | 营销 |  | 陈其达 | 胡要林 | 全流程先进控制系统项目推广 目标：合同模板制定、硬件采购文件编写 交付件：模板发给克奇 | 100% | 80% | 进行中 | [7 empty] | 0
14 | 通用 |  | 陈其达 |  | IPv6改造事项(组织系统信息收集) 交付件：邮件反馈 | 0% | 0% | 进行中 | [7 empty] | 0
15 | 通用 |  | 陈其达 |  | 办公室管理 |  |  | 完成
16 | 通用 | 双周会议 | 陈其达 |  | 更新周报（周会） | 100% | 100% | 进行中 | [7 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 9.5 | 8 | 9 | 9.5 | 9.5 |  |  | 45.5
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 润科创小程序问题跟进（图片问题及项目显示问题） | 润科创小程序问题跟进（图片问题及项目显示问题） | 润科创小程序问题跟进（图片问题及项目显示问题） | 润科创小程序问题跟进（图片问题及项目显示问题） | 化学材料项目方案完善
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 华润电力副产品营销平台沟通 | 化学材料启动会准备 | 化学材料启动会准备 | 化学材料启动会准备 | 化学材料启动会准备
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 华润电力副产品营销平台沟通 | 化学材料启动会准备 润科创小程序问题跟进（图片问题及项目显示问题） 电力地磅接收磅值不准及车辆上线不正常的问题跟进 | 化学材料启动会准备 润科创小程序问题跟进（图片问题及项目显示问题） | 化学材料启动会准备 润科创小程序问题跟进（图片问题及项目显示问题） | 化学材料启动会准备 润科创小程序问题跟进（图片问题完成解决） |  | 报价文件准备（与艾赛克确认信创产品最新报价）
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 化学材料启动会准备 | 化学材料启动会准备 | 化学材料启动会准备 | 化学材料启动会准备 | 沟通海丰项目采购事项
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 化学材料启动会准备（用户沟通） | 化学材料启动会准备 海丰电厂项目采购事项沟通（蒙练） | 化学材料启动会准备 | 化学材料启动会 | 化学材料项目方案完善
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 化学材料启动会准备（用户沟通） | 化学材料启动会准备 | 化学材料启动会准备 | 化学材料启动会 | 化学材料项目方案完善 海丰电厂污泥平台掉线问题及地磅接收问题更新 |  | 报价事项沟通会议（汪总、克奇）
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 化学材料启动会准备-修改 | 化学材料启动会准备 | 化学材料启动会准备 | 启动会材料整理 润科创小程序问题跟进（图片问题及项目显示问题） | 润科创小程序问题跟进（图片问题及项目显示问题） |  | 报价文件整理
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 |  |  |  |  | 化学材料启动会准备-修改 | 电力地磅接收磅值不准及车辆上线不正常的问题跟进 |  | 润科创小程序问题跟进（图片问题及项目显示问题） | 海丰项目报价事项准备 |  | 报价文件邮件发送
|  |  |  | 18:30 ~ 19:30 |  |  |  |  | 化学材料启动会准备-修改
19:30 ~ 20:30

## 第5周工作计划
填报日期-周五 |  | 2022-06-29
周总结<2022年06月25日-2022年07月01日> | [15 empty] | 项目用时统计 （小时） | 备注
任务编号 | 任务分类 | 项目名称 | 负责人 | 协助人 | 交付件/工作文档 | 计划 完成比例 | 实际 完成比例 | 任务状态 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 建设 | 现场数字化管理项目推进： 1、迭代功能上线 2、运行支持 3、二期项目及产品规划 | 陈其达 |  | 目标1：运行支持与迭代： 1、迭代功能-目录功能 2、 迭代功能-计划管理功能上线 3、迭代功能-模板库 4、总管理后台部署发布 5、主页功能 6、多级审核功能 7、数据分析 8、样式库 华润水泥现场数字化管理创新项目系统迭代规划日报 | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、100% 6、100% 7、100% 8、100% | 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、100% 6、100% 7、100% 8、100% | 延迟 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1
|  |  | 陈其达 |  | 目标2：二期产品采购准备 交付件：采购文件材料（ppt\word） | 100% | 80% | 延迟 | [7 empty] | 0
2 | 运维 | 海丰运维问题支持 | 陈其达 |  | 问题清单 | 持续 | 持续 | 进行中 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5.5
3 | 建设 | 汽运调度管理系统升级项目 | 陈其达 |  | 项目调研及周会开展 | 100% | 100% | 完成 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 4.5
4 | 建设 | 海丰电厂粉煤灰副产品销售项目 1、海丰电力立项及采购 2、徐州项目 | 陈其达 |  | 目标：海丰项目立项及采购进展 交付件：第一次报价 目标：运营部信息平台方案 交付件：方案材料更新 | 100% |  | 进行中 | 5 | 0.5 |  |  | 1 |  | 4 | 6.5
5 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标：徐州采购进度跟进 交付件：进度反馈（仍处于延迟状态） | 0% | 0% | 进行中 | [7 empty] | 0
6 | 运维 | 润科创创新平台项目： 1、运行支持 2、迭代功能跟进 | 陈其达 |  | 目标2：创新竞赛报名运维支持 交付件问题清单 润科创小程序运维支持跟踪列表V1.0 | 100% | 100% | 完成 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3.5
7 | 建设 | 华润化学材料项目实施及方案准备工作 | 陈其达 |  | 项目启动会准备，方案编写 | 0% | 0% | 未开始 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 |  |  | 24
8 | 建设 | 临时任务 | 陈其达 |  | 创新项目推广计划跟进： 1、于4 月、7 月、10 月、次年1月的6日前反馈附件2至科创部公文邮箱； 2、推广结果确认单 3、推广总结 | 0% | 0% | 未开始 | [7 empty] | 0
10 | 通用 |  | 陈其达 |  | PC构件柔性工厂方案组织编写 1、项目团队组建 2、方案编写 | 100% | 30% | 延迟 | [7 empty] | 0
11 | 建设 |  | 陈其达 |  | 目标2：大排矿一卡通项目跟进 交付件：推进签报发起，跟进廖现场沟通 | [10 empty] | 0
12 | 营销 |  | 陈其达 |  | 目标：光大水泥智能制造项目进度跟进 交付件：ppt |  |  | 进行中 | [7 empty] | 0
14 | 通用 |  | 陈其达 |  | IPv6改造事项(组织系统信息收集) 交付件：邮件反馈 | 0% | 0% | 进行中 | [7 empty] | 0
16 | 通用 | 双周会议 | 陈其达 |  | 更新周报（周会） | 100% | 100% | 进行中 | [7 empty] | 0
小计 | [8 empty] | 10.5 | 8.5 | 9 | 7.5 | 9.5 |  |  | 45
任务完成情况 |  | 上午 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  |  | 润科创小程序问题跟进（图片问题及项目显示问题） ssl证书到期 项目显示问题 | 润科创小程序问题跟进（图片问题及项目显示问题） 创新平台ssl证书替换（反向代理、应用服务） 高德地图开发者账号申请新的appid | 业绩合同签订 物流外库及运费调研 | 污泥运输平台绿盾车队上线问题跟进解决 车辆已分配无法填写问题（已发现问题） 毛重皮重正确净重还是出现错误 车辆地磅值问题 | 污泥运输平台绿盾车队上线问题跟进解决 车辆已分配无法填写问题（已发现问题） 毛重皮重正确净重还是出现错误 车辆地磅值问题
|  |  |  | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | 润科创小程序问题跟进（图片问题及项目显示问题） ssl证书到期 项目显示问题 | 跟进报价邮件和流程提交进度 化学材料ERP系统熟悉 确认汽运调度管理系统测试环境能否使用 提醒张劢调整汽运调度组织架构 跟进国产环境资源申请： 1、一卡通国产环境 2、现场数字化国产环境 | 赛思和创项目付款报账 跟进如下问题： 污泥运输平台绿盾车队上线问题跟进解决 高德地图ipakey注册，并提醒毛裕青和老聂更换 | 化学材料解决方案 海丰电厂项目报价事项沟通与跟进 | 化学材料解决方案 海丰电厂项目报价事项沟通与跟进
|  |  |  | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  |  | 副产品销售管理平台，报价相关邮件发送，附件扫描，发送 流程事项 | 化学材料ERP系统熟悉 | 化学材料方案更新 跟进 | 化学材料解决方案 | 化学材料解决方案修改
|  | 下午 |  | 13:30 ~ 14:30 |  |  |  |  | 污泥运输平台绿盾车队上线问题跟进解决 车辆已分配无法填写问题（已发现问题） 毛重皮重正确净重还是出现错误 车辆地磅值问题 | 化学材料ERP系统熟悉 化学材料方案更新 | 海丰电厂项目报价事项沟通与跟进 化学材料方案更新 | 化学材料解决方案 海丰电厂项目报价事项沟通与跟进 | 化学材料解决方案修改
|  |  |  | 14:30 ~ 15:30 |  |  |  |  | 现场数字化进度款报账提交 部门双周会议材料提交 | 汽运调度管理平台，污泥平台跟进地图调用appid替换 化学材料ERP系统熟悉 化学材料方案更新 跟进报价邮件和流程 | 化学材料方案更新 | 化学材料解决方案 | 项目周会 |  | 华润化学材料项目方案编写 周报编写与发送
|  |  |  | 15:30 ~ 16:30 |  |  |  |  | 副产品销售管理平台，报价相关邮件发送，附件扫描，发送 流程事项 | 跟进如下问题： 污泥运输平台绿盾车队上线问题跟进解决 车辆已分配无法填写问题（已发现问题） 毛重皮重正确净重还是出现错误 车辆地磅值问题 | 汽运调度管理系统功能清单沟通 | 化学材料解决方案 | 海包、运费差异等方案沟通 |  | 海丰电厂污泥平台问题沟通材料准备
|  |  |  | 16:30 ~ 17:30 |  |  |  |  | 部门双周会议材料协助张劢编写 | 化学材料方案更新 | 汽运调度管理系统功能清单沟通 | 化学材料解决方案 | 海包、运费差异等方案沟通 |  | 华润化学材料项目方案编写
|  | 加班 |  | 17:30 ~ 18:30 | [10 empty] | 华润化学材料项目方案编写
|  |  |  | 18:30 ~ 20:30 |  |  |  |  | 跳绳、学习、看书 | 跳绳、学习、看书 | 跳绳、学习、看书
|  |  |  | 8:30 ~ 10:30 |  |  |  |  | 电力副产品信息平台材料编辑（重叠区域整理） | 电力副产品信息平台材料编辑（重叠区域整理） | 业绩合同修改 |  |  |  | 华润电力公司材料更新